ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 31 июля 2018 года |  | №15 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города Нижневартовска |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |  |  |
| Приглашенные: 8 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

- О реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- О закрытии проекта «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018».

- Об исполнении решений Проектного комитета.

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Ракитского Алексея Алексеевича – начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города,

Котова Дмитрия Анатольевича –  исполняющего обязанности директора департамента образования администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Информацию принять к сведению.

- О реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – начальника управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Информацию о реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять к сведению.

  - Заместителям главы города, руководителям структурных подразделений обеспечить создание временных рабочих групп для планирования мероприятий, направленных на реализацию целей и задач национальных, федеральных и региональных проектов, а также межведомственного взаимодействия в рамках реализации указанных проектов.

- О закрытии проекта «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018».

СЛУШАЛИ:

Гребневу Яну Валерьевну – начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Отметить получение в полном объеме продукта проекта «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

  - Утвердить итоговый отчет проекта «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018», закрыть проект.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Информацию принять к сведению.

  - Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.5, 3.2 протокола заседания Проектного комитета от 28.03.2018 №11.

  - Считать исполненным и снять с контроля пункт 3.5 протокола заседания Проектного комитета от 27.04.2018 №12.

| Глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета | В.В. Тихонов |
| --- | --- |
| Начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

Протокол вела:

начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна,

тел. (3466) 42-37-88

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 31.07.2018 №15

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31 июля 2018 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Тихонов Василий Владимирович - Ситников Виктор Петрович; – –; глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. - Попович Наталья Александровна - Воликовская Ирина Олеговна; – –; начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Николаенко Елена Владимировна; –; исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. - Кощенко Дмитрий Александрович; –; заместитель главы города по экономике и финансам. - Волчанина Надежда Геннадьевна; –; заместитель главы города по социальной и молодежной политике. - Лукаш Николай Владимирович; –; заместитель главы города. - Морозова Наталья Владимировна; –; управляющий делами администрации города. - Крутовцов Александр Алексеевич; –; начальник юридического управления администрации города. Приглашенные:. - Князев Евгений Петрович; –; директор департамента по социальной политике администрации города. - Котов Дмитрий Анатольевич; –; исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города. 13. Чурбанова Татьяна Сергеевна 14. Ракитский Алексей Алексеевич 15. Гребнева Яна Валерьевна; – – –; исполняющий обязанности начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города. 16. Ивахненко Виктория Владимировна; –; начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города. 17. Попкова Яна Андреевна; –; специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города. 18. Силецкий Иван Петрович; –; директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска». |