ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 17 декабря 2025 года |  | №3 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | глава города, председатель Проектного комитета |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. |  |  |
| Приглашенные: 2 человека. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |
| Форма проведения: очная |  |  |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска.

Об оценке рисков реализации проектов и своевременном принятии мер реагирования.

2. Об обеспечении контроля достижения показателей региональных проектов.

1. О текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска. Об оценке рисков реализации проектов и своевременном принятии мер реагирования.

(Г.С. Юшко, С.В. Чеботарев, А.Н. Боков, В.А. Мыльников,

И.Н. Мурашко, Н.С. Войтенкова)

РЕШИЛИ:

  - Отметить текущий статус реализации муниципальных проектов по состоянию на 15.12.2025 (приложение 2 к протоколу).

  - Ответственным исполнителям муниципальных программ, в рамках которых реализуются муниципальные проекты, обеспечить освоение денежных средств, запланированных на 2025 год, в полном объеме.

Срок: 25.12.2025.

2. Об обеспечении контроля достижения показателей региональных проектов.

(Г.С. Юшко, С.В. Чеботарев, А.Н. Боков, В.А. Мыльников,

О.С. Серебренникова, Н.С. Войтенкова)

РЕШИЛИ:

2. Отметить:

2.1. На 2025 год запланировано достижение 16 показателей                                по 11 региональным проектам в рамках 6 муниципальных программ. В полном объеме достигнуто 10 показателей, 6 показателей находятся в стадии выполнения мероприятий.

2.2. Недостижение показателей региональных проектов в полном объеме по состоянию на 15.12.2025 (приложение 3 к протоколу).

2.3. Обязательства ответственных исполнителей муниципальных программ по обеспечению достижения показателей региональных проектов       в полном объеме.

Срок: 30.12.2025

3. Поручение пункта 1.3.2 протокола заседания Проектного комитета            от 25.06.2025 считать исполненным и снять с контроля.

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ взять под личный контроль достижение показателей и мероприятий (результатов) региональных проектов в полном объеме.

Срок: постоянно.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| --- | --- |
| Секретарь Проектного комитета администрации города | Г.С. Юшко |

Приложение 1

к протоколу заседания Проектного комитета

от 17.12.2025 №3

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска 17 декабря 2025 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. 1. Кощенко Дмитрий Александрович; - глава города, председатель Проектного комитета администрации города. 2. Чеботарев Станислав Васильевич; - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. 3. Юшко Галина Сергеевна; - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. 4. Мурашко Ирина Николаевна; - заместитель главы города по экономике и финансам. 5. Боков Анатолий Николаевич; - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 6. Мыльников Виктор Алексеевич; - заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города. 7. Ефремов Сергей Иванович; - заместитель главы города. 8. Жукова Наталья Сергеевна 9. Серебренникова Оксана Сергеевна; - управляющий делами администрации города - исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной политике. 10. Подгурский Александр Владимирович; - начальник юридического управления администрации города. Приглашенные:. 1. Войтенкова Нина Сергеевна 2. Елин Павел Алексеевич; - директор департамента по социальной политике администрации города - депутат Думы города Нижневартовска.

Приложение 2

к протоколу заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска

от 17.12.2025 № 3

# О текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска

| № | Наименование муниципального проекта | Объем финансирования на 2025 год | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей | млн. рублей | % |
| 1 | Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры | 59,2 | 36,9 | 62 |
| 2 | Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | 60,6 | 58,3 | 96 |
| 3 | Обеспечение экологической безопасности города | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 119,4 | 85,5 | 71,6 |
| 5 | Организация и проведение фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" | 23,00 | 23,00 | 100 |
| 6 | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие туризма в городе Нижневартовске | 1,92 | 1,89 | 98,36 |
| 7 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения | 0,70 | 0,70 | 100 |
| 8 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям путем предоставления субсидий | 9,1 | 9,1 | 100 |
| 9 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 6,4 | 5,4 | 85 |
| 10 | Создание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей города | 2,2 | 2,2 | 100 |
|  | ИТОГО | 282,52 | 222,99 | 78,9 |

Приложение 3

к протоколу заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска

от 17.12.2025 № 3

Показатели региональных проектов

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование регионального проекта, показатель регионального проекта | Плановые значения показателя муниципальной программы на 2025 год | Фактическое исполнение показателя | Мероприятия по достижению показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск | "Формирование комфортной городской среды", количество благоустроенных территорий | 1 ед. | 1 ед. | Благоустройство общественных территорий | Показатель достигнут в полном объеме |
| 2. | "Капитальное строительство города Нижневартовска" | "Развитие физической культуры и массового спорта", количество объектов физического спорта | 1 ед. | 0 ед. | Мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) объектов физического спорта |  |
| 3. | "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" | "Региональная и местная дорожная сеть", показатель "Доля дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии" | 82% | 82,06% | Ремонт участков дорог: - ул. Северная (от улицы Нефтяников до улицы Чапаева); - ул. 18` (от улицы Зимней до улицы Северной) | Показатель достигнут в полном объеме |
| 4. | Молодежь Нижневартовска | "Россия – страна возможностей (ХМАО – Югра)" доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | 26 420 33,28% | 35 086 44,20% МАУ города Нижневар-товска «Молодеж-ный центр» совместно с общеобразовательными организациями города, учреждениями культуры | Мероприятия, направленные на сбор, обсуждение и продвижение молодежных инициатив, обучение технологиям социального проектирования, вовлечение молодежи в решение социально значимых задач, конкурсы молодежных инициатив, мероприятия, направленные на работу с органами молодежного самоуправления: встречи, круглые столы, обучающие практики, выборные процедуры и так далее; мероприятия, направленные на поддержку социального лидерства; содействие трудоустройству молодых граждан | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | "Россия – страна возможностей", охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | 5 708 7,19% | 67 135 84,56% МАУ города Нижневар-товска "Молодеж- ный центр" | Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой "Молодежь Нижневартовска», проводимые на базе МАУ г. Нижневартовска "Молодежный центр" | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | "Мы вместе" (Воспитание гармонично развитой личности), доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | 55 618 70,06% | 129 895 163,62% МАУ города Нижневар-товска "Молодеж-ный центр" совместно с общеобразовательными организациями города, учреждениями культуры | Просветительские мероприятия гражданско-патриотической тематики, посвященные пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям и значимым событиям отечественной истории; мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию в молодежной среде литературного русского языка, культурных и национальных традиций, исторического наследия народов России; мероприятия по вовлечению молодежи в экологические проекты; мероприятия, направленные на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде; профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и неформальными движениями | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | "Мы вместе" (Воспитание гармонично развитой личности) (ХМАО – Югра) доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | 1 470 15,07% | 1 316 13,49% | Мероприятия гражданско-патриотической тематики, мероприятия по вовлечению населения в экологические проекты; мероприятия, направленные на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия, мероприятия, направленные на формирование культуры досуга и общего развития детей, семей с детьми: спектакли, концерты, показы, выставки, мастер-классы, игровые программы, непрофессиональные творческие конкурсы и фестивали мероприятия, направленные на создание условий для физического развития и укрепления физического здоровья детей, семей с детьми (физкультурно-спортивные мероприятия: спортивные игры и соревнования, открытые тренировки, мастер-классы), формирование ценностей здорового образа жизни; мероприятия, направленные на воспитание позитивного отношения к семье и браку; мероприятия, направленные на формирование системы поддержки добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности |  |
|  |  | "Россия – страна возможностей", доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | 29 928 37,7% | 26 719 33,66% | Случаи участия граждан в добровольческой (волонтерской) деятельности, зарегистрированные муниципальными и организациями, объектами инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства), общественными объединениями и другими организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности |  |
| 5. | "Развитие образования города Нижневартовска" | "Все лучшее детям", доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | 0,46% (вносятся изменения в МП "Развитие образования города Нижневартовска" в целях приведения в соответствие с региональным показателем "Всё лучшее детям") | 0,95% | Дети и молодежь в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности (учитываются дети, включенные в систему ГИР - государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности) | Показатели достигнуты в полном объеме. |
|  |  | "Все лучшее детям", доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | 87,77% | 90% | Продолжается зачисление детей на мероприятия по предоставлению услуг дополнительного образования |  |
|  |  | "Профессионалитет", доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации | 43% | 43% | Продолжается зачисление детей на мероприятия в рамках Единой модели профориентации |  |
| 6. | Развитие социальной сферы города Нижневартовска | "Сохранение культурного и исторического наследия", число посещений культурных мероприятий | 1 568 тыс.ед. | 1 490,11 тыс. ед. | Комплектование книжных фондов библиотек города; модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации |  |
|  |  | "Развитие искусства и творчества", число посещений культурных мероприятий |  |  | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра |  |
|  |  | "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 62% | 61,8% | Создание спортивного комплекса с ледовой ареной на основании концессионного соглашения; создание "умных" спортивных площадок |  |
|  |  | "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 30% | 30,9% | Создание спортивного комплекса с ледовой ареной на основании концессионного соглашения; создание "умных" спортивных площадок | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | "Развитие спорта высших достижений", количество спортсменов города, которым присвоены спортивные разряды и звания | 3 645 ед. | 3 178 ед. | Приобретение оборудования, спортивной экипировки, спортивного инвентаря в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  |
|  |  | "Развитие спорта высших достижений", количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях | 2 060 ед. | 2 145 ед. | приобретение оборудования, спортивной экипировки, спортивного инвентаря в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной | Показатель достигнут в полном объеме |