ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 25 июня 2025 года |  | №1 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |  |  |
| Приглашенные: 1 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |
| Форма проведения: очная |  |  |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О декомпозиции показателей, результатов, контрольных точек паспортов региональных проектов, доведенных структурным подразделениям администрации города руководителями региональных проектов. О текущем статусе их выполнения.

2. О муниципальных проектах в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска.

1. О декомпозиции показателей, результатов, контрольных точек паспортов региональных проектов, доведенных структурным подразделениям администрации города руководителями региональных проектов. О текущем статусе их выполнения.

(Г.С. Юшко, С.В. Чеботарев, А.Н. Боков, Н.П. Брыль, Ю.Н. Савельева, Л.И. Сарипова, Н.В. Парубова, Р.И. Гайсарова)

РЕШИЛИ:

1.1. Отметить получение декомпозиции показателей и результатов паспортов региональных проектов, доведенных структурным подразделениям администрации города руководителями региональных проектов.

1.2. Отметить информацию о текущем статусе исполнения показателей региональных проектов, доведенных руководителями региональных проектов по состоянию на июнь 2025 года.

1.3. Ответственным исполнителям муниципальных программ:

1.3.1. Внести изменения в муниципальные программы в соответствии с доведенными показателями в рамках региональных проектов.

Срок: до 31 июля 2025 года.

1.3.2. Обеспечить контроль достижения показателей региональных проектов.

Срок: постоянно.

2. О муниципальных проектах в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска.

( Г.С. Юшко)

РЕШИЛИ:

2.1. Руководителю муниципального проектного офиса обеспечить проведение заседаний проектного комитета по рассмотрению статуса муниципальных проектов по результатам отчета структурных подразделений администрации города о ходе реализации муниципальных программ.

Срок: ежеквартально.

2.2. Ответственным исполнителям муниципальных программ до актуализации муниципальных правовых актов в сфере проектного управления представлять на заседание проектного комитета информацию  о текущем статусе исполнения муниципальных проектов в рамках муниципальных программ.

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 25.06.2025 №1

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска 25 июня 2025 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. 1. Кощенко Дмитрий Александрович; - глава города, председатель Проектного комитета администрации города. 2. Чеботарев Станислав Васильевич; - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. 3. Юшко Галина Сергеевна; - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. 4. Брыль Наталья Петровна; - исполняющий обязанности директора департамента экономического развития администрации города. 5. Боков Анатолий Николаевич; - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 6. Гайсарова Рунита Илдаровна; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города. 7. Парубова Надежда Викторовна; - заместитель начальника управления по природопользованию и экологии администрации города. 8. Савельева Юлия Николаевна; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города. 9. Жукова Наталья Сергеевна; - управляющий делами администрации города. 10. Шония Анна Отариевна; - исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города. Приглашенные:. 11. Сарипова Лилия Исламовна; - исполняющий обязанности заместителя директора департамента образования администрации города.