Приложение 1 к протоколу от 05.08.2015 №9

**План проведения дополнительных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации муниципального характера на отдельных территориях города Нижневартовска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Продолжить работу по выдаче талонов председателям на ввоз и размещение отходов с зоны затопления садово-огороднических и дачных территорий | до декабря 2015 | Туниеков А.А., начальник управления по природо-пользованию и экологии администрации города |
| 2. | Разрешить использовать по мере необходимости резерв материальных ресурсов (запасов) города Нижневартовска для проведения ремонтно-восстановительных работ на коммунальных сетях поселка Дивный попавших в зону затопления в период паводка.  Провести ремонтно-восстановительные работы на коммунальных сетях поселка Дивный попавших в зону затопления в период паводка. | до 01.09.2015 | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства  Руководители муниципальных предприятий, курируемых департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 3. | Провести обследование мостовых сооружений, находившихся в зоне затопления, с привлечением специализированных организаций и выдачей заключений о возможности дальнейшей их эксплуатации  1. Мост металлический по автомобильной дороге 2П-2 в районе п. Дивный, длина моста – 63,92 м, ширина – 10,75 м.;  2. Мост пешеходный по автомобильной дороге 2П-2 в районе п. Дивный, длина моста – 93,92 м, ширина – 1,55 м.;  3. Мост (конструкция из металлических труб) на проезде от улицы 2П-2 к садово-огородническим некоммерческим товариществам "Буровик", "Березка" и "Рубин", длина моста – 36,3 м, ширина – 4,0 м;  4. Мост на автомобильной дороге за поселком Дивный, длина моста – 20 м, ширина – 4, 0 м;  5. Мост по улице Авиаторов длина моста - 112,8 м, ширина-10,05 м.  6. 4 (четыре) мостовых сооружения на автомобильной дороге от улицы Рабочей до СОПК «Ремонтник-87» | до  01.10.2015 | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| 4**.** | Провести обследование технического состояния гидротехнического сооружения - берегоукрепление реки Обь с привлечением специализированной организации. В случае возникновения деффектов сооружения совместно с эксплуатирующей организацией устранить их за счет резервного фонда администрации города с целью обеспечения готовности берегоукрепления к безаварийной работе в период весеннего половодья и паводка 2016 года | до 01.10.2015 | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. | Во исполнение п.1.4 протокола от 12.06.2015 №3 внеочередного расширенного заседания Комиссии по предупреждению и ликви-дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-ности при Правительстве ХМАО - Югры обеспечить организацию совместной с ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» деятельности по подъему песчано-гравийной дороги в районе СОТ «Шахтер» | до 30.10.2015 | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| 6. | Внести изменения в генеральный план города в части отображения актуальной границы зоны затопления отдельных территорий города с целью дальнейшей постановки на государственный кадастровый учет. | декабрь 2015 | Прокофьев В.Ю., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города.  Тихонов В.В., директор департамента муниципаль-ной собственности и земельных ресурсов админист-рации города |
| 7. | Комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке проекта Правил землепользования) территории города рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила земле-пользования и застройки на территории города Нижневартовска по ограничению строительства жилых домов на территориях садово-огороднических объединений граждан, расположенных на земельных участках, подверженных затоплению в паводковый период | февраль 2016 | Пшенцов Н.А, заместитель главы администрации города по строительству.  Прокофьев В.Ю., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города. |
| 8. | Организовать встречи, беседы с родителями детей, проживающих на дачных территориях РЭБ флота и старого Вартовска, находи-вшихся в зоне затопления в период паводка, предусмотреть работу третьей смены пришкольных лагерей для данной категории детей | до 01.09.2015 | Козлова О.П., директор департамента образования администрации города |
| 9. | Закрепить за МУП города Нижневартовска «ПРЭТ №3» на праве хозяйственного ведения помещение по адресу поселок Магистраль дом 17-а 2 этаж общей площадью 392, 1 кв.м | до 01.09.2015 | Тихонов В.В., директор департамента муниципаль-ной собственности и земельных ресурсов админист-рации города |
| 9.1 | Создать на базе нежилого помещения №103 общей площадью 392, 1 кв.м., расположенного на 2 этаже двухэтажного здания по адресу поселок Магистраль дом 17-а, пункт длительного проживания населения, для граждан, оставшихся без жилья в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, стихийного бедствия или пожара | до 01.09.2015 | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства  В.В. Тихонов, директор департамента муници-пальной собственности и земельных ресурсов администрации города  Усманов У.Н., директор муниципального уни-тарного предприятия города Нижневартовска "ПРЭТ №3" |
| 9.2. | Организовать проверку состояния помещения и всех систем жизнеобеспечения пункта длительного проживания населения. Оплату расходов денежных средств, связанных с эксплуатацией и содержанием помещения, произвести из резервного фонда администрации города | до 01.09.2015 | Лопырев С.Э., директор муниципального казен-ного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»  Усманов У.Н., директор муниципального уни-тарного предприятия города Нижневартовска "ПРЭТ №3" |
| 9.3. | Оснастить пункт длительного проживания населения необходимым имуществом, бытовой техникой, постельными принадлежностями и предметами первой необходимости | до 01.09.2015 | Усманов У.Н., директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "ПРЭТ №3" |
| 9.4. | Продолжить взаимодействие с сельхозтоваропроизводителями города Нижневартовска, подвергшимся подтоплению в паводковый период 2015 года, по проведению комплекса мероприятий по санитарной очистке и дезинфекции хозяйств | до 01.09.2015 | Швец Е.Н., начальник управления по потребительскому рынку администрации города |
| 9.5. | Продолжить проработку вопроса с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о возможности оказания финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям города Нижневартовска, подвергшимся подтоплению в паводковый период 2015 года | до 01.09.2015 | Швец Е.Н., начальник управления по потребительскому рынку администрации города |
| 10. | **Поручить должностным лицам администрации города подготовить соответствующие обращения в Правительство ХМАО – Югры по вопросам:** | |  |
| 10.2. | постановки на кадастровый учет границ зон затопления, подтопления города Нижневартовска в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» | январь  2016 | Прокофьев В.Ю. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города |
| 10.3. | о включении мероприятий по строительства берегоукрепления реки Обь 7, 8 очереди при необходимости следующих очередей в государственную программу "Обеспечение экологической безопасности ХМАО - Югры на 2014-2020 годы" определить, рассмотреть вопрос | январь  2016 | Пшенцов Н.А., заместитель главы администрации города по строительству.  Прокофьев В.Ю., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города |
| 10.4. | целесообразности проведения работ по очистке русла реки Обь в районе города Нижневартовска в примерных координатах:  60º 52' 16" N 76º 21' 33" E;  60º 55' 18" N 76º 34' 29" E;  60º 51' 13" N 76º 38' 01" E | до 01.09.2015 | Пшенцов Н.А., заместитель главы администрации города по строительству.  Лопырев С.А., директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 10.5. | в Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры и Главное управление МЧС России по ХМАО - Югре о проведении исследовательских работ с целью определения целесообразности строительства защитных гидротехнических сооружений (дамб) в районе дачных территорий РЭБфлота и Старого Вартовска | до 01.09.2015 | Пшенцов Н.А., заместитель главы администрации города по строительству.  Лопырев С.А., директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 11. | Осуществлять регистрацию обращений граждан, желающих получить новые земельные участки под дачное строительство на новых не затапливаемых территориях. Отсыпку новых территорий под дачное строительство планировать с учетом поступивших обращений граждан | 2015-2016 | В.В. Тихонов, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 12. | Проработать вопрос обоснованности размещения крестьянских (фермерских) хозяйств на земельных участках РЭБ флота и Старого Вартовска, попадающих в паводковый период в зону затопления | до 01.09.2015 | Левкин С.А., первый заместитель главы администрации города  Крутовцов А.А., начальник юридического управления администрации города |
| 13. | Проработать вопрос о возможности заключения соглашения администрации города Нижневартовска с Управлением Федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Нижневартовске на предмет предоставления информации о регистрации граждан в садово-огороднических участках в целях учета семей, имеющих несовершеннолетних детей | до 01.09.2015 | Рябых Е.В., заместитель главы администрации города по экономике  Крутовцов А.А., начальник юридического управления администрации города |
| 14. | Разработать систему мероприятий по комплексной работе с семьями, имеющих детей, проживающих в садово-огороднических участках, с целью обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних граждан | к  01.09.2015 | Парфенова М.В., заместитель главы администрации города по социальной и молодежной политике  Козлова О.П., директор департамента образования администрации города  Чурикова И.М., начальник отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города |
| 15. | Рассмотреть необходимость создания в структуре МКУ «У ГО и ЧС» г. Нижневартовска отдела по работе с садово-огородническими товариществами, включив в полномочия службы:  - формирование реестра товариществ;  - количество участников СОНТов;  -формирование схем размещения СОНТов, расположения домов и улиц, в т.ч. на праве собственности с указанием Ф.И.О. собственников, зарегистрированных на участках по месту жительства;  - уведомление не реже 1 раза в квартал служб пожарной безопасности, Роспотребнадзора, организаций здравоохранения города, департамент образования администрации города, комиссию по делам несовершеннолетних о фактах регистрации в СОНТах семей, имеющих несовершеннолетних детей;  - уведомление заинтересованных служб в изменениях в схемах размещения домов и улиц в СОНТах. |  | Левкин С.А., первый заместитель главы администрации города  Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства  Пшенцов Н.А., заместитель главы администрации города по строительству. |

Приложение 2 к протоколу от 05.08.2015 №9

Финансовые затраты предприятий (организаций, учреждений) города израсходованные (необходимые) на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации муниципального характера по состоянию на 05.08.2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сумма  в рублях | Примечание |
| 1. | Затраты на содержание пункта временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации, созданного на базе МБОУ "Начальная школа №24" | 229 954,07 | Средства осваивает департамент образования администрации города |
|  | Затраты на оплату труда персонала обслуживающего функционирования ПВР №20 | 628 594,51 |
|  | Затраты необходимые на проведение обследования мостовых сооружений, находившихся в зоне затопления, специализированными организациями, согласно пункту №3, Приложения №1 Протокола от 05.08.2015 №9 | 1 500 000 | Средства осваивает департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|  | Затраты на оплату труда медицинского персонала бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская городская поликлиника» по организаций медицинского обеспечения в ПВР №20 | 687 327,42 |
|  | Затраты на оплату труда медицинского персонала бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» по организаций медицинского обеспечения в ПВР №20 | 134 940,20 |
|  | Затраты ООО "ЛИБЕРТА" за вывоз ТБО | 130 212,18 |
|  | Затраты ООО "ТрансСервис" за вывоз ТБО | 88 000,00 |
|  | Затраты ОАО по АТО г. Нижневартовска за работу спецтехники при уборке и вывозе ТБО | 20 272,00 |
|  | Затраты ОАО "Жилищный трест №1" за работу спецтехники при уборке и вывозе ТБО | 85 942,72 |
|  | Затраты ОАО "Жилищный трест №2" за работу спецтехники при уборке и вывозе ТБО | 34 878,08 |
|  | Затраты МУП г. Нижневартовска "САТУ" за о работу спецтехники при вывозе ТБО, транспортировки песка и щебня | 851 324,38 |
|  | Затраты МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» на ликвидацию паводка в жилищном фонде | 1 579 333,58 |
|  | Затраты ООО "ПАТП №1" за перевозку граждан в районе РЭБ флота | 49 054,60 |
|  | Затраты ОАО "ПАТП №2" за перевозку граждан в районе РЭБ флота | 86 773,50 |
|  | Затраты МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» за работу спецтехники при уборке и вывозе ТБО | 38 777,07 |
|  | Затраты МУП г. Нижневартовска «Горводоканал» за работу спецтехники при уборке и вывозе ТБО, обеспечение питьевой водой, промывки сетей водоотведения поселка Дивный | 1 227 882,20 |
|  | Затраты на ремонт помещений пункта длительного проживания по адресу пос. Магистраль, дом 17-а | 387 669,38 |
|  | Затраты на оснащение пункта длительного проживания бытовой техникой, предметами первой необходимости, постельными принадлежностями (из расчета на 10 чел.) | 300 000,00 |
|  | **ИТОГО:** | **8 060 935,89** |  |

Примечание: руководителям предприятий (организаций, учреждений) города необходимо представить подтверждающие документы по израсходованным и необходимым финансовым затратам на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации муниципального характера в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства в срок до 25.08.2015.