от 21.06.2019 №794-р

О внесении изменения в распоряжение администрации города от 19.06.2019 №778-р "Об утверждении плана мероприятий по строительству объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Энтузиастов г. Нижневартовска" (1, 2 этап) в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Внести изменение в распоряжение администрации города от 19.06.2019 №778-р "Об утверждении плана мероприятий по строительству объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Энтузиастов г. Нижневартовска" (1, 2 этап) в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение к распоряжению

администрации города

от 21.06.2019 №794-р

План мероприятий

по строительству объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора

до улицы Энтузиастов г. Нижневартовска" (1, 2 этап)

в рамках реализации национального проекта

"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

| № п/п | Наименование мероприятия | Начало мероприятия | Окончание мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска (1 этап) | 12.04.2019 | 30.11.2021 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 1.1. | Определение подрядчика путем проведения электронного аукциона | 12.04.2019 | 30.06.2019 |  |
| 1.1.1. | Проведение электронного аукциона | 07.05.2019 | 27.05.2019 |  |
| 1.1.2. | Заключение контракта | 01.06.2019 | 30.06.2019 |  |
| 1.2. | Строительно-монтажные работы | 01.07.2019 | 30.09.2021 |  |
| 1.2.1. | Подготовительные работы | 01.07.2019 | 30.09.2019 |  |
| 1.2.2. | Строительные работы на площадке | 01.10.2019 | 30.09.2021 |  |
| 1.2.3. | Обустройство объекта согласно требованиям безопасности дорожного движения | 01.06.2021 | 31.08.2021 |  |
| 1.3. | Ввод объекта в эксплуатацию | 01.10.2021 | 30.11.2021 |  |
| 2. | Улица Нововартовская от улицы Летней до улицы Энтузиастов г. Нижневартовска (2 этап) | 17.06.2019 | 30.11.2021 |  |
| 2.1. | Направление инвестиционного предложения для включения в адресную инвестиционную программу | 17.06.2019 | 12.07.2019 |  |
| 2.2. | Определение подрядчика путем проведения электронного аукциона | 01.09.2019 | 01.10.2019 |  |
| 2.2.1. | Проведение электронного аукциона | 01.09.2019 | 20.09.2019 |  |
| 2.2.2. | Заключение контракта | 21.09.2019 | 01.10.2019 |  |
| 2.3. | Строительно-монтажные работы | 01.10.2019 | 30.09.2021 |  |
| 2.3.1. | Подготовительные работы | 01.10.2019 | 01.11.2019 |  |
| 2.3.2. | Строительные работы на площадке | 01.11.2019 | 30.09.2021 |  |
| 2.3.3. | Обустройство объекта согласно требованиям безопасности дорожного движения | 01.06.2021 | 31.08.2021 |  |
| 2.4. | Ввод объекта в эксплуатацию | 01.10.2021 | 30.11.2021 |  |