**Проект**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Об утверждении плана основных мероприятий города Нижневартовска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2022 №854-рп «О плане основных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год», в целях подготовки органов управления, сил и средств гражданской обороны и нижневартовского муниципального звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

1. Утвердить план основных мероприятий города Нижневартовска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год (далее – план основных мероприятий) согласно приложению к постановлению.

2. Структурным подразделениям администрации города принять участие в реализации плана основных мероприятий.

3. Руководителям организаций города принять участие в реализации плана основных мероприятий.

4. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить официальное опубликование постановления.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города В.Г. Сушкова.

Глава города Д.А. Кощенко

Приложение к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План**

**основных мероприятий города Нижневартовска**

**в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятий | | Срок  исполнения | Исполнители,  соисполнители | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | |
| **I. Мероприятия, проводимые Правительством Ханты–Мансийского автономного округа – Югры,**  **в части касающейся города Нижневартовска**  **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | |
| 1 | Заседание Комиссии по снятию с учёта защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной собственности муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Комиссия ЗС ГО) | | | по мере поступления документов | Комиссия ЗС ГО, Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депбезопасности Югры), Главное управление МЧС России по ХМАО – Югре (далее – ГУ МЧС) (по согласованию), Территориальное управление в ХМАО – Югре Федерального агентства по управлению государственным имуществом (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры (далее - ОМСУ МО) (по согласованию) | |
| 2 | Участие в проводимых ГУ МЧС мероприятиях по обеспечению безопасности на водных объектах автономного округа | | | до 31 декабря | ОМСУ МО | |
| 3 | Сбор информации, подготовка и предоставление в ГУ МЧС доклада о состоянии гражданской обороны в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2022 год, первое полугодие 2023 года | | | до 25 января,  до 25 июня | Депбезопасности Югры, спасательные службы гражданской обороны автономного округа (по согласованию), ОМСУ МО (по согласованию) | |
| 4 | Сбор, подготовка и предоставление в ГУ МЧС информации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для включения в Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2022 год | | | до 01 марта | Депбезопасности Югры, ОМСУ МО (по согласованию) | |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны (далее – ГО) и территориальной подсистемы Ханты–Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС), должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС** | | | | | | |
| 5 | Участие в учениях (тренировках) по ликвидации чрезвычайных ситуаций, проводимых МЧС России | | | до 29 декабря | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве автономного округа, ГУ МЧС, Депбезопасности Югры, ОМСУ МО | |
| 6 | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством МЧС России по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийному пропуску весеннего половодья | | | до 30 апреля | Депбезопасности Югры, спасательные службы гражданской обороны ХМАО – Югры, Казённое учреждение «Центроспас-Югория», ГУ МЧС (по согласованию) | |
| 7 | Участие в командно-штабном учении с муниципальным звеном ТП РСЧС органами управления и силами гражданской обороны городского округа Нягань по теме: "Действие органов управления муниципального звена городского округа Нягань ТП РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод системы гражданской обороны района с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения" | | | 24-25 мая | Депбезопасности Югры, спасательные службы гражданской обороны ХМАО – Югры, ОМСУ МО (по согласованию) | |
| 8 | Участие штабной тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России | | | 03-05 октября | Депбезопасности Югры, спасательные службы гражданской обороны ХМАО – Югры, ГУ МЧС, ОМСУ МО (по согласованию) | |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | |
| 9 | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности органов управления ТП РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2022 году и постановке задач на 2023 год (г. Ханты-Мансийск) | | до 28 февраля | | Депбезопасности Югры, ОМСУ МО (по согласованию) | |
| 10 | Организация подготовки должностных лиц, специалистов ГО и РСЧС, неработающего населения в области гражданской обороны и действий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | до 29 декабря | | ОМСУ МО (по согласованию) | |
| 11 | Участие в подготовке работников организаций и неработающего населения в зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций (город Нижневартовск) | | до 29 декабря | | ГУ МЧС (по согласованию), Депбезопасности Югры, Казённое учреждение «Центроспас-Югория», ОМСУ МО (по согласованию) | |
| 12 | Участие в проводимом ГУ МЧС регионального этапа смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приёму укрываемых | | до 30 сентября | | Депбезопасности Югры, организации, эксплуатирующие защитные сооружения гражданской обороны (по согласованию), ОМСУ МО (по согласованию) | |
| 13 | Участие в проводимом ГУ МЧС России смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | С 1 мая по 30 сентября | | ОМСУ МО (по согласованию) | |
| 14 | Участие в проводимом ГУ МЧС России всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности, посвящённых «Всемирному дню гражданской обороны», «Дню пожарной охраны России», «Дню знаний», «дню гражданской обороны России» | | 1 марта,  30 апреля,  1 сентября,  4 октября | | ОМСУ МО (по согласованию) | |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС к действиям по предназначению** | | | | | | |
| 15 | | Участие в проверке профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований) автономного округа установленным обязательным требованиям | | до 29 декабря | Территориальная аттестационная комиссия ХМАО - Югры, Депбезопасности Югры, Казённое учреждение «Центроспас-Югория», ОМСУ МО (по согласованию) | |
| 16 | | Участие в обследовании состояния дамб обвалования (земляных валов), готовности органов управления сил и средств муниципальных звеньев ТП РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод в весенне-летний период, проводимом Северо-Уральским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | | с 01 апреля по 31 августа | Депбезопасности Югры, Казённое учреждение «Центроспас-Югория», ОМСУ МО (по согласованию) | |
| 17 | | Проведение комплексных технических проверок готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ХМАО – Югры, в том числе комплексной системы экстренного оповещения | | 1 марта,  4 октября | Депбезопасности Югры, Казённое учреждение ХМАО – Югры «Центр обработки вызовов» (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), организации (операторы) связи и организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание (по согласованию), ОМСУ МО | |
| 18 | | Проверка мест хранения резервов материальных ресурсов (запасов средств индивидуальной защиты) автономного округа (г. Нижневартовск) | | с 2 октября по 29 декабря | Депбезопасности Югры, Казённое учреждение ХМАО – Югры «Центр обработки вызовов» (по согласованию) | |
| 19 | | Проверка специализированного складского помещения для хранения средств радиационной и химической защиты (г. Нижневартовск) | | до 31 марта,  до 30 июня,  до 29 сентября,  до 29 декабря | Депбезопасности Югры, Казённое учреждение ХМАО – Югры «Центр обработки вызовов» (по согласованию) | |
| **II. Мероприятия, проводимые городом Нижневартовском**  **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | |
| 20 | | Работа и проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города (далее - КЧС и ОПБ) по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | по отдельному плану | КЧС и ОПБ города, МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» | |
| 21 | | Работа и проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии города (далее - ПЭК) | | по отдельному плану | ПЭК, МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» | |
| 22 | | Работа и проведение заседаний комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций в военное время и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории города (далее - ПУФ) | | по отдельному плану | ПУФ, МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» | |
| 23 | | Корректировка плана ГО и плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города | | декабрь | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» | |
| 24 | | Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах» | | постоянно | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» | |
| 25 | | Участие в мероприятиях по усилению бдительности и обеспечению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации | | по отдельному распоряжению | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» | |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС** | | | | | | |
| 26 | | Командно-штабные учения и тренировки органов управления Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС и ГО города: |  | |  | |
| 26.1 | | - участие в учениях и тренировках по ликвидации чрезвычайных ситуаций, проводимых МЧС России | по отдельному плану | | КЧС и ОПБ, ПЭК, ПУФ,  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», дежурные диспетчерские службы города, формирования Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС и ГО города | |
| 26.2 | | - организация управления и проведения аварийно спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий паводка | до 28 апреля | | КЧС и ОПБ, ПЭК, ПУФ,  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», дежурные диспетчерские службы города, формирования Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС и ГО города | |
| 26.3 | | - организация управления и проведения аварийно спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожара в пригородной лесной зоне | до 30 июня | | КЧС и ОПБ, МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», дежурные диспетчерские службы города, формирования Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС и ГО города | |
| 26.4 | | - участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России | до 31 октября | | КЧС и ОПБ, ПЭК, ПУФ,  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», дежурные диспетчерские службы города, формирования Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС и ГО города | |
| 27 | | Учения со спасательными службами и формированиями постоянной готовности: |  | |  | |
| 27.1 | | - тактико-специальное учение с формированиями постоянной готовности участвующими в проведении поисково-спасательных работ на воде по теме: «Действия сил и средств, привлекаемых для выполнения задач по поиску и спасению терпящих бедствие на воде людей» | до 30 июня | | КЧС и ОПБ, МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», дежурные диспетчерские службы города, формирования Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС и ГО города | |
| 27.2 | | - тренировка по массовому перемещению архивных фондов администрации города Нижневартовска при возникновении чрезвычайной ситуации с отработкой алгоритма действий штатно-списочного состава | до 31 мая | | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» | |
| 27.3 | | - участие в пожарно-тактических учениях 5 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, проводимых на объектах с массовым пребыванием людей | по плану 5ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре | | КЧС и ОПБ, ПЭК, ПУФ,  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», дежурные диспетчерские службы города, формирования Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС и ГО города | |
| 28 | | Участие в учениях и тренировках по экстренной эвакуации населения, проводимых организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами | по планам организаций | | КЧС и ОПБ, ПЭК, ПУФ,  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», дежурные диспетчерские службы города, формирования Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС и ГО города | |
| 29 | | Участие в тренировках учреждений образования по экстренной эвакуации персонала и обучающихся | по планам учреждений образования | | департамент образования администрации города, КЧС и ОПБ, ПЭК, ПУФ, МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», дежурные диспетчерские службы города, формирования Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС и ГО города | |
| 30 | | Участие в командно-штабных учениях на потенциально-опасных объектах организаций города | по планам организаций указанной категории | | Организации, эксплуатирующих потенциально-опасные объекты КЧС и ОПБ, ПЭК, ПУФ,  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», дежурные диспетчерские службы города, формирования Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС и ГО города | |
| 31 | | Тренировки единой дежурно-диспетчерской службы города по сбору и обмену информацией об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | по отдельному плану | | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», дежурные диспетчерские службы города, формирования Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС и ГО города | |
| 32 | | Участие в комплексных учениях на объектах, отнесенных к категории опасные производственные объекты | по планам организаций указанной категории | | КЧС и ОПБ, ПЭК, ПУФ,  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», дежурные диспетчерские службы города, формирования Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС и ГО города | |
| 33 | | Проведение комплексных технических проверок готовности системы оповещения мест массового пребывания людей | до 30 декабря | | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», | |
| 34 | | Тренировки со службами Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС по повышению уровня подготовки к решению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 30 декабря | | КЧС и ОПБ, ПЭК, ПУФ,  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», дежурные диспетчерские службы города, формирования Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС | |
| 35 | | Тренировки со службами ГО города по повышению уровня подготовки к решению задач ГО | до 30 декабря | | КЧС и ОПБ, ПЭК, ПУФ,  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», дежурные диспетчерские службы города, формирования ГО города | |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | |
| 36 | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2022 году и постановке задач на 2023 год | | | до 31 марта | Руководящий состав ГО города и Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС, МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» | |
| 37 | Подготовка руководящего состава, специалистов ГО и Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС в учреждениях дополнительного образования | | | согласно плану-графику подготовки | Указанная категория | |
| 38 | Проведение занятий с руководящим составом, должностными лицами и персоналом по изучению нормативных правовых актов в области гражданской обороны и доведению порядка действий в соответствии с планами гражданской обороны | | | в ходе проверок, учений, тренировок | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС»,  организации города | |
| 39 | Пропаганда мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и морально-психологической подготовке населения города | | | согласно Плану пропаганды | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», управление по взаимодействию со средствами массовой информации департамента общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации города | |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | | | |
| 40 | | Участие в проведении Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности», проводимого МЧС России | | до 28 апреля | ГУ МЧС (по согласованию), ОМСУ МО (по согласованию) | |
| 41 | | Участие в проведении месячника, посвященному «Дню защитника Отечества» | | 23 января-  23 февраля | ГУ МЧС (по согласованию), ОМСУ МО (по согласованию) | |
| 42 | | Участие в проведении недели, посвященной 78-ой годовщине Великой Победы | | 01-11 мая | ГУ МЧС (по согласованию), ОМСУ МО (по согласованию) | |
| 43 | | Участие в организации и проведении «Дня защиты детей» | | 1 июня | Департамент образования администрации города,  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» | |
| 44 | | Участие в организации и проведении «Дня знаний» | | 1 сентября | Департамент образования администрации города,  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» | |
| 45 | | Участие в организации и проведении месячников пожарной безопасности в жилом секторе и садово-огороднических некоммерческих товариществах | | до 29 декабря | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», 5 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижневартовску ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, садово-огороднические некоммерческие товарищества | |
| 46 | | Участие в подготовке и проведении месячника безопасности на водных объектах | | по отдельному плану | ГУ МЧС, ОМСУ МО | |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС города к действиям по предназначению** | | | | | | |
| 47 | | Проверка состояния готовности системы оповещения и сбор руководящего состава города | | в ходе проверок, учений, тренировок | | Руководящий состав ГО города и Нижневартовского муниципального звена ТП РСЧС, МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», |
| 48 | | Изучение состояния дел по вопросам готовности пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | | по отдельному плану | | ПЭК города, МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», пункты временного размещения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| 49 | | Изучение состояния дел по вопросам готовности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты к выполнению задач по предназначению | | в ходе проверок, учений, тренировок | | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», пункты выдачи средств индивидуальной защиты |
| 50 | | Изучение состояния дел по вопросам готовности пунктов санитарной обработки населения к выполнению задач по предназначению | | в ходе проверок, учений, тренировок | | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», пункты санитарной обработки населения |
| 51 | | Изучение состояния дел по вопросам готовности станций специальной обработки одежды к выполнению задач по предназначению | | в ходе проверок, учений, тренировок | | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», станция специальной обработки одежды |
| 52 | | Изучение состояния дел по вопросам готовности станции специальной обработки транспорта к выполнению задач по предназначению | | в ходе проверок, учений, тренировок | | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», станция специальной обработки транспорта |
| 53 | | Изучение состояния дел по вопросам готовности подвижного пункта питания | | в ходе проверок, учений, тренировок | | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», подвижной пункта питания |
| 54 | | Проверки готовности защитных сооружений ГО | | по отдельному плану | | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», защитные сооружения ГО |
| 55 | | Участие в проверке мест летнего отдыха детей | | до 30 июня | | Департамент образования администрации города,  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», руководители летних школьных лагерей |
| 56 | | Участие в проверке готовности образовательных организаций к новому учебному году | | до 30 июня | | Департамент образования администрации города,  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» |
| 57 | | Накопление и обновление необходимых резервов и запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях ГО с учётом современных требований к защите населения и территорий от возможных угроз мирного и военного времени | | в течение года | | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», организации города |
| 58 | | Поддержание в готовности имеющегося фонда защитных сооружений ГО | | в течение года | | МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», организации города |
| 59 | | Проверка готовности к действиям по предназначению медицинских формирований | | в ходе проверок, учений, тренировок | | Учреждения здравоохранения города (по согласованию),  МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» |