Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 26.08.2025

					(руб.)
№ пп	Наименование инициативного проекта	Стоимость проекта всего			Цена контракта	Экономия	Трудовое/имущественное участие	Информация о ходе реализации инициативного проекта
			Бюджет МО	Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)
1	Благоустройство тротуарной зоны по улице Интернациональной в 7 микрорайоне	9946473,00	9646473,00	300000,00	9193000,00	753473,00	Трудовое участие: уборка территории, посадка растений. Имущественное участие: саженцы рябины	Контракт от 22.05.2025 №3860316573725000020. Подрядчик ООО «Век-Строй». Срок завершения работ по контракту: не позднее 30 сентября 2025 года. Выполнены демонтажные работы, разработка грунта, работы по устройству оснований из песка, защита подземных коммуникаций. Ведутся работы по прокладке кабеля наружного освещения. Готовность объекта составляет – 43%.
	Итого	9946473,00	9646473,00	300000,00	9193000,00	753473,00