**ПРОТОКОЛ (заочно)**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 сентября 2022 года |  | №9 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Кощенко  Дмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 8 человек. | | |
| Приглашенные: 5 человек. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении проектной инициативы "Новогодний Нижневартовск 2023".

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О рассмотрении проектной инициативы "Новогодний Нижневартовск 2023".**

(Сушков)

**РЕШИЛИ:**

1.1. Принять проектную инициативу "Новогодний Нижневартовск 2023" и решение о запуске проекта. Ввиду необходимости рассмотрения вопроса финансового обеспечения проекта включить проектную инициативу "Новогодний Нижневартовск 2023" в перечень предварительно одобренных проектов (Приложение 2 к протоколу).

1.2. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Серикова Сергея Евгеньевича, руководителем проекта "Новогодний Нижневартовск 2023" заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сушкова Владимира Геннадьевича.

**2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Сериков, Ряска, Лукаш, Котов, Силецкий**)**

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной","Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)", "Благоустройство объекта "Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

**3. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные подпунктами а), б) пункта 1.4.2. протокола заседания Проектного комитета от 30.08.2022 №8.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| СОГЛАСОВАНО:  Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

заместитель директора департамента строительства,

начальник управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.09.2022 №9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации**  **города Нижневартовска**  30 сентября 2022 года г. Нижневартовск   |  |  | | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | 1. Ситников  Виктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 2. Попович  Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 3. Воликовская  Ирина Олеговна | - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города | | 4. Лукаш  Николай Владимирович | - заместитель главы города | | 5. Сериков  Сергей Евгеньевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 6. Мурашко  Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам | | 7. Крутовцов  Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города | | 8. Морозова  Наталья Владимировна | - управляющий делами администрации города | | **Приглашенные:** |  | | 9. Сушков  Владимир Геннадьевич | - заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 10. Котов  Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города | | 11. Силецкий  Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | | 12. Попенко  Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города | | 13. Ряска  Вадим Иванович | - директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | |

Приложение 2 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.09.2022 №9

**Проектная инициатива**

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Общая информация** | |
| Номер |  |
| Дата регистрации |  |
| Инициатор проекта | Сериков С.Е., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| **II. Описание предлагаемого проекта** | |
| Наименование проекта | Новогодний Нижневартовск 2023 |
| Документ-основание для инициации проекта | Постановление администрации города Нижневартовска от 27.08.2018 №1167  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»;  Постановление администрации города Нижневартовска от 17.12.2015 №2269  «Об утверждении муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска» |
| Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года | Предлагаемый к реализации проект соответствует приоритетам социально-экономического развития города Нижневартовска в части следующих положений Стратегии:  пункт 3.1.2 «Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала»  Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349.  Одним из стратегических приоритетов развития сферы культуры города является совершенствование культурно-досуговой инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения культурной деятельности. |
| Задача (проблема), на решение которой направлен проект | 1. Повышение привлекательности города и региона в целом через организацию событийного мероприятия. 2. Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан на участие в культурной жизни города. 3. Организация содержательного культурного досуга. 4. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска. |
| Цель (цели) проекта | 1. К 31.12.2022 обеспечить праздничное украшение улиц и общественных территорий города к празднованию Нового 2023 года;  2. Организация и проведение не менее 100 культурно-досуговых мероприятий. |
| Продукт проекта | Проведение празднования Нового года 2023 в городе Нижневартовске. Организовано и проведено не менее 100 культурно-досуговых мероприятий. |
| Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта | Сентябрь 2022 – Март 2023 года |
| Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.) | 10 431,96 |
| Лица, привлекаемые к реализации проекта | Сериков С.Е., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города  Мурашко И.Н., заместитель главы города по экономике и финансам  Воликовская И.О., заместитель главы города, директор департамента по социальной политике  администрации города  Лукаш Н.В., заместитель главы города |
| Взаимосвязь с другими проектами | Отсутствует. |
| Включение проекта в портфель проектов | Отсутствует. |
| Дополнительные сведения | Отсутствуют. |
| **III. Предложение инициатора проекта** | |
| Куратор проекта | Сериков С.Е., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Заказчик проекта | Сериков С.Е., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Руководитель проекта | Сушков В.Г. заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Группа планирования проекта | Казак Т.А. - начальник отдела по дорожному хозяйству и благоустройству управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  Теляга И.А. - директор департамента финансов администрации города  Гребнева Я.В. - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Финансирование расходов на реализацию проекта** | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Вид**  **источника**  **финансирования[[1]](#footnote-2)** | **Документ-основание**  **финансирования[[2]](#footnote-3)** | **Статус средств**  **(утверждены/запланированы к утверждению)** | **Потребность в финансировании**  **(тыс. руб.)** | | | | |
| **всего** | **в том числе по годам** | | | |
| **2022** | **2023** | **...** | **...** |
| 1. | Местный бюджет | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска», утвержденная постановлением администрации города от 27.08.2018 №1167 | Запланированы к утверждению | 440,00 | 440,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Местный бюджет | Муниципальная программа «Содержание дорожного хозяйства, организация транс-портного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска», утвержденная постановлением администрации города от 17.12.2015 №2269 | Запланированы к утверждению | 9 991,96 | 9 516,96 | 475,00 |  |  |
| 3. | Иной источник (средства инвестора, иные) | - | - | - | - | - |  |  |
| **Итого** | | | | 10 431,96 | 9956,96 | 475,00 |  |  |

Заместитель директора департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сушков В.Г.

1. Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные), в том числе планируемый. [↑](#footnote-ref-2)
2. Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания для финансирования, ссылки на соответствующие пункты в документе. [↑](#footnote-ref-3)