ПРОТОКОЛ №3

заседания Проектного комитета администрации

города Нижневартовска

28 июля 2017 года							      г. Нижневартовск

Председательствовал:

Тихонов Василий Владимирович – глава города Нижневартовска.

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 3 человека.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении проектной инициативы «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018».

Докладчик:

Чунарева Ирина Викторовна – исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации города.

Решили:

1.1. Возвратить проектную инициативу инициатору проекта для доработки.

1.2. Управлению культуры доработать проектную инициативу с учетом рекомендаций муниципального проектного офиса и направить доработанную проектную инициативу в муниципальный проектный офис.

Срок: до 20 августа 2017

1.3. Муниципальному проектному офису на следующее заседание Проектного комитета администрации города Нижневартовска вынести вопрос о рассмотрении проектной инициативы «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018».

2. О рассмотрении предложения по внесению изменений в управленческие документы портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

Докладчик:

Тарасов Олег Геннадьевич – исполняющий обязанности заместителя главы города по строительству.

Решили:

2.1. Муниципальному проектному офису направить письма руководителям Портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее-Портфели проектов) основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации, о внесении изменений в управленческие документы Портфелей проектов, в части замены ответственных за реализацию мероприятий и показателей Портфелей проектов на следующих руководителей структурных подразделений администрации города:

- Шеину Людмилу Николаевну, заместителя директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов, начальника управления земельными ресурсами администрации города по Портфелю проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»;

- Воликовскую Ирину Олеговну, заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города по Портфелям проектов: «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения», «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения»;

- Зайцева Дмитрия Николаевича, заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города по Портфелю проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

Срок: до 10 августа2017 года

3.	Об утверждении технического задания на корректировку Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года.

Докладчик:

Рябых Елена Владимировна - заместитель главы города по экономике.

Решили:

Утвердить техническое задание на корректировку Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года согласно приложению 2 к протоколу.

4. Об исполнении ранее принятых решений Проектного комитета администрации города.

Докладчик:

Хасанов Александр Рашидович - начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Председатель Проектного комитета

администрации города                                                                           В.В. Тихонов

Секретарь Проектного комитета

администрации города                             			                        А.Р. Хасанов

Приложение 1 к протоколу №3 заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 28.07.2017 # Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска. 28 июля 2017 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

|  | Тихонов Василий Владимирович | – | глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тарасов Олег Геннадьевич | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
|  | Хасанов Александр Рашидович | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
|  | Рябых Елена Владимировна | – | заместитель главы города по экономике |
|  | Волчанина Надежда Геннадьевна | – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике |
|  | Лукаш Николай Владимирович | – | заместитель главы города |
|  | Кощенко Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города |
|  | Коротаев Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|  | Шеина Людмила Николаевна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
|  | Воронова Татьяна Васильевна | – | управляющий делами администрации |
|  | Крутовцов Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города |
| Приглашенные: |  |  |  |
|  | Чунарева Ирина Викторовна | – | исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации города |
|  | Зайцев Дмитрий Николаевич | - | заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города |
|  | Плетухина Анастасия Юрьевна | - | специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города |