Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения распоряжения администрации города от 16.02.2017 №148-р «О плане мероприятий («дорожной карте»)**

**по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих)**

**к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020годы»**

**за 9 месяцев 2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Информация об исполнении** |
| 1. **Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций,**   **в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере** | | | |
| 1.1. | Имущественная поддержка в виде предоставления имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | Администрацией города оказывается имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», путем предоставления муниципального имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование.  По состоянию на 01.10.2018 имущественная поддержка оказана:  1. Путем предоставления в безвозмездное пользование муниципальных помещений площадью 5048,6 кв.м и движимого имущества в количестве 17 единиц 13 социально ориентированным некоммерческим организациям, а именно:  - частному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери»;  - Региональной общественной организации ХМАО-Югры «Замещающая семья»;  - Региональной общественной организации ХМАО-Югры «Многодетная семья и семья с ребенком инвалидом»;  - Общественной организации «Нижневартовское городское общество слепых»;  - Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья»;  - Нижневартовской общественной организации «Матери против наркотиков»;  - Нижневартовской ассоциации «Социальная защита инвалидов детства - Д»;  - Нижневартовской общественной организации «Инвалиды Чернобыля»;  - Фонду инвалидов войны в Афганистане города Нижневартовска и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа;  - Общественной организации инвалидов города Нижневартовска;  - Региональному Благотворительному фонду помощи детям «Лучик света»;  - Местной Нижневартовской районной благотворительной общественной организации социальной адаптации граждан «Надежда».  Муниципальное имущество предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям в порядке, предусмотренном постановлением администрации города от 05.05.2015 №872 «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование, а также о порядке и условиях предоставления во владение и (или) в пользование включенного в перечень муниципального имущества».  Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование, утвержден распоряжением администрации города от 22.09.2015 №1582-р.  Порядок и Перечень размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - www.n-vartovsk.ru.  2. Путем предоставления в аренду муниципальных помещений площадью 763,3 кв.м 9 социально ориентированным некоммерческим организациям, а именно:  - Нижневартовской городской общественной организации «АВИС»;  - Региональному некоммерческому благотворительному фонду местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ»;  - Автономной некоммерческой организации Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Перспектива»;  - Региональной общественной организации «Интеграция»;  - Региональной общественной организации «Союз морских пехотинцев» ХМАО-Югры;  - местной общественной организации «Союз морских пехотинцев г. Нижневартовска»;  - автономной некоммерческой организации «Центр адаптивной помощи детям «Жизнь без границ»;  **-** Ханты-Мансийскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;  - региональному отделению по ХМАО-Югре Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти».  При этом размер арендной платы за 1 кв.м площади помещений в месяц составил от 57,2 руб. до 179,4 руб.  В аренду предоставлено 25 нежилых помещений общей площадью 2 949,5 кв.м, при этом средний размер предоставляемой льготы при предоставлении имущества в аренду в 3 квартале 2018 года составил 81,55%. |
| 1.2. | Формирование перечня услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | В Нижневартовске сформирован перечень услуг, передаваемых на исполнение негосударственным организациям в сферах: образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, организация отдыха и оздоровления детей, в который вошли 17 видов услуг.  Перечень услуг (работ), запланированных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, утвержден распоряжением администрации города от 23.05.2017 №804-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с изменениями от 13.10.2017 №1591-р, от 07.02.2018 №113-р).  На 01.10.2018 данный перечень дополнен 4 услугами в сфере образования:  - реализация дополнительных общеобразовательных программ;  - организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;  - услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;  - психолого-медико-педагогическое обследование детей.  Количество услуг (работ), которые потенциально возможно передать на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО, всего- 24 единицы, из них: образование (включая молодежную политику) – 12, культура- 4, физическая культура и спорт- 8.  Анализ динамики количества услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам в сфере образования, показывает, что на начало 2017 года было 3 услуги, на начало 2018 года – передано еще 4 услуги.  Таким образом, количество услуг (работ), отобранных органами местного самоуправления в качестве потенциально возможных к передаче на исполнение негосударственными поставщиками, в том числе СОНКО, в сфере образования на 01.10.2018 составило 7 услуг, перечень услуг расширен на 42,86%.  В 2018 году в сфере культуры, спорта и молодежной политики показатель по количеству услуг, которые могут быть переданы на исполнение, сохранен на уровне 2017 года.  Перечень услуг размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в рубрике [Главная](http://www.n-vartovsk.ru/) / [Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан / [Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) / [Поставщикам услуг в социальной сфере](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/) http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/270011.html?clear\_cache=Y. |
| 1. **Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций,**   **в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников, добровольцев негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | В отчетном периоде для некоммерческих организаций города Нижневартовска организованы и проведены как самостоятельно муниципальным образованием, так и с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа, следующие мероприятия:  24.01.2018 представители общественности, социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтерских движений приняли участие в муниципальном этапе Гражданского форума общественного согласия. Работа форума проходила параллельно на трех тематических площадках, где каждый участник представлял свою идею или проект. Общее количество проектов, представленных на форуме - 14 шт. Общее количество участников Форума более 200 человек, представители около 45 НКО.  05.02.2018 проведен семинар по социальному проектированию. Также, с 05.02. по 11.02.3018 было организовано индивидуальное консультирование национальных и религиозных организаций, казачьих обществ по вопросу подготовки проектов на конкурс Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Количество НКО, получивших консультации -6.  По итогам окружного конкурса выделена субсидия на реализацию проекта «Югра глазами детей семей мигрантов (мультипликация – как средство адаптации детей семей мигрантов к российской истории и культуре)» Нижневартовской городской общественной организации Культурно-просветительское общество белорусов «Белая Русь».  В феврале и марте 2018 года на базе МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр» проведены практические занятия в рамках школы социального проектирования для потенциальных участников конкурсов на получение финансовой поддержки (грантов, субсидий), количество участников 50 человек.  12.03.2018 проведенаустановочная сессия по подаче заявок на конкурс Президентских грантов для НКО, а также индивидуальные консультации для участников конкурса. Количество участников 26 человек - представители 21 НКО.  По итогам 1-го конкурса грантов Президента РФ субсидии получили 2 СОНКО г.Нижневартовска:  - некоммерческое партнерство «Агентство социальных технологий», проект «Фестиваль уличного искусства (StreetArt) «Арт-Квартал»;  - общественная организация Татарская национально-культурная автономия г. Нижневартовска «Мирас», проект «Интерактивный музей «Тетрадь из Моабита. Последний подвиг Мусы Джалиля».  29-30.03.2018 делегация от города Нижневартовска в составе 30 человек приняла участие в Гражданском форуме общественного согласия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  30.03.2018 года на базе МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» проведен семинар «Услуги дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования» (на заседании РМЦ «Коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере образования»). Количество участников – 12 человек, в том числе 7 руководителей и специалистов негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования.  12.04.2018 проведен семинар на тему «НКО – исполнители и поставщики услуг в социальной сфере». Количество участников- 17 представителей НКО.  25.04.2018 проведен семинар на тему «Юридические и финансовые аспекты деятельности НКО». Количество участников – 34 представителя НКО.  18.05.2018 проведена консультация для НКО по вопросу оформления заявок на городской конкурс общественно значимых проектов СО НКО. Количество участников - представители 23 некоммерческих организаций.  01.08.2018 с участием специалистов Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» проведен установочный семинар для НКО города по вопросу подачи заявок на второй конкурс Президентских грантов 2018 года. Количество участников 50 человек.  13.08.2018 проведена консультация для НКО - потенциальных участников второго конкурса Президентских грантов 2018 года, по вопросу оформления и подачи заявок. Количество участников 13 чел.  28-29.08.2018 организовано участие представителей НКО в региональном семинаре «Проект – основа деятельности общественного объединения», количество участников 16 чел. (8 НКО).  30.08.2018 организовано индивидуальное консультирование участников второго конкурса Президентских грантов по вопросу оформления и подачи заявок (6 НКО) экспертом Фонда Президентских грантов Котовой Ж.А.  Всего на 2-й конкурс грантов Президента РФ поданы 34 заявки от НКО г.Нижневартовска.  11.09.2018 проведен семинар на тему «Вопросы финансовой отчетности СОНКО», количество участников 18 чел.  Общее количество участников образовательных мероприятий для НКО за 9 месяцев 2018 года – 496 человек (1-е полугодие - 370 человек).  Фондом поддержки предпринимательства Югры в городе Нижневартовске проведены мероприятия для субъектов социального предпринимательств:  - День открытых дверей Школы социального предпринимательства (01.03.2018 – приняло участие 68 субъектов);  - VI Школа социального предпринимательства, сессии 1-6 (с 16 марта 2018 года по 03 июня 2018 года – приняло участие 255 субъектов);  - Защита социальных проектов слушателей VI Школы социального предпринимательства (20.06.2018 – приняло участие 24 субъектов).  Управлением по развитию промышленности и предпринимательства администрации города в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:  - 12.04.2018 круглый стол «Оказание услуг СО НКО в социальной сфере: проблемы и перспективы»;  - 18.04.2018 круглый стол «Направления деятельности органов местного самоуправления по развитию социальных предприятий» в рамках «Школы социального предпринимательства»;  - 20.04.2018 семинар «Участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процедурах оценки регулирующего воздействия, новые возможности получения государственных и муниципальных услуг, реформирование контрольно-надзорной деятельности»;  - 23.05.2018 пресс-тур на объекты малого и среднего бизнеса, воспользовавшиеся формами поддержки организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, знакомство с предпринимателями и их деятельностью (совместно с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры);  - 14.06.2018 круглый стол «Обеспечение доступа социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций в реестр поставщиков социальных услуг. Реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях» (совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры);  - 14.06.2018 круглый стол на тему «Все, что нужно знать о мерах поддержки реализации социальных проектов» (48 участников), публичная защита социальных проектов выпускников Школы социального предпринимательства (24 проекта);  - 21.06.2018 семинар «Защита персональных данных в предпринимательстве. Защита детей от нежелательной информации в СМИ» (проведен в режиме ВКС совместно с управлением Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО);  - 31.08.2018 круглый стол «Социальная ответственность малого бизнеса. НКО. Корпоративная ответственность, как элемент продвижения брэнда. Возможные варианты корпоративного волонтерства»;  - 31.08.2018 Форум представителей бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, молодежных объединений города Нижневартовска и муниципальных образований восточной зоны Югры «Время новых возможностей».  С 04 по 15 июня 2018 года 2 представителя органов местного самоуправления прошли дистанционные курсы повышения квалификации по теме: «Взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению».  Всего за 9 месяцев 2018 года было проведено 17 образовательных мероприятий, в том числе 3 семинара, 4 форума, организованных с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа, 10 семинаров, организованных самостоятельно организованных муниципальным образованием. |
| 2.2. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | Для освещения деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг социальной сферы на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (<http://www.n-vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/>) создан раздел «Развитие гражданского общества», на портале системы образования города Нижневартовска создана вкладка «Поддержка негосударственного сектора»(<http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>), на сайтах подведомственных образовательных организаций.  Для обеспечения навигационной доступности разделов, посвященных деятельности по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, на главной странице официального сайта размещена баннер-ссылка, ведущая в рубрику «Гражданское общество» (ссылка: <https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/>).  Разработана форма обратной связи для взаимодействия органов местного самоуправления города Нижневартовска с поставщиками и получателями услуг в социальной сфере в виде рубрики «Обратная связь» в разделе «Гражданское общество».  В социальной сети в «Контакте» создана группа «НКО в городе Нижневартовске».  Утверждены Порядок оказания информационной поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность в городе Нижневартовске, а также Медиаплан мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2018 год.  На основании приказа департамента образования администрации города от 29.08.2017 №471 «Об утверждении состава ресурсных методических центров, городских методических и профессиональных общественных объединений педагогических работников, их руководителей и кураторов на 2017-2018 учебный год» в состав ресурсных методических центров (далее РМЦ) по актуальным направлениям развития системы образования включен РМЦ «Некоммерческая организация в системе образования».  Мероприятия ресурсного методического центра: организация семинаров «Организация информационного сопровождения негосударственного сектора в сфере образования по направлению «Проведение информационной кампании, разъясняющей порядок получения бюджетных средств негосударственными образовательными организациями» и «Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования», размещение информации о деятельности на портале системы в разделе «Деятельность» – «Поддержка негосударственного сектора», работа рабочих групп по вопросам организации взаимодействия негосударственного сектора в сфере образования с образовательными учреждениями (по запросу).  Методическая, консультационная поддержка посредством проведения форумов, консультаций, семинаров, личных приемов, встреч в отчетном периоде оказана более 1 183 чел. - представителям более 75 социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей. |
| 2.3. | Информирование о деятельности администрации города в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства | На официальном сайте администрации города Нижневартовска в разделе «Информация для бизнеса» подразделе «Предпринимательство» в рубриках:  - «Достижения субъектов малого и среднего предпринимательства» размещены информационные материалы, характеризующие деятельность и достижения социального предпринимательства;  - «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» размещена информация о субъектах социального предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы».  В печатном средстве массовой информации (в газете «Варта» №16(7096) от 31.01.2018, стр.7)) размещена информация о деятельности субъектов социального предпринимательства города Нижневартовска.  В печатном средстве массовой информации (в газете «Местное время» №34 от 31.03.2018, 8-я полоса) размещена информация об итогах пятнадцатого городского конкурса «Лучший товар года – 2018» в рамках мероприятий, посвященного празднования Дня города Нижневартовска.  В печатном средстве массовой информации (в газете «Варта» №102 от 02.06.2018, 2-я полоса) размещена информация об итогах городского конкурса «Предприниматель года – 2017».  Изданы информационные буклеты о поддержке малого и среднего предпринимательства в количестве 2000 штук |
| 2.4. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства | В рамках соглашения от 11.04.2017 №95-2017 о сотрудничестве администрацией города совместно с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры за отчетный период проведены следующие образовательные мероприятия:  1. День открытых дверей Школы социального предпринимательства (01.03.2018 – приняло участие 68 субъектов)  2. VI Школа социального предпринимательства, сессии 1-6 (с 16 марта 2018 года по 03 июня 2018 года – приняло участие 255 субъектов);  3. Защита социальных проектов слушателей VI Школы социального предпринимательства (20.06.2018 – приняло участие 24 субъектов);  Управлением по развитию промышленности и предпринимательства администрации города в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:  12.04.2018 круглый стол «Оказание услуг СО НКО в социальной сфере: проблемы и перспективы»;  18.04.2018 круглый стол «Направления деятельности органов местного самоуправления по развитию социальных предприятий» в рамках «Школы социального предпринимательства»;  20.04.2018 семинар «Участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процедурах оценки регулирующего воздействия, новые возможности получения государственных и муниципальных услуг, реформирование контрольно-надзорной деятельности»;  23.05.2018 пресс-тур на объекты малого и среднего бизнеса, воспользовавшиеся формами поддержки организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, знакомство с предпринимателями и их деятельностью, в рамках празднования Дня Российского предпринимательства, проведено совместно с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры;  14.06.2018 круглый стол «Обеспечение доступа социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций в реестр поставщиков социальных услуг. Реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях», совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры;  21.06.2018 семинар «Защита персональных данных в предпринимательстве. Защита детей от нежелательной информации в СМИ», проведен в режиме ВКС совместно с управлением Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО;  31.08.2018 круглый стол «Социальная ответственность малого бизнеса. НКО. Корпоративная ответственность, как элемент продвижения брэнда. Возможные варианты корпоративного волонтерства»;  31.08.2018 Форум представителей бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, молодежных объединений города Нижневартовска и муниципальных образований восточной зоны Югры «Время новых возможностей» |
| 1. **Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг**   **в приоритетных секторах социальной сферы** | | | |
| 3.1. Образование и культура | | | |
| 3.1.1. | Обеспечение возможности участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации мер по развитию образовательной и творческой среды в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города | Мероприятия по привлечению представителей негосударственного сектора к предоставлению услуг в социальной сфере:  - при реализации дошкольного образования осуществляются во исполнение распоряжения администрации города от 17.09.2014 №1626-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Нижневартовске»,  - при реализации дополнительного образования детей осуществляются во исполнение постановления администрации города от 30.12.2015 №2362 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей в городе Нижневартовске, на 2016-2018 годы».  В 1 квартале 2018 года состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента, на котором рассматривались вопросы развития предпринимательства в сфере дошкольного образования. Совместно с ведущими руководителями муниципальных ДОУ отрабатывали вопросы, возникающие у предпринимателей по реализации программы дошкольного образования.  30.03.2018 на базе муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» проведено 1 заседание ресурсного методического центра «Некоммерческая организация в системе образования». В работе круглого стола по теме «Услуги дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования» приняли участие 7 представителей негосударственного сектора, предоставляющего услуги в сфере дополнительного образования города  19.09.2018 на базе МБОУ «СШ № 12» состоялась встреча руководителей негосударственного сектора с директором департамента образования администрации города Э.В. Игошиным по вопросам реализации программ дополнительного и дошкольного образования. Присутствовало 12 руководителей негосударственных (немуниципальных) организаций. |
| 3.1.2. | Участие в апробировании внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | На основании постановления администрации города от 05.05.2017 №673 "Об утверждении порядка предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования" (с изм.) продолжено бюджетное финансирование негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного образования (сертификат дошкольника):  - ИП Мустафина Олеся Вадимовна (английский детский сад «Sun School», «Happy kids»);  - ИП Куприенко Наталья Владимировна (детский центр "Непоседы");  - ИП Карпенко Светлана Владимировна (частный детский сад «Озорник»);  - ООО "Кроха.РУ" (центр дневного времяпрепровождения «Сад для Крошки»);  - ООО "Планета" (центр образовательной деятельности «Планета»).  По состоянию на 01.10.2018 бюджетное финансирование негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного образования (сертификат дошкольника) составило 4 005 684,68 руб. |
| 3.1.3. | Участие в апробации внедрения эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, для детей с ограниченными возможностями, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | Индивидуальным предпринимателям предложены для изучения методические рекомендации для социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, желающих включиться в реестр поставщиков социальных услуг, разработанные Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Методические рекомендации для некоммерческих организаций в целях получения статуса исполнителя общественно полезных услуг размещены на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora/23-deyatelnost/558-normativnye-dokumenty-regionalnye-federalnye-munitsipalnye-normativno-pravovye-akty>.  План организационно-методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования, направленных на повышение качества разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ на период 2018-2019 годов размещен на сайте: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>.  Информация для поддержки представителей негосударственного сектора, оказывающих услуги в социальной сфере, представлена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Территориальная медико- психолого-педагогическая комиссия» (<http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_adm/ko/ddoag_ddzag/tpmpk/>). |
| 3.1.4. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования | За отчетный период проведены консультации с жителем города Нижневартовска Александром Демьяновичем Немцовым по вопросам организации работы семейной дошкольной группы, с целью создания условий для открытия и функционирования при МАДОУ г. Нижневартосвка детский сад №37 «Дружная семейка»: 2 консультации по применению нормативно-правовых актов в части реализации дошкольного образования и 2 – по открытию семейной дошкольной группы («билдинг-сад семейный»).  Специалистами департамента образования администрации города проведено 26 консультаций с представителями некоммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями по оказанию услуг в сфере дополнительного образования и получения лицензии. Осуществлялось сопровождение 3 индивидуальных предпринимателей в получении лицензии на образовательную деятельность в сфере дополнительного образования:  - индивидуального предпринимателя Колесниковой Лилианы Салаватовны, руководителя школы скорочтения и развития интеллекта для детей в возрасте от 4 до 12 лет;  - индивидуального предпринимателя Фроловой Виктории Владимировны, руководителя детского центра «Аура» (спортивно-оздоровительная гимнастика);  - индивидуального предпринимателя Кафаровой Саиды Рамазановна, руководителя школы-студии «Academy Royal».  Проведена консультация предпринимателя Аминовой Юлии Рифовны по вопросу получения лицензии на образовательную деятельность детского центра "Умничка".  Проведено 1 заседание ресурсного методического центра «Некоммерческая организация в системе образования».  Проведены 2 встречи руководителей негосударственного сектора с директором департамента образования администрации города Э.В. Игошиным по вопросам реализации программ дополнительного и дошкольного образования. |
| 3.1.5. | Размещение информации о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, на портале системы образования города Нижневартовска | Информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> |
| 3.1.6. | Рассмотрение вопросов участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг сферы образования на заседаниях участников образовательных отношений (руководители образовательных организаций, педагоги, родители, представители общественности) | 26.01.2018 состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента образования администрации города, на котором рассматривались вопросы развития предпринимательства в сфере дошкольного образования. Совместно с ведущими руководителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений отрабатывали вопросы предпринимателей по реализации программы дошкольного образования.  30.03.2018 на базе муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» проведено заседание РМЦ «Коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере образования».  В работе круглого стола по теме «Услуги дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования» приняли участие 7 представителей негосударственного сектора, предоставляющего услуги в сфере дополнительного образования города.  19.09.2018 проведена встреча руководителей негосударственного сектора с директором департамента образования администрации города Э. В. Игошиным, по вопросам, возникающим у предпринимателей по реализации программ дополнительного и дошкольного образования. |
| 3.1.7. | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в сфере культуры и туризма | Представители НКО, осуществляющие деятельность в сфере культуры и туризма приняли участие в семинарах Школы социального предпринимательства, организованных Фондом поддержки предпринимательства Югры в городе Нижневартовске:  - 01.03.2018 день открытых дверей.  - 16-17.03.2018 IV Школа социального предпринимательства сессия для 1 группы.  Департаментом по социальной политике администрации города оказано содействие в участии негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в сфере культуры и туризма:  1. В сфере народного творчества:  - организация мероприятия Региональной ассоциацией Русской культуры «Славяне Сибири» для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, и их семей.  Мероприятие прошло в августе 2018 года в БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси».  2. В сфере внутреннего туризма:  02.09.2018 на территории туристической базы «Радуга» состоялся «Турслет Поколений», в котором приняли участие 70 человек (60 членов общественных организаций ветеранов г. Нижневартовска, 10 волонтеров из числа молодежных объединений). |
| 3.2. Физическая культура и спорт | | | |
| 3.2.1. | Участие во внедрении эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, оказы-вающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Не участвовали во внедрении эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта. |
| 1. Информационно-методическое обеспечение | | | |
| 4.1. | Обновление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска информации о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | На официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе[Главная](http://www.n-vartovsk.ru/)/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) размещается и системно актуализируется информация в рубриках:  - [Конкурсы для НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3517);  - [Полезные ссылки](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3518);  - [Поставщикам услуг в социальной сфере](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3585);  - [Информационно-методические материалы для НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3586);  - [Реестр некоммерческих организаций города Нижневартовска](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3587);  - [Муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3588);  - [Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду негосударственным поставщикам услуг в социальной сфере](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3700);  - [Информация для НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3827).  За отчетный период рубрика имеет 2 тыс. просмотров. |
| 4.2. | Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере города Нижневартовска | В отчетном периоде в СМИ размещено 24 информационных материала:  - «Местное время» 16.01.2018 о работе общественной организации социальной адаптации "Надежда" - предотвращение криминализации молодежной среды;  - «Варта» 20.01.2018 о субсидиях для НКО;  - «Местное время» 24.01.2018 об оказании помощи, предоставлении субсидий общественным организациям национальной и религиозной направленности;  - «Местное время» 24.01.2018 о развитии инфраструктуры поддержки социально ориентированных НКО;  - «Варта» 31.01.2018 о социальном предпринимательстве;  - «Местное время» 06.03.2018 о наборе в Школу социального предпринимательства;  - «Варта» 16.03.2018 общественным организациям помогает портал "Югражданин.РФ";  - «Местное время» 22.03.2018 о работе по трудоустройству людей с ограниченными возможностями, оказание услуги НКО;  - «Местное время» 03.04.2018 о проведении финального этапа Гражданского форума общественного согласия в котором приняли участие представители СОНКО города Нижневартовска;  - «Местное время» 03.04.2018 о деятельности фонда "ЧиЖ" – социально ориентированной организации города Нижневартовска.  - «Варта» 08.04.2018 о заседании Координационного совета, Межнационального совета старейшин и Молодежного актива города  -«Местное время» 12.04.2018 о социально-ориентированных НКО, в том числе о передаче услуг надомного обслуживания  - «Варта» 05.05.2018 о конкурсе социально значимых проектов СОНКО  -«Местное время» 05.05.2018 о третьей сессии Школы социального предпринимательства  - «Местное время» 05.05.2018 о соглашении между Фондом поддержки предпринимательства и Сбербанком  - «Варта» 15.05.2018 о конкурсе социально значимых проектов СОНКО  - «Варта» 17.05.2018 о лучших муниципалитетах по  - «Варта» 19.05.2018 о конкурсе социально значимых проектов СОНКО в сфере культуры и туризма (начало приема заявок на конкурс)  - «Варта» 23.05.2018 о земельных участках  - «Варта» 29.05.2018 о деятельности общественной организации «Молодая семья»  - «Местное время» 29.05.2018 о 15ти летнем юбилее общественной организации «Истоки памяти»  - «Варта» 19.06.2018 о конкурсе социально значимых проектов СОНКО в сфере культуры и туризма (окончание приема заявок на конкурс)  - «Варта» 23.06.2018 о проектах Школы социального предпринимательства  - «Местное время» 29.06.2018 о государственной поддержке НКО  - «Местное время» 09.08.2018 о старте приема заявок на конкурс социальной рекламы  - «Варта» 10.08.2018 о конкурсе социальных проектов  - «Варта» 18.08.2018 о проекте серебряных волонтеров НГГо "Ветеран" "Бабушка на час"  - «Местное время» 21.08.2018 о приеме заявок на второй конкурс президентских грантов 2018 года  - «Местное время» 21.08.2018 о 9 съезде НКО страны   |  | | --- | | - «Местное время» 25.08.2018 о новых видах государственной поддержки СОНКО  - «Варта» 08.09.2018 о проведении семинара для СОНКО 11.09.2018  - ТК «Мегаполис» 13.09.2018 о фестивале казачьих игр |   - «Варта» 14.09.2018 о количестве НКО   |  | | --- | | - «Местное время» 15.09.2018 о развитии города, в том числе о деятельности НКО  - «Местное время» 15.09.2018 о приеме заявок от НКО на конкурс по предоставлению грантов президента |   - ТРК «Самотлор» 19.09.2018 о работе общественных организаций города  - сайт ОМС 24.09.2018 о подведении итогов конкурса социальных проектов  Информация о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере города Нижневартовска размещена на официальных сайтах и информационных стендах муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.  Порядки передачи субсидий некоммерческим организациям для реализации социальных услуг размещены на официальном сайте органов местного самоуправления, на информационных стендах муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города.  Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, культуры и спорта, осуществляется на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/), на портале системы образования города в рубрике «Поддержка негосударственного сектора» (<http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>). |
| 4.3 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций в оказанию населению услуг в социальной сфере на заседаниях Общественной палаты города Нижневартовска | Вопросы участия негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании населению услуг в социальной сфере рассмотрены на заседании Общественной палаты города Нижневартовска 19.12.2017г.  Очередное рассмотрение вопроса планируется к рассмотрению на заседании Общественной палаты города в 4 квартале 2018 года. |