ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 18 апреля 2024 года |  | №4 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |  |  |
| Приглашенные: 4 человека. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |
| Форма проведения: очная |  |  |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О завершении проектов.

1.1. Новогодний Нижневартовск 2024.

1.2. Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О завершении проектов.

(Карпов, Силецкий)

1.1. Утвердить итоговый отчет по проекту "Новогодний Нижневартовск 2024", признать проект завершенным.

    - Отметить.

Получение в полном объеме продукта, соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта "Новогодний Нижневартовск 2024".

Высокий уровень подготовки и проведения празднования Нового года в городе Нижневартовске и позитивную оценку результатов от реализации проекта со стороны граждан и общественности.

1.2. Информацию о завершении муниципального проекта "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

1.2.1. Принять решение о продлении срока реализации проекта "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" до выполнения финансовых обязательств по муниципальному контракту.

1.2.2. Руководителю проекта (И.П. Силецкий) в связи с увеличением стоимости муниципального контракта внести изменения в управленческие документы.

Срок: до 27.04.2024.

2.	О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Попович, Карпов, Котов, Шипицина, Попенко, Силецкий)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации"  принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" (далее – проект) принять к сведению.

2.4.1. Назначить куратором проекта Ефремова Сергея Ивановича, исполняющего обязанности заместителя главы города.

2.4.2. Отметить.

Созданный в рамках реализации проекта Лесной комплекс «Ягом» представляет собой уникальную природную площадку, где объединяются туристическая, спортивная и рекреационная составляющие, что способствует увеличению посещаемости территории.

Лесной комплекс «Ягом» вошел в Реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и размещен на Единой цифровой туристической платформе  «VISITUGRA».

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" принять к сведению.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

(Попович)

РЕШИЛИ:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.1.2. протокола заседания Проектного комитета от 20.12.2023 №12, пунктом 2. протокола заседания Проектного комитета от 20.03.2024 №3.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна,

тел. (3466) 29-12-07

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 18.04.2024 №4

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска 18 апреля 2024 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. 1. Кощенко Дмитрий Александрович; - глава города, председатель Проектного комитета. 2. Ситников Виктор Петрович; - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. 3. Попович Наталья Александровна; - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. 4. Ефремов Сергей Иванович; - исполняющий обязанности заместителя главы города. 5. Карпов Роман Вячеславович; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 6. Мурашко Ирина Николаевна; - заместитель главы города по экономике и финансам. 7. Мыльников Виктор Алексеевич; - исполняющий обязанности заместителя главы города. 8. Федорус Александр Владимирович; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города. 9. Крутовцов Александр Алексеевич; - начальник юридического управления администрации города. 10. Жукова Наталья Сергеевна; - управляющий делами администрации города. Приглашенные:. 11. Котов Дмитрий Анатольевич; - исполняющий обязанности заместителя директора департамента образования администрации города. 12. Попенко Олег Александрович; - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города. 13. Силецкий Иван Петрович; - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска". 14. Шипицина Елена Анатольевна; - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города.