**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 октября 2019 года |  | №31 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов  Василий Владимирович | – | глава города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 8 человек. | | |
| Приглашенные: 8 человек. | | |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**
2. **Об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе основанных на национальных проектах (программах) Российской Федерации и федеральных проектах.**
3. **Об исполнении решений Проектного комитета.**
4. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города,

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Старостенко Татьяну Ивановну – заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города,

Павлыка Андрея Владимировича – исполняющего обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» и «Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска»в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.2. Руководителю проекта «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска» (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы по проекту в части корректировки сроков с учетом постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2019 №377-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

**Срок – 20.11.2019.**

1.3. Информацию о ходе реализации проектов «Безопасные и качественные дороги Нижневартовской городской агломерации» и «Новогодний Нижневартовск 2020» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

* 1. Информацию о ходе реализации проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
  2. Заместителю начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Старостенко Т.И. внести изменения в управленческие документы по проекту «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» в части руководителя проекта.

**Срок – 20.11.2019.**

* 1. Информацию о ходе реализации проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1. **Об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе основанных на национальных проектах (программах) Российской Федерации и федеральных проектах.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе основанных на национальных проектах (программах) Российской Федерации и федеральных проектах, принять к сведению.

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 3.4. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 22.08.2019 №29.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| Исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной

деятельности управления инвестиций департамента

строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 42-20-19

Приложение к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 29.10.2019 №31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** | | |
| 29 октября 2019 года |  | г. Нижневартовск |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | | 1. Тихонов   Василий Владимирович | – | глава города, председатель Проектного комитета администрации города | | 1. Попович   Наталья Александровна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 1. Волчанина   Надежда Геннадьевна | – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике | | 1. Коротаев   Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Николаенко   Елена Владимировна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | | 1. Багишева   Ильяна Алимагамедовна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам | | 1. Ефремов   Сергей Иванович | – | исполняющий обязанности заместителя главы города | | 1. Морозова   Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города | | **Приглашенные:** |  |  | | 1. Игошин   Эдмонд Валерьевич | – | директор департамента образования администрации города | | 1. Котов   Дмитрий Анатольевич | – | заместитель директора департамента образования администрации города | | 1. Воликовская   Ирина Олеговна | – | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Чеботарев   Станислав Васильевич | – | заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города | | 1. Старостенко   Татьяна Ивановна | – | заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города | | 1. Павлык   Андрей Владимирович | – | исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» | | 1. Ивахненко   Виктория Владимировна | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города | | 1. Конкина   Яна Андреевна | – | специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города | | | |