Сводная информация о выполнении плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года

за 2024 год

Раздел I. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия

по реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года

| № п/п | Целевые показатели | 2022 год (отчет) | Этап I |  |  | Этап II |  |  |  |  |  | Этап III (2031 - 2036 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год (отчет) | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2036 год |
| ### "Человеческий капитал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения (среднегодовая) (тыс. человек) | 285,2 | 288,8 | 286 | 291,0 2 | 286,1 | 286,9 | 286,9 | 287,9 | 288,9 | 289 | 293 |
| 2. | Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. человек) | 125,5 | 128,8 | 126,4 | 128,3 2 | 127,4 | 128,1 | 128,5 | 129 | 129,4 | 129,4 | 131,1 |
| 3. | Уровень зарегистрированной безработицы (в %) | 0,15 | 0,11 | 0,14 | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
| 4. | Реальная заработная плата работников организаций1 (в %) | 101,8 | 109,6 | 100,61 | 109,9 2 | 100,9 | 100,95 | 100,95 | 100,81 | 100,86 | 100,91 | 100,99 |
| 5. | Реальные располагаемые денежные доходы населения (в %) | 100,3 | 106,5 | 100,67 | 103,8 2 | 100,73 | 100,93 | 100,83 | 100,74 | 100,82 | 100,87 | 100,94 |
| 6. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (тыс. человек) | 54,6 | 55,5 | 56,6 | 58,4 | 57,4 | 58,3 | 59,4 | 59,5 | 59,6 | 59,8 | 60,3 |
| ### "Качество жизни" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (в %) | 82,3 | 86,6 | 93,5 | 86,0 | 97,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в %) | 16 | 14,3 | 13,7 | 15,7 | 12,6 | 11,5 | 10,4 | 9,3 | 8,2 | 7,1 | 6 |
| 9. | Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц) | 1 246 | 1 350 | 1 305 | 1 568 | 1 345 | 1 372 | 1 381 | 1 390 | 1 467 | 1 519 | 1 539 |
| 10. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в %) | 53,7 | 57,1 | 57,5 | 61,8 | 61,8 | 63,7 | 65,9 | 67,4 | 68,1 | 70,4 | 74,5 |
| 11. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр получателей муниципальной поддержки (единиц) | 140 | 120 | 154 | 52 | 160 | 170 | 175 | 180 | 195 | 205 | 210 |
| ### "Креативная экономика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Объем отгруженной продукции на душу населения1 (тыс. рублей) | 354,42 | 364,9 | 357,07 | 374,1 2 | 361,24 | 369,11 | 377,99 | 385,53 | 394,78 | 406,39 | 498,82 |
| 13. | Объем инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике1 (тыс. рублей) | 382,29 | 376,42 | 405,80 | 481,4 2 | 420,23 | 442,93 | 467,55 | 487,17 | 499,64 | 504,61 | 682,40 |
| 14. | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) (единиц) | 4 628 | 4 395 | 4 652 | 4 242 | 4 660 | 4 672 | 4 681 | 4 699 | 4 708 | 4 718 | 4 760 |
| 15. | Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 117 790,90 | 129 246,10 | 131 371,70 | 145 603,90 2 | 136 626,60 | 143 457,90 | 150 630,90 | 158 162,40 | 166 070,50 | 174 374,00 | 214 659,70 |
| 16. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м) | 19,96 | 19,8 | 20,1 | 19,8 | 20,16 | 20,92 | 21,02 | 21,33 | 21,67 | 21,9 | 23,3 |
| 17. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда (в %) | 0,28 | 0,29 | 0,1 | 0,19 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
| ### "Здоровьесбережение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 1 000 человек населения) (в 0/00) | 10,8 | 10,5 | 10,8 | 10,4 2 | 10,9 | 10,9 | 11 | 11 | 11,1 | 11,1 | 11,2 |
| 19. | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1 000 человек населения) (в 0/00) | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,4 2 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,1 |
| 20. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой (в %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1 По крупным и средним организациям

2 Оценочные значения показателей

Раздел II. Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития

города Нижневартовска до 2036 года

| № п/п | Направление развития | Содержание мероприятия (ключевого события) | Целевой ориентир/показатель (количественный, качественный), ожидаемый результат | Источник финансового (ресурсного) обеспечения | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: повышение качества жизни населения в результате формирования устойчивой модели экономики, основанной на инновациях, глобально конкурентоспособной и социально ориентированной |  |  |  |  |  |  |  |
| ### I. "Человеческий капитал" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Конкурентоспособная сфера образования | развитие инфраструктуры образования: - строительство дошкольных образовательных организаций по 320 мест каждая (в элементе планировочной структуры 21; в элементе планировочной структуры 26 по ул. Дзержинского, д. 6 3 и ул. Дзержинского, д. 6/1 3) - 3 объекта; - реконструкция дошкольной образовательной организации на 180 мест (в элементе планировочной структуры 7а) 3 - 1 объект; - строительство общеобразовательных организаций по 1 125 мест каждая (в элементах планировочной структуры 9А, 10В, 15П, 20, 33) 3 - 5 объектов; - реконструкция МБОУ "СШ №6" с увеличением мощности с 600 мест до 1 125 мест (элемент планировочной структуры 1); - капитальный ремонт МБОУ "СШ №2" мощностью 600 мест; - приобретение нежилого помещения на 140 мест под билдинг-сад в квартале 26 3; - приобретение нежилого здания на 320 мест в квартале 18 Восточного планировочного района 3 | увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет с 82,3% в 2022 году до 100% в 2036 году; уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 16% в 2022 году до 6% в 2036 году | муниципальная программа (далее - МП) "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Доступная среда в городе Нижневартовске"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Молодежь Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент образования администрации города; департамент строительства администрации города; департамент по социальной политике администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города | В рамках муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" введен в эксплуатацию "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6)". В 2024 году заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ "СШ №2-многопрофильная им. Е.И. Куропаткина" и разработку проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания МБОУ "СШ №6" (срок выполнения работ – до 30.04.2025) |
|  |  | обеспечение цифровой трансформации отрасли образования |  |  |  |  | Школы города на 100% обеспечены материально-технической базой для внедрения единой информационно-сервисной образовательной платформы и Интернет-соединением со скоростью не менее 100 мегабит за секунду. 100% педагогических работников школ используют различные сервисы информационных платформ, интегрированные в отдельные элементы федеральных информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды: "Яндекс", "Учи.ру", "Мобильное электронное образование". Все школы используют государственную информационную систему автономного округа "Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ГИС Образование Югры)" (модули: электронный журнал класса, электронный дневник ученика, каникулы, осуществляется поэтапное внедрение модуля "Питание") |
|  |  | достижение качества образования на уровне лучших всероссийских практик |  |  |  |  | В системе дошкольного образования лучшие практики применяют 23 дошкольные образовательные организации, 10 общеобразовательных организаций, что расширяет спектр предоставления образовательных услуг, способствует формированию инновационных подходов к управлению и обеспечению открытости образовательного процесса |
|  |  | создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в школах города |  |  |  |  | Общеобразовательные организации оснащены материально-техническим обеспечением на достаточном уровне: 100% – удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию; 100% общеобразовательных организаций имеют физкультурные залы; 51,4% общеобразовательных организаций имеют плавательные бассейны; 100% общеобразовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с; в 100% общеобразовательных организаций созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов; Зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, нет |
|  |  | создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, расширение механизмов сотрудничества среднего и высшего образования (в том числе создание университетских классов, центров консультаций по олимпиадам, образовательных лабораторий) |  |  |  |  | За 2024 год проведено 187 мероприятий и проектов по работе с детьми и молодежью, в том числе по месту жительства, с общим охватом более 89 тыс. человек. Самыми масштабными и значимыми событиями для детей и молодежи стали: - "Студенческая весна – 2024"; - День молодежи; - Слет поисковых отрядов; - акция "Дарим лето"; - Фестиваль отцов. Организован и проведен конкурс на присуждение премии главы города за выдающиеся успехи в учебе, участие в мероприятиях научно-исследовательской, культурно-творческой и спортивной направленности. По итогам конкурса 40 студентов образовательных организаций высшего и профессионального образования получили премию главы города. В целях поощрения и поддержки талантливой молодежи премией Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры удостоены в 2024 году: 1 вартовчанин за успехи в области экопросвещения; 2 студента организаций высшего образования и профессионального образования стали победителями; 5 стали призерами регионального этапа Российской национальной премии "Студент года – 2024". Победителями грантового конкурса молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) объявлены 6 проектов представителей города Нижневартовска. В мероприятиях, направленных на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности обучающихся и воспитанников, приняли участие более 31 тыс. детей и подростков. Для 43 обучающихся в 2024 году проведена научная сессия "Школа для одаренных детей" по учебным предметам "Право", "География", "Литература", "Основы безопасности и защиты Родины" |
| 1.2. | Развитие культурного пространства и духовно-нравственного потенциала | совершенствование культурно-досуговой инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения культурной деятельности: - размещение городских библиотек №14 3, №3, №6 3, №4, №7 3; - размещение универсальной библиотеки 3; - размещение художественно-выставочного комплекса 3; - строительство культурно-познавательного комплекса (элемент планировочной структуры - озеро Эмтор) 3 | увеличение числа посещений культурных мероприятий с 1 246 тыс. в 2022 году до 1 539 тыс. в 2036 году | МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Доступная среда в городе Нижневартовске"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города | За 2024 год число посещений культурных мероприятий учреждений культуры города составило более 1,5 млн. ед. В рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" произведена замена линолеума в читальных залах городских библиотек №3 и № 4. Приобретено компьютерное оборудование, полиграфическое устройство для профессионального изготовления печатной продукции, акустическая система и модульная мебель |
|  |  | создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и музыкальной школе |  |  |  |  | В городе функционируют 4 учреждения дополнительного образования детей, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых: 1 музыкальная школа, 3 школы искусств, в которых за счет средств городского бюджета в рамках муниципального задания на конец отчетного периода обучалось 2 774 человека |
|  |  | строительство детской музыкальной школы, детской школы искусств 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство МАУДО г. Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова" (элемент планировочной структуры 7) 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  | Реализуется 10 дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального, хореографического, театрального, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, по которым в 2024 году проходили обучение 98,3% обучающихся от общего контингента в рамках муниципального задания |
|  |  | повышение привлекательности культуры и искусства округа, города |  |  |  |  | В 2024 году учреждения культуры представили Нижневартовск на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и в павильоне Министерства культуры Российской Федерации. В городе Нижневартовске состоялась первая в Сибири научная конференция по народному судостроению и судоходству «Народное судостроение России в истории освоения Севера и Сибири», в которой приняли участие более 12 регионов, а также ведущие эксперты России в области народного судостроения. Фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" стал победителем XIII Международной премии "RUSSIAN EVENT AWARDS 2024" в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек". Дворец культуры "Октябрь" стал обладателем диплома I степени второго этапа Всероссийского фестиваля народного творчества "Салют Победы" в номинации "Театрализованное представление (тематический концерт)" |
|  |  | внедрение цифровых технологий, автоматизированных информационных систем управления организаций культуры, искусства, физической культуры и спорта |  |  |  |  | Внедрение Аналитической Информационной Системы "Статистика", Информационно-аналитической системы "БАРС.Web-Мониторинг культуры" способствовало повышению эффективности и оптимизации механизма взаимодействия подведомственных учреждений культуры, управления культуры департамента по социальной политике администрации города, Департамента культуры ХМАО-Югры. В 2024 году в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта внедрена Информационно-аналитическая система подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В систему внесены необходимые сведения, информация своевременно актуализируется |
| 1.3. | Человекоцентричность отраслей социальной сферы | развитие социальной инфраструктуры и обеспечение высокого уровня предоставления социальных услуг | увеличение числа получателей мер социальной поддержки с 41 803 чел. в 2022 году до 42 388 чел. в 2036 году; увеличение ежегодного количества жителей города, в том числе отдельных категорий граждан, охваченных проектами и услугами социально ориентированных некоммерческих организаций, с 7 000 чел. в 2022 году до 8 000 чел. в 2036 году | МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"; МП "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске"; МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Доступная среда в городе Нижневартовске"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города | В целях повышения доступности услуг учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2024 году: - в рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" выполнены работы на общую сумму 8,1 млн. рублей по дооборудованию и адаптации объектов МБУ "Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева", МАУ г. Нижневартовска "Детская музыкальная школа им. Ю.Д. Кузнецова", МБУ "Дворец культуры "Октябрь", МБУ "Дворец Искусств", МБУ "Центр национальных культур", МАУ г. Нижневартовска "СШОР"; - в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска" выполнены работы на общую сумму 9,4 млн. рублей по дооборудованию и адаптации следующих объектов: МБОУ "СШ №8", "СШ №11", детские сады №4, №10, №37, №44, №49, МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ "Патриот" |
|  |  | совершенствование механизмов адресной социальной защиты и системы социального обслуживания граждан |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" осуществляется предоставление 2 муниципальных услуг (через филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры" в городе Нижневартовске), объем оказания которых в 2024 году составил более 8,2 тыс. единиц |
|  |  | предоставление гражданам пособий, выплат и других мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством |  |  |  |  | В рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" в 2024 году: - произведены выплаты 37,6 тыс. неработающим пенсионерам на общую сумму 74,9 млн. рублей; - материальную помощь получили 625 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 9,1 млн. рублей; - оказана социальная поддержка 183 гражданам (36 многодетным семьям) и 77 инвалидам в виде возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта, на общую сумму 1,0 млн. рублей; - предоставлена социальная помощь в виде социальной выплаты на приобретение новогодних детских подарков и в виде предоставления новогодних детских подарков детям отдельных категорий граждан для 2 390 человек на общую сумму 1,4 млн. рублей; - единовременная выплата предоставлена 105 семьям отдельных категорий граждан, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, погибших в ходе ее проведения, на общую сумму 21,0 млн. рублей. В 2024 году утверждена новая дополнительная мера социальной поддержки за счет средств местного бюджета в виде единовременной денежной выплаты в размере 150 тыс. рублей гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей и Украины, которая оказана 178 гражданам на общую сумму 26,7 млн. рублей. Кроме того, реализуется дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде бесплатного проезда автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города, которой воспользовались 33,8 тыс. неработающих пенсионеров на общую сумму 131,6 млн. рублей. Количество получателей мер социальной поддержки в 2024 году составило 41 196 человек |
|  |  | оптимизация механизмов социальной поддержки различных категорий населения |  |  |  |  | В целях развития негосударственного сектора, предоставляющего услуги в сфере дополнительного образования оказывается консультационная поддержка субъектам предпринимательства в организации работы по предоставлению услуг в сфере дополнительного образования (в 2024 году проведено 8 консультаций и семинар). Для удобства оформления и получения мер социальной поддержки разработаны административные регламенты предоставления муниципальных услуг "Назначение социальной поддержки в виде социальной выплаты", "Выдача персонифицированной транспортной карты для бесплатного проезда автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска" |
|  |  | реализация социальной помощи нуждающимся гражданам в соответствии с государственной социальной политикой и общественными потребностями конкретного человека как объекта социальной защиты |  |  |  |  | Количество детей, получающих дополнительное образование в рамках персонифицированного финансирования в негосударственных (немуниципальных) организациях, в 2024 году составило 688 человек. Предоставлена социальная помощь в виде единовременной материальной выплаты на общую сумму 9,1 млн. рублей 625 гражданам, оказавшимся в трудной или экстремальной жизненной ситуации |
|  |  | развитие модели социального обслуживания, ориентированной на потребности человека и выстраивание клиенто-ориентированной системы социальных услуг 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | развитие негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг и формирование конкурентной среды для представителей государственных и негосударственных социальных учреждений |  |  |  |  | Количество жителей города, в том числе отдельных категорий граждан, охваченных проектами и услугами социально ориентированных некоммерческих организаций, составило 38,4 тыс. человек |
|  |  | развитие практики предоставления услуг социальной защиты через сеть многофункциональных центров (система "одного окна") |  |  |  |  | В 2024 году в сфере социальной политики оказано 5,1 тыс. услуг по выдаче персонифицированных транспортных карт для бесплатного проезда неработающих пенсионеров, а также 3,0 тыс. услуг по назначению социальной поддержки в виде социальной выплаты (услуги предоставляются через МФЦ) |
|  |  | организация и осуществление в сфере социальных услуг эффективной системы подготовки квалифицированных кадров, связанной с привлечением специалистов в сферу социальной защиты и мотивации к труду |  |  |  |  | Для оказания содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО обеспечено участие 276 представителей СОНКО в 14 образовательных мероприятиях. Также в 2024 году повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 428 руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций и центров дополнительного образования города Нижневартовска. 1 779 педагогических работников образовательных организаций прошли повышение квалификации |
|  |  | сохранение и повышение уровня кадрового потенциала: организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Демографическая устойчивость | проведение информационных кампаний, направленных на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства | увеличение среднегодовой численности населения с 285,2 тыс. человек в 2022 году до 293 тыс. человек в 2036 году; рост общего коэффициента рождаемости (число родившихся живыми на 1 000 человек населения) с 10,8 0/00 в 2022 году до 11,2 0/00 в 2036 году | МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Молодежь Нижневартовска"; МП "Улучшение жилищных условий молодых семей"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; управление по жилищной политике администрации города | В 2024 году в образовательных организациях были проведены мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства: классные часы, беседы, конкурсы, концерты, акции и др. Информация о проведении мероприятий транслировалась на официальных сайтах образовательных организаций, страницах в социальных сетях, в телеграм-канале для родителей "Семейный клуб родителей Нижневартовска". В рамках деятельности семейных клубов, созданных на базе образовательных организаций, проведено более 2 тыс. мероприятий с охватом более 20 тыс. человек. В учреждениях культуры проведены: - ежегодный городской фестиваль для семей "Благовест"; - региональный фестиваль отцов, который направлен на пропаганду ответственного отцовства среди молодежи |
|  |  | развитие "серебряного волонтерства" с целью вовлечения граждан пожилого возраста в общественную жизнь (физическую культуру и спорт, культуру и искусство, образование) |  |  |  |  | В городе осуществляют деятельность более 100 добровольческих (волонтерских) организаций в различных направлениях социальной сферы. В 2024 году 4 "серебряных" волонтера представили Нижневартовск на VIII Всероссийском форуме "серебряных" добровольцев, который впервые проходил в Югре. По итогам участия в форуме состоялась встреча с добровольцами ресурсного центра "Добродом". Участники обменялись опытом, обсудили важные темы и поделились успешными практиками. "Серебряные" волонтеры приняли участие в организации площадки "Добро" в рамках регионального фестиваля "Папа может", проведены мастер-классы "Ароматные мешочки", "Добрый чай", "Веселые бусинки" |
|  |  | повышение благополучия семей с детьми посредством реализации мероприятий национального проекта "Демография", регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |  |  |  |  | Обеспечение стабильных назначений и выплат социальных гарантий и социальной поддержки жителям города при реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" способствуют как стимулированию рождаемости, так и повышению благополучия семей с детьми. Кроме того, реализация иных мер в рамках национального проекта "Демография" позволила обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 7-ми лет. В четырех детских садах функционируют группы для 50 детей младенческого возраста. В 5 муниципальных дошкольных учреждениях оказывают услуги ранней помощи детям и их семьям: углубленная диагностика, содействие развитию общения и речи ребенка, поддержка социализации ребенка и формирование адаптационных способностей, консультирование родителей (законных представителей) по психолого-физиологическим особенностям развития детей, нуждающихся в услугах ранней помощи. В квартале №21 с использованием технологии BIM-моделирования введен в эксплуатацию детский сад на 320 мест |
|  |  | реализация проектов активного долголетия и здорового старения через проекты по физической культуре и спорту, культурно-массовые мероприятия, образование лиц старшего возраста |  |  |  |  | В рамках проекта "Активное долголетие" организованы различные формы физкультурно-оздоровительной работы. Для граждан старшего возраста организованы бесплатные занятия: аэробика, настольный теннис, плавание, оздоровительные тренировки, скандинавская ходьба. Количество занимающихся в 2024 году составило более 400 человек. В летний период для граждан старшего возраста были организованы спортивные игры по бадминтону, дартсу, бочча, оздоровительные тренировки на специализированных уличных тренажерах, игры в шашки, шахматы и нарды на открытом воздухе. На базе ВСК "Юбилейный" внедрена физкультурно-оздоровительная программа "Суставная гимнастика". Охват в 2024 году составил 3 760 человек. На базе 6 центров общественного доступа к социально-значимой, правовой информации организована работа "Школ компьютерной грамотности" для пожилых людей и инвалидов. Обучение проходит по 3 направлениям: "Основы цифровой грамотности", "Планшет для начинающих", "Мобильные приложения". В 2024 году охват составил 89 человек |
|  |  | проведение информационных кампаний с целью профилактики преждевременной смертности населения, обусловленной употреблением и воздействием никотиносодержащей, спиртосодержащей продукции, вейпинга |  |  |  |  | Работа по профилактике распространения наркомании, алкоголизма, вейпинга в подростковой среде приоритетно выстроена на пропаганде здорового образа жизни и направлена на повышение ценностного отношения несовершеннолетних к собственному здоровью, формированию активной жизненной позиции, организации общественнополезной занятости. Во всех общеобразовательных организациях проведены профилактические мероприятия с участием сотрудников медицинских учреждений и правоохранительных органов. Ученики 6-11 классов информированы о мерах уголовной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств и их прекурсоров. На информационных стендах, сайтах образовательных организаций размещены памятки, информационные буклеты по профилактике зависимого поведения. Охват составил 37 тыс. обучающихся и более 42 тыс. родителей (законных представителей) |
|  |  | проведение коммуникационных кампаний по пропаганде спорта и здорового образа жизни с увеличением числа объектов для занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан |  |  |  |  | На официальном сайте органов местного самоуправления города регулярно обновляется информация о: - результатах выступления нижневартовских спортсменов на соревнованиях различного уровня; - новых возможностях при посещении спортивных учреждений города; - условиях приёма в различные секции спортивных школ города. При поддержке АО "Самотлорнефтегаз" в рамках соглашения о сотрудничестве с ПАО НК "Роснефть" на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия" установлен спортивно-игровой комплекс, оснащенный травмобезопасным покрытием, скалодромом, качелями, арками с шахматным столом и скамейками |
| 1.5. | Гражданское общество | реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры и туризма | увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр получателей муниципальной поддержки, со 140 в 2022 году до 210 в 2036 году | МП "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент по социальной политике администрации города | В 2024 году НКО, осуществляющим деятельность в сфере культуры, предоставлены субсидии в размере 9,8 млн. рублей на организацию и проведение мероприятий в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024" с установкой художественного оформления и обеспечением технического, звуко-светевого оборудования. В отчетном периоде на реализацию проектов в сфере туризма предоставлены субсидии НКО в размере 2,8 млн. рублей, в том числе на организацию работы туристско-информационного центра города, проведение мероприятий и выставки, направленных на развитие туризма и презентацию туристического потенциала города, организацию экскурсионных программ для отдельных категорий граждан |
|  |  | реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  | В рамках предоставленных из бюджета города субсидий НКО в размере 1 млн. рублей в 2024 году в сфере физической культуры и спорта проведены "Фестиваль этноспорта "Зов предков" и "Сила Самотлора". Участие приняло 729 человек |
|  |  | реализация социально ориентированными некоммерческими организациями проектов, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества |  |  |  |  | Распоряжением администрации города от 26.06.2024 №436-р "О Порядке ведения муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки в городе Нижневартовске" утверждены форма и порядок ведения муниципального реестра СОНКО - получателей поддержки в городе Нижневартовске (изменены условия включения некоммерческой организации в муниципальный реестр). По состоянию на 31.12.2024 в него включены 52 СОНКО, получившие в течение года 60 мер поддержки. В 2024 году 43 СОНКО и 1 ТОС города Нижневартовска предоставлена финансовая поддержка на общую сумму 12,0 млн. рублей, в том числе: - на реализацию проекта "Подвижные игры" – обустройство универсальной двухсекционной спортивной площадки для подвижных игр (футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис и пр.) ТОС "10-г микрорайон города Нижневартовска" в размере 3,0 млн. рублей; - в виде гранта главы города Нижневартовска СОНКО на решение социальных проблем и развитие гражданского общества 43 СОНКО на общую сумму 9,0 млн. рублей. Оказанная финансовая поддержка обеспечила реализацию проектов в интересах жителей города по направлениям: - развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ; - деятельность в области военно-патриотического воспитания детей, молодежи и граждан РФ, допризывной подготовки молодежи; - деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально­психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности; - содействие охране правопорядка; - поддержка молодежных проектов; - деятельность в области сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и культуры коренных малочисленных народов Севера; - социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; - деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта; - защита семьи, детства, материнства и отцовства, сохранение традиционных семейных ценностей; - охрана окружающей среды и защита животных; - благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) |
|  |  | реализация опыта и наращивание объемов инициативного бюджетирования, создание системы привлечения активных граждан и системы мотивации экспертов к краудсорсинговым проектам |  |  |  |  | В 2024 году реализовано 8 инициативных проектов общей стоимостью 62,41 млн. рублей, в том числе 1 проект, ставший победителем регионального конкурса инициативных проектов. Инициативы жителей были направлены на благоустройство общественных территорий, модернизацию и обустройство социальных объектов |
| 1.6. | Кадровое обеспечение | популяризация среднего профессионального и высшего образования в городе в целях сокращения оттока выпускников школ | увеличение среднегодовой численности занятых в экономике со 125,5 тыс. человек в 2022 году до 131,1 тыс. человек в 2036 году | МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Молодежь Нижневартовска"; МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент образования администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент экономического развития администрации города | В 2024 году проведено более тысячи профориентационных мероприятий, охват обучающихся составил более 27 тыс. школьников. Самыми значимыми стали следующие мероприятия: - федеральный проект "Билет в будущее", который позволяет школьникам прошедшим профориентационное тестирование на федеральной площадке, пройти профессиональные пробы на базе учебно-производственных площадок Нижневартовских колледжей; - проект "Будущий профессионал" среди учеников 10-11 классов общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (на региональном этапе победителями и призерами стали два школьника); - национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (14 школьников стали победителями и призёрами); - организованы экскурсии на предприятия, мастер-классы, лекции и семинары; - реализуются проекты профильного практико-ориентированного обучения: "Роснефть классы", "Энергокласс", "Сберкласс", "Педкласс", "Медкласс", "Юридический класс", "Бизнес-класс"; - в 9 школах города реализация образовательных программ проходит в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями среднего, высшего профессионального образования, организациями дополнительного образования детей, общеобразовательными организациями по направлениям "Электротехника", "Web-дизайн", "Информатика и ИКТ", "Черчение и инженерная графика", "Медиажурналистика", "Основы геоэкологии"; Кроме того, функционируют центры профессиональных компетенций: - на базе МБОУ "СШ №14" открыт технопарк "Инженерум"; - на базе МБОУ "Лицей № 2"работает городской STEAM-центр; - на базе МБОУ "СШ №42" открыт детский технопарк "Кванториум"; -в МБОУ "Лицей" дополнительное образование по программированию дети получают в Яндекс-лицее. С целью развития и поддержки традиций студенческого творчества в 2024 году организованы: - "День студента" в рамках мероприятия проведены деловая игра, мастер-классы, авторский спектакль, фотовыставка, развлекательная шоу-программа. Охват составил 200 человек; - фестиваль художественной самодеятельности "Студенческая весна", включающий в себя мастер-классы, интеллектуальную игру, гала-концерт. Охват 3,7 тыс. человек.; - форум "Твои возможности", количество участников - 200 человек. В МАУ города Нижневартовска "Молодежный центр" состоялась дискуссия в рамках работы интеллектуального цеха "Самореализация молодежи Нижневартовска. Мой город, я с тобой останусь", в которой приняли участие 38 человек |
|  |  | популяризация развития инженерного, информационно-коммуникационного, вычислительного и конструкторского образования |  |  |  |  | В дошкольных образовательных организациях успешно реализуются проекты, направленные на формирование инженерного мышления и раннюю профориентацию дошкольников: "От Фрёбеля до робота", STEAM-технологии, "ПиктоМир" и др. В общеобразовательных организациях сформированы 150 профильных классов: Роснефть-классы, Газпром-класс, медиакласс, энерго-класс, инженерный, прокурорский, медицинский, индустриальные, психолого-педагогические классы, предпринимательские бизнес-классы, агрокласс с инженерным профилем обучения. МБОУ "СШ № 12", "СШ № 29" являются участниками проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Бизнес-классы Югры". В МБОУ "Лицей" открыт класс, ставший частью программы "Школы - ассоциированные партнеры "Сириуса" |
|  |  | расширение масштабов среднего, малого, микробизнеса и самозанятости населения |  |  |  |  | По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города, увеличилось на 2,4% к уровню 2023 года и составило 13,2 тыс. ед. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" увеличилось в 11,2% к уровню 2023 года и составило 19,9 тыс. человек |
| ### II. "Качество жизни" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение уровня бедности | содействие в трудоустройстве граждан, в том числе выпускников образовательных учреждений среднего специального и высшего образования города | повышение уровня реальных располагаемых доходов населения со 100,3% в 2022 году до 100,94% в 2036 году | МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; департамент экономического развития администрации города | С начала года в организации города трудоустроено 1 047 выпускников учебных заведений, из них 45 человек на предприятия бюджетной сферы |
|  |  | повышение благополучия семей с детьми |  |  |  |  | В 2024 году для повышения благополучия семей с детьми осуществлено: - выдача сертификатов персонифицированного дополнительного образования детей на сумму 24,0 млн. рублей; - предоставление родителям "Сертификата дошкольника" (в размере 4 тыс. рублей, дети которых посещают частные детские сады) на сумму 11,1 млн. рублей; - социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в виде предоставления двухразового питания в общеобразовательных организациях на сумму 525,6 млн. рублей; - обеспечение обучающихся 1-4 классов горячим питанием в общеобразовательных организациях, не относящихся к льготной категории на сумму 178,7 млн. рублей; - обеспечение обучающихся 5-11 классов питанием в общеобразовательных организациях, не относящихся к льготной категории на сумму 132,8 млн. рублей; - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде на сумму 92,6 млн. рублей; - организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей на сумму 90,8 млн. рублей |
|  |  | оказание социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан |  |  |  |  | Предоставлена социальная помощь в виде единовременной материальной выплаты на общую сумму 9,1 млн. рублей 625 гражданам, оказавшимся в трудной или экстремальной жизненной ситуации |
|  |  | содействие в реализации мер, направленных на ликвидацию (сокращение) задолженности по выплате заработной платы в организациях города, легализацию неформальных трудовых отношений |  |  |  |  | В отчетном году была продолжена работа по сокращению задолженности по оплате труда. Проведено 1 рабочее совещание и 1 заседание рабочей группы по ликвидации задолженности по выплате заработной платы в организациях города |
| 2.2. | Жилищное строительство и жилищно-коммунальный комплекс | проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищного назначения: - развитие застроенных территорий квартала "Прибрежный-3.1", 10В микрорайона (квартал МЖК), квартала Б (в рамках действующих договоров); - комплексное развитие территории нежилой застройки кварталов 29, 30 города; - комплексное освоение территории в Восточном планировочном районе (IV очередь строительства), кварталы 31А, 32 (в рамках действующих договоров) 3; - содействие развитию жилищного строительства | увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, с 19,96 кв. м в 2022 году до 23,3 кв. м в 2036 году; уменьшение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда с 0,28% в 2022 году до 0% в 2036 году; снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке с 9,25% в 2022 году до 7,48% в 2036 году | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"; МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"; МП "Улучшение жилищных условий молодых семей"; МП "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; управление по жилищной политике администрации города | В 2024 году: - аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории квартала Б, проведенный 23.12.2024, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах; - предоставлена социальная выплата 19 молодым семьям для приобретения благоустроенных жилых помещений на сумму 58,7 млн. рублей в рамках муниципальной программы "Улучшение жилищных условий молодых семей"; - введено 39,024 тыс. м2 жилых домов. Кроме того, в целях содействия жилищному строительству: - в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" были построены автомобильные дороги "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска" и "Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной". Кроме того, продолжилось строительство на объекте "Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №40-42" |
|  |  | строительство, модернизация и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений; развитие существующей централизованной системы холодного водоснабжения посредством реконструкции производственных мощностей городских водоочистных сооружений (ВОС) |  |  |  |  | Произведена модернизация (реконструкция) 7,3 км сетей холодного водоснабжения и водоотведения. В результате выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации трубопроводов холодного водоснабжения снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке составило 8,96% в 2024 году |
| 2.3. | Транспортная и логистическая инфраструктура | реконструкция и техническое перевооружение аэропортового комплекса, речного порта, привокзальной площади, совершенствование парковочного (умного) пространства возле объектов транспортной инфраструктуры 3 | протяженность построенных и реконструированных магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения составит 32,07 км; протяженность построенных и реконструированных магистральных улиц районного значения составит 33,21 км; протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог местного значения составит 198,24 км; протяженность построенных велосипедных дорожек составит 34,3 км; сохранение маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулярным тарифам в количестве 22 ед. | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Обновление и модернизация объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт в г. Нижневартовске) предусмотрено в рамках регионального проекта "Реконструкция аэропорта в городе Нижневартовске ("Аэропорт для Человека")" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" за счет внебюджетных источников. В 2024 году исполнено: 1. Выполнены инженерные изыскания терминалов. 2. Утверждена концепция ремонта и модернизации зданий аэровокзала. 3. Заключен договор на выполнение работ по модернизации системы электроснабжения. 4. Приобретены автобусы для перевозки пассажиров, оборудование для службы транспортной безопасности, пункт выдачи топлива (расходный склад) |
|  |  | реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта |  |  |  |  |  |
|  |  | повышение пространственной связанности и транспортной доступности территории, перераспределение транспортных потоков, увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры: - строительство автовокзала; 3 - строительство остановочных пунктов пассажирского транспорта общего пользования - 104 объекта; 3 - реконструкция конечных остановочных пунктов - 5 объектов; 3 - строительство транспортно-пересадочных узлов - 3; 3 - строительство велосипедных дорожек; - строительство и реконструкция магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения; - строительство и реконструкция магистральных улиц районного значения; 3 - строительство и реконструкция улиц и дорог местного значения; - строительство и реконструкция автодорожных мостов; 3 - строительство велосипедного моста; 3 - строительство станций технического обслуживания - 8 объектов 3 |  |  |  |  | В рамках реализации муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" в 2024 году выполнено строительство: - магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения протяженностью 1,83 км; - велосипедных дорожек протяженностью 1,83 км |
|  |  | организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа |  |  |  |  | По состоянию на 31.12.2024 сохранено 22 маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. В целях улучшения транспортного обслуживания жителей города с 01.03.2024 изменились схемы движения автобусных маршрутов №13, 16, 17, 92, с 01.05.2024 изменена схема движения маршрута №14 (Железнодорожный вокзал - РЭБ флота) в части заезда в поселок Дивный |
| 2.4. | Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды | реализация концепции Нижневартовской агломерации | повышение инвестиционной привлекательности территории агломерации; увеличение среднего уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры с 78,68% в 2022 году до 84,23% в 2036 году; повышение обеспеченности объектами социальной инфраструктуры жителей Старого Вартовска | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"; МП "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"; МП "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"; МП "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"; МП "Доступная среда в городе Нижневартовске"; МП "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; управление по природопользованию и экологии администрации города; департамент по социальной политике администрации города | В актуальном состоянии поддерживается проект цифровой информационной модели управления развитием территории города Нижневартовска (ЦИМ УРТ), приоритетными задачами которого являются формирование пространственной платформы для будущих качественных, новых, амбициозных преобразований Нижневартовской агломерации; создание условий для всестороннего и гармоничного развития территории с единым доступом к рынкам труда, инвестициям, объектам социальной сферы; сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки |
|  |  | комплексное развитие территорий в отношении части микрорайонов 1, 2, 1П, 9П |  |  |  |  | Определена территория под I этап реализации комплексного развития территории в отношении квартала 1П. Прорабатывается вопрос об иных механизмах обновления территории 1, 2 микрорайонов города, включенных в перечень территорий для реализации в рамках комплексного развития территорий, в связи с отсутствием заинтересованности со стороны застройщиков в отношении данных микрорайонов города, так как расположенные в них многоквартирные жилые дома не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |
|  |  | выравнивание обеспеченности социальной инфраструктурой жителей Старого Вартовска и центральной части города |  |  |  |  | В 2024 году благоустроен проспект Победы в створе улиц Мира и Ленина в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" ("Аллея Памяти"). Также выполнены работы на объектах "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска" (2 этап), "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске" (1 этап), "Благоустройство квартала Молодежный г. Нижневартовска". Реализованы инициативные проекты (топиар-парковка, благоустройство 7 микрорайона, обустройство сквера с освещением, МАФами и озеленением, обустройство тротуара вдоль улицы Героев Самотлора четная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами, озеленением от улицы Восточный проезд до улицы Ленина, тротуар вдоль улицы Героев Самотлора четная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами от улицы Ленина до улицы Нововартовская, доступный спорт на Рябиновом бульваре, тринадцатый спортивный, "Формула безопасности" организация учебно-тренировочного пространства". Кроме того, в отчетном периоде в Старом Вартовске для жителей индивидуальных жилых строений обустроено 12 контейнерных площадок каркасного типа, на которых установлены контейнеры для накопления опасных отходов (ртутьсодержащих ламп, термометров, батареек). Выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт улицы Осенней от улицы Рабочей до улицы Садовой. Строительно-монтажные работы по капитальному ремонт улицы Осенней от улицы Рабочей до улицы Декабристов |
| 2.5. | Комплексное обеспечение безопасности населения, профилактика терроризма и экстремизма | повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов; доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, в общей численности населения города составит не менее 68,6% | МП "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске"; МП "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске"; МП "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах"; МП "Развитие образования города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент образования администрации города | В 2024 году в рамках муниципальной программы "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах" выполнены работы по обеспечению: - актуального состояния утвержденного плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального образования город Нижневартовск; - актуального состояния утвержденного паспорта безопасности территории муниципального образования город Нижневартовск; - материальными ресурсами (запасами) города Нижневартовска в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (приобретение раскладных кроватей, постельного белья, подушек, одеял, пледов, полотенец, мешков). Выполнены мероприятия по противопожарной пропаганде: изготовлена печатная продукция (памятки), изготовлена и размещена на рекламных конструкциях социальная реклама на противопожарную тематику |
|  |  | обеспечение территории города подразделениями пожарной охраны |  |  |  |  | В 2024 году в рамках муниципальной программы "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах" выполнены работы: - по укомплектованности единой-диспетчерской службы основными элементами информационно - телекоммуникационной инфраструктуры; - по модернизации и ремонту системы противопожарной защиты и оповещения на объектах сферы образования, культуры, физической культуры и спорта |
|  |  | совершенствование системы реагирования пожарно-спасательных подразделений, аварийно-спасательных формирований на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  | В 2024 году уровень оснащенности аварийно-спасательной службы техникой, оборудованием и снаряжением муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" составил 100%, что способствует совершенствованию системы реагирования пожарно-спасательных подразделений, аварийно-спасательных формирований на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий |
|  |  | создание условий для комплексной антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей |  |  |  |  | В 2024 году с целью проверки и установления уровня обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей были обследованы 372 объекта |
|  |  | усиление мер антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования |  |  |  |  | В целях обеспечения безопасности населения, повышения уровня антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях социальной сферы и мест массового пребывания людей приобретены и установлены металлодетекторы, мобильные барьеры-ограждения, системы контроля и управления доступом, оповещения и видеонаблюдения, выполнены монтажно-наладочные работы системы тревожной сигнализации, оборудованы контрольно-пропускные пункты |
|  |  | правовое просвещение и информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма |  |  |  |  | В рамках реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске" проведены семинары, межмуниципальный форум "Стоп Террор", конкурс "Лучший киберволонтер", встречи, лекции и беседы с обучающимися в образовательных организациях города, направленные на профилактику терроризма. Кроме того, в 2024 году подготовлены и выпущены в телевизионный эфир 15 видеосюжетов и 2 видеоролика (в том числе одного ранее изготовленного), в средствах массовой информации и на сайте органов местного самоуправления города размещены 107 информационных материалов и социальная реклама на информационных щитах в 1 050 лифтах жилых домов, 2 баннера на рекламных конструкциях города, распространены листовки антитеррористической направленности |
|  |  | организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма |  |  |  |  | В 2024 году проведены мероприятия воспитательного и культурно-просветительского характера, а также по вопросам профилактики экстремизма и этносепаратизма, формирования национальной терпимости у подростков и молодежи ("Нет – экстремизму и ксенофобии", "Нижневартовск – территория дружбы", "Мы – дети земли", "О роли физической культуры и спорта в профилактике экстремизма среди несовершеннолетних и молодежи" и др.) |
|  |  | проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма |  |  |  |  | В телевизионном эфире состоялась трансляция 18 сюжетов по профилактике экстремизма. Кроме того, изготовлено 2 тыс. буклетов, направленных на просвещение населения в сфере профилактики экстремизма. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, в общей численности населения города в 2024 году составила 57,1% |
| ### III. "Креативная экономика" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан | оказание финансовой, имущественной, налоговой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 446 ед.; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 60,3 тыс. человек; увеличение количества малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), с 4 628 в 2022 году до 4 760 в 2036 году | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска"; МП "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска"; МП "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена"; МП "Молодежь Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент экономического развития администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города | Оказана финансовая поддержка в рамках реализации муниципальных программ: - "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" 109 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 33,4 тыс. рублей. - "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" 8 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 177,2 млн. рублей. В 2024 году имущественная поддержка оказана путем: - предоставления в аренду муниципального имущества 64 субъектам малого и среднего предпринимательства; - применения понижающего коэффициента при определении размера арендной платы за муниципальное имущество субъектам малого предпринимательства, осуществляющим социально ориентированные виды деятельности (21 договор аренды нежилых помещений); - предоставления льгот по договорам аренды муниципального имущества в виде снижения размера арендной платы (по определенным условиям) 19 субъектам малого и среднего предпринимательства; - предоставления льгот по договорам аренды муниципального имущества 4 социальным предпринимателям, имеющим статус "социальное предприятие"; - применения понижающего коэффициента при определении размера арендной платы за землю для субъектов малого и среднего предпринимательства (940 договоров аренды земельных участков); - приватизации объектов муниципальной собственности на льготных условиях (заключены 5 договоров купли-продажи арендуемых муниципальных объектов в рамках реализации преимущественного права, предусмотренного федеральным законодательством). Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 453,6 ед. |
|  |  | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  | В целях популяризации предпринимательской деятельности в 2024 году проведены выставки, фестивали, конкурс. В целях повышения информированности граждан и субъектов о возможностях для развития бизнеса проведено 22 мероприятия для субъектов предпринимательства (круглые столы, семинары). Оказана 861 информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего бизнеса |
|  |  | поддержка начинающих предпринимателей, информационное сопровождение начинающих предпринимателей в вопросах поддержки бизнеса, продвижения продукции и перспективных рынков сбыта |  |  |  |  | В 2024 году начинающие предприниматели и самозанятые граждане приняли участие в 18 городских выставках, в которых участвовали 506 участников. Кроме того, было организовано участие 3 начинающих предпринимателей в окружной выставке-форуме "Товары Земли Югорской" |
|  |  | предоставление грантов начинающим и молодым субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | В рамках реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" в 2024 году оказана грантовая поддержка 7 начинающим и молодым субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов на общую сумму 3,5 млн. рублей |
| 3.2. | Повышение инвестиционной привлекательности | своевременная актуализация инвестиционного портала города | увеличение объема инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике (по крупным и средним предприятиям) с 382,29 тыс. рублей в 2022 году до 682,40 тыс. рублей в 2036 году | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"; МП "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена"; МП "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города; департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент экономического развития администрации города | Инвестиционный портал города Нижневартовска актуализируется на постоянной основе. В 2024 году создан онлайн-сервис "Подать заявку на подбор инвестиционной площадки" |
|  |  | развитие практики заключения концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве, соглашений о защите и поощрении капиталовложений, соглашений о сопровождении инвестиционных проектов |  |  |  |  | В 2024 году заключено концессионное соглашение в отношении объектов освещения с объемом инвестиций 1,17 млрд. рублей. Введен в эксплуатацию новый участок освещения по улице Пионерской от проспекта Победы до улицы Нефтяников. Реализуются концессионные соглашения: - в отношении объекта образования (техническая эксплуатация школы на 1 125 учащихся в 25 квартале); - в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем; - в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем |
|  |  | выполнение инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | разработка и корректировка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории города (проекты планировки и межевания территории) в целях жилищного строительства |  |  |  |  | В 2024 году внесены изменения в Генеральный план города Нижневартовска, Правила благоустройства территории города Нижневартовска, Правила землепользования и застройки города Нижневартовска, Местные нормативы градостроительного проектирования. Проведены общественные обсуждения по документам планировки территории в отношении земельных участков юридических и физических лиц, утверждены проекты планировки территории и проекты межевания территории в количестве 52 единиц |
| 3.3. | Маркетинг и брендинг | оказание содействия местным товаропроизводителям в реализации их продукции | создание положительного имиджа города Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с точки зрения инвестиционной привлекательности и развития туризма | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска"; МП "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске"; МП "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент экономического развития администрации города; департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | В 2024 году товаропроизводители города принимали участие в городских, окружных и общероссийских мероприятиях: - Российско-Китайская торгово-экономическая ярмарка в г. Чунцинь КНР; - международная выставка продуктов питания и напитков Gulfood 2024 в Дубае ОАЭ; - Югорская фермерская ярмарка выходного дня в г. Ханты-Мансийске; - всероссийский форум мастеров-ремесленников "Форум на море – 2024" в г. Анапа; - международная торговая ярмарка "Kazan Halal Market" в рамках XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum"; - BioFach China 2024 крупнейшая в мире торговая выставка органических товаров, г. Шанхай КНР; - стажировка по производству рыбных консервов г. Салехард; - 33-я Международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow Московская область; - фестиваль фермерской еды "СВОЁ" в г. Ханты-Мансийске; - 26-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень", г. Москва; - XXVII выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей "Товары Земли Югорской", г. Ханты-Мансийск Кроме того, в отчетном периоде: - представители туристского сообщества города приняли участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства "MITT" в г. Москве; - проведена выставка декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел "Город мастеров" за счет субсидии, предоставленной из бюджета города автономной некоммерческой организации "Центр реализации культурных программ "Югра-кос (звезда)" на проведение мероприятий, направленных на презентацию туристского потенциала города. В выставке приняли участие 77 мастеров города Нижневартовска; - в лесном комплексе "Ягом" проведен лекторий "Национальный маршрут Югры" с участием представителей туристского сообщества городов Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Покачи, Сургутского и Нефтеюганского районов, Департамента промышленности ХМАО–Югры, Фонда развития Югры. Кроме того, предоставлены субсидии НКО на реализацию проектов в сфере туризма на общую сумму 2,8 млн. рублей. Фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" стал победителем XIII Международной премии "RUSSIAN EVENT AWARDS 2024" в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек". Лесной комплекс "Ягом" признан одним из лучших общественных пространств России, заняв третье место в номинации "Культурно-досуговое/общественное пространство" национальной туристической премии "Russian Traveler Awards 2024" |
|  |  | проведение рекламных акций и промомероприятий, ориентирующихся на региональный бренд |  |  |  |  | В целях популяризации товаров и услуг автономного округа в других регионах и странах фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" реализуется проект по брендированию оказываемых услуг и продукции, произведенной на территории автономного округа, товарным знаком "Сделано в Югре!". В отчетном периоде 31 хозяйствующий субъект города удостоен знака качества Югры. Кроме того, в 2024 году 2 товаропроизводителя города приняли участие в федеральном проекте "Сделано в России" реализуемом АО "Российский экспортный центр" и получили право на брендирование продукции собственного производства соответствующим товарным знаком |
|  |  | системное освещение в средствах массовой информации и социальных сетях мероприятий, значимых с точки зрения формирования и продвижения бренда города Нижневартовска |  |  |  |  | В социальной сети "ВКонтакте" работает "Центр туризма Нижневартовска" (https://vk.com/visit_nv), где публикуется информация о проводимых событиях и мероприятиях, объектах туристского показа, городских пространствах и др. За 2024 год опубликовано 200 постов, охват составил 13 292 просмотров. Для формирования положительного имиджа города Нижневартовска, информация о выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории города Нижневартовска, а также о товаропроизводителях города, принимающих участие в городских мероприятиях, систематически освещается в группах социальной сети "ВКонтакте", печатных средствах массовой информации, на местном и региональном телевидении и радио |
|  |  | развитие выставочно-ярмарочной деятельности |  |  |  |  | В целях развития выставочно-ярмарочной деятельности в 2024 году были организованы и проведены 21 выставка и 4 фестиваля, в которых приняли участие 793 субъекта малого и среднего предпринимательства |
|  |  | организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций с целью увеличения победителей конкурсов в грантах различного уровня, позиционирования опыта деятельности некоммерческих организаций за пределами муниципалитета |  |  |  |  | В целях оказания содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО обеспечено участие 276 представителей СОНКО в 14 образовательных мероприятиях. В 2024 году СОНКО направили 31 заявку на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 39 заявок на предоставление грантов Президента Российской Федерации. В результате 14 проектов стали победителями и обладателями грантов в общем размере 13,6 млн. рублей |
| 3.4. | Научно-технологическое и инновационное лидерство, развитие импортозамещения | наращивание компетенций в сфере бизнеса, науки, образования, технологий и инноваций, стимулирование инновационно активных субъектов малого и среднего предпринимательства в социально значимых видах деятельности | оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, внедряющим инновационные технологии или производящим импортозамещающую продукцию; создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений в образовательных организациях города | МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Молодежь Нижневартовска"; МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент образования администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент экономического развития администрации города | В 2024 году в целях развития системы поддержки инновационной деятельности в рамках внедрения муниципального инновационного стандарта разработан инновационный профиль города, утвержден регламент сопровождения инновационных проектов, определен уполномоченный по развитию инновационной сферы и совещательный орган (Совет по вопросам развития инновационного потенциала в городе Нижневартовске). На официальном сайте органов местного самоуправления города создан информационный раздел, предусматривающий механизм обратной связи |
|  |  | стимулирование предпринимательской деятельности в части импортозамещения, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, внедряющих инновационные технологии повышения эффективности организации производственного процесса |  |  |  |  | В целях стимулирования импортозамещения в рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" предусмотрена компенсация затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли. В 2024 году возмещены затраты 3 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,5 млн. рублей. В рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" предусмотрено возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов для реализации социально значимого (приоритетного) вида деятельности. В 2024 году предоставлено возмещение 22 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 5,6 млн. рублей |
|  |  | развитие науки, притяжение талантов, неординарных инициативных творческих людей; развитие инновационной деятельности молодежи, формирование у школьников компетенций для решения задач сектора реальной экономики; проведение мероприятий, позволяющих развивать высокий уровень компетенций школьников в научно-технологической и инновационной деятельности, включая их развитие на базе образовательных организаций |  |  |  |  | С целью методического и информационного сопровождения работы с молодежью, организации деятельности клубов по интересам в молодежной среде в арт-резиденции "Ядро" за 2024 год проведено более 85 мероприятий с общим охватом 16 тыс. человек. На регулярной основе продолжают работу тематические лаборатории (открытые мастер-классы, выставки, экскурсии, встречи, дискуссии, обучающие занятия в рамках работы творческих цехов: танцевального, музыкального, художественного, швейного, кинопроизводства, психологической мастерской, театральных мастерских). Тренировочные игры проводят Клуб интеллектуальных игр города Нижневартовска, Клуб настольных игр и др. Количество участников мероприятий - 12 960 человек. В рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" на базе МБОУ "СШ №11" функционирует Центр цифрового образования детей "IT-куб". В 2023/2024 учебном году в Центре создано 550 новых мест, организованы современные образовательные пространства. На базе центра проводятся сетевые олимпиады, соревнования по языкам программирования, конкурсы, открытые лекции, уроки, мастер-классы специалистов цифровой сферы. Охват составил 1,5 тыс. школьников. В 2024 году на базе МБОУ "СШ №42" состоялось открытие детского технопарка "Кванториум". Созданная среда обеспечивает условия для формирования у обучающихся нового типа мышления, освоения инструментов проектной деятельности за счет создания образовательной инфраструктуры, привлечения представителей реального сектора экономики. Кроме того, проведены стратегическая сессия "Идеатон" ко Дню российского предпринимательства в рамках реализации партийного проекта "Цифровая Россия" с участием 10 субъектов малого и среднего предпринимательства и 45 школьников и круглый стол в рамках образовательного проекта "Бизнес-класс как форма начального экономического образования" с участием 4 субъектов малого и среднего предпринимательства и 46 школьников |
| 3.5. | Совершенствование стратегического планирования | совершенствование архитектуры документов стратегического планирования | достижение целевых показателей, установленных в муниципальных программах | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"; МП "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"; МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"; МП "Улучшение жилищных условий молодых семей"; МП "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"; МП "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"; МП "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске"; МП "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске"; МП "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах"; МП "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"; МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Молодежь Нижневартовска"; МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"; МП "Доступная среда в городе Нижневартовске"; МП "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске"; МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска"; МП "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска"; МП "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена"; МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск"; МП "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; МП "Электронный Нижневартовск"; МП "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"; МП "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска" | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; департамент экономического развития администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент финансов администрации города; управление по жилищной политике администрации города; управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города; управление по природопользованию и экологии администрации города; управление делами администрации города; управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города | В целях приведения нормативной правовой и методической базы муниципального образования, регулирующей вопросы формирования и реализации муниципальных программ, в соответствие с установленными требованиями разработаны новые порядки разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нижневартовска. Актуализирован перечень муниципальных программ с учетом проведенной оптимизации реализуемых мероприятий, разработаны 18 новых муниципальных программ, реализуемых с 2025 года |
|  |  | реализация мероприятий муниципальных программ с учетом внесенных изменений в рамках Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года |  |  |  |  | По 24 муниципальным программам установлен 291 целевой показатель. Средняя степень достижения целевых показателей составила 108,7% |
| ### IV. "Здоровьесбережение" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Технологии здоровьесбережения | формирование здоровьесберегающего пространства городской среды, характеризующегося наличием адаптационных механизмов и воплощением в практику градостроительства новых и функционально трансформированных типов общественных пространств, в том числе пространств, адаптивных с точки зрения микроклиматических условий; использование соответствующих режимов работы общественного транспорта; развитие пешеходной инфраструктуры на принципах инклюзивности и дифференцируемости; развитие технологий "умного" города и разработки решений с точки зрения принципов здоровьесбережения | снижение общего коэффициента смертности (число умерших на 1 000 человек населения) с 6,6 0/00 в 2022 году до 6,1 0/00 в 2036 году | МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"; МП "Доступная среда в городе Нижневартовске"; МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска"; МП "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города; департамент экономического развития администрации города | В целях формирования здоровьесберегающего пространства и создания условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения в 2024 году на территории СОК "Арена" установлены спортивно-игровой комплекс "Скалодром "Медведь" и детский уличный канатный комплекс. Также, в 2024 году с целью развития сети спортивных объектов шаговой доступности выполнены работы по модернизации и реконструкции спортивных площадок: - по замене покрытия на бесшовное резиновое на 2 спортивных площадках и хоккейном корте (ул. Пермская, д. 23а, проспект Победы, д. 19/1 и ул. Ленина, д. 37/1); - по замене бортов на 2 спортивных площадках (ул. Пермская, д. 23а и ул. Маршала Жукова, д. 3). В рамках реализации инициативного проекта "Доступный спорт на Рябиновом бульваре" на территории спортивного (гимнастического) комплекса выполнены работы по укладке резиновой плитки и бордюрного камня, установке скамеек и велопарковки. Кроме того, при поддержке АО "Самотлорнефтегаз" в рамках соглашения о сотрудничестве с ПАО НК "Роснефть" на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия" установлен спортивно-игровой комплекс, оснащенный травмобезопасным покрытием, скалодромом, качелями, арками с шахматным столом и скамейками |
|  |  | поддержка товаропроизводителей, ориентирующихся на производство товаров здоровьесберегающего направления на основе приоритетности экологически чистых продуктов для населения |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" для поддержки сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов для организаций, включенных в единый государственный реестр производителей органической продукции, применяется повышенная на 10% ставка субсидии на реализованную органическую продукцию собственного производства. В 2024 году повышенный коэффициент не применялся в связи с отсутствием заявок от получателей субсидии |
|  |  | участие в реализации общенациональных и государственных региональных программ, ориентированных на улучшение демографической ситуации |  |  |  |  | В рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни", являющегося частью национального проекта "Демография", в 2024 году приобретено спортивное оборудование и инвентарь на общую сумму 5,2 млн. рублей, что влияет на улучшение демографической ситуации в части снижения смертности, увеличение продолжительности здоровой жизни, рост числа граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 4.2. | Физическая культура и спорт | развитие спортивной инфраструктуры, включая строительство малобюджетных спортивных объектов "шаговой" доступности, обеспечивающих в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 53,7% в 2022 году до 74,5% в 2036 году | МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"; МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города; департамент строительства администрации города | По состоянию на 01.01.2025 спортивная инфраструктура города Нижневартовска насчитывает 414 объектов. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями составляет 30,9%. В 2024 с целью развития сети спортивных объектов шаговой доступности выполнены работы по модернизации и реконструкции спортивных площадок: - по замене покрытия на бесшовное резиновое на 2 спортивных площадках и хоккейном корте (ул. Пермская, д. 23а, проспект Победы, д. 19/1 и ул. Ленина, д. 37/1); - по замене бортов на 2 спортивных площадках (ул. Пермская, д. 23а и ул. Маршала Жукова, д. 3). В рамках реализации инициативного проекта "Доступный спорт на Рябиновом бульваре" на территории спортивного (гимнастического) комплекса выполнены работы по укладке резиновой плитки и бордюрного камня, установке скамеек и велопарковки. В рамках инициативных проектов "Тринадцатый спортивный" и "Формула безопасности" организация учебно-тренировочного пространства" выполнены работы по устройству спортивной площадки в 13 микрорайоне и переоборудованию помещения в МБДОУ "Детский сад №47". Кроме того, при поддержке АО "Самотлорнефтегаз" в рамках соглашения о сотрудничестве с ПАО НК "Роснефть" на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия" установлен спортивно-игровой комплекс, оснащенный травмобезопасным покрытием, скалодромом, качелями, арками с шахматным столом и скамейками. В рамках муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" осуществляется строительство "Спортивного комплекса "Центр боевых искусств" и "Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале" |
|  |  | формирование и развитие сети учреждений физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  | В городе функционируют 3 учреждения спортивной подготовки и 1 учреждение, которое занимается проведением спортивных соревнований, физкультурных мероприятий, а также эксплуатацией плоскостных спортивных сооружений. |
|  |  | развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства горожан |  |  |  |  | С целью привлечения горожан к участию в физкультурных мероприятиях, разрабатываются и внедряются новые формы для организации деятельности по месту жительства, в том числе на дворовых спортивных площадках. В течение 2024 года реализован проект "Спортзал без крыши", который включал в себя 13 подпроектов – всего проведено 792 мероприятия, с общим охватом 21,7 тыс. человек |
|  |  | развитие материально-технической базы для осуществления деятельности в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  | В рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в 2024 году на сумму 5,2 млн. рублей приобретено спортивное оборудование и инвентарь на культивируемые базовые виды спорта (биатлон, плавание, хоккей, волейбол и др.) для МАУДО г. Нижневартовска "СШОР" и МАУДО г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор" |
|  |  | создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва |  |  |  |  | В учреждениях спортивной подготовки культивируется 41 вид спорта. Численность обучающихся составляет 11 057 человек, спортивную подготовку организуют 180 штатных тренеров-преподавателей. В 2024 году старший тренер-преподаватель по спортивной акробатике Исаков Василий Яковлевич стал победителем всероссийского конкурса "Наставничество – 2024" в номинации "Наставник года". Спортивный резерв города Нижневартовска составляют 6 055 человек, в том числе в основном составе состоит 1 749 спортсменов, в резервном составе 4 306 человек. В состав окружной сборной входит 955 нижневартовских спортсменов, в состав сборной команды России - 43 спортсмена. В отчетном периоде 7 886 нижневартовских спортсменов приняли участие в 813 выездных соревнованиях различного уровня и учебно-тренировочных мероприятиях. Спортсменам города присвоено 3 831 спортивных разряда и звания, на соревнованиях различного уровня завоевано 2 235 медалей |
|  |  | создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения вне зависимости от возраста, пола и места жительства |  |  |  |  | С целью привлечения горожан к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, вне зависимости от возраста, пола и места жительства, разрабатываются и внедряются новые формы для организации деятельности по месту жительства, в том числе на дворовых спортивных площадках. В 2024 году реализован проект "Спортзал без крыши", который включал в себя 13 подпроектов – всего проведено 792 мероприятия, с общим охватом 21,7 тыс. человек. Размещено и выпущено более 460 информационных материалов в средствах массовой информации. В 2024 году город Нижневартовск второй год подряд занял I место с проектом "Спортзал без крыши" во всероссийском конкурсе среди муниципальных образований от 250 до 500 тыс. человек в номинации "Лучшая муниципальная практика в сфере информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом" |
|  |  | развитие кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  | Выпускники средеспециальных и высших учебных заведений ежегодно восполняют ряды высококвалифицированных специалистов и тренеров преподавателей по различным видам спорта, в 2024 году трудоустроено 7 выпускников. Ежегодно в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта проходят производственную практику студенты очной формы обучения организаций высшего, среднего и начального профессионального образования города Нижневартовска. Из числа студентов, успешно прошедших производственную практику, формируется резерв кадров на замещение вакантных должностей. В отчетном году производственную практику прошли 82 студента. В работе учреждений физической культуры и спорта внедрена и функционирует система наставничества |
|  |  | вовлечение трудоспособного населения и лиц старших возрастных групп в занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  | В рамках реализации проекта "Активное долголетие" организовано: - круглогодичное проведение бесплатных тренировок и мастер-классов на "свежем воздухе" по скандинавской ходьбе; - обустроены терренкур-маршруты или "тропы здоровья": Комсомольское озеро, парк Победы, Набережная реки Обь; - на базе 5 спортивных объектов организованы бесплатные занятия физкультурно-оздоровительных групп для граждан старшего возраста (аэробика, настольный теннис, плавание, оздоровительные тренировки, скандинавская ходьба). Ежегодно в городских физкультурных мероприятиях участвуют порядка 7 тыс. человек старшего возраста |
|  |  | совершенствование системы проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди всех возрастных категорий населения |  |  |  |  | Ежегодно увеличивается количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий. 2024 году проведено 1 091 физкультурное и спортивные мероприятие с общим количеством участников 59,6 тыс. человек для разных возрастных категорий. В рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории города за отчетный год проведено 52 мероприятия, в которых приняли участие 10 490 человек |
|  |  | реализация информационной политики в целях повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, повышения престижа активного образа жизни |  |  |  |  | На официальном сайте органов местного самоуправления города регулярно обновляется информация о результатах выступления нижневартовских спортсменов, новых возможностях при посещении спортивных учреждений города, условиях приёма в различные секции спортивных школ города. Функционируют официальные сайты муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Информация своевременно освещается в средствах массовой информации, а также мессенджерах учреждений. Приглашаются средства массовой информации для трансляции проводимых спортивных мероприятий на телевидении и в прессе, еженедельно предоставляется информация о планируемых городских спортивных и физкультурных мероприятиях в пресс-службу управления по информационной политике администрации города. Регулярно проводятся встречи заслуженных тренеров России и спортсменов, добившихся высоких результатов, с жителями города, обучающимися общеобразовательных организаций города, студентами высших и средне-специальных учебных заведений. Ежегодно проводится городской традиционный конкурс "Спортивная Элита", где в торжественной обстановке чествуют лучших спортсменов города, тренеров, работников физической культуры и спорта |
|  |  | создание условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом |  |  |  |  | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2024 году - 1 756 человек, что составляет 20,9 % в общей численности данной категории населения. В учреждениях физической культуры и спорта на 01.01.2025 года в группах по адаптивным видам спорта занимается 407 человек. Учебно-тренировочный процесс организуют 7 штатных тренеров-преподавателей по следующим видам адаптивного спорта: спорт глухих (ВОГ), спорт слепых (ВОС), спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), спорт лиц с нарушением интеллекта (ЛИН). Развивается 8 дисциплин: бадминтон, бочча, волейбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, а также оздоровительная адаптивная физическая культура. В отчетном году в городе были реализованы 8 программ физкультурно-оздоровительной направленности, численность занимающихся составила 212 человек с разной нозологией. Учебно-тренировочные занятия проводятся на базе 7 объектов, оборудованных для указанной категории спортсменов. В рамках исполнения органами местного самоуправления возложенных на них мероприятий по внедрению и реализации методов адаптивной физической культуры и спорта в индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида в 2024 году интегрировано 11 человек |
| 4.3. | Снижение экологических рисков, рациональное использование природных ресурсов | озеленение города, увеличение биоразнообразия высаживаемых деревьев, кустарников и газонных трав | увеличение общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты с 5 938 га в 2022 году до 5 980 га к 2036 году; увеличение площади территории города, на которой ликвидировано захламление, с 42,34 га в 2022 году до 91,47 га к 2036 году; доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, в общей численности населения города к 2036 году составит не менее 39,6% | МП "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | управление по природопользованию и экологии администрации города | Площадь зеленых насаждений в 2024 году составила 5 949 га. Зеленый фонд города пополнился 7,3 тыс. деревьями и кустарниками, из них: - 1,5 тыс. шт. на придомовых территориях многоквартирных жилых домов; - 1,3 тыс. шт. - на территориях муниципальных учреждений; - 4,5 тыс. шт. - на территориях улично-дорожной сети и территориях общего пользования. В посадках использовались различные виды как лиственных, так и хвойных деревьев и кустарников, рекомендуемые Генеральной схемой озеленения города Нижневартовска |
|  |  | проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и восстановление нарушенного состояния окружающей среды |  |  |  |  | В 2024 году ликвидированы 103 несанкционированные свалки, вывезено на размещение 7 580 куб. м отходов различных классов опасности, 42,1 тонн отработанных автомобильных покрышек, 85 ртутных ламп и 6 ртутных термометров. Очищена территория на площади 4,18 га. В результате проведения 12 общегородских субботников в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" собрано 83,5 куб. м отходов |
|  |  | проведение мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда - рекультивация полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления |  |  |  |  | Приказом Минприроды России от 21.05.2024 №307 полигон исключен из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. Для обеспечения соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды в 2024 году в рамках контракта на оказание услуг по комплексному обслуживанию рекультивированного в 2023 году полигона проводился мониторинг компонентов окружающей среды, ежедневное патрулирование и круглосуточное видеонаблюдение объекта, а также откачка фильтрата и поверхностного стока, образуемого на объекте |
|  |  | внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов; формирование комплексной системы эффективного обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  | Для жителей города созданы условия для раздельного накопления отходов по видам, всего установлено: - 395 контейнеров для отходов пластика; - 326 специализированных контейнеров для опасных отходов; - 12 специализированных контейнеров для отходов бумаги и картона. С 2021 года в городе реализуется эксперимент по раздельному (двухконтейнерному) накоплению и вывозу ТКО в двух микрорайонах города. С пилотных площадок отобрано и направлено на вторичную переработку 167,0 т вторичных ресурсов, из них 57,5 т отходов бумаги, 45,0 т отходов пластика, 2,7 т отходов металла, 61,8 т отходов стекла. По сравнению с 2023 годом количество отходов, переданных на обработку, увеличилось на 2,5 т. Кроме того, в городе успешно функционируют 3 экопункта, в результате их деятельности в 2024 году принято и передано на обработку 129,3 т макулатуры, 15,4 т пластика, 29,3 т стекла, 0,8 т алюминия, 2 т электролома, 4,3 т батареек, 8,3 т крышечек |
|  |  | стимулирование спроса на "зеленые" технологии, товары и услуги; создание экологической культуры |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" в 2024 году реализованы мероприятия: - трансляция в телевизионном эфире 2 видеороликов по экологическому просвещению населения; - проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию международной экологической акции "Спасти и сохранить"; - изготовление и размещение информации (2 баннеров) на рекламных конструкциях с эколого-просветительской информацией; - поставка печатной и сувенирной продукции с эколого-просветительской информацией; - поставка надувной конструкции для проведения эколого-просветительских и природоохранных мероприятий на территории города. В 2024 году общий охват населения города, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, составил 115 тыс. человек, это 39,6% от общей численности населения города. Кроме того, проведены эколого-просветительские и природоохранные мероприятия: - в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" проведены 12 мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов "Вода России". Общая протяженность очищенной прибрежной полосы составила 23,5 км; - в рамках ХХI Международной экологической акции "Спасти и сохранить" состоялось 83 эколого-просветительских и природоохранных мероприятий местного значения для различных социальных и возрастных групп населения; - на территории лесного комплекса "Ягом" в 2024 году состоялся туристский фестиваль "ЯгомФест". Охват составил более 5,0 тыс. человек; На фестивале работали тематические пространства для людей всех возрастов. В рамках экологического образования были организованы 2 площадки: "Лекторий" в квадросфере и "Дети" в форум-зоне; - в рамках экологического конкурса по сбору макулатуры #PRO_бумагу всеми образовательными учреждениями города собрано 208,5 тонн бумаги |

3 Реализация мероприятий предусмотрена в плановом периоде