## 2021-2024
Согласовано (со стороны ГРО) __ООО "Нижневартовскгаз"__ _________ __Степченков О. Е._________ (подпись) (расшифровка подписи: ФИО) от _________ № ________ | [22 empty] | Утверждаю И. о. Заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации города _______________ В.Г. Сушков___ (подпись) (расшифровка подписи: ФИО) от _________ № ________
№ | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | Сводный план-график догазификации**
[5 empty] | 2021 год | [5 empty] | 2022 год | [5 empty] | 2023 год | [5 empty] | 2024 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создана техническая возможность подключения, штук | количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, подключенных к газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа) | Причины отклонения от плановых показателей <**> (сроков) | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создана техническая возможность подключения, штук | количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, подключенных к газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа) | Причины отклонения от плановых показателей <**> (сроков) | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создана техническая возможность подключения, штук | количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, подключенных к газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа) | Причины отклонения от плановых показателей <**> (сроков) | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создана техническая возможность подключения, штук | количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, подключенных к газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа) | Причины отклонения от плановых показателей <**> (сроков)
[6 empty] | начало | окончание |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | 161 | ООО "Нижневартовскгаз" | 0 | - | - | 0 | 0 |  | 36 | январь | декабрь |  | 36 |  | 53 | январь | декабрь | 0 | 3 |  | 72 | январь | декабрь | 0 | 0
|  |  |  | Главный экономист ООО "Нижневартовскгаз" | [9 empty] | Д.Р. Ахунов