**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26 марта 2020 года |  | №36 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. |
| Приглашенные: 1 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**
2. **О закрытии муниципального проекта «Новогодний Нижневартовск 2020».**
3. **Об исполнении решений Проектного комитета.**
4. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну - заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.2. Внести изменения в муниципальный проект «Сквер Героев Самотлора в г. Нижневартовске», заменив руководителя проекта на заместителя директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Бочкова Сергея Александровича.

1. **О закрытии муниципального проекта «Новогодний Нижневартовск 2020».**

**СЛУШАЛИ:**

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Новогодний Нижневартовск 2020», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Новогодний Нижневартовск 2020», закрыть проект.

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 3.4 протокола заседания Проектного комитета от 25.12.2019 №33 (в редакции пункта 5.2 протокола заседания Проектного комитета от 25.02.2020 №35) **до 06.04.2020.**

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города  | В.В. Тихонов |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета  | Н.А. Попович  |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города,

директор департамента

строительства администрации города

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Ситников

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 42-37-88

Приложение к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 26.03.2020 №36

|  |
| --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** |
| 26 марта 2020 года |  | г. Нижневартовск |
|

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Тихонов

Василий Владимирович | – | глава города, председатель Проектного комитета администрации города |
| 1. Ситников

Виктор Петрович | –  | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 1. Попович

Наталья Александровна1. Воликовская

Ирина Олеговна | –– | заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации городазаместитель главы города, директор департамета по социальной политике администрации города  |
| 1. Коротаев

Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  |
| 1. Кощенко

Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города по экономике и финансам |
| 1. Лукаш

Николай Владимирович | – | заместитель главы города |
| 1. Шилова

Татьяна Александровна | – | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 1. Морозова

Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города |
|  |  |  |
| 1. Багишева

 Ильяна Алимагамедовна1. Крутовцов

Александр Алексеевич | –– | директор департамента экономического развития администрации городаначальник юридического управления администрации города |
| **Приглашенные:** |  |  |
| 1. Ивахненко

 Виктория Владимировна | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города |

 |