|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 03.06.2022** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| **№ пп** | **Наименование инициативного проекта** | **Стоимость проекта всего** | **в том числе** | | **Цена контракта** | **Экономия** | **Трудовое/имущественное участие** | **Информация о ходе реализации инициативного проекта** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 1  1 | Обустройство футбольного поля с полосой препятствий (Гимназия №1) | 9684900,00 | 9 200 650,00 | 484 250,00 | 599 000,00 | 0,00 | Не предусмотрено | Проектная документация разработана. 25.05.2022 проектная организация направила ПСД в Управление капитального строительства на проверку .  Срок выполнения работ по договору – 10.06.2022 года. |
| 0,00 | 0,00 | Не предусмотрено | Размещение извещения о проведении аукциона будет после выполнения ПСД. |
|  | Итого | 9684900,00 | 9200650,00 | 484250,00 | 599000,00 | 0 |  |  |