ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения распоряжения администрации города от 16.02.2017 №148-р «О плане мероприятий («дорожной карте»)

по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы»

за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих участие негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе некоммерческих организаций и субъектов социального предпринимательства, в социальной сфере услуг, на предмет выявления и устранения административных барьеров | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | на период реализации "дорожной карты" | муниципальный правовой акт | Постановление администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»; Решение Думы города Нижневартовска от 07.02.2020 №574 «О внесении изменений приложение к решению Думы города от 16.03.2012 №198 "Об установлении дополнительных видов деятельности некоммерческих организаций в целях признания их социально ориентированными некоммерческими организациями"; Постановление администрации города от 28.02.2020 №165 «О внесении изменений в постановление администрации города от 27.08.2018 №1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» (с изменениями от 26.11.2018 №1383, 27.03.2019 №218, 29.05.2019 №410, 31.10.2019 №893); Распоряжение администрации города от 27.03.2020 №330-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 10.11.2017 №1752-р "О рабочей группе по выработке механизмов расширения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы" (с изменениями от 07.09.2018 №1238-р, 28.06.2019 №826-р)»; Постановление администрации города от 03.03.2020 №176 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации города от 10.05.2018 №660 "О порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям города Нижневартовска на реализацию общественно значимых проектов» (с изменениями от 20.05.2019 №374, 29.08.2019 №720) |
| 1.2 | Совершенствование ведомственных мероприятий по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | ежегодно | информационная справка о ведомственных мероприятиях по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | В сфере физической культуры и спорта объем средств, запланированных к передаче 1 000 тыс. рублей Запланировано к передаче 3 услуги: - организация и проведение официальных спортивных мероприятий; - организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий; - организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. В целях реализации в 2020 году постановления администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» конкурсная процедура на предоставление субсидий из бюджета города на сумму 1 млн. руб. некоммерческим организациям на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий, организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения запланирована на 2 квартал 2020 года (апрель-май). Заключение соглашения на передачу субсидий запланировано на 2-3 квартал 2020 года. Денежные средства будут освоены до конца 2020 года. В сфере культуры объем средств, запланированных к передаче составляет 5 260,00 тыс. руб. Запланирована к передаче 1 услуга: - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Приказами департамента по социальной политике: от 24.03.2020 №201/42-П «Об отмене городского конкурса по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массового мероприятия «Рэп-фестиваль для молодежи», от 25.03.2020 №203/42-П «Об отмене городских конкурсов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий», конкурсы были отменены. В сфере молодежной политики объем средств, запланированных к передаче 810 тыс. руб. На 2020 год запланирована передача 4 услуг: - Организация отдыха детей и молодежи; -Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок; - Организация экскурсионных программ; - Оказание туристско-информационных услуг. В сфере образования из бюджета муниципального образования на осуществление деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) в сфере негосударственным организациям, в том числе СОНКО, планируется передача средств в объеме – 13,1 млн. рублей (через механизмы персонифицированного финансирования (сертификаты) Запланировано к передаче 7 услуг: -реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ; - организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием; - организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; - реализация образовательных программ дошкольного образования; - реализация основных общеобразовательных программ; - осуществление присмотра и ухода за детьми; - организация питания обучающихся. В сфере опеки и попечительства некоммерческим организациям запланирована к передаче 1 услуга: - подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. В рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" запланировано 12 840 тыс.руб., в том числе 7 500 тыс. руб. на оказание финансовой поддержки СО НКО на конкурсной основе на реализацию общественно значимых проектов. В 1 квартале 2020 г. объявлен городской конкурс общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Прием заявок осуществлялся с 05.05 по 05.03 2020 г. Итоги конкурса будут подведены во втором квартале 2020 года. |
| 1.3 | Формирование перечня услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | до 01.04.2017; 01.04.2018; 01.04.2019; 01.04.2020 | муниципальный правовой акт | Перечень услуг (работ), запланированных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, утвержден распоряжением администрации города от 27.03.2019 №294-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с изменениями от 13.10.2017 №1591-р, от 07.02.2018 №113-р). Перечень услуг (работ), передаваемых на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям в сферах: образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, опека и попечительство составляет 16 видов услуг (2019 год – 16 видов). Перечень услуг размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в рубрике Главная / Информация для граждан / Гражданское общество / Нормативно-правовая база / Муниципальные НПА (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gonpb/gomnpa/) |
| 1.4 | Формирование и ведение единого реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | постоянно | информационные материалы | Реестр поставщиков услуг размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в рубрике Главная / Информация для граждан / Гражданское общество / Поставщикам услуг в социальной сфере (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/). Количество поставщиков (государственных (муниципальных), негосударственных (немуниципальных), включенных в реестры (перечни) поставщиков, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере, в муниципальном образовании стабильно увеличивается и составляет 209 поставщиков (2019 год – 204 поставщика) |
| 1.5 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | до 01.04.2017; 01.04.2019 | муниципальный правовой акт | Распоряжение администрации города от 27.03.2019 №294-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с изменениями от 13.10.2017 №1591-р, от 07.02.2018 №113-р). В сфере физической культуры и спорта Постановление администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма». В сфере культуры Приказ Департамента культуры ХМАО-Югры "Об утверждении стандартов услуг, предоставляемых некоммерческими организациями" от 11.08.2017 №09-ОД-257/01-09 В сфере образования: Постановление администрации города от 01.02.2018 №119 «Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске» (с изменениями от 17.12.2018 №1448-п) |
| 1.6 | Утверждение порядка определения объема и стоимости услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | до 01.04.2019; 01.04.2020 | муниципальный правовой акт | В сфере физической культуры и спорта стоимость услуг, которые переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, в сфере спорта определена приказами департамента по социальной политике: - от 20.03.2020 №186/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение открытого первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченного Всероссийскому дню самбо»; - от 20.03.2020 №187/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Сила Самотлора»; - от 20.03.2020 №188/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Фестиваль спортивной борьбы»; - от 20.03.2020 №189/42-П "О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия среди различных групп населения». В сфере образования: Постановление администрации города от 21.10.2019 №867 "О порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования". Постановление администрации города от 27.08.2018 №1166 "О порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений), осуществляющим деятельность в сфере общего и дополнительного образования". Постановление администрации города 06.09.2018 №1196 "О порядке определения объема и предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы общего образования, на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием". Постановление администрации города от 03.06.2019 №421 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей на 2019 год". Постановление администрации города от 11.06.2019 №450 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей на 2019 год". Постановление администрации города от 05.05.2017 №673 "Об утверждении порядка предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования". Постановление администрации города от 05.05.2017 №674 "Об утверждении порядка предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования" |
| 1.7 | Имущественная поддержка на льготных условиях негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества во временное владение и (или) пользование | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | договор аренды; договор безвозмездного пользования | Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», оказывается путем предоставления муниципального имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование. # За отчетный период: 1. Путем предоставления в безвозмездное пользование 35 социально ориентированным некоммерческим организациям 40 нежилых помещений площадью 9 540,95 кв.м.; 2. Путем предоставления в аренду 14 нежилых помещений площадью 1 334,7 кв.м. 14 социально ориентированным некоммерческим организациям. При этом размер арендной платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц составил от 41,4 руб. до 179,4 руб.; 3. Путем предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Субъект), осуществляющим социальное предпринимательство: - 40 Субъектам 48 нежилых помещений площадью 8 897,1 кв.м из Перечня муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного распоряжением администрации города от 30.10.2019 №1401-р; - 15 Субъектам 21 нежилого помещения общей площадью 3 004,1 кв.м с применением льготного коэффициента при расчете арендной платы - 0,1 |
| II. Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников муниципальных учреждений, добровольцев негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | план обучающих мероприятий для представителей некоммерческих организаций | Всего за 1 квартал 2020 год было проведено 20 образовательных мероприятий. Общее количество участников образовательных мероприятиях составило 274 человека / из которых 130 представители НКО. Среди образовательных мероприятий: - 12.01.2020 Семинар «Подготовка проектов на конкурс грантов Губернатора 2020 года» (А.Лисин – эксперт региональных грантовых конкурсов, руководитель Ресурсного центра НКО). Приняли участие 18 человек (13 НКО); - 01.02.2020 семинар-тренинг «Защита персональных данных» (АНО ДПО «НПУЦ» педагога Синьеквич В.М.. 6 человек получили сертификаты. В период с 13.01.2020 – 06.03.2020 АНО ДПО «НПУЦ» для руководителей некоммерческих организаций проведены курсы повышения квалификации по теме: «Правовые основы деятельности НКО» удостоверения государственного образца за 72 часа обучения получили 4 человека /3 НКО. - 06.02.2020 семинар для руководителей организаций и авторов проектов по участию в ежегодном городском конкурсе общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Приняли участие 28 человек (22 НКО); - 14.02.2020 семинар «Новые аспекты в юридической и финансовой деятельности СО НКО». Ведущий Зубцова Л.П.Финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени, финансовый координатор Уральской сети Ресурсных Центров для СО НКО. Приняли участие 30 человек (16 НКО). - 07.03.2020 семинар «Подготовка проектов на конкурс Фонда Президентских Грантов в 2020 году» (Сапичев – руководитель Ресурсного центра НКО. Приняли участие 30 человек (16 НКО); - 14.03.2020 цикл просветительских мероприятий и консультаций для НКО по вопросам участия во втором конкурсе 2020 года на предоставление грантов Президента РФ. Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Приняли участие 23 человека (13 НКО); - 15.03.2020 Индивидуальные консультации по участию НКО в конкурсе грантов Президента РФ. Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Приняли участие 15 человек (15 НКО). С 14 по 15 марта 2020 года в Нижневартовске прошел форум молодежных проектов образовательной платформы по подготовке молодежи к грантовым конкурсам «Проектный лекторий» в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Участниками события стала молодежь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в возрасте от 18 до 30 лет в количестве 60 человек, 15 из которых представляли молодежные организации г.Нижневартовска. Иные мероприятия: Совместно с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры для физических лиц и социальных предпринимателей проведены 3 образовательных мероприятий. Общее количество участников образовательных мероприятиях составило 75 человек: - «Час с Фондом развития Югры»; - «Меры муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; - «Инструменты управления в бизнесе». Информация о мероприятиях размещается на сайте: http://xn--90aefhe5axg6g1a.xn--p1ai/activity/ План организационно-методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования, направленных на повышение качества разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ на период 2018-2019 годов размещен на сайте: https://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora Повышение квалификации муниципальных служащих администрации города запланировано до конца года |
| 2.2 | Оказание консультационной и информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, а также гражданским активистам | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города; управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | информационные материалы | С целью информационной поддержки деятельность поставщиков услуг социальной сферы освещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска. Для обеспечения навигационной доступности разделов, посвященных деятельности по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, на главной странице официального сайта размещена баннер-ссылка, ведущая в рубрику «Гражданское общество» (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/). Действует форма обратной связи для взаимодействия органов местного самоуправления города Нижневартовска с поставщиками и получателями услуг в социальной сфере в виде рубрики «Обратная связь» в разделе «Гражданское общество». На портале системы образования города Нижневартовска создана вкладка «Поддержка негосударственного сектора» (http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora), которая связана с сайтами подведомственных образовательных организаций. В социальных сетях в «Контакте», «Viber» созданы группы «НКО Нижневартовска» где дублируется официальная и размещается дополнительно полезная информация. Ведомственными специалистами информационно-консультационная работа осуществлялась посредством телефонной связи, массовой рассылки по электронной почте, проведением консультаций. Посредством телефонной связи и массовой рассылки по электронной почте до руководителей НКО систематически доводится информация о предстоящих мероприятиях, конкурсах, форумах, встречах и других формах совместной работы. В сфере физической культуры и спорта за отчетный период индивидуальная поддержка была оказана представителям 60 НКО. В сфере культуры за отчетный период поддержка была оказана представителям 4 НКО. Управлением социальной и молодежной политики в ежедневном режиме оказывается консультационная поддержка (по телефону и в ходе личного приема) физических лиц и негосударственных организаций по вопросам создания и регистрации НКО, по участию в конкурсах грантовой поддержки всех уровней и др. В отчетном периоде оказана консультационная помощь более 200 представителям некоммерческих организаций. Подготовлены письма поддержки более 50 СО НКО- участникам конкурсов Президентских грантов, грантов Губернатора ХМАО-Югры. В сфере образования консультационная помощь оказана: 2 консультации по вопросам организации персонифицированного финансирования дополнительного образования; 8 консультаций по вопросам открытия лагерей с дневным пребыванием детей; 5 консультаций по вопросам открытия групп кратковременного пребывания детей (присмотр и уход); 2 консультаций с участием негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере (Т.И. Васильева, О.Н. Толстолесова, ИП Колесникова Л.С., Перегонцева А.В., Горчаков Е.П.). ### В управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города информационно-консультационную поддержку получили 285 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность в социальной сфере. В Нижневартовском филиале Фонда поддержки предпринимательства Югры консультационно информационную помощь получили более 1 000 человек. |
| 2.3 | Информирование о деятельности администрации города в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в том числе о мероприятиях, проведенных с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере | управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | информационно-методические материалы | С целью информирования всех заинтересованных лиц о деятельности администрации города в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства информация размещена на официальном сайте администрации города Нижневартовска в разделе «Информация для бизнеса» подразделе «Предпринимательство» (https://www.n-vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/) в рубриках: - «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» размещается информация о субъектах социального предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»; - «Информация для малого и среднего предпринимательства» размещается информация о встречах, круглых столах, семинарах и других мероприятиях, проводимых с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с участием социальных предприятий |
| 2.4 | Проведение образовательных мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства | управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018 | муниципальный контракт | В рамках соглашения от 11.04.2017 №95-2017 о сотрудничестве администрации города с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры для субъектов, осуществляющих деятельность в социальной сфере, проводятся образовательные мероприятия. В 1 квартале 2020 года информационно-консультационную поддержку по вопросам оказания финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» получили 285 субъектов малого и среднего предпринимательства (потенциальные поставщики услуг) различных сфер деятельности |
| 2.5 | Актуализация перечня муниципального имущества, необходимого для реализации мер по имущественной поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | до 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | перечень муниципального имущества на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | 1. Актуализированный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование, утвержден распоряжением администрации города от 26.12.2018 №1730-р (с изменениями от 06.08.2019), размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - www.n-vartovsk.ru («Информация для граждан» / «Гражданское общество»); 2. Актуализированный Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержден распоряжением администрации города от 30.10.2019 №1401-р, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - www.n-vartovsk.ru («Информация для бизнеса» / «Предпринимательство») |
| 2.6 | Организация обучения муниципальных служащих по программе "Государственное и муниципальное управление" в части расширения знаний по вопросам взаимодействия с негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города | до 25.12.2019; 25.12.2020 | информационная справка | В 1 квартале 2020 года обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации города по указанной программе не проводилось. |
| III. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 3.1. Образование и молодежная политика |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение возможности участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в реализации мер по развитию образовательной и творческой среды в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города | департамент образования администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе СО НКО, оказывающих образовательные услуги, в том числе в рамках сотрудничества с муниципальными образовательными организациями, подведомственными департаменту образования администрации города | Мероприятия по привлечению представителей негосударственного сектора к предоставлению услуг в социальной сфере: - в 1 квартале 2020 года состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента, на котором рассматривались вопросы развития предпринимательства в сфере дошкольного образования. Совместно с ведущими руководителями муниципальных ДОУ отрабатывали вопросы, возникающие у предпринимателей по реализации программы дошкольного образования; Предусмотрено финансовое обеспечение услуг, оказываемых за счет средств сертификата дополнительного образования, осуществляется департаментом образования в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования, утвержденными постановлением администрации города от 01.02.2018 №119 "Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в г. Нижневартовске |
| 3.1.2 | Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | В соответствии с распоряжением администрации города от 29.01.2016 №96-р «Об определении уполномоченного органа по предоставлению сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» на отчетную дату в департаменте образования администрации города Нижневартовска зарегистрировано 37 сертификатов дошкольника на воспитанников, посещающих частные детские сады, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. В соответствии с постановлением администрации города от 01.02.2018 №119 "Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в г. Нижневартовске. в департаменте образования администрации города Нижневартовска за I квартал 2020 года выдано 7 314 сертификатов дополнительного образования НКО |
| 3.1.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, для детей с ограниченными возможностями, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования | План организационно-методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования, направленных на повышение качества разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ на период 2019-2020 годов размещен на сайте: http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora. Индивидуальным предпринимателям предложены для изучения методические рекомендации для социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, желающих включиться в реестр поставщиков социальных услуг, разработанные Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Методические рекомендации для некоммерческих организаций в целях получения статуса исполнителя общественно полезных услуг размещены на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora/23-deyatelnost/558-normativnye-dokumenty-regionalnye-federalnye-munitsipalnye-normativno-pravovye-akty. Информация для поддержки представителей негосударственного сектора, оказывающих услуги в социальной сфере, представлена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Территориальная медико- психолого-педагогическая комиссия» (http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_adm/ko/ddoag_ddzag/tpmpk/) |
| 3.1.4 | Оказание консультационной и информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования | департамент образования администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | Специалистами департамента образования администрации города проведено13 консультаций с представителями некоммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями по оказанию услуг в сфере дополнительного образования, сертификата летнего отдыха и получения лицензии. Осуществлялось сопровождение 1 индивидуального предпринимателя в получении лицензии на образовательную деятельность в сфере дополнительного образования, в том числе выездных, с предпринимателями, желающими открыть частные детские сады. На портале системы образования в направлении «дошкольное образование» разрабатывается раздел «В помощь негосударственным организациям, в том числе СО НКО» |
| 3.1.5 | Размещение информации о негосударственных (немуниципальных) организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, на портале системы образования города Нижневартовска | департамент образования администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования | Информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora |
| 3.1.6 | Рассмотрение на заседаниях участников образовательных отношений (руководители образовательных организаций, педагоги, родители (законные представители), представители общественности) вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования | департамент образования администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | протоколы заседаний участников образовательных отношений | 11.02.2020 состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента, на котором рассматривались вопросы с введения сертификата летнего отдыха для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей |
| 3.1.7 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в сфере культуры и туризма | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019; 25.12.2020 | реестр СО НКО, оказывающих услуги в сфере культуры и туризма | Оказана методическая поддержка в разработке проектов: Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию культуры, искусства и спорта»; Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр поддержки семьи»; Автономной некоммерческой организации развития молодежных инициатив «АртСреда» |
| 3.1.8 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей | департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019; 25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | При активном взаимодействии внедряются практики деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, победителей конкурсов грант Губернатора ХМАО- Югры и грант Президента РФ. Среди которых: - «Программа профилактики противоправного поведения подростков через привлечение их к волонтерской деятельности и взаимодействию с детьми-инвалидами» -Благотворительный фонд помощи нуждающимся «ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ»; - «Создание условий для получения дополнительного образования в области Театра и Кино для детей из неблагополучных семей и детей с ОВЗ (аутизм, РАС, умс) - Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "РЕСПУБЛИКА КИНО" |
| 3.1.9 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | до 25.12.2019; 25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финанс-ния негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе СО НКО, в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | Разработан порядок организации работы по персонифицированному финансированию организации отдыха детей города Нижневартовска, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями, на 2020 год. Запланировано увеличение количество негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в сфере организации отдыха детей, количество программ летнего отдыха детей, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями и внедрение в практику проектов победителей конкурсов грант Губернатора ХМАО- Югры и грант Президента РФ. Среди которых: - «Летний инклюзивный театральный лагерь» Некоммерческое партнерство "Координационный центр социальных проектов" |
| 3.2. Культура |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере культуры (информационно-консультационная, образовательная и методическая поддержка) | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры; информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | За I квартал 2020 года проведено 8 консультаций по вопросу разработки проектов и участие в конкурсе на предоставление субсидий: Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию культуры, искусства и спорта»; Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр поддержки семьи»; Автономной некоммерческой организации развития молодежных инициатив «АртСреда»; Автономная некоммерческая организация «Центр реализации культурных программ «Югра-Кос (звезда)» |
| 3.2.2 | Проведение конкурса на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере культуры | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | муниципальный правовой акт | Во исполнение приказа департамента по социальной политике от 25.03.2020 №203/42-П «Об отмене городских конкурсов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий» конкурсы отменены |
| 3.2.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры | Активно и эффективно внедряются практики деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, победителей конкурсов грант Губернатора ХМАО- Югры и грант Президента РФ. Среди которых проекты: - «Древняя история реки Вах: межэтнические процессы в контексте археологического наследия» - Автономная некоммерческая историко-культурная научная организация "СИБИРСКОЕ НАСЛЕДИЕ"; - "Память вне времени", создание мультимедийной версии экспозиционно-выставочного зала» и «Создание документального фильма «Взрослеть можно по-разному» - Нижневартовская территориальная профсоюзная организация работников культуры (ПРОСВЕТ) |
| 3.3. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере физической культуры и спорта (информационно-консультационная и методическая поддержка) | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта; информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | За отчетный период было проведено 4 консультации по вопросам предоставления услуг в сфере физической культуры, по осуществлению грантовой поддержки, предоставления субсидий. Информационно-консультационная поддержка также осуществлялась посредством телефонной связи, массовой рассылки по электронной почте с целью информирования о предстоящих мероприятиях, конкурсах, форумах, встречах и других формах совместной работы (за отчетный период поддержка была оказана представителям 60 негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям) |
| 3.3.2 | Проведение конкурса на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере физической культуры и спорта | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | муниципальный правовой акт | В целях реализации в 2020 году постановления администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» конкурсная процедура на предоставление субсидий из бюджета города на сумму 1 млн. руб. некоммерческим организациям на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий, организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения запланирована на 2 квартал 2020 года (апрель-май). Заключение соглашения на передачу субсидий запланировано на 3 квартал 2020 года |
| 3.3.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019; 25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере физической культуры и спорта | Реализация проектов в сфере физической культуры и спорта на субсидии из бюджета города запланирована на II – IV квартал 2020 года. Активно внедряются практики деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, победителей конкурсов грант Губернатора ХМАО- Югры и грант Президента РФ. Среди которых проекты: - «Чемпионат Нижневартовской ночной лиги любителей волейбола среди команд города Нижневартовска» - Местная общественная организация "Федерация волейбола г. Нижневартовска; - «Школьная футбольная лига»- Местная общественная организация «Нижневартовская футбольная федерация» Нижневартовск единственный город в округе, где общеобразовательные организации активно включились в реализацию Всероссийского проекта «Самбо в школу» и направили заявки на присвоение статуса сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир самбо» ОГФСО «Юность России» Наличие поддержки негосударственного сектора повлекло увеличение количества негосударственных (немуниципальных) поставщиков в сфере физической культуры и спорта - 67 единиц (увеличение на 8 % по сравнению с показателем за 2019 год). |
| - Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обновление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска информации о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | информационные материалы на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | На официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе Главная / Информация для граждан / Гражданское общество размещается и системно актуализируется информация в рубриках: - Нормативно-правовая база; - Информационно-методические материалы для НКО; - Конкурсы для НКО; - Поставщикам услуг в социальной сфере; - Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав НКО), предоставляемого СО НКО во владение и (или) в пользование; - Муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки; - Реестр некоммерческих организаций города Нижневартовска; - Новости для НКО; - Полезные ссылки; - Отчеты; - Лучшие практики НКО; - Обратная связь. За отчетный период рубрика имеет более 600 просмотров. Информация о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora |
| 4.2. | Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | департамент общественных коммуникаций администрации города; департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | информационные материалы на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | В целях информирования негосударственных организаций, а также информирования населения о возможности получения социальных услуг в некоммерческих организациях наравне с муниципальными учреждениями, формирования позитивного имиджа некоммерческих организаций за отчетный период объем информационных материалов составил 35 едениц. На сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) в разделе «Новости» размещено 10 информационных материалов. Данные материалы дублировались в группах «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»: 16.01.2020 - «Победа центра коренных народов севера «Тор-Най» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/news_culture/337227.html; 27.01.2020 - «Сдача расчета по страховым взносам» - https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gomm/337993.html; 04.02.2020 - «Уважаемые руководители некоммерческих организаций города Нижневартовска! - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/338729.html/; 14.02.2020 - «Вниманию некоммерческих организаций!» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/338719.html; 14.02.2020 - «Армянский праздник «Трндез» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/otdykhaem_vsey_semey/339695.html; 19.02.2020 - «В Нижневартовске работают консультационные пункты адаптации мигрантов» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/iz_zhizni_goroda/340020.html; 20.02.2020 - «Молодежь Югры научат выигрывать гранты» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/news_molodezh/340252.html; 27.02.2020 - «Праздник весны «Мэрцишор» https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/otdykhaem_vsey_semey/340871.html; 28.02.2020 - «Югорчан приглашают стать волонтерами конституции» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/340931.html; 10.03.2020 - «Городской семейный праздник «Благовест» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/otdykhaem_vsey_semey/352960.html Вышло 25 материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации, среди которых информация о: - проведении конкурсов общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций; - деятельности администрации города по поддержке и развитию НКО; - мероприятиях, организованных некоммерческими организациями города Нижневартовска; - значимых датах для общественных организаций города; - деятельности волонтерских (добровольческих) организаций. Информационные материалы выходили в эфире телеканалов «Самотлор», опубликованы в газетах «Варта» и «Местное время». В мессенджерах Viber и WhatsApp размещено более 100 материалов. Информация о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере города Нижневартовска размещена на официальных сайтах и информационных стендах муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта. Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, культуры и спорта, осуществляется на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/Информация для граждан/Гражданское общество (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/), на портале системы образования города в рубрике «Поддержка негосударственного сектора» (http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora) |
| 4.3 | Рассмотрение на заседаниях общественной палаты города Нижневартовска вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании населению услуг в социальной сфере | департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2017; 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | план работы общественной палаты города Нижневартовска; информационные материалы | Рассмотрение на заседании Общественной палаты города Нижневартовска вопроса «О поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске» запланировано на 3 квартал 2020 года |
| 4.4 | Проведение регулярных исследований (независимого мониторинга и общественной экспертизы): - вовлеченности граждан в общественно значимую деятельность и уровня доверия к социально ориентированным некоммерческим организациям со стороны власти, граждан, бизнеса; - востребованности и доступности услуг, оказываемых жителям города Нижневартовска государственными и муниципальными учреждениями | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города; департамент общественных коммуникаций администрации города | до 25.12.2019; 25.12.2020 | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Во 2 квартале 2020 года запланировано социологическое исследование «Востребованность и доступность услуг, оказываемых жителям Нижневартовска государственными и муниципальными учреждениями города» Информация размещается на официальном сайте ОМС (https://www.nvartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/325364.html) |
| 4.5 | Проведение информационной кампании по освещению программы "Гражданское общество", "дорожной карты" по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, наставников успешных практик, получателей муниципальной поддержки и субсидий, деятельности по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества | департамент по социальной политике администрации города; департамент общественных коммуникаций администрации города | постоянно | медиаплан; информационные материалы; формы социальной рекламы | В целях информирования населения о программе «Гражданское общество», о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, о получателях субсидий и грантов, деятельности по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества публично размещаются информационные материалы: - об обучении социальных предпринимателей, их деятельности, развитии социального предпринимательства; - о взаимодействии НКО и волонтеров с лечебными учреждениями при оказании паллиативной помощи; - о проектах НКО, реализуемых на территории города; - о проведении выездного заседания по вопросам поддержки НКО; - о проведении конкурса общественно значимых проектов; - об участии НКО в социокультурной адаптации мигрантов; - об итогах конкурса президентских грантов. Информационные материалы размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления (www.n-vartovsk.ru), дублируются в группах «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», выходят в эфирах телеканала «Самотлор», публикуются в газетах «Варта» и «Местное время» |
| 4.6 | Проведение Дня открытых дверей в органах местного самоуправления муниципального образования для представителей негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города; департамент общественных коммуникаций администрации города; управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; | ежегодно | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Проведение Дня открытых дверей для представителей негосударственных (немуниципальных) организаций запланировано в 4 квартале 2020 года. Согласно пункту 3.51 раздела 3 приложения 1 к распоряжению администрации города Нижневартовска от 23.10.2019 №1365-р «Об утверждении положений о департаменте экономического развития администрации города и его структурных подразделениях», управление по развитию промышленности и предпринимательства департамента экономического развития администрации города, в рамках своей компетенции, на постоянной основе проводит прием граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц. В целях обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан, выявления наиболее актуальных вопросов жителей города, фактов коррупционной направленности, информирования населения города о деятельности администрации города, в соответствии с распоряжениями администрации города руководители администрации города регулярно проводят «прямой провод» с жителями города и выездные общественные приемные |
| 4.7 | Обобщение лучших практик и разработка методических материалов по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019; 25.12.2020 | методические материалы; сборник лучших практик негосударственных (коммерческих, некоммерческих) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Материалы о лучших практиках взаимодействия с негосударственными (немуниципальными) организациями в 2020 году регулярно обновляются на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/Информация для граждан/Гражданское общество/Лучшие практики НКО (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/bp_nko/.) Опыт и «лучшие практики» по итогам 2019 года по направлениям в 1 квартале 2020года представлены в профильные окружные департаменты для публикации и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска. По итогам 2019 года издана брошюра «Лучшие практики НКО города Нижневартовска в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации» в количестве 100 штук |
| 4.8 | Итоги реализации мер по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки | департамент по социальной политике администрации города; департамент общественных коммуникаций администрации города | до 25.12.2018; 25.12.2019; 25.12.2020 | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Итоги реализации мер по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в 2020 году будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/Информация для граждан/Гражданское общество (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/). Успешный опыт негосударственных (немуниципальных) организаций по направлениям деятельности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в результате многочисленных образовательных мероприятий оформляется в социально значимые проекты. В 1 квартале 2020 года 46 проектов были представлены на грант Губернатора, грант Президента. По итогам конкурсов победителями признаны 14 проектов на сумму 11,7 мл.руб.: грант Губернатора - 8 проектов на сумму 4,2 мл.руб.; грант Президента - 6 проектов на сумму 7,5 мл.руб.). Информация о победителях конкурсов размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/Информация для граждан/Гражданское общество/Лучшие практики НКО (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/bp_nko/) |

Приложение 2 к письму

от _________№_____

# Целевые показатели плана мероприятий ("дорожной карты")
по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017 - 2020 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед . и зм. | 1 кв. 2020 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля средств бюджета города, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета города, выделяемых на предоставление услуг (работ), потенциально возможных к передаче | % | 0 |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | % | 81,21 |
| 3. | Объем информационных материалов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчество, работу институтов гражданского общества | ед. | 35 |
| 4. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений | % | 100 |
| 5. | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 1 |
| 6. | Объем субсидий, предоставленных из бюджета города Нижневартовска некоммерческим, в том числе социально ориентированным, организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов, реализацию социально значимых инициатив, проектов) | млн. руб. | 1,5 |
| 7. | Доля переданных услуг (работ) на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем количестве услуг в социальной сфере, оказываемых муниципальным образованием, потенциально возможных к передаче | % | 31 |
| 8. | Доля негосударственных организаций, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | % | 57 |