от 13.08.2015 №1327-р

О снятии режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на отдельных территориях города Нижневартовска            в районе РЭБ флота и Старого Вартовска

Руководствуясь постановлением администрации города от 05.12.2014 №2513 "О Нижневартовском городском звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной         системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска        от 05.08.2015, в связи с нормализацией ситуации на отдельных территориях  садово-огороднических объединений граждан, связанной с последствиями            паводка:

1. Отменить режим чрезвычайной ситуации муниципального характера  на территориях садово-огороднических объединений граждан в районе РЭБ флота и Старого Вартовска с 09.00 час. 14.08.2015.

2. Закрыть пункт временного размещения населения, пострадавшего            в чрезвычайной ситуации, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Начальная школа №24" с 09.00 час. 14.08.2015.

3. Утвердить план проведения дополнительных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации муниципального характера                   на отдельных территориях города Нижневартовска согласно приложению.

4. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) информировать население об отмене режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территориях садово-огороднических объединений граждан в районе РЭБ флота и Старого Вартовска и закрытии пункта временного размещения населения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Начальная школа №24".

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации города        от 05.06.2015 №858-р "О введении режима чрезвычайной ситуации на отдельных территориях города Нижневартовска".

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города С.А. Левкина, заместителя главы администрации города по социальной и молодежной политике М.В. Парфенову, заместителя главы администрации города по строительству Н.А. Пшенцова, заместителя главы администрации города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьева.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 13.08.2015 №1327-р

План

проведения дополнительных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

муниципального характера на отдельных территориях города Нижневартовска

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продолжить работу по выдаче талонов председателям на ввоз и размещение отходов с зоны затопления садово-огороднических и дачных территорий | до декабря 2015 года | Туниеков А.А., начальник управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 2. | Разрешить использовать по мере необходимости резерв материальных ресурсов (запасов) города Нижневартовска для проведения ремонтно-восстановительных работ на коммунальных сетях поселка Дивный, попавших в зону затопления в период паводка. Провести ремонтно-восстановительные работы на коммунальных сетях поселка Дивный, попавших в зону затопления в период паводка | до 01.09.2015 | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства; руководители муниципальных унитарных предприятий, курируемых департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 3. | Провести обследование мостовых сооружений, находившихся в зоне затопления, с привлечением специализированных организаций и выдачей заключений о возможности дальнейшей их эксплуатации: - мост металлический по автомобильной дороге 2П-2 в районе поселка Дивный, длина моста – 63,92 м, ширина – 10,75 м; - мост пешеходный по автомобильной дороге 2П-2 в районе поселка Дивный, длина моста – 93,92 м, ширина – 1,55 м; - мост (конструкция из металлических труб) по проезду от улицы 2П-2 к садово-огородническим некоммерческим товариществам "Буровик", "Березка" и "Рубин", длина моста – 36,3 м, ширина – 4 м; - мост по автомобильной дороге за поселком Дивный, длина моста – 20 м, ширина – 4 м; - мост по улице Авиаторов, длина моста - 112,8 м, ширина-10,05 м; - 4 (четыре) мостовых сооружения по автомобильной дороге от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" | до 01.10.2015 | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| 4. | Провести обследование технического состояния гидротехнического сооружения - берегоукрепление реки Обь с привлечением специализированной организации. В случае возникновения дефектов сооружения совместно с эксплуатирующей организацией устранить их за счет резервного фонда администрации города с целью обеспечения готовности берегоукрепления к безаварийной работе в период весеннего половодья и паводка 2016 года | до 01.10.2015 | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. | Во исполнение п. 1.4 протокола внеочередного расширенного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве ХМАО - Югры от 12.06.2015 №3 обеспечить организацию совместной с ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" деятельности по подъему песчано-гравийной дороги в районе СОТ "Шахтер" | до 30.10.2015 | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| 6. | Внести изменения в генеральный план города Нижневартовска в части отображения актуальной границы зоны затопления отдельных территорий города с целью дальнейшей постановки на государственный кадастровый учет | декабрь 2015 года | Прокофьев В.Ю., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города; Тихонов В.В., директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 7. | Комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке проекта Правил землепользования) территории города Нижневартовска рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска по ограничению строительства жилых домов на территориях садово-огороднических объединений граждан, расположенных на земельных участках, подверженных затоплению в паводковый период | февраль 2016 года | Пшенцов Н.А, заместитель главы администрации города по строительству; Прокофьев В.Ю., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города |
| 8. | Организовать встречи, беседы с родителями детей, проживающих на дачных территориях РЭБ флота и старого Вартовска, находившихся в зоне затопления в период паводка, предусмотреть работу третьей смены пришкольных лагерей для данной категории детей | до 01.09.2015 | Козлова О.П., директор департамента образования администрации города |
| 9. | Закрепить за МУП города Нижневартовска "ПРЭТ №3" на праве хозяйственного ведения помещение по адресу: поселок Магистраль, дом 17а, 2 этаж общей площадью 392, 1 кв.м | до 01.09.2015 | Тихонов В.В., директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 9.1. | Создать на базе нежилого помещения №103 общей площадью 392,1 кв.м, расположенного на 2 этаже двухэтажного здания по адресу поселок Магистраль, дом 17а, пункт длительного проживания населения, для граждан, оставшихся без жилья в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, стихийного бедствия или пожара | до 01.09.2015 | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства; Тихонов В.В., директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; Усманов У.Н., директор МУП города Нижневартовска "ПРЭТ №3" |
| 9.2. | Организовать проверку состояния помещения и всех систем жизнеобеспечения пункта длительного проживания населения. Оплату расходов денежных средств, связанных с эксплуатацией и содержанием помещения, произвести из резервного фонда администрации города | до 01.09.2015 | Лопырев С.Э., директор МКУ города Нижневартовска "Управление по делам ГО и ЧС"; Усманов У.Н., директор МУП города Нижневартовска "ПРЭТ №3" |
| 9.3. | Оснастить пункт длительного проживания населения необходимым имуществом, бытовой техникой, постельными принадлежностями и предметами первой необходимости | до 01.09.2015 | Усманов У.Н., директор МУП города Нижневартовска "ПРЭТ №3" |
| 9.4. | Продолжить взаимодействие с сельхозтоваропроизводителями города Нижневартовска, подвергшимися подтоплению в паводковый период 2015 года, по проведению комплекса мероприятий по санитарной очистке и дезинфекции хозяйств | до 01.09.2015 | Швец Е.Н., начальник управления по потребительскому рынку администрации города |
| 9.5. | Продолжить проработку вопроса с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о возможности оказания финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям города Нижневартовска, подвергшимся подтоплению в паводковый период 2015 года | до 01.09.2015 | Швец Е.Н., начальник управления по потребительскому рынку администрации города |
| 10. | Должностным лицам администрации города подготовить соответствующие обращения в Правительство ХМАО – Югры по вопросам: |  |  |
| 10.1. | Постановки на кадастровый учет границ зон затопления, подтопления города Нижневартовска в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 "Об определении границ зон затопления, подтопления" | январь 2016 года | Прокофьев В.Ю. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города |
| 10.2. | Включения мероприятий по строительству берегоукрепления реки Обь 7, 8 очереди строительства при необходимости следующих очередей в государственную программу "Обеспечение экологической безопасности ХМАО - Югры на 2014-2020 годы" | январь 2016 года | Пшенцов Н.А., заместитель главы администрации города по строительству; Прокофьев В.Ю., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города |
| 10.3. | Целесообразности проведения работ по очистке русла реки Обь в районе города Нижневартовска в примерных координатах: 60º 52' 16" N 76º 21' 33" E; 60º 55' 18" N 76º 34' 29" E; 60º 51' 13" N 76º 38' 01" E | до 01.09.2015 | Пшенцов Н.А., заместитель главы администрации города по строительству; Лопырев С.А., директор МКУ города Нижневартовска "Управление по делам ГО и ЧС" |
| 10.4. | Проведения исследовательских работ с целью определения целесообразности строительства защитных гидротехнических сооружений (дамб) в районе дачных территорий РЭБ флота и Старого Вартовска | до 01.09.2015 | Пшенцов Н.А., заместитель главы администрации города по строительству; Лопырев С.А., директор МКУ города Нижневартовска "Управление по делам ГО и ЧС" |
| 11. | Осуществлять регистрацию обращений граждан, желающих получить новые земельные участки под дачное строительство на новых незатапливаемых территориях. Отсыпку новых территорий под дачное строительство планировать с учетом поступивших обращений граждан | 2015-2016 годы | В.В. Тихонов, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 12. | Проработать вопрос обоснованности размещения крестьянских (фермерских) хозяйств на земельных участках РЭБ флота и Старого Вартовска, попадающих в паводковый период в зону затопления | до 01.09.2015 | Левкин С.А., первый заместитель главы администрации города; Крутовцов А.А., начальник юридического управления администрации города |
| 13. | Проработать вопрос о возможности заключения соглашения администрации города Нижневартовска с Управлением Федеральной миграционной службы России по ХМАО – Югре в городе Нижневартовске на предмет предоставления информации о регистрации граждан в садово-огороднических участках в целях учета семей, имеющих несовершеннолетних детей | до 01.09.2015 | Рябых Е.В., заместитель главы администрации города по экономике; Крутовцов А.А., начальник юридического управления администрации города |
| 14. | Разработать систему мероприятий по комплексной работе с семьями, имеющими детей, проживающими в садово-огороднических участках, с целью обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних граждан | к 01.09.2015 | Парфенова М.В., заместитель главы администрации города по социальной и молодежной политике; Козлова О.П., директор департамента образования администрации города; Чурикова И.М., начальник отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города; Черемисинова Е.С., начальник управления по опеке и попечительству администрации города |
| 15. | Рассмотреть необходимость создания в структуре МКУ "ГО и ЧС" города Нижневартовска отдела по работе с садово-огородническими товариществами, включив в полномочия отдела: - формирование реестра товариществ; - количество участников СОНТов; - формирование схем размещения СОНТов, расположения домов и улиц, в том числе на праве собственности с указанием фамилии, имени, отчества собственников, зарегистрированных на участках по месту жительства; - уведомление не реже 1 раза в квартал служб пожарной безопасности, Роспотребнадзора, организаций здравоохранения города, департамент образования администрации города, комиссию по делам несовершеннолетних администрации города о фактах регистрации в СОНТах семей, имеющих несовершеннолетних детей; - уведомление заинтересованных служб в изменениях в схемах размещения домов и улиц в СОНТах |  | Левкин С.А., первый заместитель главы администрации города; Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства; Пшенцов Н.А., заместитель главы администрации города по строительству |