от 21.11.2014 №2385

О внесении изменений в приложение           к постановлению администрации города от 18.12.2012 №1567 "Об утверждении муниципальной программы "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных                в поселках СУ-7, СУ-56, Бугульминское УБР, Двигательмонтаж города Нижневартовска, на 2012-2014 годы" (с изменениями от 15.10.2013 №2144, 11.02.2014 №232, 12.02.2014 №254)

В целях эффективного выполнения мероприятий муниципальной программы "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в поселках СУ-7, СУ-56, Бугульминское УБР, Двигательмонтаж города Нижневартовска, на 2012-2014 годы", приведения объемов          финансирования в соответствие с решением Думы города от 29.11.2013 №483 "О бюджете города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015        и 2016 годов", в соответствии с решением Думы города от 31.10.2014 №664  "Об одобрении внесения изменений в муниципальную программу "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных             в поселках СУ-7, СУ-56, Бугульминское УБР, Двигательмонтаж города Нижневартовска, на 2012-2014 годы":

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации          города от 18.12.2012 №1567 "Об утверждении муниципальной программы "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в поселках СУ-7, СУ-56, Бугульминское УБР, Двигательмонтаж города Нижневартовска, на 2012-2014 годы" (с изменениями от 15.10.2013 №2144, 11.02.2014 №232, 12.02.2014 №254):

1.1. Строку "Основания для разработки Программы" паспорта Программы признать утратившей силу.

1.2. Таблицу 1 "Основные мероприятия Программы" изложить в новой           редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать               постановление в газете "Варта".

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение к постановлению

администрации города

от 21.11.2014 №2385

Таблица 1

Основные мероприятия Программы

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнители Программы | Источники финансирования | Финансовые средства на реализацию Программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего 2012-2014 годы | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы: ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на территории поселков СУ-7, СУ-56, Бугульминское УБР, Двигательмонтаж города Нижневартовска |
| Задача Программы: создание условий и механизмов, способствующих расселению граждан из приспособленных для проживания строений на территории поселков СУ-7, СУ-56, Бугульминское УБР, Двигательмонтаж города Нижневартовска |
| 1. | Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации | управление по жилищной политике администрации города; управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города | окружные денежные средства; городские денежные средства | 59 420,7 6 602,3 | 49 620,8* 5 513,4* | 59 420,7** 3 772,73** | 25 466,15*** 2 829,57*** |
| 2. | Предоставление субсидий гражданам, проживающим в настоящее время в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации | управление по жилищной политике администрации города; управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города | окружные денежные средства; городские денежные средства | 3 952,8 439,2 | 14 151* 1 572,4* | 3 952,8** 439,2** |  |
| 3. | Ликвидация приспособленных для проживания строений | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | окружные денежные средства; городские денежные средства | 1 665 185 |  | 1 665** - | 1 665*** 185 |
|  | Всего по Программе, в том числе: |  |  | 72 265 | 70 857,6* | 69 250,43** | 30 145,72*** |
|  | окружные денежные средства |  |  | 65 038,5 | 63 771,8* | 65 038,5** | 27 131,15*** |
|  | городские денежные средства |  |  | 7 226,5 | 7 085,8* | 4 211,93** | 3 014,57*** |

Примечание:

*2012 год - в связи с поздним поступлением денежных средств из окружного бюджета (11 декабря 2012 года) реализация Программы в части предоставления субсидии гражданам на приобретение жилых помещений начата в 2013 году. Денежные средства 2012 года являются переходящими на 2013 год (срок реализации Программы – 18 месяцев). Денежные средства, предусмотренные на ликвидацию 34 приспособленных для проживания строений, в сумме 1 407,4 тыс. руб. предусмотрены на 2014 год.

**2013 год – увеличено количество строений, приспособленных для проживания, подлежащих ликвидации, до 39 строений, соответственно, увеличиваются и денежные средства на ликвидацию до 1 850 тыс. руб. Граждане, вселенные в строения после 1995 года на основании решения судов, устанавливают факт вселения в строение до 1995 года, в связи с этим уменьшаются мероприятия по строке 2 и увеличиваются по строке 1. Освоено в 2013 году 42 119,28 тыс. руб., в том числе: 37 907, 35 тыс. руб. – окружные денежные средства; 4 211,93 тыс. руб. – городские денежные средства.

***2014 год – увеличено количество строений, приспособленных для проживания, подлежащих ликвидации, до 43 строений. Денежные средства,           не реализованные в 2013 году (30 145,72 тыс. руб.), в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации возвращены в конце 2013 года в окружной бюджет и в связи с наличием потребности представлены в очередном финансовом году с целью их реализации.