ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 25 декабря 2019 года |  | №33 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. |  |  |
| Приглашенные: 14 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О системе мотивации участников проектной деятельности администрации города Нижневартовска.

- О рассмотрении проектной инициативы «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска».

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

- О закрытии муниципальных проектов:

  - «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)».

  - «Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска».

- О плане работы Проектного комитета администрации города на 2020 год.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

- О системе мотивации участников проектной деятельности администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию о системе мотивации участников проектной деятельности администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.2. Поручить руководителям муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» и муниципального бюджетного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» совместно с муниципальным проектным офисом и департаментом финансов администрации города проработать механизм премирования сотрудников учреждений, участвующих в проектной деятельности. Представить доклад о проделанной работе на заседании Проектного комитета администрации города в январе 2020 года.

1.3. Муниципальному проектному офису проработать вопрос о возможности применения мер за неисполнение или некачественное исполнение муниципальными служащими администрации города функций в рамках проектных ролей.

- О рассмотрении проектной инициативы «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска».

СЛУШАЛИ:

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять проектную инициативу «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска» и принять решение о запуске проекта.

2.2. Назначить руководителем проекта «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска» заместителя директора департамента образования администрации города Котова дмитрия Анатольевича. Назначить куратором проекта заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну.

2.3. Руководителю проекта подготовить и согласовать с куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе.

Срок – 03.02.2020.

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Чеботарева Станислава Васильевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию о ходе реализации проектов «Безопасные и качественные дороги Нижневартовской городской агломерации» и «Новогодний Нижневартовск 2020» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.2. Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске» и «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.3. Руководителю проекта «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы в части корректировки сроков с учетом постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2019 №377-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

Срок – 21.01.2020.

3.4. Руководителю проекта «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска» (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы в части корректировки сроков по завершению строительства объекта и вводу объекта в эксплуатацию с учетом сроков выполнения работ по муниципальному контракту.

Срок – 21.01.2020.

3.5. Информацию о ходе реализации проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.6. Директору муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» подготовить и направить в муниципальный проектный офис проектную инициативу по строительству объекта «Бульвар на Набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске» для рассмотрения вопроса о запуске проекта на заседании Проектного комитета администрации города в январе 2020 года.

Срок – 21.01.2020.

3.7. Информацию о ходе реализации проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

- О закрытии муниципальных проектов:

4.1. «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)».

СЛУШАЛИ:

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

    - Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

    - Утвердить итоговый отчет по проекту «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)», закрыть проект.

4.2. «Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска».

СЛУШАЛИ:

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города.

РЕШИЛИ:

4.2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

4.2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска», закрыть проект.

- О плане работы Проектного комитета администрации города на 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы Проектного комитета администрации города на 2020 год (приложение 2 к протоколу).

- Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

6.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 3.6. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 22.08.2019 №29 в редакции пункта 2.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 29.11.2019 №32.

6.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 29.10.2019 №31 в редакции пункта 2.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 29.11.2019 №32.

- Разное

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

7.1. Структурным подразделениям администрации города провести анализ мероприятий, реализуемых в рамках существующих муниципальных программ на предмет выявления мероприятий, отвечающих признакам проекта, подготовить проектные инициативы и направить в муниципальный проектный офис.

Срок – 03.02.2020.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| --- | --- |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города,

директор департамента строительства

администрации города

_____________ В.П. Ситников

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 42-37-88

Приложение к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 25.12.2019 №33

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 декабря 2019 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Тихонов Василий Владимирович; –; глава города, председатель Проектного комитета администрации города. - Ситников Виктор Петрович; –; заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. - Попович Наталья Александровна; –; заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. - Волчанина Надежда Геннадьевна; –; заместитель главы города по социальной и молодежной политике. - Лукаш Николай Владимирович; –; заместитель главы города. - Коротаев Максим Александрович; –; заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Кощенко Дмитрий Александрович; –; заместитель главы города по экономике и финансам. - Шилова Татьяна Александровна; –; заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. - Морозова Наталья Владимировна; –; управляющий делами администрации города. - Крутовцов Александр Алексеевич; –; начальник юридического управления администрации города. - Брыль Наталья Петровна; –; исполняющий обязанности директора департамента экономического развития администрации города. Приглашенные:. - Клец Максим Витальевич; –; председатель Думы города. - Землянкин Сергей Федорович; –; заместитель председателя Думы города. - Котов Дмитрий Анатольевич; –; заместитель директора департамента образования администрации города. - Воликовская Ирина Олеговна; –; заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Чеботарев Станислав Васильевич; –; заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города. - Боровик Ольга Анатольевна; –; заместитель директора департамента, начальник управления земельными ресурсами департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. - Силецкий Иван Петрович; –; директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска». - Ивахненко Виктория Владимировна; –; начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города. - Камадина Надежда Леонидовна; –; начальник службы по анализу и сопровождению проектов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Павлова Елена Владимировна; –; начальник отдела по дорожному хозяйству и благоустройству управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Саврасова Виктория Валентиновна; –; начальник отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города. - Конкина Яна Андреевна; –; специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города. - Горемыкина Галина Михайловна; –; главный специалист отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города. - Манник Ольга Геннадьевна; –; ведущий инженер службы по анализу и сопровождению проектов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. |