# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на организацию и проведение культурно-массового мероприятия «Интерактивная программа на стадионе «Центральный» в рамках XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2020»

| Заказчик | департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска |
| --- | --- |
| Основание для финансирования | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» (утверждена постановлением администрации города от 27.08.2018 №1167) |
| Максимальный размер субсидии | 2 000,0 тыс. руб. |
| Сроки оказания услуги | 17-19 июня 2020 года в дни проведения XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2020» |
| Место проведения мероприятия | стадион «Центральный» |
| Целевая аудитория | жители и гости города, не менее 3 000 чел. |
| Цель мероприятия | - создание благоприятных условий для организации свободного времени жителей и гостей города, их отдыха и повышения культурного уровня; - повышение интереса к традициям, культуре различных национальных групп России; - создание благоприятных условий для самореализации творческого потенциала творческих коллективов и отдельных исполнителей. |
| Характеристики работ | Организация и проведение интерактивного, развлекательного мероприятия. Техническое обеспечение, звуковое обеспечение, световое обеспечение, видео обеспечение и художественное оформление мероприятия на стадионе «Центральный» в рамках XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2020». Исполнителю необходимо осуществить следующие виды работ: Техническое обеспечение мероприятия, программ собственным и/или арендованным оборудованием. Техническое обеспечение каждого этапа включает следующие виды работ: - завоз и вывоз оборудование; - монтаж мобильной крытой сцены; - монтаж светового оборудования; - монтаж звукового оборудования; - монтаж видеооборудования; - монтаж дополнительного оборудования; - настройка оборудования; - сопровождение репетиций и концертных программ; - демонтажные работы по завершению оказания услуг. Требования к сцене и оборудованию, необходимых к установке. СЦЕНА мобильная крытая - Ширина: 25 м - Глубина: 15 м - Высота пола от земли: не менее 1,5м - Высота зеркала сцены: не менее 8 м - Расстояние от сцены до зрительских трибун: не менее 40м - Покрытие: тентовое - Количество выходов: 3 (слева, справа, по центру) СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Мощность: не более 120 кВт. Заливной свет на сцене. Дополнительный заливной свет для подсветки поля (сценических площадок, расположенных по бокам и перед сценическим комплексом) с классом защиты ip 67. Динамический интеллектуальный свет. - Прибор с полным движением головы типа LED Beam - не менее 20 шт. - Прибор с полным движением головы LED Spot - не менее 20 шт. - Прибор с полным движением головы LED Wash - не менее 20 шт. - Блиндер - не менее 4 шт. - Генератор тумана, мощность не менее 1500 Вт - не менее 2 шт. - Профессиональный стробоскоп - не менее 4 шт. - Световые пушки мощность не менее 1200 Вт - 2 шт. ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Портальная акустическая система - линейный массив: Общая мощность: не менее 100 кВт. Звуковое давление не менее 135 db. Активное разделение полос - минимум 3-х полосная. Акустическая стереосистема (в том числе и мониторы) должна быть известных мировых производителей (L-acoustics, D&B, MeyerSound, MartinAudio, RCF, JBL VERTEC и т.д), надлежащего качества, с рекомендуемым производителем усилением, технически исправная. Динамики не должны быть закрыты баннерами, экранами, элементами декорации и т.д. Необходимо присутствие квалифицированного системного инженера (специалиста), работающего с PA и MON системами, использующимися на данном мероприятии, как во время саунд чека, так и во время концерта. Процессор (процессоры), отвечающий за работу всего комплекса, должен быть свободен от паролей и доступен для любой редакции, которую понадобится произвести во время настройки. FOH микшерный пульт со следующими параметрами: Цифровой микшерский пульт. Входные каналы не менее 48 mono + 8 stereo. Матрица не менее 8 каналов. Стерео шина не менее1. Не более 48 аналоговых входов на консоли. Не менее 16 аналоговых выходов на консоли. FOH-пульт должен стоять перед сценой по центру. Устройство ввода/вывода не менее 32/16 каналов. Палатка для звукооператора. Мониторные линии: Количество мониторных линий: 8 шт. Акустическая система напольный монитор – 10шт. Мощность напольных мониторов: не менее 750 Вт. Прострелы не менее 3 кВт, не более 6 кВт - 2 линии(стерео). МИКРОФОНЫ: Динамические радиомикрофоны - не ниже классом SHURE ULXD 8 радио каналов (микрофонов). Динамические вокальные микрофоны - 8 шт. Динамические инструментальные микрофоны -10 шт. Набор микрофонов для озвучивания барабанов -1 комплект. Микрофонные стойки типа «журавль» - 20шт. Комплект кабелей для коммутации оборудования. ВИДЕОБОРУДОВАНИЕ Светодиодный экран: Центральный экран Шаг пикселя не более 10 мм Размер экрана, не менее 9,00 м*4,00 метра. Частота регенерации (refresh rate) не менее 3000 Гц. Яркость не менее 4500 нит (cd/m2) Система подвеса экрана для самостоятельной установки. Управление экрана: медиасервер с возможностью подключения внешних видеосигналов. Боковой экран (кулисы) 4 шт. Шаг пикселя не более 10 мм Размер экрана, не менее 5,00 м*1,00 метра Частота регенерации (refresh rate) не менее 3000 Гц. Яркость не менее 4500 нит (cd/m2) Управление экрана: медиасервер с возможностью подключения внешних видеосигналов. Дополнительное оборудование. Напольный сценический вентилятор-2 шт. Тепловые пушки (5кВт) при понижении температуры воздуха ниже +7Со - 4шт. В случае выступления приезжих артистов, обеспечить площадку дополнительным звуковым оборудованием, согласно техническому райдеру артиста. ХАРАКТЕРИСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ. - Использование баннера с полноцветной печатью (плотность 300-440 грамм). - Баннерная сетка с полноцветной печатью. - Использование люверсов по периметру для надежности монтажа. - Присутствие эмблем и символики фестиваля. - Предоставление флажных конструкций (3,7-0,9 м мобильного типа) - Изображение на флагах символики фестиваля, логотипы символики фестиваля. - Монтаж и демонтаж флагов на территории, задействованной для проведения фестиваля. - Концептуальное комплексное оформление территории проведения фестиваля - Сценическая декорация в виде куба для работы танцевальных групп (размеры 2,5*5*5 м, исполнение в 2-хэтажном формате, с возможностью нагрузки 4-6 человек). - Сценический подиум в виде круга перед главной сценой (диаметр 16 метров), - Сценические подиумы в виде лучей солнца (размер: длина луча-12 м, ширина начало луча-1 м, конца луча- 2 м) - подиумы имеют художественное и световое оформление согласно режиссерскому замыслу. Примечание. Сценический комплекс, включая все оборудование, должен соответствовать всем мерам безопасности, все оборудование должно быть заземлено, защищено от скачков напряжения. Звуковое оборудование должно питаться от отдельной фазы, независимой от светового и видео оборудования. Обеспечить дополнительное электрическое питание в месте расположения «гримерок». Стадион покрыт искусственной травой, поэтому следует обеспечить безопасную установку сценического комплекса, чтобы не допустить порчу покрытия. При монтаже сцены необходимо учесть, что заезд техники на поле невозможен, установка бетонных блоков для растяжек на поле (искусственной траве) невозможна. личный контроль за полным обеспечением фестивальных мероприятий на стадионе "Центральный" всем необходимым инвентарем и оборудованием, включая монтаж/демонтаж: сценическая площадка для выступления творческих коллективов, ведущих и артистов; качественное свето- и звуковое оборудование, соответствующее размером стадиона и потребностям выступающих; Обеспечить соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности, а именно: исполнитель несет ответственность за техническое состояние любого используемого им оборудования, необходимого для проведения мероприятия (соответствие требованиям качества и иным требованиям сертификации, правилам, государственным стандартам и т.п.), а также за причинение вреда жизни и здоровья участникам мероприятия, возникшего по вине исполнителя; обеспечивает соблюдение участниками мероприятия требований техники безопасности, а также пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. График оказания услуг по техническому обеспечению концертных программ: Завоз оборудования на стадион: 15.06.2020г. Монтаж и наладка оборудования: 16.06.2020 -17.06.2020 г. Комплексное обслуживание генеральных репетиций: 17.06.2020 -18.06.2020г. Комплексное обслуживание мероприятия19.06.2020 г., Демонтаж оборудования: 20.06.2020 г. Исполнитель организует интерактивное развлекательное мероприятие: 19 июня 2020г. На стадионе «Центральный» - обеспечивает приглашение артистов и их выступление. (включая проживание и питание); Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц (в этом случае исполнитель несет полную ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к исполнению обязательств по договору). Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями исполнителя, его работников или представителей во время подготовки и проведения мероприятия |
| Количество оказываемых услуг | Исполнитель: Обязуется предоставить техническое обеспечение, звуковое обеспечение, световое обеспечение, видео обеспечение и художественное оформление мероприятия на стадионе «Центральный» и организация одного мероприятия, продолжительностью не менее 1 часа. |
| Обеспечение безопасности | организация и проведение мероприятия должны быть осуществлены исполнителем в соответствии с постановлением администрации города от 26.06.2013 №1277 «Об организации и проведении разовых массовых мероприятий в городе Нижневартовске и обеспечении антитеррористической безопасности при их проведении» |