## АКТ
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ.
2022 г. г. Нижневартовск
Администрация муниципального образования города Нижневартовска, в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно- коммунального хозяйства администрации города Серикова Сергея Евгеньевича, действующего в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и акционерное общество «Городские электрические сети», в лице генерального директора Елина Юрия Алексеевича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением от 18.09.2019 №3 и дополнительного соглашения от 05.02.2021 №1 1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – Объекта соглашения проведена в срок с 06.04.2022 по 30.04.2022. 2. Проверяемый период 2021 год. 3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию Объектов, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения.
Заключение:
Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных:
№ п/п | Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий |  | Кол-во дней просрочки | Физические объемы выполненных работ |  | Объём выполненных мероприятий за 2021г., тыс. руб. (без НДС) |  |  | Объём инвестиций за 2019 – 2021 гг., тыс. руб. (без НДС) |  |  | Общая стоимость мероприятия до 2029 в соответствии с КС, тыс. руб. (без НДС)
|  | в соответствии с условиями КС | факт исполнения |  | В соответствии с КС | Фактическое выполнение | в соответствии с условиями КС | Факт * финансирования мероприятий | Факт ** выполнения мероприятий | в соответствии с условиями КС | Факт финансирования мероприятий | Факт выполнения мероприятий
1.1.1. | Строительство сетей теплоснабжения По улицам Северной, Героев Самотлора, Нововартовской, Салманова, в том числе: | 2027-12-31 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 3363,00 м | 857 м | 66328 | 72071.7395 | 50951.3105 | 100466 | 77021.74 | 55901.3092 | 301116
1.1.1.3. | Строительство сетей теплоснабжения По ул. Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) | 2023-12-31 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 2123,00 м | 857 м | 55085 | 68935.18 | 47814.7592 | 89223 | 73885.18 | 52764.7592 | 161864
1.1.1.4. | Строительство сетей теплоснабжения по улице Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) | 2023-12-31 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 1240,00 м | 0 м | 11243 | 3136.5595 | 3136.5513 | 11243 | 3136.56 | 3136.55 | 94576
1.2.1. | Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска. Восточный планировочный район, ул. Нововартовская (квартал В-5) | 2022-12-31 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 1 ед | 1 ед | 116667 | 77924.2481 | 26115.898 | 492133 | 455091.0891 | 455050.9 | 566667
1.4.1. | Реконструкция котельной №3А Коммунальная зона II очереди застройки. ул. Интернациональная 71В, Котельная №3А | 2028-12-31 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 1 ед | - | 22090 | 19525.8702 | 19525.8702 | 42924 | 48433.899 | 48433.899 | 416667
2.1.2. | Реконструкция котельной «Рыбзавод» под подмешивающую станцию (ПС). г. Нижневартовск, Жилая зона (старая часть города), ул. Первомайская, д.63, строение 1 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 1 ед | 1 ед | 8333 | 27663.1027 | 27663.1027 | 16666 | 27663.1027 | 27663.1027 | 25000
2.1.3. | Строительство сетей теплоснабжения от котельной «В-5» до ПС "Рыбзавод". г. Нижневартовск, Жилая зона (старая часть города), ул. Первомайская, д.63, строение 1 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 1800 м | 3391,31 м | 29167 | 78617.6861 | 78617.6861 | 35376 | 78617.6861 | 78617.6861 | 64542
3.1.1. | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей, в т.ч.: Магистральные и внутри- квартальные сети города | 2023-12-31 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 614 м | 905,64 м | 12712 | 15939.6776 | 15939.6541 | 68123 | 69337.0721 | 69337.0721 | 133109
3.1.1.18. | Участок магистральных тепловых сетей от Узла -Магистраль до опуска СМП-90 (ТС от котельной № 8Б) №3344 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 190 м | 443,66 м | 5286 | 8813.4775 | 8813.4775 | 5286 | 8813.4775 | 8813.4775 | 5286
3.1.1.19. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-28, 13 микрорайон №5829 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 160 м | 157,66 м | 3634 | 3378.7063 | 3378.6828 | 3634 | 3378.7063 | 3378.6828 | 3634
3.1.1.20. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-36 до ж.д. Ханты-Мансийская, 45, 13 микрорайон №5785 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 190 м | 198,92 м | 2893 | 3016.7366 | 3016.7366 | 2893 | 3016.7366 | 3016.7366 | 2893
3.1.1.21. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж.д. Ханты-Мансийская, 37Б до ж.д. Ханты-Мансийская, 37А, 13 микрорайон №5856 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 74 м | 105,4 м | 899 | 730.7572 | 730.7572 | 899 | 730.7572 | 730.7572 | 899
3.1.2. | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | 2029-12-31 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 56362 м | 1001,12 м | 43362 | 28980.4064 | 28980.4064 | 43362 | 28980.4064 | 28980.4064 | 893154
3.1.2.1 | «ТС от УТ-121, УТ-121а, УТ-122, УТ-122а до УТ-123а по ул. Нефтяников» инв.№ 5000003440 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 56362 | 373,84 м | 43362 | 20984.1204 | 20984.1204 | 43362 | 20984.1204 | 20984.1204 | 43362
3.1.2.2. | «ТС от ж.д. Комсомольский б-р,8А до д/сада 49 (стр.), Комсомольский бульвар, 10» инв.№ 5000005443 в составе объекта: Тепловые сети 5 Восточного микрорайона | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 |  | 82,9 м |  | 1021.7663 | 1021.7663 |  | 1021.7663 | 1021.7663
3.1.2.3. | «ТС от ТК-3 до ЦТП-5 (12/1) Ленина, 19 строение 1» инв.№ 5000006040 в составе объекта: Тепловые сети 12 микрорайона | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 |  | 120,52 м |  | 2398.4893 | 2398.4893 |  | 2398.4893 | 2398.4893
3.1.2.4 | «ТС от УТ-3 до ж.д. 1И (60 лет Октября,47)» инв.№ 5000006259 в составе объекта: Тепловая сеть 15 микрорайона | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 |  | 307,18 м |  | 2844.392 | 2844.392 |  | 2844.392 | 2844.392
3.1.2.5. | «ТС от УТ-2 до УТ-3» инв.№ 5000006277 в составе объекта: Тепловая сеть 15 микрорайона | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 |  | 116.68 |  | 1731.6384 | 1731.6384 |  | 1731.6384 | 1731.6384
3.2.3. | Реконструкция котельной №5 (инв. № 1222/1) ХМАО-Югра, г. Нижневартовск Западный промышленный промузел (ЗПУ), панель №21, ул. Кузоваткина 1А, Котельная №5 | 2028-12-31 | - | 0 | 1 ед | 0 | 25000 | 25785.2917 | 25785.2917 | 33333 | 54996.4047 | 54996.4047 | 433334
3.2.7. | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций ПС-1; ПС-2Б; ПС-Дивный; 2П- 1 (ЦТП-2П/1); 2П-2 (ЦТП-2П/2); 14П/1 (ЦТП-14П/1); ПС-1с; ПС-Леспромхоз; ПС- Магистральный; ПС-УТТ-4; ПС-НДРСУ; ПС-4. | 2029-12-31 | - | 0 | 9 ед | 0 | 8333 | 0 | 0*** | 16666 | 0 | 0**** | 83332
3.2.8. | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП (47шт) ЦТП 3/1; 6/1; 6/2; 6/3; 7/3; 7А/1; 7А/3; 8/1; 8/2; 8А/1; 8А/2; 9/4; 9/5; 10/2; 10/3; 10/4; 10А/1; 10А/2;10А/3; 10А/4; 10А/5; 10Б/1; 10Б/2; 10Б/3; 10Б/4; 10Г/1; 10Г/2; 10Г/3; 11/1; 11/2; 12/1; 12/2; 12/3; 13/1; 13/2; 13/3; 14/1; 14/2; 14/3; 15/1; 15/2; 15/3; 16Б/1, 16Б/2 | 2029-12-31 | - | 0 | 47 ед | 2 ед | 37500 | 7474.438 | 75179.991 | 80613 | 87636.486 | 90636.486 | 379271
Итого в сфере теплоснабжения | [6 empty] | 369492 | 353982.4603 | 348759.2107
3.1.1. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения, в том числе: Внутриквартальные сети микрорайонов 7"А", 9, 10, 10 "Г", 10 "Б", 13, 14, 15, "больничного комплекса", кв. "Мира" | 2023-12-31 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 1500 | 1488.94 | 25423 | 25149.4282 | 25149.4282 | 61015 | 60654.5153 | 60654.5172 | 213559
3.1.1.23. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-18 до УТ-14, 14 мкр. | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 250 м | 244,40 м | 2260 | 4551.8125 | 4551.8125 | 2260 | 4551.8125 | 4551.8125 | 4717
3.1.1.24. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-61 (13/1) до ТК- 30, 13 мкр. | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 260 м | 254,38 м | 1877 | 4711.4299 | 4711.4299 | 1877 | 4711.4299 | 4711.4299 | 3882
3.1.1.25. | Участок сети горячего водоснабжения от точки подключения ж/д 2 (Нефтяников, 2) до ж/д 1 (Нефтяников, 4) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 100 м | 86,90 м | 1458 | 1255.5447 | 1255.5447 | 1458 | 1255.5447 | 1255.5447 | 1458
3.1.1.26. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до точки подключения ж/д 2 (Нефтяников, 2) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 140 м | 155,01 м | 2068 | 3443.5136 | 3443.5136 | 2068 | 3443.5136 | 3443.5136 | 2068
3.1.1.27. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-2 до УТ-3 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 100 м | 92,70 м | 1224 | 1281.9396 | 1281.9396 | 1224 | 1281.9396 | 1281.9396 | 1224
3.1.1.28. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-3 до д/с 31 (Пионерская,14) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 50 м | 57,90 м | 602 | 1097.239 | 1097.239 | 602 | 1097.239 | 1097.239 | 602
3.1.1.29. | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д по ул.Пермская, 6 (строит.№4) до ж/д по ул. Пермская, 4 (строит.№25), 13 мкр. | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 60 м | 60,00 м | 793 | 1273.1156 | 1273.1156 | 793 | 1273.1156 | 1273.1156 | 793
3.1.1.30. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК5 до жилого дома 22 (Чапаева, 87а), 10 мкр. | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 110 м | 104,67 м | 1372 | 1326.2316 | 1326.2316 | 1372 | 1326.2316 | 1326.2316 | 1372
3.1.1.32. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,47 (сшитый полиэтилен), 15 мкр. | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 320 м | 319,22 м | 3901 | 4895.0568 | 4895.0568 | 3901 | 4895.0568 | 4895.0568 | 3901
3.1.1.34. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-4 до ж/д по ул.Интернациональная, 2/4 , 10 "Г "мкр. | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 110 м | 113,76 м | 1243 | 1313.5447 | 1313.5447 | 1243 | 1313.5447 | 1313.5447 | 1243
Итого в сфере горячего водоснабжения | [6 empty] | 25423 | 25149.4282 | 25149.4282
Всего | [6 empty] | 394915 | 379131.8885 | 373908.6389
1.Примечание:
*Фактическое финансирование подтверждается платежными поручениями ** Фактическое выполнение мероприятий подтверждается формами КС-2, КС-3 и КС-11
***По данным мероприятиям проводятся проектно-изыскательские работы (ПИР) **** Примечание: Финансирование по данным мероприятиям перераспределено на более приоритетные мероприятия Концессионного соглашения
2. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует/не соответствует целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.
3. Концедент не имеет/имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий и достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.
4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в приложении 2 к акту, финансирование мероприятий – в приложении 3 к акту.
5. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятий с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.
От имени Концедента От имени Концессионера
Сериков С.Е. Елин Ю.А.
М. П. М. П.