от 16.02.2017 №148-р

О плане мероприятий ("дорожной карте")          по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе              Нижневартовске на 2017-2020 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского            автономного округа - Югры от 22.07.2016 №394-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере  в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы":

1. Утвердить:

- план мероприятий ("дорожную карту") по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске           на 2017-2020 годы (далее - "дорожная карта") согласно приложению 1;

- целевые показатели "дорожной карты" согласно приложению 2.

2. Определить ответственным за координацию деятельности по реализации "дорожной карты" управление по социальной и молодежной политике      администрации города.

3. Исполнителям "дорожной карты" ежеквартально, в срок до 5 числа          месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в управление                по социальной и молодежной политике администрации города информацию             об исполнении "дорожной карты" и достижении целевых показателей "дорожной карты".

4. Управлению по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего         за отчетным, направлять отчет об исполнении "дорожной карты" главе города.

5. Признать утратившими силу распоряжения администрации города:

- от 15.04.2016 №507-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на период 2016-2018 годов";

- от 11.07.2016 №1045-р "Об утверждении плана мероприятий по реализации в городе Нижневартовске поэтапного доведения в пределах бюджетного финансирования доли некоммерческих организаций на рынке социальных услуг до 15%, в том числе за счет сокращения бюджетных расходов на содержание неэффективных муниципальных учреждений, на 2016 год".

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 16.02.2017 №148-р

План мероприятий ("дорожная карта")

по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске

на 2017-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1.1. | Имущественная поддержка в виде предоставления имущества в аренду на льготных условиях или в без-возмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | договор аренды; договор безвозмездного пользования | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.2. | Формирование перечня услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | управление по социальной и молодежной политике администрации города; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города | до 01.04.2017 | правовой акт главы города | определение услуг, которые могут исполнять негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |
| II. Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников, добровольцев негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | управление по социальной и молодежной политике администрации города; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | план обучающих мероприятий для представителей некоммерческих организаций | повышение эффективности деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.2. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | управление по социальной и молодежной политике администрации города; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | информационные материалы | повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере |
| 2.3. | Информирование о деятельности администрации города в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства | управление по потребительскому рынку администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | информационно-методические материалы | повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства |
| 2.4. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства | управление по потребительскому рынку администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | муниципальный контракт | повышение уровня знаний субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства |
| III. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы |
| 3.1. Образование и культура |
| 3.1.1. | Обеспечение возможности участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации мер по развитию образовательной и творческой среды в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города | департамент образования администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих образовательные услуги, в том числе в рамках сотрудничества с муниципальными образовательными организациями, подведомственными департаменту образования администрации города | расширение спектра образовательных услуг, повышение качества услуг в сфере образования |
| 3.1.2. | Участие в апробировании внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | информационная справка об итогах апробирования эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | создание условий для привлечения негосударственных (немуниципальных) организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, общего и дополнительного образования |
| 3.1.3. | Участие в апробации внедрения эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, для детей с ограниченными возможностями, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования | создание условий для привлечения негосударственных (немуниципальных) организаций, реализующих услуги в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
| 3.1.4. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования | департамент образования администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | информационная справка о негосударственных организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере |
| 3.1.5. | Размещение информации о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, на портале системы образования города Нижневартовска | департамент образования администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования | повышение информированности жителей города о социально ориентированных некоммерческих организациях, оказывающих населению услуги в социальной сфере |
| 3.1.6. | Рассмотрение вопросов участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг сферы образования на заседаниях участников образовательных отношений (руководители образовательных организаций, педагоги, родители, представители общественности) | департамент образования администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | протоколы заседаний участников образовательных отношений (руководители образовательных организаций, педагоги, родители, представители общественности) | повышение информированности жителей города о социально ориентированных некоммерческих организациях, оказывающих населению услуги в социальной сфере |
| 3.1.7. | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в сфере культуры и туризма | управление культуры администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры и туризма | создание условий для привлечения негосударственных (немуниципальных) организаций, реализующих услуги в сфере культуры и туризма |
| 3.2. Физическая культура и спорт |
| 3.2.1. | Участие во внедрении эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | управление по физической культуре и спорту администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | развитие конкуренции в сфере физической культуры и спорта |
| IV. Информационно-методическое обеспечение |
| 4.1. | Обновление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска информации о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | управление по социальной и молодежной политике администрации города; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | информационные материалы | повышение информированности граждан |
| 4.2. | Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | управление по информационной политике администрации города; управление по социальной и молодежной политике администрации города; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | информационные материалы | повышение информированности граждан |
| 4.3. | Рассмотрение вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественной палаты города Нижневартовска | управление по социальной и молодежной политике администрации города; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города | до 30.12.2017; 30.12.2018; 30.12.2019; 30.12.2020 | план работы общественной палаты города Нижневартовска; информационные материалы | повышение роли институтов гражданского общества |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 16.02.2017 №148-р

Целевые показатели плана мероприятий ("дорожной карты")

по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске

на 2017-2020 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля средств бюджета города, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета города, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | % | 10 | 15 | 15 | 15 | департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы при предоставлении имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 3. | Количество информационных материалов о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | ед. | 30 | 40 | 50 | 50 | управление по информационной политике администрации города |
| 4. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений | % | 95 | 100 | 100 | 100 | департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города |
| 5. | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, посещающих негосударственные дошкольные организации, реализующие программы дошкольного образования и (или) оказывающие услуги по присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного возраста, от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории города Нижневартовска | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | департамент образования администрации города |
| 6. | Доля негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования, реализующих программы дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного возраста, от общего количества муниципальных образовательных организаций | % | 12 | 12 | 13 | 13 |  |
| 7. | Доля негосударственных дошкольных образовательных организаций, получающих субсидии из бюджета автономного округа, от общего количества негосударственных дошкольных образовательных организаций, обратившихся за получением субсидии из бюджета автономного округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом, охваченных некоммерческими организациями, реализующими проекты в сфере массовой физической культуры и спорта | чел. | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | управление по физической культуре и спорту администрации города |
| 9. | Количество некоммерческих организаций, получающих грантовую поддержку из бюджета автономного округа на реализацию социально значимых проектов | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | управление по социальной и молодежной политике администрации города |
| 10. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих поддержку из местного бюджета | ед. | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 11. | Количество жителей города, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |  |
| 12. | Количество проектов в сфере культуры, реализуемых некоммерческими организациями | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | управление культуры администрации города |
| 13. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги населению в сфере культуры и искусства | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |