**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24 октября 2023 года |  | №10 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Кощенко  Дмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. | | |
| Приглашенные: 3 человека. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |
| **Форма проведения:** очная | | |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

**1. О рассмотрении проектной инициативы** "**Новогодний Нижневартовск 2024**"**.**

**2. О завершении проекта** "**Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска» (1 этап)**".

**3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**4. Об исполнении решений Проектного комитета.**

**1. О рассмотрении проектной инициативы "Новогодний Нижневартовск 2024".**

(Карпов)

**РЕШИЛИ:**

1.1. Принять проектную инициативу "Новогодний Нижневартовск 2024" и решение о запуске проекта (Приложение 2 к протоколу).

1.1.1. Назначить куратором проекта "Новогодний Нижневартовск 2024" заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бокова Анатолия Николаевича, руководителем проекта "Новогодний Нижневартовск 2024" заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Карпова Романа Вячеславовича.

1.1.2. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

**2. О завершении проекта** "**Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска**" **(1 этап)**"**.**

(Павлык)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска" (1 этап)", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.1.1. Утвердить итоговый отчет по проекту "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска" (1 этап)", признать проект завершенным.

2.1.2. Отметить успешное завершение проекта "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска" (1 этап)" и досрочное исполнение всех контрольных точек проекта (план - 31.01.2024).

**3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович, Боков, Попенко, Котов, Павлык)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

3.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

3.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

3.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

**4. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

4.1. Информацию об исполнении решений Проектного комитета принять к сведению.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| СОГЛАСОВАНО:  Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальник управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна,

тел. (3466) 29-12-18

Приложение 1 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 24.10.2023 №10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации**  **города Нижневартовска**  24 октября 2023 года г. Нижневартовск   |  |  | | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | 1. Кощенко  Дмитрий Александрович | - глава города, председатель Проектного комитета | | 2. Ситников  Виктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 3. Попович  Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 4. Лукаш  Николай Владимирович | - заместитель главы города | | 5. Боков  Анатолий Николаевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 6. Мурашко  Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам | | 7. Мыльников  Виктор Алексеевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города | | 8. Федорус  Александр Владимирович | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города | | 9. Жукова  Наталья Сергеевна | - управляющий делами администрации города | |  |  | | **Приглашенные:** |  | | 10. Котов  Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города | | 11. Попенко  Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города | | 12. Павлык  Андрей Владимирович | - исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | |

Приложение 2 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 24.10.2023 №10

**Проектная инициатива**

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Общая информация** | |
| Номер |  |
| Дата регистрации |  |
| Инициатор проекта | Карпов Р.В. заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| **II. Описание предлагаемого проекта** | |
| Наименование проекта | Новогодний Нижневартовск 2024 |
| Документ-основание для инициации проекта | Постановление администрации города Нижневартовска от 27.08.2018 №1167  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»;  Постановление администрации города Нижневартовска от 17.12.2015 №2269  «Об утверждении муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска» |
| Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года | Предлагаемый к реализации проект соответствует приоритетам социально-экономического развития города Нижневартовска, цель проекта соответствует Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года:  - преобразование культурного пространства и повышение духовно-нравственных ценностей (пункт 4.2.5.). |
| Задача (проблема), на решение которой направлен проект | 1. Повышение привлекательности города и региона в целом через организацию событийного мероприятия. 2. Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни города. 3. Организация содержательного культурного досуга. 4. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска. |
| Цель (цели) проекта | 1. К 31.12.2023 обеспечить праздничное украшение улиц и общественных территорий города к празднованию Нового 2024 года;  2. Организация и проведение не менее 100 культурно-досуговых мероприятий. |
| Продукт проекта | Проведение празднования Нового года 2024 в городе Нижневартовске. Организовано и проведено не менее 100 культурно-досуговых мероприятий. |
| Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта | Сентябрь 2023 – Март 2024 года |
| Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.) | 13 358,18 |
| Лица, привлекаемые к реализации проекта | Боков А.Н., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города  Мурашко И.Н., заместитель главы города по экономике и финансам  Федорус А.В., исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города  Лукаш Н.В., заместитель главы города |
| Взаимосвязь с другими проектами | Отсутствует. |
| Включение проекта в портфель проектов | Отсутствует. |
| Дополнительные сведения | Отсутствуют. |
| **III. Предложение инициатора проекта** | |
| Куратор проекта | Боков А.Н., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Заказчик проекта | Боков А.Н., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Руководитель проекта | Карпов Р.В. заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Группа планирования проекта | Казак Т.А. - начальник отдела по дорожному хозяйству и благоустройству управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  Теляга И.А. - директор департамента финансов администрации города  Шипицина Е.А. – заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Финансирование расходов на реализацию проекта** | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Вид**  **источника**  **финансирования[[1]](#footnote-2)** | **Документ-основание**  **финансирования[[2]](#footnote-3)** | **Статус средств**  **(утверждены/запланированы к утверждению)** | **Потребность в финансировании**  **(тыс.руб.)** | | |
| **всего** | **в том числе по годам** | |
| **2023** | **2024** |
| 1. | Местный бюджет | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска», утвержденная постановлением администрации города от 27.08.2018 №1167 | Утверждены | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 2. | Местный бюджет | Муниципальная программа «Содержание дорожного хозяйства, организация транс-портного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска», утвержденная постановлением администрации города от 17.12.2015 №2269 | Утверждены | 12 918,18 | 10 746,69 | 2 171,49 |
| 3. | Иной источник (средства инвестора, иные) | - | - | - | - | - |
| **Итого** | | | | 13 358,18 | 11 186,69 | 2 171,49 |

1. Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные), в том числе планируемый. [↑](#footnote-ref-2)
2. Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания для финансирования, ссылки на соответствующие пункты в документе. [↑](#footnote-ref-3)