ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 30 мая 2019 года |  | №25 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |  |  |
| Приглашенные: 6 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О закрытии проекта «Создание трехмерной модели города Нижневартовска» и о ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

- Об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на национальных проектах.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

- Разное.

- О закрытии проекта «Создание трехмерной модели города Нижневартовска» и о ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Ракитского Алексея Алексеевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города, руководителя проектов «Создание трехмерной модели города Нижневартовска» и «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске»,

Гребневу Яну Валерьевну – заместителя директора департамента, начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города, администратора проектов «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019» и «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

РЕШИЛИ:

  - Закрыть проект «Создание трехмерной модели города Нижневартовска» ввиду включения создания трехмерной	 модели города в состав проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска».

  - Информацию о ходе реализации проекта «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

  - Изменить наименование проекта «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске» на «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска».

  - Информацию о ходе реализации проектов «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019» и «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2. Об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на национальных проектах.

СЛУШАЛИ:

Волчанину Надежду Геннадьевну – заместителя главы города по социальной и молодежной политике (портфели проектов «Образование», «Демография», «Культура»),

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (портфель проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги»),

Кощенко Дмитрия Александровича – заместителя главы города по экономике и финансам (портфели проектов «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт»),

Лукаша Николая Владимировича – заместителя главы города (портфель проектов «Экология»),

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города (портфель проектов «Жилье и городская среда»).

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на национальных проектах, принять к сведению, отметить необходимость достижения всех показателей и выполнения мероприятий согласно срокам, предусмотренным в управленческих документах портфелей проектов.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.5., 1.6. и 2.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 28.03.2019 №23.

4. Разное.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Информацию о деятельности муниципального проектного офиса принять к сведению.

  - Структурным подразделениям администрации города провести анализ мероприятий, реализуемых в рамках существующих муниципальных программ на предмет выявления мероприятий, отвечающих признакам проекта, подготовить проектные инициативы и направить в муниципальный проектный офис.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| --- | --- |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |
| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальник управления инвестиций

департамента строительства администрации город

Попович Наталья Александровна, тел. (3466) 42-20-19

Приложение к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.05.2019 №25

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 мая 2019 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Тихонов Василий Владимирович - Ситников Виктор Петрович; – –; глава города, председатель Проектного комитета администрации города заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. - Попович Наталья Александровна; –; заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. - Коротаев Максим Александрович; –; заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Кощенко Дмитрий Александрович; –; заместитель главы города по экономике и финансам. - Волчанина Надежда Геннадьевна; –; заместитель главы города по социальной и молодежной политике. - Лукаш Николай Владимирович; –; заместитель главы города. - Шилова Татьяна Александровна; –; заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. - Морозова Наталья Владимировна; –; управляющий делами администрации города. - Крутовцов Александр Алексеевич; –; начальник юридического управления администрации города. Приглашенные:. - Игошин Эдмонд Валерьевич; –; директор департамента образования администрации города. - Воликовская Ирина Олеговна; –; заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Гребнева Яна Валерьевна; –; заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города. - Ракитский Алексей Алексеевич; –; заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города. - Ивахненко Виктория Владимировна; –; начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города. 16. Силецкий Иван Петрович; –; директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска». |