Проект паспорта

муниципальной программы

в соответствии с распределением

бюджетных ассигнований

проекта бюджета на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов

Паспорт

муниципальной программы

"Развитие образования города Нижневартовска"

| Наименование муниципальной программы |  | Развитие образования города Нижневартовска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2018-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип муниципальной программы |  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы |  | Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Департамент образования администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Муниципальные образовательные организации; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества"; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот"; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования"; муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | 1. Обеспечение стабильного функционирования и предоставления качественного дошкольного, общего и дополнительного образования образовательными организациями. 2. Развитие инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях в соответствии с современными требованиями для осуществления образовательного и воспитательного процесса. 3. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей и подростков. 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования. 5. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования. 6. Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях. 7. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей. 8. Ресурсное обеспечение в муниципальной системе образования. 9. Формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям. 10. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия муниципальной программы |  | Основные мероприятия: 1. Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования. 2. Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях. 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования. 4. Методическое обеспечение муниципальной системы образования. 5. Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы. 7. Организация питания обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций. 8. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций. 9. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков. 10. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования. 11. Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования. 12. Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования. 13. Создание условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 14. Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе образовательных организаций. 15. Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров, страхование детей). 16. Реализация управленческих функций в области образования и создание условий для развития муниципальной системы образования. 17. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на предупреждение экстремистской деятельности. 18. Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию межнациональных отношений. 19. Содействие трудоустройству граждан. 20. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования. Инициативные проекты: 1. Аллея павших героев. 2. Строительство беговой дорожки, смену старого ограждения на новое согласно правилам, регламентируемых Постановлением Правительства РФ №1130 от 30.10.2014 Средней школы №30 ул. Ленина 23А. 3. Ремонт туалетов и санитарных помещений школы с заменой сантехнического оборудования (1-4 этаж) в здании МБОУ "СШ №1 имени А.В. Войналовича", по адресу: г. Нижневартовск, ул. Школьная, д.26. 4. Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ с тройным остеклением (энергосберегающий стеклопакет) с поворотно-откидной створкой, с ограничителями открывания и москитными сетками по адресу ул. Спортивная д.2 (корпус 1), (корпус 2), в групповых ячейках, в санузлах и подсобных помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №29 "Ёлочка". 5. Модернизация баскетбольной и волейбольной площадки. Обустройство тренажерной зоны - МБОУ "Средняя школа N 19". 6. Обустройство футбольного поля с полосой препятствий – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1". 7. Благоустройство земельного участка у входа в МБОУ "Гимназия № 2". 8. Модернизация спортивной площадки у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа№ 13". 9. Создание безопасных, комфортных и социально привлекательных физкультурно-оздоровительных зон для вовлечения большего числа жителей микрорайонов В-1.1, 16, 16а, 15, 15а и обучающихся ближайших учебных заведений к круглогодичным занятиям спортом на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей№2". Региональные проекты: 1. Современная школа. 2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 3. Цифровая образовательная среда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | №п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | базовое значение целевого показателя | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  | на момент окончания реализации муниципальной программы |
|  | 1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)1 | 71,3 | 72,2 |  |  | 76,4 |  | 78,9 |  | 80,3 |  | 82,3 |  |  | 86,9 |  |  | 89,1 |  |  | 93,1 |  |  | 92,9 |  |  | 96,8 |  | 96,8 |  |  | 96,8 |  | 96,8 |  |  | 96,8 |
|  | 2. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)2 | 23,8 | 23,7 |  |  | 23,6 |  | 20,6 |  | 13,3 |  | 13,3 |  |  | 11,0 |  |  | 6,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,8 |  |  | 2,8 |  | 2,8 |  |  | 2,8 |  | 2,8 |  |  | 2,8 |
|  | 3. | Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях, организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций (чел.)3 | 15 962 | 15 962 |  |  | 19 299 |  | 19 164 |  | 18 186 |  | 17778 |  |  | 18098 |  |  | 18098 |  |  | 18558 |  |  | 18558 |  |  | 19378 |  | 19378 |  |  | 19378 |  | 19378 |  |  | 19378 |
|  | 4. | Доля детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации и дошкольные отделения, организованные на базе муниципальных общеобразовательных организаций (%)4 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
|  | 5. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично" (%)5 | 42,8 | 42,8 |  |  | 42,9 |  | 42,9 |  | 43 |  | 43,1 |  |  | 43,2 |  |  | 43,3 |  |  | 43,4 |  |  | 43,4 |  |  | 43,4 |  | 43,4 |  |  | 43,4 |  | 43,4 |  |  | 43,4 |
|  | 6. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%)6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 7. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)7 | 91 | 94 |  |  | 97 |  | 100 |  | 100 |  | 99,8 |  |  | 99,9 |  |  | 99,9 |  |  | 99,9 |  |  | 99,9 |  |  | 99,9 |  | 99,9 |  |  | 99,9 |  | 99,9 |  |  | 99,9 |
|  | 8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования в первую смену (%)8 | 79 | 80 |  |  | 85 |  | 86 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
|  | 9. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)9 | 10,9 | 10,8 |  |  | 10 |  | 9,4 |  | 8,3 |  | 7 |  |  | 6,5 |  |  | 5,6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 10. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях (тыс. руб.)10 | 111,5 | 124,6 |  |  | 135 |  | 145,8 |  | 135 |  | 135 |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  | 135 |  | 135 |  |  | 135 |  | 135 |  |  | 135 |
|  | 11. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (%)11 | 70 | 71 |  |  | 75 |  | 75 |  | 82 |  | 83 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  | 84 |  |  | 84 |  | 84 |  |  | 84 |
|  | 12. | Доля обучающихся - победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования (%)12 | 9,4 | 9,4 |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  | 9,5 |
|  | 13. | Количество обучающихся, принявших участие в городских и окружных соревнованиях, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков (чел.)13 | 4 285 | 4 285 |  |  | 4 285 |  | 4 285 |  | 4 775 |  | 4 285 |  |  | 4 285 |  |  | 4 285 |  |  | 4 285 |  |  | 4 285 |  |  | 4 285 |  | 4 285 |  |  | 4 285 |  | 4 285 |  |  | 4 285 |
|  | 14. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)14 | 84,98 | 84,98 |  |  | 84,9 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  | 85 |  |  | 85 |  | 85 |  |  | 85 |
|  | 15. | Доля обучающихся, отдохнувших в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (%)15 | 30,2 | 30,4 |  |  | 30,4 |  | 9,6 |  | 30,6 |  | 30,6 |  |  | 30,6 |  |  | 30,6 |  |  | 30,6 |  |  | 30,6 |  |  | 30,6 |  | 30,6 |  |  | 30,6 |  | 30,6 |  |  | 30,6 |
|  | 16. | Доля выпускников 11 классов, поощренных за особые успехи в учении, от общего количества выпускников 11 классов (%)16 | 6 | 6,5 |  |  | 6,6 |  | 6,7 |  | 6,8 |  | 6,9 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |
|  | 17. | Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия интеллектуальной и творческой направленности (%)17 | 27 | 27,5 |  |  | 28 |  | 28,5 |  | 28,5 |  | 28,5 |  |  | 28,5 |  |  | 28,5 |  |  | 28,5 |  |  | 28,5 |  |  | 28,5 |  | 28,5 |  |  | 28,5 |  | 28,5 |  |  | 28,5 |
|  | 18. | Количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (чел.)18 | 100 | 110 |  |  | 120 |  | 120 |  | 125 |  | 130 |  |  | 135 |  |  | 140 |  |  | 145 |  |  | 145 |  |  | 145 |  | 145 |  |  | 145 |  | 145 |  |  | 145 |
|  | 19. | Доля работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, от общего количества работников муниципальных образовательных организаций (%)19 | 5,5 | 6 |  |  | 6 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  | 6,5 |
|  | 20. | Доля работников муниципальных образовательных организаций, повысивших уровень профессиональной компетентности в системе мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, от общего количества работников муниципальных образовательных организаций (%)20 | 16,5 | 16,5 |  |  | 17 |  | 17,5 |  | 17,5 |  | 17,5 |  |  | 17,5 |  |  | 17,5 |  |  | 17,5 |  |  | 17,5 |  |  | 17,5 |  | 17,5 |  |  | 17,5 |  | 17,5 |  |  | 17,5 |
|  | 21. | Охват детей услугами дошкольного, общего образования за счет приобретения, создания в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования:21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детей дошкольного возраста (чел.) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 320 |  |  | 0 |  |  | 420 |  |  | 0 |  |  | 820 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1600 |
|  |  | дошкольных образовательных учреждений (объектов (ед.)) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |
|  |  | детей школьного возраста (чел.) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3375 |  | 2 250 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 750 |
|  |  | общеобразовательных учреждений (объектов (ед.) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |
|  | 22 | Доля обучающихся - выпускников 9, 11 классов, которым созданы условия для участия в оценке качества образования при проведении государственной итоговой аттестации, к общей численности обучающихся - выпускников 9, 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций (%)22 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
|  | 23. | Доля обучающихся, получающих горячее питание в муниципальных общеобразовательных организациях (%)23 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
|  | 24. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников24: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальных дошкольных образовательных организаций (руб.) | 56 926,8 | 56 926,8 |  |  | 58 526,4 |  | 63451,5 |  | 63451,5 |  | 63 451,5 |  |  | 63 451,5 |  |  | 63 451,5 |  |  | 63 451,5 |  |  | 63 451,5 |  |  | 63 451,5 |  | 63 451,5 |  |  | 63 451,5 |  | 63 451,5 |  |  | 63 451,5 |
|  |  | муниципальных общеобразовательных организаций (руб.) | 64 083,6 | 64 083,6 |  |  | 65 558 |  | 65 558 |  | 65 558 |  | 65 558 |  |  | 65 558 |  |  | 65 558 |  |  | 65 558 |  |  | 65 558 |  |  | 65 558 |  | 65 558 |  |  | 65 558 |  | 65 558 |  |  | 65 558 |
|  |  | в том числе учителей (руб.) | 0 | 0 |  |  | 69 550 |  | 69 550 |  | 69 550 |  | 69 550 |  |  | 69 550 |  |  | 69 550 |  |  | 69 550 |  |  | 69 550 |  |  | 69 550 |  | 69 550 |  |  | 69 550 |  | 69 550 |  |  | 69 550 |
|  |  | муниципальных организаций дополнительного образования (руб.) | 68 636 | 69 329,2 |  |  | 70 900 |  | 72 900 |  | 72 900 |  | 72 900 |  |  | 72 900 |  |  | 72 900 |  |  | 72 900 |  |  | 72 900 |  |  | 72 900 |  | 72 900 |  |  | 72 900 |  | 72 900 |  |  | 72 900 |
|  | 25. | Среднегодовая численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в частных образовательных организациях (у индивидуальных предпринимателей) (чел.)25 | 135 | 135 |  |  | 135 |  | 135 |  | 135 |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |
|  | 26. | Количество детей, получающих дополнительное образование в рамках персонифицированного финансирования (Сертификат дополнительного образования) (чел.)26 | 4 600 | 4 670 |  |  | 4 724 |  | 13 117 |  | 6 000 |  | 6 000 |  |  | 6 000 |  |  | 6 000 |  |  | 6 000 |  |  | 6 000 |  |  | 6 000 |  | 6 000 |  |  | 6 000 |  | 6 000 |  |  | 6 000 |
|  | 27. | Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, от общего количества обучающихся (%)27 | 0 | 64,6 |  |  | 65,3 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
|  | 28. | Доля детей в возрасте от 0 месяцев до 1 года, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 0 месяцев до 1 года (%)28 | 0 | 1,04 |  |  | 1,8 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |
|  | 29. | Доля детей в возрасте от 0 месяцев до 1 года, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 месяцев до 1 года (%)29 | 0 | 65,4 |  |  | 63,5 |  | 60 |  | 57,8 |  | 57,8 |  |  | 57,8 |  |  | 57,8 |  |  | 57,8 |  |  | 57,8 |  |  | 57,8 |  | 57,8 |  |  | 57,8 |  | 57,8 |  |  | 57,8 |
|  | 30. | Количество детей, получающих сертификат летнего отдыха в рамках персонифицированного финансирования (Сертификат летнего отдыха) (чел.)30 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 31. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории до (%)31 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
|  | 32. | Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%)32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 98 |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  | 98 |  |  | 98 |  | 98 |  |  | 98 |
|  | 33. | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (чел.)33 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 802 |  | 802 |  |  | 802 |  |  | 802 |  |  | 802 |  |  | 802 |  |  | 802 |  | 802 |  |  | 802 |  | 802 |  |  | 802 |
|  | 34. | Количество временно трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет (чел.)34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |
|  | 35. | Количество временно трудоустроенных безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на определенный период (чел.)35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 36. | Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) рабочие места (чел.)36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |
|  | 37. | Количество трудоустроенных одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет (чел.)37 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 38. | Сохранение доли обеспеченных финансовой поддержкой немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования, предоставивших заявку на финансирование в установленном порядке, от общего количества указанных организаций, предоставивших заявку на финансирование, на уровне 100%38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 |
|  | 39. | Количество инициативных проектов в городе Нижневартовске через поддержку местных гражданских инициатив, вовлечение граждан и бизнеса в софинансирование и участие в реализации проектов (ед.) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |
|  | 40. | Количество детей, охваченных деятельностью созданного центра цифрового образования "IT-куб", чел. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 400 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |
|  | Всего |  | 154 963 178,84 |  | 9 774 682,94 |  |  | 10 341 805,63 |  | 11 161 267,93 |  | 12 112 872,77 |  | 12 628 548,10 |  |  | 14 253 816,40 |  |  | 14 362 276,31 |  |  | 13 369 204,17 |  |  | 13 181 975,98 |  |  | 11 513 538,67 |  | 10 622 914,35 |  |  | 10 783 856,60 |  | 10 782 711,99 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 1 636 482,98 |  | 0,00 |  |  | 614,79 |  | 83 702,65 |  | 256 946,14 |  | 310 297,00 |  |  | 331 936,50 |  |  | 324 010,90 |  |  | 315 794,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет автономного округа |  | 116 501 490,57 |  | 7 285 051,72 |  |  | 7 511 039,57 |  | 8 331 577,80 |  | 8 791 012,65 |  | 9 247 129,18 |  |  | 10 694 155,20 |  |  | 10 918 581,90 |  |  | 9 941 895,70 |  |  | 10 283 584,99 |  |  | 8 879 275,55 |  | 8 090 840,54 |  |  | 8 234 703,28 |  | 8 232 115,59 |  |  |
|  | Бюджет города |  | 28 586 564,01 |  | 1 755 090,41 |  |  | 2 071 667,89 |  | 2 244 276,31 |  | 2 476 840,63 |  | 2 384 832,34 |  |  | 2 597 792,37 |  |  | 2 489 751,18 |  |  | 2 481 581,24 |  |  | 2 282 441,79 |  |  | 2 018 313,92 |  | 1 916 124,61 |  |  | 1 933 204,12 |  | 1 934 647,20 |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  | 8 238 641,28 |  | 734 540,81 |  |  | 758 483,38 |  | 501 711,17 |  | 588 073,35 |  | 686 289,58 |  |  | 629 932,33 |  |  | 629 932,33 |  |  | 629 932,33 |  |  | 615 949,20 |  |  | 615 949,20 |  | 615 949,20 |  |  | 615 949,20 |  | 615 949,20 |  |  |
| Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  | Всего |  | 2 262 834,56 |  |  | 0,00 |  |  | 750,00 |  | 114 240,18 |  | 190 400,30 |  | 229 414,95 |  |  | 530 613,20 |  |  | 320 123,45 |  |  | 324 639,32 |  |  | 280 397,88 |  |  | 76 905,78 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 7 925,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7 925,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Бюджет автономного округа |  | 1 920 715,38 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 102 816,16 |  | 171 360,27 |  | 186 938,50 |  |  | 470 175,50 |  |  | 265 233,80 |  |  | 268 382,90 |  |  | 226 716,05 |  |  | 33 742,70 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Бюджет города |  | 334 193,68 |  |  | 0,00 |  |  | 750,00 |  | 11 424,02 |  | 19 040,03 |  | 42 476,45 |  |  | 52 512,20 |  |  | 54 889,65 |  |  | 56 256,42 |  |  | 53 681,83 |  |  | 43 163,08 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Объем налоговых расходов города |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Определяется отношением численности детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.

<2> Определяется отношением численности детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.

<3> Определяется фактической численностью детей в возрасте от 0 до 7 лет в муниципальных образовательных организациях.

<4> Определяется отношением численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные образовательные организации.

<5> Определяется отношением численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично", к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.

<6> Определяется отношением числа выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.

<7> Определяется отношением числа муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, к общему числу муниципальных общеобразовательных организаций.

<8> Определяется отношением численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования в первую смену, к общей численности муниципальных общеобразовательных организаций.

<9> Определяется отношением численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

<10> Определяется отношением объема расходов бюджета муниципального образования на общее образование к среднегодовой численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

<11> Определяется отношением численности детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, к общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет.

<12> Определяется отношением численности обучающихся, ставших победителями и призерами конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня, к общей численности обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования.

<13> Определяется фактической численностью обучающихся, принявших участие в городских и окружных соревнованиях, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков.

<14> Определяется отношением численности детей первой и второй групп здоровья к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

<15> Определяется отношением численности обучающихся, отдохнувших в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.

<16> Определяется отношением численности выпускников 11 классов, поощренных за особые успехи в учении, к общей численности выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций.

<17> Определяется отношением численности обучающихся, вовлеченных в мероприятия интеллектуальной и творческой направленности, к общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций.

<18> Определяется фактической численностью обучающихся, принявших участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.

<19> Определяется отношением численности работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, к общей численности работников муниципальных образовательных организаций.

<20> Определяется отношением численности работников муниципальных образовательных организаций, повысивших уровень профессиональной компетентности в системе мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, к общей численности работников муниципальных образовательных организаций.

<21> Определяется численностью детей дошкольного и школьного возраста, охваченных дошкольным и общим образованием за счет приобретения объектов образования.

<22> Определяется отношением численности обучающихся - выпускников 9, 11 классов, принимающих участие в оценке качества образования при проведении государственной итоговой аттестации, к общей численности обучающихся - выпускников 9, 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций.

<23> Определяется отношением фактической численности обучающихся, получающих горячее питание в муниципальных общеобразовательных организациях, к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.

<24> Определяется отношением фонда начисленной заработной платы педагогических работников образовательных организаций с начала года к среднесписочной численности педагогических работников образовательных организаций и делением полученного результата на 12 месяцев.

<25> Определяется путем ежемесячного суммирования среднесписочной численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, фактически охваченных частными образовательными организациями (индивидуальными предпринимателями), и деления полученного результата на 12 месяцев.

<26> Определяется фактической численностью детей, получающих дополнительное образование в рамках персонифицированного финансирования (Сертификат дополнительного образования).

<27> Определяется отношением численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма, к общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет.

<28> Определяется отношением численности детей в возрасте от 0 месяцев до 1 года, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, к общей численности детей в возрасте от 0 месяцев до 1 года, проживающих в городе Нижневартовске.

<29> Определяется отношением численности детей в возрасте от 0 месяцев до 1 года, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 месяцев до 1 года, проживающих в городе Нижневартовске.

<30> Определяется фактической численностью детей, получающих сертификат летнего отдыха в рамках персонифицированного финансирования (Сертификат летнего отдыха).

<31> Определяется отношением численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, к общей численности педагогических работников.

<32> Определяется отношением численности детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, к общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет.

<33> Определяется из учета количества временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

<34> Определяется из учета количества временно трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет.

<35> Определяется из учета количества временно безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на определенный период.

<36> Определяется из учета количества трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места.

<37> Определяется из учета количества трудоустроенных одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет.

<38> Определяется отношением фактического количества организаций, обеспеченных финансовой поддержкой немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования, предоставивших заявку на финансирование в установленном порядке, к общему количеству указанных организаций, предоставивших заявку на финансирование, в процентном выражении.