## 9 месяцев
Информация об исполнении Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации города Нижневартовска на 2020 год за 9 месяцев 2020 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Показатель/результат | Информация об исполнении
1. | Разработка проектов и утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города (антимонопольного комплаенса) | департамент экономического развития администрации города | I квартал 2020 года | утвержденные муниципальные правовые акты, регулирующие функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города (антимонопольного комплаенса) | В целях организации функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города приняты следующие муниципальные правовые акты: - распоряжение администрации города от 18.07.2019 №956-р "О назначении ответственного должностного лица за исполнение условий соглашения о взаимодействии в системе антимонопольного комплаенса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 23.04.2019 №147-2019"; - распоряжение администрации города от 31.12.2019 №1722-р "Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации города Нижневартовска и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации города Нижневартовска на 2020 год"; - распоряжение администрации города от 31.12.2019 №1723-р "О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Нижневартовска (антимонопольном комплаенсе)"; - распоряжение администрации города от 30.01.2020 №60-р "О комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности администрации города Нижневартовска требованиям антимонопольного законодательства"; - постановлением администрации города от 11.12.2019 №980 в Положении об Экспертно-консультативном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске закреплены функции по оценке эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации города
2. | Проведение предварительной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных структурными подразделениями администрации города во исполнение переданных муниципальному образованию город Нижневартовск отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на наличие или отсутствие возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства (с указанием в пояснительной записке) | структурные подразделения администрации города, являющиеся разработчиками проектов муниципальных нормативных правовых актов, принятие которых может повлечь возможность нарушения антимонопольного законодательства | в течение года | доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных структурными подразделениями администрации города, в отношении которых проведена предварительная экспертиза на наличие или отсутствие возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства, - 100% | За 9 месяцев 2020 года в отношении 83 проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА) проведена антимонопольная экспертиза. Все проекты были размещены на Портале проектов НПА ХМАО (http://regulation.admhmao.ru) в разделе "Комплаенс", а также на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе "Антимонопольный комплаенс" / "Антимонопольная экспертиза". Замечания и предложения от граждан и организаций по проектам муниципальных НПА не поступили. Из 83 проектов 3 проекта муниципальных НПА во исполнение переданных отдельных государственных полномочий, разработанные структурными подразделениями администрации города, направлялись в профильный исполнительный орган государственной власти ХМАО - Югры для проведения предварительной экспертизы. От Депэкономики Югры получены положительные заключения о результатах антимонопольной экспертизы.
3. | Проведение правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных структурными подразделениями администрации города, в том числе на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | юридическое управление администрации города | в течение года | доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных структурными подразделениями администрации города, в отношении которых проведена правовая экспертиза, в том числе на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, - 100% | За 9 месяцев 2020 года юридическим управлением администрации города была проведена экспертиза 342 проектов муниципальных НПА, в том числе на соответствие антимонопольного законодательства. В указанных проектах муниципальных НПА нарушения антимонопольного законодательства не выявлены
4. | Анализ действующих муниципальных нормативных правовых актов, разработанных структурными подразделениями администрации города, на наличие или отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства (за 2017-2019 годы) | структурные подразделения администрации города, являющиеся разработчиками проектов муниципальных нормативных правовых актов, принятие которых могло повлечь возможность нарушения антимонопольного законодательства | в течение года | доля действующих муниципальных нормативных правовых актов, разработанных структурными подразделениями администрации города, в отношении которых проведен анализ на наличие или отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства (за 2017-2019 годы), - 100% | За 9 месяцев 2020 года проведен анализ 166 действующих муниципальных НПА, разработанных структурными подразделениями администрации города, на наличие или отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства (за 2017-2019 годы). В целях проведения антимонопольной экспертизы перечни действующих НПА были размещены на Портале проектов НПА ХМАО (http://regulation.admhmao.ru) в разделе "Комплаенс", а также на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе "Антимонопольный комплаенс" / "Антимонопольная экспертиза". Замечания и предложения от граждан и организаций не поступили. Кроме того, 11 муниципальных НПА включены в Перечень нормативных правовых актов ХМАО – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры, подлежащих анализу на предмет выявления положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, в 2020 году.
5. | Подготовка информации о проектах муниципальных нормативных правовых актов, разработанных структурными подразделениями администрации города, прошедших правовую экспертизу, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства | юридическое управление администрации города | ежеквартально | информирование главы города, заместителей главы города и руководителей структурных подразделений администрации города, находящихся в непосредственном подчинении главы города | За 9 месяцев 2020 года нарушений антимонопольного законодательства в проектах муниципальных НПА, поступивших на согласование в юридическое управление администрации города, не выявлено. Информация направлена в адрес главы города, заместителей главы города, управляющего делами администрации города, руководителей структурных подразделений администрации города, подведомственных главе города
6. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе "Антимонопольный комплаенс" информации о реализации мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации города | департамент экономического развития администрации города | в течение года | актуальная информация о реализации мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации города | Информация о реализации мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации города размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе "Антимонопольный комплаенс" / "Информационные материалы" (https://www.n-vartovsk.ru/documents/antitrust_compliance/amk_inf/)
7. | Организация обучения работников администрации города, деятельность которых связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства, в частности с взаимодействием с хозяйствующими субъектами, организацией закупок, разработкой проектов муниципальных нормативных правовых актов, принятие которых может повлечь возможность нарушения антимонопольного законодательства, по вопросам антимонопольного комплаенса | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города | в течение года | организация обучения работников администрации города по вопросам антимонопольного комплаенса | В отчетном периоде 2020 года запланированное обучение работников администрации города по вопросам антимонопольного комплаенса не проводилось в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и действием режима повышенной готовности на территории ХМАО – Югры. Организация обучения запланирована на 2021 год.
8. | Консультирование работников администрации города по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства | юридическое управление администрации города | в течение года | организация на постоянной основе работы по консультированию работников администрации города по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства | На постоянной основе проводится работа по консультированию работников администрации города по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства
9. | Организация включения в должностные инструкции работников структурных подразделений администрации города, деятельность которых связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства, в частности с взаимодействием с хозяйствующими субъектами, организацией закупок, разработкой проектов муниципальных нормативных правовых актов, принятие которых может повлечь возможность нарушения антимонопольного законодательства, положения о необходимости соблюдения муниципального правового акта об организации функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города (антимонопольного комплаенса) | структурные подразделения администрации города | в течение года | доля должностных инструкций работников структурных подразделений администрации города, в которые включено положение о необходимости соблюдения муниципального правового акта об организации функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города (антимонопольного комплаенса), - 100% | В должностные инструкции 170 работников структурных подразделений администрации города, деятельность которых связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства, в частности с взаимодействием с хозяйствующими субъектами, организацией закупок, разработкой проектов муниципальных нормативных правовых актов, принятие которых может повлечь возможность нарушения антимонопольного законодательства, включено положение о необходимости соблюдения муниципального правового акта об организации функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города (антимонопольного комплаенса)
10. | Ознакомление работников при приеме на работу в администрацию города с муниципальным правовым актом об антимонопольном комплаенсе | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города | в течение года | доля принятых на работу в администрацию города работников, ознакомленных с муниципальным правовым актом об антимонопольном комплаенсе, - 100% | За 9 месяцев 2020 года 45 работников, принятых на работу в администрацию города, ознакомлены с муниципальным правовым актом об антимонопольном комплаенсе
11. | Ознакомление работников структурных подразделений администрации города с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Нижневартовска (антимонопольном комплаенсе) и обеспечение его соблюдения | структурные подразделения администрации города, являющиеся разработчиками проектов муниципальных нормативных правовых актов, принятие которых может повлечь возможность нарушения антимонопольного законодательства | в течение года | доля работников структурных подразделений администрации города, ознакомленных и соблюдающих Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Нижневартовска (антимонопольном комплаенсе), - 100% | 243 работника структурных подразделений администрации города ознакомлены с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Нижневартовска (антимонопольном комплаенсе) и обеспечивают его соблюдение