**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 марта 2022 года |  | №3 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | глава города |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. | | |
| Приглашенные: 4 человека. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О закрытии проектов:

- «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска»;

- «Новогодний Нижневартовск 2022».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. Об исполнении Дорожной карты по реализации проектов «Карты развития Югры» и проектов, возможных к реализации на территории города Нижневартовска.

4. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1.О закрытии проектов.**

(Воликовская, Сериков)

**РЕШИЛИ:**

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска», закрыть проект.

1.3. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Новогодний Нижневартовск 2022», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.4. Утвердить итоговый отчет по проекту «Новогодний Нижневартовск 2022», закрыть проект.

**2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Юшко, Сериков, Шилова, Котов, Лукаш, Силецкий**)**

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" и "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной","Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)" и "Благоустройство объекта "Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска" принять к сведению.

**3. Об исполнении Дорожной карты по реализации проектов «Карты развития Югры» и проектов, возможных к реализации на территории города Нижневартовска.**

(Воликовская, Селиванова, Сериков, Чеботарев, Шилова)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Информацию об исполнении Дорожной карты по реализации проектов «Карты развития Югры» и проектов, возможных к реализации на территории города Нижневартовска принять к сведению.

**4. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Юшко)

**РЕШИЛИ:**

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.3.2. протокола заседания Проектного комитета от 28.09.2021 № 9, пункты 1.1.2, 1.2.2 протокола заседания Проектного комитета от 24.12.2021 № 12, пункт 1.4. протокола заседания Проектного комитета от 25.02.2022 № 2

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| СОГЛАСОВАНО:  Исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города | С.В. Чеботарев |

Протокол вела:

Исполняющий обязанности

заместителя директора департамента строительства,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Юшко Галина Сергеевна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.03.2022 №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации**  **города Нижневартовска**  30 марта 2022 года г. Нижневартовск   |  |  | | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | 1. Кощенко   Дмитрий Александрович | - глава города, председатель Проектного комитета администрации города | | 2. Чеботраев  Станислав Васильевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, заместителя председателя Проектного комитета администрации города | | 3. Юшко  Галина Сергеевна | - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретаря Проектного комитета администрации города | | 4.Воликовская  Ирина Олеговна | - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города | | 5. Лукаш  Николай  Владимирович | - заместитель главы города | | 6. Селиванова  Светлана Владимировна | - заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации города | | 7. Сериков  Сергей Евгеньевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 8. Шилова  Татьяна Александровна | - заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | | 9. Крутовцов  Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города | | 10. Морозова  Наталья Владимировна | - управляющий делами администрации города | | **Приглашенные:** |  | | 11. Князева  Светлана Геннадьевна | - исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города | | 12. Котов  Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города | | 13. Силецкий  Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | | 14. Теляга  Инна Альбертовна | - директор департамента финансов администрации города Нижневартовска | |