ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 29 июля 2019 года |  | №28 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. |  |  |
| Приглашенные: 3 человека. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

- О закрытии проектов «Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска» (1 микрорайон), «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне» и «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019».

- Об исполнении решений Проектного комитета.

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

- О закрытии проектов «Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска» (1 микрорайон), «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне» и «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019».

СЛУШАЛИ:

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»;

Князева Евгения Петровича – директора департамента по социальной политике администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять решение о досрочном закрытии проектов «Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска» (1 микрорайон) и «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне» в связи с отсутствием финансирования.

2.2. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.3. Утвердить итоговый отчет по проекту «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019», закрыть проект.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Считать исполненным и снять с контроля пункт 4.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 30.05.2019 №25.

  - Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2., 1.3., 1.5., 1.10, 3.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 20.06.2019 №26.

  - Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 26.06.2019 №27.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| --- | --- |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |
| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 42-37-88

Приложение к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 29.07.2019 №28

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 июля 2019 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Тихонов Василий Владимирович; –; глава города, председатель Проектного комитета администрации города. - Ситников Виктор Петрович; –; заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. - Попович Наталья Александровна; –; заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. - Волчанина Надежда Геннадьевна; –; заместитель главы города по социальной и молодежной политике. - Коротаев Максим Александрович; –; заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Лукаш Николай Владимирович; –; заместитель главы города. - Николаенко Елена Владимировна; –; исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. - Теляга Инна Альбертовна; –; исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам. - Морозова Наталья Владимировна; –; управляющий делами администрации города. - Крутовцов Александр Алексеевич; –; начальник юридического управления администрации города. - Щербина Светлана Валерьевна; –; исполняющий обязанности директора департамента экономики администрации города. Приглашенные:. - Князев Евгений Петрович; –; директор департамент по социальной политике администрации города. - Ивахненко Виктория Владимировна; –; начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города. - Силецкий Иван Петрович; –; директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска». |