ПРОТОКОЛ №4

заседания Проектного комитета администрации

города Нижневартовска

29 августа 2017 года							      г. Нижневартовск

Председательствовал:

Тихонов Василий Владимирович – глава города Нижневартовска.

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Приглашенные: 3 человека.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении проектной инициативы «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018».

Докладчик:

Гребнева Яна Валерьевна –начальник управления культуры администрации города.

Решили:

1.1. По результатам рассмотрения проектной инициативы управления культуры администрации города «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018» принять проектную инициативу, принять решение о запуске проекта.

1.2. Назначить куратором проекта «XLIII фестиваль искусств, труда 
и спорта «Самотлорские ночи – 2018» заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну.

1.3. Назначить руководителем проекта «XLIII фестиваль искусств, труда 
и спорта «Самотлорские ночи – 2018» начальника управления культуры администрации города Гребневу Яну Валерьевну.

1.4. Руководителю проекта «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018» подготовить и согласовать с куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе в соответствии 
с распоряжением администрации города от 30.03.2017 №447-р «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов 
по управлению проектом».

Копии принятых управленческих документов направить в муниципальный проектный офис в течение 3 дней с даты их утверждения.

1.5. Управлению по физической культуре и спорту (О.А. Третьяк) предоставить куратору и руководителю проекта детализированный расчет затрат в рамках мероприятий по подготовке стадиона «Центральный» 
к XLIII фестивалю искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018» 
и проведению спортивно-массовых мероприятий на различных площадках города.

Срок: до 08.09.2017

1.6. Исполняющему обязанности заместителя главы города по экономике (Е.Н. Швец) при заключении соглашений о сотрудничестве проработать вопрос о привлечении дополнительных средств для проведения XLIII фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018». Информацию направить куратору проекта.

Срок: до 31.01.2018

2. Об исполнении ранее принятых решений Проектного комитета администрации города.

Докладчик:

Тарасов Олег Геннадьевич - начальник управления инвестиций администрации города.

Решили:

Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2, 1.3, 2.1 протокола Проектного комитета администрации города от 28.02.2017 №3.

Председатель Проектного комитета

администрации города                                                                           В.В. Тихонов

Секретарь Проектного комитета

администрации города                             			                        О.Г. Тарасов

| Приложение 1 к протоколу №4 заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 29.08.2017 # Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска. 29 августа 2017 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска: |
| --- |
|  |  | Тихонов Василий Владимирович | – | глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города |
|  |  | Ситников Виктор Петрович | – | заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
|  |  | Тарасов Олег Геннадьевич | – | начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
|  |  | Вовк Оксана Григорьевна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной и молодежной политике |
|  |  | Воликовская Ирина Олеговна |  | исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|  |  | Швец Елена Николаевна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике |
|  |  | Шилова Татьяна Александровна | – | заместитель главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
|  |  | Воронова Татьяна Васильевна | – | управляющий делами администрации |
|  |  | Крутовцов Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города |
| Приглашенные: |  |  |  |  |
|  |  | Теляга Инна Альбертовна | – | исполняющий обязанности директора департамент финансов администрации города Нижневартовска |
|  |  | Гребнева Яна Валерьевна | – | начальник управления культуры администрации города |
|  |  | Плетухина Анастасия Юрьевна | - | специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города |