Информация по исполнению Плана мероприятий

по развитию оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки

фактического воздействия в администрации города Нижневартовска

за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение планов проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - МНПА) | структурные подразделения администрации города, осуществляющие экспертизу МНПА | до 15 февраля 2019 года | Утвержденные планы проведения экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/plany_orv/plany_orv_utverzhdennye/), а также на Портале проектов НПА ХМАО-Югры (http://regulation.admhmao.ru/Regulation/nizhnevartovsk/59#) |
| 2. | Утверждение плана проведения оценки фактического воздействия (далее - ОФВ) МНПА на 2019 год | департамент экономики администрации города | до 15 февраля 2019 года | Во исполнение раздела VII "Порядка проведения в администрации города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности", утвержденного постановлением администрации города от 29.10.2015 №1935, приказом департамента экономики администрации города от 11.01.2019 №05/26 (с изменениями от 29.04.2019 №05/30) утвержден План проведения оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в администрации города Нижневартовска на 2019 год (далее – План). План размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/plany_ofv/plany_ofv_utverzhdennye/300249.html), а также на Портале проектов НПА ХМАО-Югры (http://regulation.admhmao.ru/Regulation/nizhnevartovsk/59#) |
| 3. | Размещение проектов МНПА и действующих МНПА в специализированном разделе официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска (далее - официальный сайт) "Оценка регулирующего воздействия, экспертиза, оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов" и на Портале нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов МНПА, экспертизы и ОФВ МНПА | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу и ОФВ МНПА | по ОРВ - по мере разработки проектов МНПА; по экспертизе и ОФВ МНПА - в соответствии с утвержденными планами | В 1 полугодии 2019 года структурными подразделениями администрации города проведено: 7 процедур оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных НПА, по результатам которых департаментом экономики администрации года выданы 6 положительных заключений об ОРВ и 1 – отрицательное (на 1 проект НПА выдано 2 заключения: отрицательное и после устранения замечаний - положительное): 2 – управлению по развитию промышленности и предпринимательства; 4 – департаменту образования; 1 – департаменту жилищно-коммунального хозяйства. 2 процедуры оценки фактического воздействия действующих муниципальных НПА, по результатам которых департаментом экономики администрации года выданы положительные заключения об ОФВ: 1 – управлению по развитию промышленности и предпринимательства; 1 – департаменту жилищно-коммунального хозяйства. За 1 полугодие 2019 года при проведении публичных консультаций по ОРВ, ОФВ было получено 43 отзыва от субъектов бизнеса об отсутствии замечаний |
| 4. | Мониторинг и актуализация информации, размещенной в специализированном разделе официального сайта "Оценка регулирующего воздействия, экспертиза, оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов" | департамент экономики администрации города | в течение 2019 года | На постоянной основе осуществляются мониторинг и актуализация информации, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе "Оценка регулирующего воздействия, экспертиза и оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов", а также на Портале проектов НПА ХМАО-Югры в разделе "ОРВ в ОМСУ" |
| 5. | Проведение рабочих встреч, совещаний, семинаров по вопросам и проблемам развития института ОРВ | департамент экономики администрации города; структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу и ОФВ МНПА | в течение 2019 года | В целях взаимодействия с бизнесом и научным сообществом при проведении ОРВ в администрации города проводятся муниципальные мероприятия, посвященные ОРВ, информация о которых регулярно публикуется на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска: - 23.04.2019 состоялось заседание комиссии администрации города по противодействию коррупции, на котором одним из вопросов повестки был рассмотрен вопрос "О результатах оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов за 2018 год". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2019/311497.html); - 29.04.2019 состоялось заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске, на котором был рассмотрен вопрос "О проведении оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на Портале проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". Предпринимательское сообщество было проинформировано о возможностях пользования Порталом проектов нормативных правовых актов ХМАО - Югры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://regulation.admhmao.ru. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2019/312069.html); - 19.06.2019 проведены рабочие совещания, организованные администрацией города Нижневартовска, с участием предпринимателей города, представителей деловых сообществ и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, на которых обсуждался проект постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об установлении на 2020 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности" |
| 6. | Проведение согласительных процедур по урегулированию разногласий при проведении ОРВ проектов МНПА, экспертизы и ОФВ МНПА с участниками публичных консультаций | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу и ОФВ МНПА; департамент экономики администрации города | по мере необходимости в течение 2019 года | В 1 полугодии 2019 года при проведении ОРВ проектов муниципальных НПА и ОФВ муниципальных НПА разногласий между разработчиками муниципальных НПА и участниками публичных консультаций, уполномоченным органом не возникало |
| 7. | Рассмотрение неурегулированных разногласий по итогам проведения согласительных процедур на заседании Экспертно-консультативного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу и ОФВ МНПА | по мере необходимости в течение 2019 года | В 1 полугодии 2019 года при проведении ОРВ проектов муниципальных НПА и ОФВ муниципальных НПА разногласий между разработчиками муниципальных НПА и участниками публичных консультаций, уполномоченным органом не возникало |
| 8. | Рассмотрение неурегулированных разногласий по итогам проведения согласительных процедур на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу и ОФВ МНПА | по мере необходимости в течение 2019 года | В 1 полугодии 2019 года при проведении ОРВ проектов муниципальных НПА и ОФВ муниципальных НПА разногласий между разработчиками муниципальных НПА и участниками публичных консультаций, уполномоченным органом не возникало |
| 9. | Информационно-методическое сопровождение структурных подразделений администрации города по вопросам проведения ОРВ проектов МНПА, экспертизы и ОФВ МНПА | департамент экономики администрации города | в течение 2019 года | В целях оказания методической поддержки структурным подразделениям администрации города для успешного внедрения механизма ОРВ, экспертизы и ОФВ департаментом экономики администрации города: - на официальном сайте в разделах "Документы" и "Информация для бизнеса" создан специализированный раздел "Оценка регулирующего воздействия, экспертиза и оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов", включающий в себя актуальную информацию о нормативно-правовом закреплении процедуры ОРВ, экспертизы и ОФВ, должностных лицах уполномоченных органов, лучших практиках проведения процедуры ОРВ, экспертизы и ОФВ в администрации города, прошедших и предстоящих мероприятиях, проводимых администрацией города в сфере ОРВ; - на постоянной основе осуществляется консультационная и методологическая помощь по вопросам проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ |
| 10. | Проведение ОФВ МНПА, прошедших углубленную ОРВ проектов МНПА (по истечении двух лет со дня их вступления в силу) | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОФВ МНПА | в соответствии с планом проведения ОФВ МНПА | По результатам ОФВ в соответствии с Планом в 1 полугодии 2019 года департаментом экономики администрации города выдано 2 положительных заключения по ОФВ действующих МНПА: 1 – управлению по развитию промышленности и предпринимательства; 1 – департаменту жилищно-коммунального хозяйства. В отчетном периоде при проведении публичных консультаций по ОФВ было получено 10 отзывов от субъектов бизнеса об отсутствии замечаний |
| 11. | Внесение изменений в МНПА по результатам проведения ОФВ | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОФВ МНПА | по мере необходимости в течение 2019 года | Необходимость внесения изменений в МНПА по результатам проведения ОФВ в 1 полугодии 2019 года не выявлена |
| 12. | Участие в мероприятиях по вопросам проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ, организуемых органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | департамент экономики администрации города; структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу и ОФВ МНПА | в течение 2019 года | 12.03.2019 специалисты структурных подразделений администрации города приняли участие в семинаре "Об актуальных вопросах по работе с Порталом проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru)", организованном Департаментом экономического развития ХМАО-Югры в режиме видеоконференцсвязи. 28.06.2019 в Нижневартовском филиале Фонда поддержки предпринимательства Югры состоялось рабочее совещание с субъектами малого и среднего предпринимательства под председательством заместителя директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Р.Г. Колупаева |
| 13. | Организация мероприятий и освещение результатов проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ администрацией города в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | департамент экономики администрации города; департамент общественных коммуникаций администрации города | в течение 2019 года | В 1 полугодии 2019 года администрацией города Нижневартовска организовано освещение результатов реализации проведения ОРВ в средствах массовой информации и сети "Интернет": - 15.01.2019 сформирована статистика проведения ОРВ проектов муниципальных НПА, экспертизы и ОФВ муниципальных НПА в администрации города Нижневартовска за 2018 год. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/stat_orv/300383.html); - 28.02.2019 подведены итоги проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ за 2018 год. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2019/304717.html); - 01.03.2019 информационная статья "Оценка регулирующего воздействия: правила для власти, возможности для бизнеса" размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/304813.html), в группах "Официальный Нижневартовск" в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", а также в газете "Варта" (выпуск №31 (7361) от 02.03.2019); - 05.03.2019 информационная статья "ОРВ в ЮГРЕ" теперь в "Viber" размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2019/305254.html); - 22.05.2019 информационная статья "Оценка регулирующего воздействия: открытый диалог бизнеса и власти" размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/313230.html, https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2019/313884.html), в группах "Официальный Нижневартовск" в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте"; - 24.05.2019 инфографика "Оценка регулирующего воздействия: открытый диалог бизнеса и власти" размещена в группах "Официальный Нижневартовск" в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", а также в газете "Варта" (выпуск №77 (7407) от 31.05.2019); - 13.06.2019 информационное объявление для представителей бизнеса "Вниманию предпринимателей! Обсуждается проект постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" размещено на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2019/316022.html); - 24.06.2019 ОРВ в ИНФОГРАФИКЕ. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2019/318431.html). Департаментом экономики администрации города разработаны информационные буклеты об ОРВ и направлены для размещения в структурные подразделения администрации города, МКУ "Нижневартовский МФЦ", Нижневартовскую Торгово-промышленную палату, Межрайонную ИФНС России №6 по ХМАО-Югре, Нижневартовский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры. Информационные буклеты размещены на информационных стендах в местах, доступных для ознакомления наиболее широкого круга предпринимателей, и распространяются среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Информация также размещена в группах "Официальный Нижневартовск" в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте". Кроме того, для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с участием специалистов департамента экономики администрации города проведены следующие мероприятия: - 24.05.2019 во Дворце Искусств города Нижневартовска состоялась Конференция для предпринимателей города, посвященная празднованию Дня российского предпринимательства. В работе "круглых столов" в рамках мероприятия были обсуждены актуальные вопросы ОРВ проектов муниципальных НПА, экспертизы и ОФВ муниципальных НПА, затрагивающих интересы предпринимателей. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2019/313673.html); - 31.05.2019 в Нижневартовском филиале Фонда поддержки предпринимательства Югры состоялся "круглый стол" для предпринимателей города на тему "Повышение правовой грамотности предпринимателей по вопросам соблюдения прав потребителей", на котором был рассмотрен вопрос "Оценка регулирующего воздействия: открытый диалог бизнеса и власти". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2019/314791.html); - 04.06.2019 в Нижневартовском филиале Фонда поддержки предпринимательства Югры состоялся "круглый стол" для представителей бизнес-сообщества города на темы: "Порядок и способы осуществления муниципального контроля на территории города Нижневартовска", "О новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами", на котором был рассмотрен вопрос "Оценка регулирующего воздействия: открытый диалог бизнеса и власти". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2019/315200.html); - 21.06.2019 на базе МКУ "Нижневартовский МФЦ" организован День открытых дверей для представителей бизнес-сообщества по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности при участии общественных представителей Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре, директора департамента экономики администрации города, представителя прокуратуры города и сотрудников Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-Югре |
| 14. | Мониторинг развития института ОРВ, экспертизы и ОФВ в администрации города за 2019 год | департамент экономики администрации города | IV квартал 2019 года | Мониторинг развития института ОРВ, экспертизы и ОФВ в администрации города проводится департаментом экономики администрации города на постоянной основе. Итоги проведенной работы за год будут сформированы в конце 2019 года |