## объекты
Приложение № 7
к заключению Счетной палаты
от 22 ноября 2016 года № 264 /02
Анализ информации о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности города Нижневартовска на 2017 год
№ пп | Наименование объекта, вида работ | год начала стр-ва | год ввода | Плановая стоимость строительства | Уточненный бюджет 2016 года по РД от 25.10.2016 №18 | Исполнено ранее | Выполнено в 2016 году | Проект Решения о бюджете города, (тыс. руб.) |  |  |  | % обеспеченности обьекта БИ*, с учетом выполненных работ | % обеспеченности обьекта БИ*, с учетом РД от 25.10.2016 №18 | наличие ПСД (да/нет) | наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Обоснования | Стоимость выполненных работ с учетом БА предусмотренных Проектом Решения о бюджете | Отклонения от плановой стоимости
[8 empty] | Всего | в том числе:
[9 empty] | 2017 | 2018 | 2019
[8 empty] | 1563597.4 | 653969.5 | 651294 | 258333.9
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Всего в том числе: |  |  |  | 293021.9 | 51984.88 | 637531.707 | 1563597.4 | 653969.5 | 651294 | 258333.9
1 | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска 1,2 этап (СМР)* | 2016 | 2019 | 447018.96 | 38086 | 5541.5 | 44312.86 | 397164.6 | 152986 | 93860 | 150318.6 | 100 | 97.1222 | да | да | Небходимость в транспортной связи между жилыми микрорайонами 1,2 очередей стр-ва(сущ.застройка) и новыми кварталами города, повышение условий жизни Восточного планировочного района(3 оч.стр-ва) | 447018.96 | 0
2 | Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска (СМР) | 2016 | 2020 | 263118.79 | 88269.2 | 4073.63 | 37141.7 | 137300.6 | 55441.2 | 81859.4 | 0 | 61.874 | 78.525 | да | да | Необходимость в транспортной связи между жилыми микрорайонами, кварталами №23,24 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) (ПИР - 2015 год) | 178515.93 | 84602.86
3 | Город Нижневартовск. Улица Северная (№18) от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной (№18) (СМР) | 2019 | 2022 | 269209 | 0 | 4079.83 | 60236.52 | 20875 | 0 | 0 | 20875 | 9.9894 | 7.7542 | да | нет |  | 85191.35 | 184017.65
4 | Освещение переулков Угловой, Еловый , Спасателей. Старый Вартовск 1 очередь строительства (СМР) | 2017 | 2017 | 6850 | 0 | 0 | 800 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 100 | 88.3212 | да | нет | Исполнение решений Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2014 и 19.06.2014, развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для жителей города | 6850 | 0
5 | Восточный планировочный район (IV очередь строительства) г.Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона 1 (кварталы №25,26) (СМР) | 2015 | 2020 | 790486.7 | 0 | 38289.92 | 83040.627 | 255974.6 | 81694 | 87140.3 | 87140.3 | 36.1829 | 32.3819 | да | да | Необходимость в обеспечении коммунальными услугами жителей 25.26.кварталов | 377305.147 | 413181.553
6 | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска (ПИР)* | 2017 - ПИР | х | х | 0 | 0 | 1000 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | В целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды на территории города Нижневартовска | 8500 | 0
7 | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска. г. Нижневартовск (I очередь строительства) (ПИР) | 2017 - ПИР | х | х | 0 | 0 | 302000 | 5962 | 5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | Необходимость в газификации жителей индивидуальой застройки Старого Вартовска | 307962 | 0
8 | "Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска (СМР) | 2016 | 2018 | 889177.67 | 166666.7 | 0 | 108000 | 721767.6 | 333333.3 | 388434.3 | 0 | 92.3948 | 99.8971 | да | да | Необходимость в обеспечении новых микрорайонов услугами образования и снижение перегруженности в существующих школах, обеспечение безопасности жизни и сохранения здоровья обучающихся | 829767.6 | 59410.07
9 | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале №20 г.Нижневартовска (ПИР) | 2017 - ПИР | х | х | 0 | 0 | 1000 | 11003 | 11003 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет |  | 12003 | 0
(СМР) - строительно - монтажные работы
(ПИР) - проектные и изыскательские работы
БИ - бюджетные инвестиции
Исполнитель: Ведущий инженер ПО
подпись
|  | Инспектор Счетной палаты города | [7 empty] | О.В. Сливина
| Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале 18 г.Нижневартовска. Блок 3 на 900 учащихся (20.00.45) | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Восточный объезд г.Нижневартовска на участке улицы Омской от улицы Ханты-Мансийской до ул.Летней (№1*). 1 этап. | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!