Приложение 4 к протоколу

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности

в городе Нижневартовске от _____________№_________

О ходе реализации инвестиционного проекта "Котельная в квартале В-5" на территории города Нижневартовска

Акционерное общество "Городские электрические сети" более 25 лет обслуживает электрохозяйство города Нижневартовска. Высококвалифицированный персонал, использование новейших технологий, стабильность и безупречная репутация - позволили предприятию занять прочные лидирующие позиции на рынке электроснабжения города.

Большой опыт наработанный в партнёрстве с органами исполнительной власти по реализации инвестиционных программ в сфере энергетики позволил открыть для Общества новое направление деятельности, так в сентябре 2019 года подписано соглашение о передаче в концессию АО "Городские электрические сети" имущественного комплекса объектов теплоснабжения в городе Нижневартовске.

Генеральный план города Нижневартовска охватывает все возможные аспекты жизнедеятельности муниципального образования, в том числе и развитие коммунальной инфраструктуры.

Вектор движения развития города формируется в Восточном направлении, в сторону озера Эмтор, с застройкой новыми жилыми кварталами, а также с возведением социально-значимых объектов.

При строительстве новых микрорайонов, покрытие тепловых нагрузок для объектов жилищного строительства предусмотрено в зависимости от расположения территории по отношению 
к существующим, реконструируемым или планируемым тепловым источникам.

Для теплоснабжения жилой застройки и застройки общественно-делового назначения генеральным планом предусмотрено строительство котельной в Квартале В-5, установленной мощностью 104 МВт с наружными сетями инженерного обеспечения.

Стартовая проектная мощность котельной равна 52 МВт и будет вырабатываться тремя водогрейными котлами. 
Выработка тепла и горячей воды будет производится на базе водогрейного водотрубного котла типа Eurotherm 17/150, номинальной теплопроизводительностью 17,44 МВТ. Срок службы - 15 лет. Максимальная допустимая температура теплоносителя на выходе с котельной – 130 °С. Нагревание воды в котлах осуществляется газовыми горелками с отдельно стоящими вентиляторами, оснащенными преобразовательными частотами и микропроцессорными системами управления, что позволит работать на минимальной нагрузке в летний период, для обеспечения потребителя горячей водой.

В последующем, планируется увеличение мощности котельной до 104 МВт путем установки 3 дополнительных котлов.

Реализация инвестиционного проекта положительно скажется на финансово-экономическом фоне Общества. Специфика нового вида деятельности "Производство, передача, распределение пара и горячей воды" является актуальной на сегодняшний день в рамках перспективной застройки квартала В-5 города Нижневартовска и необходимой для обеспечения тепловой энергией новых жилых кварталов и социально-значимых объектов.

Генеральным подрядчиком определено ЗАО "Городское освещение".

Информация о выполненных мероприятиях.

Подготовительные работы

- Выполнена инженерная подготовка участка строительства.

- Проведены Геодезические работы. (Создана геодезическая разбивочная основа строительства).

- Проведены работы по расчистке и ограждении территории строительства.

- Обеспечение строительной площадки машинами, механизмами, инвентарем, знаками безопасности.

- Произведено устройство временного строительного городка и монтаж инвентарных зданий.

- Выполнены мероприятия по выносу опоры высоковольтной линии электропередач из зоны строительства.

- Работы по выторфовке грунта на глубину 
до 5 метров. Замещение удаленного грунта песком.

- Отсыпка территории песком. Устройство насыпи.

Монтаж трансформаторной подстанции.

- Выполнение работ по строительству трансформаторной подстанции ТП-27/1, 2*1250 кВа для нужд котельной. (Отдельный проект).

Дымовые трубы.

- Устройство свайного поля под фундамент дымовых труб (забита 81 свая).

Здание котельной.

- Устройство железобетонных фундаментов под здание котельной.

- Монтаж каркаса здания котельной.

- Отделка фасадов и кровли, заполнение проемов здания котельной.

- Устройство полов и перегородок здания котельной.

Технологические решения.

- Производится закуп технологического оборудования. Заключены договора поставки материалов и оборудования на сумму более 200 млн.руб.

Произведена установка водогрейных котлов Eurotherm-17 (3 шт),

пластинчатых теплообменников (5 шт), сетевых насосов (4 шт),

резервуаров запаса воды (1 шт), вентиляционных установок SL (5 шт.)