АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ

г. Нижневартовск	               «09» июня 2025 г.

Концедентом в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем от 18.09.2019 № 3 (далее — Концессионное соглашение), постановлением администрации города Нижневартовска от 12.12.2024 №1135 
«Об осуществлении отдельных прав и обязанностей концедента структурными подразделениями администрации города при заключении и исполнении концессионных соглашений»:

1. Проведена проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – Объекта соглашения в срок 
с 09.04.2025 по 07.05.2025 года.

2. Проверяемый период 2024 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по соблюдению сроков создания и реконструкции Объекта соглашения, осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию Объекта соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта соглашения установленным Концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, обязательств по использованию (эксплуатации), включая техническое обслуживание, Объекта соглашения, Иного имущества.

Заключение:

1. Концессионером в полном объеме/частично выполнены мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением, инвестиционными программами Концессионера (далее – Мероприятия), согласно приложению 1 к акту.

2. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав 
и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует/
не соответствует: целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением и инвестиционными программами Концессионера.

3. Концедент не имеет/имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по:

- достижению плановых значений показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности согласно приложению 2 к акту по следующим причинам:

- удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 155,01 кг у.т./Гкал (план – 
152,98 кг у.т./Гкал);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 
к материальной характеристике тепловой сети 2,53 Гкал/м2 (план – 2,21 Гкал/м2);

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 404,02 тыс. Гкал (план – 322,48 тыс. Гкал);

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 15,45% от отпуска в сеть (план – 12,88% от отпуска в сеть);

- доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды 0,24% (план – 0%).

| От имени Концедента |  |
| --- | --- |
| ___________________/ Боков А.Н. |  |
| М. П. |  |

Приложение 1 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Выполнение Концессионером мероприятий

за период 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий |  | Объём выполнения мероприятий за 2024 год |  | Факт выполнения мероприятий с 2019 по 2024 годы (нарастающим итогом) (м.шт) | Общий объем мероприятия до окончания срока действия КС (м.шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в соответствии с условиями КС/ИП | факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ) | в соответствии с условиями КС/ИП (м.шт) | факт выполнения мероприятий (м.шт) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | 2029 |  | 1 787,505 | 1 224,404 | 1 404,40 | 1 967,50 |
| 3.1.2.15 | "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) | 31.12.2024 | # 25.12.2024 | 134,105 | 111,7 | 218,595 | 241,00 |
| 3.1.2.20 | ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1, инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 31.12.2024 | # 25.12.2024 | 521,00 | 405,434 | 405,435 | 521,00 |
| 3.1.2.23 | "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 31.12.2024 | # 25.12.2024 | 179,00 | 61,425 | 61,425 | 179,00 |
| 3.1.2.24 | ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр. инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 31.12.2024 | # 18.12.2024 | 195,00 | 126,75 | 126,75 | 195,00 |
| 3.1.2.25 | ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47) инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 31.12.2024 | # 25.12.2024 | 223,00 | 153,085 | 153,085 | 223,00 |
| 3.1.2.27 | "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 31.12.2024 | # 18.12.2024 | 151,00 | 124,785 | 124,785 | 151,00 |
| 3.1.2.28 | "ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6" инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона | 31.12.2024 | # 25.12.224 | 265,00 | 201,225 | 201,225 | 265,00 |
| Мероприятия в сфере горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий |  | Объём выполнения мероприятий за 2024 год |  | Факт выполнения мероприятий с 2019 по 2024 годы (нарастающим итогом) (м.шт) | Общий объем мероприятия до окончания срока действия КС (м.шт) |
|  |  | в соответствии с условиями КС/ИП | факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ) | в соответствии с условиями КС/ИП (м.шт) | факт выполнения мероприятий (м.шт) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1.2 | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения в том числе: | 2026 |  | 205,00 | 334,16 | 334,16 | 205,00 |
| 3.1.2.8. | # ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения) | 31.12.2024 | # 25.12.2024 | 113,00 | # 189,86 | 189,86 | 113,00 |
| 3.1.2.9. | # "ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 31.12.2024 | # 25.12.2024 | 92,00 | # 144,30 | 144,30 | 92,00 |

Приложение 2 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
за период 2024 год

| № п/п | Наименование показателя* | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./ км | 0,48 | 0,0 |
| 1.2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/ч | 0 | 0 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 2.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 152,98 | 155,01 |
| 2.2 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/ м2 | 2,21 | 2,53 |
| 2.3 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал | 322,48 | 404,02 |
| 2.3.1 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | в % от отпуска в сеть | 12,88 | 15,45 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | для централизованных систем горячего водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,73 | 0,10 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |
| 2.1 | доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0,1 | 0 |
| 2.2 | доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0,24 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - |
| 3.2 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/ м3 | 0,0803 | 0,07874 |

*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» и приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Приложение 3 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,

за период 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. без НДС | х | 1 086 209,85 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. без НДС | х | 102 769,09 |
| 3.1. | То же самое | % | 2,63 | 2,63 |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс.руб. без НДС | 3 821 254,30 | 3 999 566,52 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | 104,07 | 103,26 |
| 6. | Объем полезного отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 181,53 | 2 211,57 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. без НДС | х | х |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | х | х |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. без НДС | х | х |
| 3.1. | То же самое | % | х | х |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс.руб. без НДС | х | 136 686,51 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | х | 103,84 |
| 6. | Объем отпуска воды | тыс. м3 | 3 200,00 | 3 043,32 |

Приложение 4 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг финансирования мероприятий

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,

за период 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия/источника | План тыс. руб. (без НДС) | Факт тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с Заданием по следующим объектам: |  |  |
|  | В сфере теплоснабжения: |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной №3А | 50 850 | 50 116,67 |
| 2 | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний в том числе: | 145 332 | 143 237,68 |
| 2.1 | 3.1.2.9."ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 4 391 | 4 391,01 |
| 2.2 | 3.1.2.11."ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 10258 | 10 059,28 |
| 2.3 | 3.1.2.15."ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) | 4 138 | 4 138,25 |
| 2.4 | 3.1.2.17."Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения | 4 500 | 4 499,64 |
| 2.5 | 3.1.2.20. "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 33 659 | 33 659,47 |
| 2.6 | 3.1.2.21."Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185 | 1 337 | 0 |
| 2.7 | 3.1.2.22."ТС посёлка Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос. Рыбозавод) | 700 | 700,11 |
| 2.8 | 3.1.2.23."ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 31 958 | 32 077,84 |
| 2.9 | 3.1.2.24."ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр." инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 11 972 | 11 971,99 |
| 2.10 | 3.1.2.25."ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47) " инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 6 951 | 6 950,84 |
| 2.11 | 3.1.2.26."ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 272 | 272,40 |
| 2.12 | 3.1.2.27."ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 26 936 | 26 257,76 |
| 2.13 | 3.1.2.28."ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6" инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона | 8 259 | 8 259,09 |
| 3 | Реконструкция котельной №5 | 91 927 | 96 221,17 |
| 4 | Реконструкция котельной №8 | 4 983 | 4 305,80 |
| 5 | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | 545 | 0 |
| 6 | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | 30 280 | 30 274,06 |
|  | В сфере горячего водоснабжения: |  |  |
| 1 | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения в том числе: | 25 424 | 25 424 |
| 1.1 | 3.1.2.6"ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения | 4 945- | 4 945,19 |
| 1.2 | # 3.1.2.8. "ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения) | 11 634 | 11 633,75 |
| 1.3 | 3.1.2.9."ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 8 845 | 8 844,56 |
|  | Итого | 349 341 | 349 579,35 |
| В разрезе сфер: |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС | 323 917 | 324 155 |
| 2 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
| 3 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС | 25 424 | 25 424 |
| 2 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
| 3 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
| Итого |  | 349 340 | 349 579 |