от 11.02.2019 №98-р

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования        и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города от 26.10.2018 №395

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки на территории         города Нижневартовска, утвержденными решением Думы города от 26.10.2018 №395, на основании протокола комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки)         территории города Нижневартовска от 05.02.2019 №42-2019:

1. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта          о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города от 26.10.2018 №395 (далее - Правила), в части внесения изменений в градостроительные            регламенты согласно приложению.

2. Комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города       Нижневартовска (В.П. Ситников):

- организовать работу по подготовке проекта о внесении изменений             в Правила в части внесения изменений в градостроительные регламенты;

- обеспечить в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации размещение сообщения о принятом решении о подготовке проекта о внесении изменений в Правила на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и его опубликование в газете "Варта" не позднее десяти дней со дня подписания настоящего распоряжения.

3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование распоряжения в газете "Варта"     не позднее десяти дней со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение к распоряжению

администрации города

от 11.02.2019 №98-р

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта

о внесении изменений в Правила землепользования

и застройки на территории города Нижневартовска,

утвержденные решением Думы города от 26.10.2018 №395,

в части внесения изменений в градостроительные регламенты

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска (далее - проект о внесении изменений в Правила) | февраль 2019 года |
| 2. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | февраль 2019 года |
| 3. | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | февраль-март 2019 года |
| 4. | Доработка проекта о внесении изменений в Правила с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний | март 2019 года |
| 5. | Вынесение проекта о внесении изменений в Правила для рассмотрения Думой города | март 2019 года |