от 07.12.2018 №1636-р

О внесении изменения в распоряжение администрации города от 14.02.2018 №138-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта         общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"

В целях актуализации сроков исполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта общего образования              "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" внести изменение в распоряжение администрации города от 14.02.2018 №138-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)", изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                           Д.А. Кощенко

Приложение к распоряжению

администрации города

от 07.12.2018 №1636-р

План мероприятий ("дорожная карта")

по реализации проекта по созданию объекта общего образования

"Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"

| № п/п | Наименование мероприятия | Текущее состояние | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-техническое обеспечение проекта |
| 1.1. | Включение объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (далее - Объект) в перечень объектов на 2018 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (далее - КС) | издано распоряжение администрации города от 31.01.2018 №94-р "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2018 год" | управление инвестиций администрации города | исполнено |
| 1.2. | Земельный участок |  |  |  |
| 1.2.1. | Формирование и постановка земельного участка на кадастровый учет | сформирован земельный участок с кадастровым номером 86:11:0201001:4685 площадью 19 221 кв.м | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | исполнено |
| 1.2.2. | Подготовка информации о наличии на земельном участке зарегистрированных прав, обременений | зарегистрированные права, обременения на земельном участке отсутствуют | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | исполнено |
| 1.2.3. | Выполнение мероприятий по обеспечению земельного участка подъездными путями в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | земельный участок обеспечен подъездными путями от эксплуатируемой улицы Героев Самотлора | заместитель главы города по строительству | исполнено |
| 1.3. | Сети инженерно-технического обеспечения |  |  |  |
| 1.3.1. | Подготовка информации о необходимости выноса (переноса) с земельного участка инженерных коммуникаций | вынос (перенос) инженерных сетей не требуется | заместитель главы города по строительству | исполнено |
| 1.3.2. | Подтверждение возможности технологического присоединения Объекта к инженерным сетям | имеется возможность подключения Объекта к существующим инженерным сетям (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), технические условия получены | заместитель главы города по строительству | исполнено |
| II. Строительство и оснащение Объекта |
| 2.1. | Подготовка технического задания на Объект | техническое задание утверждено | департамент образования администрации города | исполнено |
| 2.2. | Подготовка и направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта | 29.12.2017 направлена заявка, 12.11.2018 заявка направлена повторно | департамент образования администрации города | исполнено |
| 2.3. | Заключение соглашения между администрацией города и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта в соответствии с концессионным соглашением (в течение 14 рабочих дней с даты заключения КС) |  | департамент образования администрации города | 23.05.2019 |
| 2.4. | Подготовка и внесение предложения о заключении КС | внесено предложение о заключении КС в порядке частной инициативы от 21.06.2018 | инициатор заключения КС | исполнено |
| 2.5. | Рассмотрение предложения о заключении КС | издан приказ уполномоченного органа от 17.07.2018 о возможности заключения КС на иных условиях | управление инвестиций администрации города | исполнено |
| 2.6. | Внесение информации о рассмотрении предложения о заключении КС в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" | информация внесена в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" | управление инвестиций администрации города | исполнено |
| 2.7. | Проведение мероприятий по изменению и согласованию условий КС | проводятся мероприятия по изменению и согласованию условий КС | инициатор заключения КС | 17.12.2018 |
| 2.8. | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), предложения о заключении КС в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 10 календарных дней с даты принятия решения о возможности заключения КС) |  | управление инвестиций администрации города | 27.12.2018 |
| 2.9. | Сбор заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 45 календарных дней с даты размещения предложения о заключении КС) |  | управление инвестиций администрации города | 09.02.2019 |
| 2.10. | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), информации о поступлении заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 10 рабочих дней после истечения срока исполнения строки 2.12 раздела II настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") |  | управление инвестиций администрации города | 19.02.2019 |
| 2.11. | Принятие решения о заключении КС в случае отсутствия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 30 календарных дней после информирования инициатора заключения КС о заключении КС) |  | управление инвестиций администрации города | 14.03.2019 |
| 2.12. | Представление в уполномоченный орган администрации города документов, подтверждающих возможность финансирования проекта КС (в течение 20 календарных дней после информирования инициатора заключения КС о заключении КС) |  | инициатор заключения КС | 04.03.2019 |

| 2.13. | Подписание КС на условиях, предусмотренных в предложении о заключении КС и проекте КС |  | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; концессионер | 26.04.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13.1. | Направление инициатору заключения КС проекта КС (в течение 5 рабочих дней после принятия решения о заключении КС) |  | управление инвестиций администрации города | 21.03.2019 |
| 2.13.2. | Подписание проекта КС концессионером (не более 1 месяца с даты получения проекта КС) |  | концессионер | 20.04.2019 |
| 2.13.3. | Подписание проекта КС концедентом (не более 5 рабочих дней с даты получения подписанного проекта КС концессионером) |  | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | 26.04.2019 |
| 2.14. | Внесение информации о заключении КС в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" (в течение 10 рабочих дней с даты заключения КС) |  | управление инвестиций администрации города | 17.05.2019 |
| 2.15. | Предоставление концессионеру земельного участка на условиях договора аренды (в течение 60 рабочих дней с даты заключения КС) |  | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | 29.07.2019 |
| 2.16. | Оказание содействия концессионеру для обеспечения возможности создания Объекта (включая проектирование, строительство и оснащение) |  | заместитель главы города по строительству; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент образования администрации города | II квартал 2019 года - II квартал 2022 года в соответствии с условиями КС |
| 2.17. | Ввод Объекта в эксплуатацию |  | заместитель главы города по строительству | не позднее II квартала 2022 года |

| 2.18. | Регистрация права собственности муниципального образования на Объект и прав концессионера на владение и пользование Объектом |  | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | II квартал 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19. | Организация и проведение конкурсных процедур по заключению КС в случае поступления заявок и соответствия заявителей требованиям Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" |  | управление инвестиций администрации города | с 18.02.2019 по 01.09.2019 |