## Лист1
Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нижневартовск
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  |  | электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2014 год
1 | ул. Нефтяников, д. 1А | 9472106.84 | 1615615.78 | 1813103.06 | 499541.98 | 249770.98 | 554063.44 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 3276941.45 | 576.7 | 1463070.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ул. Нефтяников, д. 5 | 12843781.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578857.55 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3444076.56 | 933 | 2414538.81 | 1891 | 6406309 | 0 | 0
3 | ул. Нефтяников, д.5А | 9311150.18 | 1610463.35 | 2122557.61 | 216173.71 | 0 | 498194.89 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3092127.24 | 731.8 | 1771633.38 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ул. Нефтяников, д. 5б | 7632930.92 | 0 | 1890005.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 5742925.85 | 0 | 0
5 | ул. Омская, д. 10 | 9866486.1 | 2663023.48 | 2609448.17 | 240962.87 | 233314.11 | 914087.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.4 | 3205649.71 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ул. Омская, д. 12 | 9856668.93 | 2662207.46 | 2871490.65 | 240271.57 | 232639.32 | 913062.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 2936997.24 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ул. Омская, д. 14 | 9007731.52 | 2663131.29 | 2864286.1 | 240730.26 | 233098.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 3006485.85 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ул. Омская, д. 20а | 4974013.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335501.96 | 0 | 0 | 0 | 372.5 | 1593637.17 | 0 | 0 | 1015.6 | 3044874.17 | 0 | 0
9 | ул. Пионерская, д. 3 | 6290143.15 | 1722783.86 | 2081645.22 | 0 | 0 | 606658.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1 | 1879056.04 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ул. Пионерская, д. 5 | 6430542.96 | 1719122.82 | 2218315.73 | 0 | 0 | 628281.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1 | 1864822.88 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ул. Пионерская, д. 13 | 15971182.2 | 0 | 2243149.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3105466.29 | 0 | 0 | 2317 | 10622566.08 | 0 | 0
12 | ул. Пионерская, д. 13а | 13868699.03 | 2528406.72 | 0 | 0 | 0 | 780345.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 10559946.44 | 0 | 0
13 | ул. Пионерская, д. 15 | 7876308.08 | 1717943.97 | 0 | 257469.27 | 0 | 588219.73 | 0 | 0 | 0 | 923 | 3138939.13 | 908.6 | 2173735.98 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | пр-кт Победы, д. 6 | 13048524.18 | 1758090.8 | 2183574.14 | 0 | 0 | 983530.9 | 0 | 0 | 0 | 923 | 4388184.35 | 0 | 0 | 2241 | 3735143.99 | 0 | 0
15 | пр-кт Победы, д. 6а | 11052991.09 | 2310250.98 | 1557428.57 | 0 | 0 | 1083152.73 | 0 | 0 | 0 | 1119.2 | 4176895.31 | 685.5 | 1925263.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | пр-кт Победы, д. 6б | 11204345.83 | 2257450.3 | 1665871.51 | 0 | 0 | 1111261.86 | 0 | 0 | 0 | 1119.2 | 4120250.64 | 735.6 | 2049511.52 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | пр-кт Победы, д. 10а | 15145224.29 | 2505248.67 | 2054879.98 | 238346.65 | 242717.23 | 613480.99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 788.4 | 2208886.89 | 2111 | 7281663.88 | 0 | 0
18 | ул. Омская, д. 6 | 11168999.46 | 0 | 2184513.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.2 | 2647184.35 | 1840 | 6337301.92 | 0 | 0
19 | ул. Омская, д. 6а | 4033089.19 | 0 | 1875323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.5 | 2157766.19 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ул. Омская, д. 16 | 16333471.79 | 4129229.07 | 3244581.25 | 296225.68 | 298713.12 | 893503.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 2671862.82 | 2583 | 4799356.27 | 0 | 0
21 | ул. Омская, д. 18а | 4695563.75 | 748380.59 | 909584.92 | 0 | 0 | 377207.96 | 0 | 0 | 0 | 372.5 | 1705187.8 | 362.2 | 955202.48 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ул. Омская, д. 20 | 5039627.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372913.25 | 0 | 0 | 0 | 372.5 | 1643204.1 | 0 | 0 | 1016.6 | 3023509.97 | 0 | 0
23 | ул. Омская, д. 24 | 8234537.93 | 2219242.7 | 2660453.64 | 0 | 0 | 851181.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.6 | 2503660.5 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ул. Пионерская, д. 1 | 4444198.65 | 1699498.17 | 0 | 252211.1 | 0 | 628667.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1 | 1863822.25 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | пр-кт Победы, д. 1а | 12766773.26 | 0 | 2053929.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 2047404.62 | 771.8 | 2404582.12 | 1932 | 6260857 | 0 | 0
26 | пр-кт Победы, д. 14 | 6649041.88 | 1637957 | 0 | 221911.65 | 0 | 507823.29 | 0 | 0 | 0 | 923 | 2564299.07 | 717.4 | 1717050.87 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | пр-кт Победы, д. 14а | 11309641.73 | 2351216.97 | 1691675.38 | 0 | 0 | 541984.3 | 0 | 0 | 0 | 933.6 | 4520345.07 | 764.9 | 2204420.01 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | пр-кт Победы, д. 14б | 7407795.83 | 3086798.97 | 1690694.15 | 0 | 0 | 546135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.5 | 2084167 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ул. Нефтяников, д. 1 | 11623752.54 | 1142967.37 | 5767162.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 4713622.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ул. Нефтяников, д. 3 | 11410241.62 | 1107918 | 5588701.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 4713622.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2014 году |  | 288969565.47 | 45856948.32 | 55842374.38 | 2703844.74 | 1490252.78 | 14908116.24 | 0 | 0 | 0 | 13719.7 | 52244203.9 | 18563.4 | 48109370.54 | 20797.2 | 67814454.57 | 0 | 0
2015 год
1 | ул.Интернациональная, д.30 | 16698454.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682.58 | 16698454.89 | 0 | 0
2 | б-р Комсомольский, д. 1А | 17292290.29 | 0 | 0 | 3125908.65 | 1738527.22 | 1292754.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 | 11135099.82 | 0 | 0
3 | ул. Ленина, д. 1 | 23396195.87 | 1657990.11 | 8157454.12 | 0 | 0 | 2057710.05 | 0 | 0 | 0 | 1682.4 | 7089986.9 | 1235.5 | 4433054.69 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ул. Ленина, д. 1а | 15596027.96 | 999797.96 | 4919092.07 | 0 | 0 | 1216574.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 8460563.38 | 0 | 0
5 | ул. Ленина, д. 3 | 16261616.14 | 1653455.98 | 8135145.81 | 0 | 0 | 2052082.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.5 | 4420931.55 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ул. Менделеева, д. 2 | 13240644.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.8 | 13240644.65 | 0 | 0
7 | ул. Менделеева, д. 2а | 13240644.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.8 | 13240644.65 | 0 | 0
8 | ул. Менделеева, д. 4б | 13240644.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.8 | 13240644.65 | 0 | 0
9 | ул. Менделеева, д. 6 | 12114455.8 | 3584914.65 | 0 | 0 | 0 | 3038474.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.9 | 5491066.96 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ул. Менделеева, д. 6б | 25899836.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412268.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.8 | 4359401.65 | 3503 | 19128166.53 | 0 | 0
11 | ул. Менделеева, д. 8а | 4130598.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038496.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1092102 | 0 | 0
12 | ул. Менделеева, д. 16 | 20961595.48 | 1371537.16 | 6748080.92 | 0 | 0 | 1702197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 11139780.4 | 0 | 0
13 | ул. Менделеева, д. 18 | 21043993.97 | 1383043.44 | 6804692.83 | 0 | 0 | 1716477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 11139780.4 | 0 | 0
14 | ул. Менделеева, д. 22 | 16094064.07 | 1636419.55 | 8051325.08 | 0 | 0 | 2030939.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.1 | 4375380.34 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ул. Мира, д. 2 | 13907553.15 | 1018469.66 | 5010958.42 | 0 | 0 | 1264009.5 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3890980.09 | 773.4 | 2723135.48 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ул. Мира, д. 2а | 7054971.66 | 985169.82 | 4847120.34 | 0 | 0 | 1222681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ул. Мира, д. 4 | 19794264.21 | 1003752.32 | 4938547.84 | 0 | 0 | 1245744 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3890980.09 | 0 | 0 | 1862 | 8715239.96 | 0 | 0
18 | ул. Мира, д. 4а | 9582633.65 | 974347.37 | 4793872.96 | 0 | 0 | 1209249.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.4 | 2605163.42 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ул. Мира, д. 6а | 18251091.67 | 968638.83 | 4765786.44 | 0 | 0 | 1202165.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589900.18 | 1864 | 8724601.12 | 0 | 0
20 | ул. Мира, д. 8а | 9679714.44 | 984218.4 | 4842439.25 | 0 | 0 | 1221500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.9 | 2631556.089 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ул. Нефтяников, д.1б | 14884214.63 | 1187429.6 | 5891507.76 | 0 | 0 | 1241316 | 0 | 0 | 0 | 923 | 3889715.83 | 687.4 | 2674245.44 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ул. Омская, д. 4 | 3906889.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238566.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.9 | 2668322.99 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ул. Омская, д. 8 | 23087036.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228 | 23087036.28 | 0 | 0
24 | ул. Омская, д. 18 | 7339837.71 | 854081.43 | 4202154.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.3 | 2283602.1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ул. Омская, д. 22 | 3651154.21 | 742883.75 | 0 | 0 | 0 | 921983.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.1 | 1986287.06 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ул. Омская, д. 22а | 24455718.44 | 2015083.06 | 0 | 0 | 0 | 2553847.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4102 | 19886788 | 0 | 0
27 | ул. Пионерская, д. 7 | 13801007.59 | 958916.464 | 4717951.57 | 0 | 0 | 1190098.8 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 4370135.77 | 793.1 | 2563904.99 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ул. Пионерская, д. 9 | 10019403.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222 | 9233876.52 | 0 | 0
29 | ул. Пионерская, д. 11 | 10023019.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789143.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222 | 9233876.52 | 0 | 0
30 | пр-кт Победы, д. 3а | 16406170.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3939287.36 | 0 | 0 | 2424.8 | 12466883.6 | 0 | 0
31 | пр-кт Победы, д. 7 | 31292721.97 | 0 | 12034858.21 | 5785431 | 4082467.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 9389965.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | пр-кт Победы, д. 7а | 8939699.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504907.68 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 4715154.61 | 807.3 | 2719637.66 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | пр-кт Победы, д. 9а | 14255885.62 | 0 | 5193667.14 | 3167844.4 | 1761850.5 | 1310097.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 2822425.98 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | пр-кт Победы, д. 11а | 12927191.94 | 0 | 5186206.65 | 3163293.93 | 1759319.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1 | 2818371.69 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | пр-кт Победы, д. 13 | 20532893.13 | 0 | 12042126.27 | 0 | 0 | 3024661.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 5466105.21 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | пр-кт Победы, д. 13а | 2636922.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 2636922.07 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | пр-кт Победы, д. 21а | 12061801 | 0 | 5871805.19 | 0 | 0 | 1474841.2 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 4715154.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | пер. Рыбников, д. 11 | 1965783.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1965783.6 | 0 | 0
39 | ул. 60 лет Октября, д. 5б | 18782752.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079052.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059 | 16703700.09 | 0 | 0
40 | ул. 60 лет Октября, д. 7а | 12052147.16 | 0 | 8289442.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.8 | 3762704.67 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ул. 60 лет Октября, д. 7б | 10126767.53 | 0 | 5939144.21 | 0 | 0 | 1491754.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.6 | 2695868.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2015 году |  | 580630311.92 | 23980149.55 | 141383379.75 | 15242477.98 | 9342165.05 | 47529123.6 | 0 | 0 | 0 | 10097.6 | 45891360.36 | 19423.1 | 68727988.57 | 47004.78 | 228533667.06 | 0 | 0
2016 год
1 | ул. Маршала Жукова, д. 2 | 11695310.35 | 1189161.07 | 5850774.86 | 0 | 0 | 1475852.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.2 | 3179522.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ул. Маршала Жукова, д. 2а | 17545337.85 | 968668.56 | 4765932.72 | 0 | 0 | 1202202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266.5 | 10608534.57 | 0 | 0
3 | ул. Маршала Жукова, д. 2б | 14244321.47 | 1140995.23 | 5613794.78 | 0 | 0 | 1416074.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.7 | 3050738.5 | 645.8 | 3022718.56 | 0 | 0
4 | ул. Маршала Жукова, д. 3 | 17547089.37 | 0 | 5120378.85 | 0 | 0 | 1291610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 | 11135099.82 | 0 | 0
5 | ул. Маршала Жукова, д. 3А | 17745164.29 | 0 | 0 | 3522781.45 | 1959254.77 | 1456885.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.74 | 10806242.27 | 0 | 0
6 | ул. Маршала Жукова, д. 4 | 1458235.67 | 1458235.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ул. Маршала Жукова, д. 4б | 9606640.68 | 976788.37 | 4805882.88 | 0 | 0 | 1212279.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.5 | 2611690.04 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ул. Маршала Жукова, д. 5 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ул. Маршала Жукова, д. 9 | 4885727.28 | 885727.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ул. Маршала Жукова, д. 10 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ул. Менделеева, д. 4 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ул. Менделеева, д. 4а | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ул. Менделеева, д. 8а | 19494532.4 | 0 | 10104567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 9389965.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ул. Менделеева, д. 10 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ул. Менделеева, д. 12 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ул. Менделеева, д. 24 | 11990651.79 | 1910036.27 | 8050008.52 | 0 | 0 | 2030607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ул. Мира, д. 6 | 15719685.28 | 1352776.27 | 6655775.72 | 0 | 0 | 1678913.1 | 0 | 0 | 0 | 1431.4 | 6032220.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ул. Мира, д. 8 | 13513235.76 | 1374004.92 | 6760222.49 | 0 | 0 | 1705259.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.4 | 3673748.65 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ул. Мира, д. 10 | 13631370.02 | 990387.786 | 4872793.18 | 0 | 0 | 1229157.45 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3890980.09 | 771.4 | 2648051.51 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ул. Мира, д. 10а | 16032957.11 | 1023167.32 | 5034071.29 | 0 | 0 | 1269839.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 8705878.8 | 0 | 0
21 | ул. Мира, д. 12 | 14286775.84 | 1177190.44 | 4446744.05 | 0 | 0 | 1251500.4 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 4715154.61 | 785.1 | 2696186.34 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ул. Мира, д. 12а | 14458641.73 | 1191351.72 | 4556959.1 | 0 | 0 | 1266555.6 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 4715154.61 | 766.7 | 2728620.7 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ул. Мира, д. 14 | 7003420.21 | 1109126.1 | 0 | 0 | 0 | 1179139.5 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 4715154.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ул. Мира, д. 24 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ул. Нефтяников, д. 3а | 9440645.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.04 | 9440645.23 | 0 | 0
26 | ул. Омская, д. 4 | 4910095.6 | 0 | 4910095.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ул. Омская, д. 22 | 3655052.02 | 0 | 3655052.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | пр-кт Победы, д. 1 | 29154778.63 | 0 | 0 | 6175422.86 | 3434566.36 | 2553915.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3175 | 16990873.99 | 0 | 0
29 | пр-кт Победы, д. 8а | 11196421.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 354 | 1937587.14 | 0 | 0 | 2290 | 9258834.46 | 0 | 0
30 | пр-кт Победы, д. 12 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | пр-кт Победы, д. 13а | 9458004.17 | 0 | 4852313.42 | 2959637.86 | 1646052.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | пр-кт Победы, д. 17 | 18608257.37 | 1478152.18 | 6229796.71 | 0 | 0 | 1571460.3 | 0 | 0 | 0 | 1163.8 | 5943352.03 | 687.4 | 3385496.15 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | пр-кт Победы, д. 17а | 9832126.42 | 1147531.6 | 4836368.47 | 0 | 0 | 1219969.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.7 | 2628257 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | пр-кт Победы, д. 19а | 19594716.16 | 1722684.03 | 7260396.74 | 0 | 0 | 1831428.18 | 0 | 0 | 0 | 1719.3 | 8780207.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | пр-кт Победы, д. 21 | 14863578.95 | 1007260.7 | 0 | 0 | 0 | 1250098.2 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3890980.09 | 0 | 0 | 1862 | 8715239.96 | 0 | 0
36 | ул. 60 лет Октября, д. 1 | 7799570.1 | 0 | 5053380.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.8 | 2746189.32 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2016 году |  | 381372343.35 | 22103245.52 | 113435309.48 | 12657842.17 | 7039874.02 | 28092748.59 | 0 | 13 | 26000000 | 11123.7 | 54010755.68 | 8160.9 | 29348500.23 | 18646.08 | 88684067.66 | 0 | 0

## виды точно Нижневартовск
Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нижневартовск
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  |  | электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2014 год
1 | ул. Нефтяников, д. 1А | 9472106.84 | 1615615.78 | 1813103.06 | 499541.98 | 249770.98 | 554063.44 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 3276941.45 | 576.7 | 1463070.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ул. Нефтяников, д. 5 | 12843781.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578857.55 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3444076.56 | 933 | 2414538.81 | 1891 | 6406309 | 0 | 0
3 | ул. Нефтяников, д.5А | 9311150.18 | 1610463.35 | 2122557.61 | 216173.71 | 0 | 498194.89 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3092127.24 | 731.8 | 1771633.38 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ул. Нефтяников, д. 5б | 7632930.92 | 0 | 1890005.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 5742925.85 | 0 | 0
5 | ул. Омская, д. 10 | 9866486.1 | 2663023.48 | 2609448.17 | 240962.87 | 233314.11 | 914087.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.4 | 3205649.71 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ул. Омская, д. 12 | 9856668.93 | 2662207.46 | 2871490.65 | 240271.57 | 232639.32 | 913062.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 2936997.24 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ул. Омская, д. 14 | 9007731.52 | 2663131.29 | 2864286.1 | 240730.26 | 233098.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 3006485.85 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ул. Омская, д. 20а | 4974013.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335501.96 | 0 | 0 | 0 | 372.5 | 1593637.17 | 0 | 0 | 1015.6 | 3044874.17 | 0 | 0
9 | ул. Пионерская, д. 3 | 6290143.15 | 1722783.86 | 2081645.22 | 0 | 0 | 606658.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1 | 1879056.04 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ул. Пионерская, д. 5 | 6430542.96 | 1719122.82 | 2218315.73 | 0 | 0 | 628281.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1 | 1864822.88 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ул. Пионерская, д. 13 | 15971182.2 | 0 | 2243149.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3105466.29 | 0 | 0 | 2317 | 10622566.08 | 0 | 0
12 | ул. Пионерская, д. 13а | 13868699.03 | 2528406.72 | 0 | 0 | 0 | 780345.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 10559946.44 | 0 | 0
13 | ул. Пионерская, д. 15 | 7876308.08 | 1717943.97 | 0 | 257469.27 | 0 | 588219.73 | 0 | 0 | 0 | 923 | 3138939.13 | 908.6 | 2173735.98 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | пр-кт Победы, д. 6 | 13048524.18 | 1758090.8 | 2183574.14 | 0 | 0 | 983530.9 | 0 | 0 | 0 | 923 | 4388184.35 | 0 | 0 | 2241 | 3735143.99 | 0 | 0
15 | пр-кт Победы, д. 6а | 11052991.09 | 2310250.98 | 1557428.57 | 0 | 0 | 1083152.73 | 0 | 0 | 0 | 1119.2 | 4176895.31 | 685.5 | 1925263.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | пр-кт Победы, д. 6б | 11204345.83 | 2257450.3 | 1665871.51 | 0 | 0 | 1111261.86 | 0 | 0 | 0 | 1119.2 | 4120250.64 | 735.6 | 2049511.52 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | пр-кт Победы, д. 10а | 15145224.29 | 2505248.67 | 2054879.98 | 238346.65 | 242717.23 | 613480.99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 788.4 | 2208886.89 | 2111 | 7281663.88 | 0 | 0
18 | ул. Омская, д. 6 | 11168999.46 | 0 | 2184513.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.2 | 2647184.35 | 1840 | 6337301.92 | 0 | 0
19 | ул. Омская, д. 6а | 4033089.19 | 0 | 1875323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.5 | 2157766.19 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ул. Омская, д. 16 | 16333471.79 | 4129229.07 | 3244581.25 | 296225.68 | 298713.12 | 893503.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 2671862.82 | 2583 | 4799356.27 | 0 | 0
21 | ул. Омская, д. 18а | 4695563.75 | 748380.59 | 909584.92 | 0 | 0 | 377207.96 | 0 | 0 | 0 | 372.5 | 1705187.8 | 362.2 | 955202.48 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ул. Омская, д. 20 | 5039627.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372913.25 | 0 | 0 | 0 | 372.5 | 1643204.1 | 0 | 0 | 1016.6 | 3023509.97 | 0 | 0
23 | ул. Омская, д. 24 | 8234537.93 | 2219242.7 | 2660453.64 | 0 | 0 | 851181.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.6 | 2503660.5 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ул. Пионерская, д. 1 | 4444198.65 | 1699498.17 | 0 | 252211.1 | 0 | 628667.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1 | 1863822.25 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | пр-кт Победы, д. 1а | 12766773.26 | 0 | 2053929.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 2047404.62 | 771.8 | 2404582.12 | 1932 | 6260857 | 0 | 0
26 | пр-кт Победы, д. 14 | 6649041.88 | 1637957 | 0 | 221911.65 | 0 | 507823.29 | 0 | 0 | 0 | 923 | 2564299.07 | 717.4 | 1717050.87 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | пр-кт Победы, д. 14а | 11309641.73 | 2351216.97 | 1691675.38 | 0 | 0 | 541984.3 | 0 | 0 | 0 | 933.6 | 4520345.07 | 764.9 | 2204420.01 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | пр-кт Победы, д. 14б | 7407795.83 | 3086798.97 | 1690694.15 | 0 | 0 | 546135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.5 | 2084167 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ул. Нефтяников, д. 1 | 11623752.54 | 1142967.37 | 5767162.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 4713622.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ул. Нефтяников, д. 3 | 11410241.62 | 1107918 | 5588701.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 4713622.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2014 году |  | 288969565.47 | 45856948.32 | 55842374.38 | 2703844.74 | 1490252.78 | 14908116.24 | 0 | 0 | 0 | 13719.7 | 52244203.9 | 18563.4 | 48109370.54 | 20797.2 | 67814454.57 | 0 | 0
2015 год
1 | ул.Интернациональная, д.30 | 16698454.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682.58 | 16698454.89 | 0 | 0
2 | б-р Комсомольский, д. 1А | 17292290.29 | 0 | 0 | 3125908.65 | 1738527.22 | 1292754.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 | 11135099.82 | 0 | 0
3 | ул. Ленина, д. 1 | 23396195.87 | 1657990.11 | 8157454.12 | 0 | 0 | 2057710.05 | 0 | 0 | 0 | 1682.4 | 7089986.9 | 1235.5 | 4433054.69 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ул. Ленина, д. 1а | 15596027.96 | 999797.96 | 4919092.07 | 0 | 0 | 1216574.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 8460563.38 | 0 | 0
5 | ул. Ленина, д. 3 | 16261616.14 | 1653455.98 | 8135145.81 | 0 | 0 | 2052082.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.5 | 4420931.55 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ул. Менделеева, д. 2 | 13240644.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.8 | 13240644.65 | 0 | 0
7 | ул. Менделеева, д. 2а | 13240644.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.8 | 13240644.65 | 0 | 0
8 | ул. Менделеева, д. 4б | 13240644.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.8 | 13240644.65 | 0 | 0
9 | ул. Менделеева, д. 6 | 12114455.8 | 3584914.65 | 0 | 0 | 0 | 3038474.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.9 | 5491066.96 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ул. Менделеева, д. 6б | 25899836.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412268.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.8 | 4359401.65 | 3503 | 19128166.53 | 0 | 0
11 | ул. Менделеева, д. 8а | 4130598.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038496.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1092102 | 0 | 0
12 | ул. Менделеева, д. 16 | 20961595.48 | 1371537.16 | 6748080.92 | 0 | 0 | 1702197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 11139780.4 | 0 | 0
13 | ул. Менделеева, д. 18 | 21043993.97 | 1383043.44 | 6804692.83 | 0 | 0 | 1716477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 11139780.4 | 0 | 0
14 | ул. Менделеева, д. 22 | 16094064.07 | 1636419.55 | 8051325.08 | 0 | 0 | 2030939.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.1 | 4375380.34 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ул. Мира, д. 2 | 13907553.15 | 1018469.66 | 5010958.42 | 0 | 0 | 1264009.5 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3890980.09 | 773.4 | 2723135.48 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ул. Мира, д. 2а | 7054971.66 | 985169.82 | 4847120.34 | 0 | 0 | 1222681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ул. Мира, д. 4 | 19794264.21 | 1003752.32 | 4938547.84 | 0 | 0 | 1245744 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3890980.09 | 0 | 0 | 1862 | 8715239.96 | 0 | 0
18 | ул. Мира, д. 4а | 9582633.65 | 974347.37 | 4793872.96 | 0 | 0 | 1209249.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.4 | 2605163.42 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ул. Мира, д. 6а | 18251091.67 | 968638.83 | 4765786.44 | 0 | 0 | 1202165.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589900.18 | 1864 | 8724601.12 | 0 | 0
20 | ул. Мира, д. 8а | 9679714.44 | 984218.4 | 4842439.25 | 0 | 0 | 1221500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.9 | 2631556.089 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ул. Нефтяников, д.1б | 14884214.63 | 1187429.6 | 5891507.76 | 0 | 0 | 1241316 | 0 | 0 | 0 | 923 | 3889715.83 | 687.4 | 2674245.44 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ул. Омская, д. 4 | 3906889.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238566.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.9 | 2668322.99 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ул. Омская, д. 8 | 23087036.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228 | 23087036.28 | 0 | 0
24 | ул. Омская, д. 18 | 7339837.71 | 854081.43 | 4202154.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.3 | 2283602.1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ул. Омская, д. 22 | 3651154.21 | 742883.75 | 0 | 0 | 0 | 921983.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.1 | 1986287.06 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ул. Омская, д. 22а | 24455718.44 | 2015083.06 | 0 | 0 | 0 | 2553847.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4102 | 19886788 | 0 | 0
27 | ул. Пионерская, д. 7 | 13801007.59 | 958916.464 | 4717951.57 | 0 | 0 | 1190098.8 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 4370135.77 | 793.1 | 2563904.99 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ул. Пионерская, д. 9 | 10019403.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222 | 9233876.52 | 0 | 0
29 | ул. Пионерская, д. 11 | 10023019.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789143.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222 | 9233876.52 | 0 | 0
30 | пр-кт Победы, д. 3а | 16406170.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3939287.36 | 0 | 0 | 2424.8 | 12466883.6 | 0 | 0
31 | пр-кт Победы, д. 7 | 31292721.97 | 0 | 12034858.21 | 5785431 | 4082467.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 9389965.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | пр-кт Победы, д. 7а | 8939699.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504907.68 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 4715154.61 | 807.3 | 2719637.66 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | пр-кт Победы, д. 9а | 14255885.62 | 0 | 5193667.14 | 3167844.4 | 1761850.5 | 1310097.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 2822425.98 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | пр-кт Победы, д. 11а | 12927191.94 | 0 | 5186206.65 | 3163293.93 | 1759319.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1 | 2818371.69 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | пр-кт Победы, д. 13 | 20532893.13 | 0 | 12042126.27 | 0 | 0 | 3024661.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 5466105.21 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | пр-кт Победы, д. 13а | 2636922.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 2636922.07 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | пр-кт Победы, д. 21а | 12061801 | 0 | 5871805.19 | 0 | 0 | 1474841.2 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 4715154.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | пер. Рыбников, д. 11 | 1965783.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1965783.6 | 0 | 0
39 | ул. 60 лет Октября, д. 5б | 18782752.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079052.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059 | 16703700.09 | 0 | 0
40 | ул. 60 лет Октября, д. 7а | 12052147.16 | 0 | 8289442.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.8 | 3762704.67 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ул. 60 лет Октября, д. 7б | 10126767.53 | 0 | 5939144.21 | 0 | 0 | 1491754.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.6 | 2695868.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2015 году |  | 580630311.92 | 23980149.55 | 141383379.75 | 15242477.98 | 9342165.05 | 47529123.6 | 0 | 0 | 0 | 10097.6 | 45891360.36 | 19423.1 | 68727988.57 | 47004.78 | 228533667.06 | 0 | 0
2016 год
1 | ул. Маршала Жукова, д. 2 | 11695310.35 | 1189161.07 | 5850774.86 | 0 | 0 | 1475852.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.2 | 3179522.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ул. Маршала Жукова, д. 2а | 17545337.85 | 968668.56 | 4765932.72 | 0 | 0 | 1202202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266.5 | 10608534.57 | 0 | 0
3 | ул. Маршала Жукова, д. 2б | 14244321.47 | 1140995.23 | 5613794.78 | 0 | 0 | 1416074.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.7 | 3050738.5 | 645.8 | 3022718.56 | 0 | 0
4 | ул. Маршала Жукова, д. 3 | 17547089.37 | 0 | 5120378.85 | 0 | 0 | 1291610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 | 11135099.82 | 0 | 0
5 | ул. Маршала Жукова, д. 3А | 17745164.29 | 0 | 0 | 3522781.45 | 1959254.77 | 1456885.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.74 | 10806242.27 | 0 | 0
6 | ул. Маршала Жукова, д. 4 | 1458235.67 | 1458235.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ул. Маршала Жукова, д. 4б | 9606640.68 | 976788.37 | 4805882.88 | 0 | 0 | 1212279.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.5 | 2611690.04 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ул. Маршала Жукова, д. 5 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ул. Маршала Жукова, д. 9 | 4885727.28 | 885727.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ул. Маршала Жукова, д. 10 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ул. Менделеева, д. 4 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ул. Менделеева, д. 4а | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ул. Менделеева, д. 8а | 19494532.4 | 0 | 10104567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 9389965.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ул. Менделеева, д. 10 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ул. Менделеева, д. 12 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ул. Менделеева, д. 24 | 11990651.79 | 1910036.27 | 8050008.52 | 0 | 0 | 2030607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ул. Мира, д. 6 | 15719685.28 | 1352776.27 | 6655775.72 | 0 | 0 | 1678913.1 | 0 | 0 | 0 | 1431.4 | 6032220.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ул. Мира, д. 8 | 13513235.76 | 1374004.92 | 6760222.49 | 0 | 0 | 1705259.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.4 | 3673748.65 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ул. Мира, д. 10 | 13631370.02 | 990387.786 | 4872793.18 | 0 | 0 | 1229157.45 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3890980.09 | 771.4 | 2648051.51 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ул. Мира, д. 10а | 16032957.11 | 1023167.32 | 5034071.29 | 0 | 0 | 1269839.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 8705878.8 | 0 | 0
21 | ул. Мира, д. 12 | 14286775.84 | 1177190.44 | 4446744.05 | 0 | 0 | 1251500.4 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 4715154.61 | 785.1 | 2696186.34 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ул. Мира, д. 12а | 14458641.73 | 1191351.72 | 4556959.1 | 0 | 0 | 1266555.6 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 4715154.61 | 766.7 | 2728620.7 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ул. Мира, д. 14 | 7003420.21 | 1109126.1 | 0 | 0 | 0 | 1179139.5 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 4715154.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ул. Мира, д. 24 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ул. Нефтяников, д. 3а | 9440645.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.04 | 9440645.23 | 0 | 0
26 | ул. Омская, д. 4 | 4910095.6 | 0 | 4910095.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ул. Омская, д. 22 | 3655052.02 | 0 | 3655052.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | пр-кт Победы, д. 1 | 29154778.63 | 0 | 0 | 6175422.86 | 3434566.36 | 2553915.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3175 | 16990873.99 | 0 | 0
29 | пр-кт Победы, д. 8а | 11196421.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 354 | 1937587.14 | 0 | 0 | 2290 | 9258834.46 | 0 | 0
30 | пр-кт Победы, д. 12 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | пр-кт Победы, д. 13а | 9458004.17 | 0 | 4852313.42 | 2959637.86 | 1646052.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | пр-кт Победы, д. 17 | 18608257.37 | 1478152.18 | 6229796.71 | 0 | 0 | 1571460.3 | 0 | 0 | 0 | 1163.8 | 5943352.03 | 687.4 | 3385496.15 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | пр-кт Победы, д. 17а | 9832126.42 | 1147531.6 | 4836368.47 | 0 | 0 | 1219969.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.7 | 2628257 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | пр-кт Победы, д. 19а | 19594716.16 | 1722684.03 | 7260396.74 | 0 | 0 | 1831428.18 | 0 | 0 | 0 | 1719.3 | 8780207.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | пр-кт Победы, д. 21 | 14863578.95 | 1007260.7 | 0 | 0 | 0 | 1250098.2 | 0 | 0 | 0 | 923.3 | 3890980.09 | 0 | 0 | 1862 | 8715239.96 | 0 | 0
36 | ул. 60 лет Октября, д. 1 | 7799570.1 | 0 | 5053380.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.8 | 2746189.32 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2016 году |  | 381372343.35 | 22103245.52 | 113435309.48 | 12657842.17 | 7039874.02 | 28092748.59 | 0 | 13 | 26000000 | 11123.7 | 54010755.68 | 8160.9 | 29348500.23 | 18646.08 | 88684067.66 | 0 | 0