|  | Схема теплоснабжения муниципального образования город нижневартовск (актуализация на 2026 год) Обосновывающие материалы Глава 16 реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| --- | --- |

Г. Санкт-Петербург 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	3

2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	5

3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	10

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Реестр проектов нового строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, включенных в Схему теплоснабжения, в ценах на дату реализации, без НДС, представлен в таблице 1-1.

Таблица 1-1 - 	Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), в ценах на дату реализации, без НДС

| N п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.4.1. | # Реконструкция котельной №3А | # 0 | # 28 908 | # 19 526 | # 6 858 | # 45 500 | # 50 117 | # 104 796 | # 74 959 | # 51 130 | # 34 873 | # 0 | # 416 667 |
| Всего по группе 1 |  | 218 019 | 193 079 | 169 449 | 198 540 | 61 244 | 50 117 | 104 796 | 105 468 | 51 130 | 34 873 | 0 | 1 186 715 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1.1. | # - | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 2.1.2. | # Реконструкция котельной «Рыбзавод» под подмешивающую станцию (ПС). | # 0 | # 0 | # 27 663 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 27 663 |
| # 2.1.3. | # Строительство сетей теплоснабжения от котельной «В-5» до ПС «Рыбзавод» | # 0 | # 0 | # 78 618 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 78 618 |
| Всего по группе 2 |  | 0 | 0 | 106 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 281 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.1. | # Реконструкция котельной №1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 333 | # 35 310 | # 25 424 | # 69 067 |
| # 3.2.2. | # Реконструкция котельной №2А | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 34 881 | # 50 225 | # 0 | # 0 | # 0 | # 85 106 |
| # 3.2.3. | # Реконструкция котельной №5 | # 0 | # 29 211 | # 25 785 | # 62 044 | # 68 080 | # 96 221 | # 35 499 | # 25 900 | # 54 000 | # 40 761 | # 0 | # 437 501 |
| # 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. | # Реконструкция котельной №8, 8А,8Б | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 306 | # 42 061 | # 66 967 | # 21 003 | # 0 | # 0 | # 134 337 |
| # 3.2.7. | # Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 315 | # 0 | # 4 383 | # 8 556 | # 28 239 | # 29 507 | # 8 332 | # 83 332 |
| # 3.2.8 | # Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | # 0 | # 67 540 | # 20 097 | # 48 528 | # 24 579 | # 30 274 | # 714 | # 0 | # 85 000 | # 85 905 | # 16 634 | # 379 271 |
| Всего по группе 3 |  | 26 145 | 124 002 | 90 802 | 137 053 | 239 604 | 273 800 | 234 187 | 402 650 | 287 853 | 346 483 | 228 813 | 2 391 392 |

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения г. Нижневартовска в ценах на дату реализации, без НДС, представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.1-1 - Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей - группы проектов "Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку"

| N п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной, Героев Самотлора, Нововартовской. | 0 | 4 950 | 72 072 | 104 182 | 0 | 0 | 0 | 30 509 | 0 | 0 | 0 | 211 713 |
| 1.1.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 509 | 0 | 0 | 0 | 30 509 |
| 1.1.1.2 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) | 0 | 4 950 | 68 935 | 63 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 744 |
| 1.1.1.4 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда квартал (40-43) | 0 | 0 | 3 137 | 40 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 460 |

Таблица 2.1-2 - Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей - Состав мероприятий на тепловых сетях АО «Городские электрические сети»

| N п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | 26 145 | 27 251 | 15 940 | 12 003 | 25 416 | 0 | 0 | 0 | 26 278 | 0 | 0 | 133 033 |
| # 3.1.1.1 | # Участок магистральных теплосетей от УТ-77А до УТ-130А по ул. Интернациональной (выход УТ-77А, проход компенсатор - 1шт), контур котельной №3А | # 1 750 | # 1 415 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 165 |
| # 3.1.1.2 | # Участок магистральных теплосетей от УТ-130А до УТ-130Б (неподвижной опоры НО 3) по ул. Интернациональной (проход УТ-131, ввод УТ-130Б, проход компенсатора - 1шт, проход Н.О. -2шт), контур котельной №3А | # 2 917 | # 2 091 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 008 |
| # 3.1.1.3 | # Участок магистральных тепловых сетей от УТ-72 до УТ-72А по ул. Чапаева (от точки А (угол поворота 3) до точки Б (вход компенсатора)), контур котельной №3А | # 5 347 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 347 |
| # 3.1.1.4 | # ИСКЛЮЧЕНО | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 3.1.1.5 | # Участок магистральных тепловых сетей от Уз.1 до Уз.2 по улице Нефтяников, переход под ул.Интернациональной (от врезки 1 до врезки 2), (участок от врезки 1 до угла поворота УП 4), контур котельной №3А | # 6 768 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 768 |
| # 3.1.1.6 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-16-130Б до ж.д. Интернациональная, 2/1, 10Г мкр., инв. № 3966 | # 2 917 | # 613 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 530 |
| # 3.1.1.7 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК6 - ТК36 до ж.д.Ханты-Мансийская, 45А, 13 микрорайон №5838 | # 2 946 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 946 |
| # 3.1.1.8 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-4 до дет.сада №50 "Лесная сказка" (Интернациональная, 24Б), 13 микрорайон №5824 | # 2 250 | # 968 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 218 |
| # 3.1.1.9 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-9 до ж.д.Ханты-Мансийская, 37Б, 13 микрорайон №5854 | # 1 250 | # 465 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 715 |
| # 3.1.1.10 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2А до ЦТП-7/3, 7 микрорайон №3431 | # 0 | # 2 491 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 491 |
| # 3.1.1.11 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП-7/3, 7 микрорайон №3431 | # 0 | # 2 417 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 417 |
| # 3.1.1.12 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП- 8А/2, 8А микрорайон №5951 | # 0 | # 2 933 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 933 |
| # 3.1.1.13 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-3 до ж.д.Мира, 64, 12 микрорайон №5973 | # 0 | # 3 371 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 371 |
| # 3.1.1.14 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-28 до школы №14 (Ханты-Мансийская, 39Б), 13 микрорайон №5830 | # 0 | # 2 435 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 435 |
| # 3.1.1.15 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-28 до ЦТП-13/1, 13 микрорайон №5834 | # 0 | # 3 213 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 213 |
| # 3.1.1.16 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-8А до ТК-19, 14 микрорайон №6168 | # 0 | # 3 008 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 008 |
| # 3.1.1.17 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-6 до здания детской поликлиники №5 (Дзержинского,8А), 7А микрорайон №8946 | # 0 | # 1 831 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 831 |
| # 3.1.1.18 | # Участок магистральных тепловых сетей от Узла -Магистраль до опуска СМП-90 (ТС от котельной № 8Б) №3344 | # 0 | # 0 | # 8 813 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 813 |
| # 3.1.1.19 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-28, 13 микрорайон №5829 | # 0 | # 0 | # 3 379 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 379 |
| # 3.1.1.20 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-36 до ж.д.Ханты-Мансийская, 45, 13 микрорайон №5785 | # 0 | # 0 | # 3 017 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 017 |
| # 3.1.1.21 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж.д.Ханты-Мансийская, 37Б до ж.д.Ханты-Мансийская, 37А, 13 микрорайон №5856 | # 0 | # 0 | # 731 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 731 |
| # 3.1.1.22 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-10' до ТК-11 (на м-н "Центральный универсам" (Ленина, 12) (от точки А (57,40м от УТ-10') до ТК-11), Общественный центр I очереди застройки №8575 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 088 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 088 |
| # 3.1.1.23 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж.д.Мира, 70 до ТК-24, 12 микрорайон №5979 | # 0 | # 0 | # 0 | # 998 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 998 |
| # 3.1.1.24 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-7 до ж.д. Интернациональная, 8Б, 7 микрорайон №8131 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 622 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 622 |
| # 3.1.1.25 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от дет. сада №50 "Лесная сказка" (Интернациональная, 24Б) до дет. сада №37 "Дружная семейка" (Интернациональная, 24В), 13 микрорайон №5822 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 295 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 295 |
| # 3.1.1.26 | # ИСКЛЮЧЕНО | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 0 |
| # 3.1.1.27 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-5-20-2 - Нефтяной техникум (Мира, 37) до ТК- 2, Учебная зона №8206 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 686 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 686 |
| # 3.1.1.28 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-30 до ж.д.Ленина, 23, 12 микрорайон №6007 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 295 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 295 |
| # 3.1.1.29 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-4, учебная зона (инв. № 8208) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 018 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 018 |
| # 3.1.1.30 | # Участок магистральных тепловых сетей от Уз7-Уз6' до Уз6 по ул. Жукова контур котельной №1 №3057Б | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 13 417 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 13 417 |
| # 3.1.1.31 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от перехода Уз.1-35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А №8879 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 17 354 | # 0 | # 0 | # 17 354 |
| # 3.1.1.32 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2, Общественный центр 2-ой очереди застройки, инв. № 5919 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 270 | # 0 | # 0 | # 4 270 |
| # 3.1.1.33 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А №8880 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 061 | # 0 | # 0 | # 3 061 |
| # 3.1.1.34 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз. 1-75д до Уз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ №8879 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 736 | # 0 | # 0 | # 736 |
| # 3.1.1.35 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж/д по ул. Менделеева, 30Б до ж/д по ул Северная, 6А 6 микрорайон №7834 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 857 | # 0 | # 0 | # 857 |
| 3.1.2. | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | 0 | 0 | 28 980 | 14 478 | 117 214 | 142 999 | 116 649 | 251 002 | 65 000 | 155 000 | 178 423 | 1 069 745 |
| # 3.1.2.1 | # Участок тепловых сетей от ж.д. Комсомольский б-р, 8А до д/сада №49 (стр) Комсомольский б-р, 10 (инв.№5443) | # 0 | # 0 | # 1 022 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 022 |
| # 3.1.2.2 | # Участок тепловых сетей от УТ-121, УТ-121а, УТ-122, УТ-122а до УТ-123а по ул. Нефтяников (инв. №3440) | # 0 | # 0 | # 20 984 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 984 |
| # 3.1.2.3 | # Участок тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-5 (12/1) Ленина 19, строение 1, (инв.№6040) | # 0 | # 0 | # 2 398 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 398 |
| # 3.1.2.4 | # Участок тепловых сетей от УТ-2 до УТ-3 (инв.№6277) | # 0 | # 0 | # 1 732 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 732 |
| # 3.1.2.5 | # Участок тепловых сетей от УТ-3 до ж.д. 1И (60 лет Октября, 47(инв.№6259) | # 0 | # 0 | # 2 844 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 844 |
| # 3.1.2.6 | # "ТС от ЦТП-60 (10/1) - УТ-2-УТ-4-УТ-5 до ж.д.7 (Чапаева,85Б)", инв.№5000005564 в составе объекта: Тепловые сети 10-го микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 341 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 341 |
| # 3.1.2.7 | # "ТС от УТ-14 до УТ-15", инв.№5000006106 в составе объекта: Тепловые сети 14 микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 277 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 277 |
| # 3.1.2.8 | # "ТС от УТ-6 до УТ-24, Квартал 25" инв.№5000009155 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 860 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 860 |
| # 3.1.2.9 | # "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 316 | # 4 391 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 24 707 |
| # 3.1.2.9.1 | # "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от точки "В" до точки "С" (напротив ж.д. № 23 по ул.60 лет Октября) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 14 432 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 14 432 |
| # 3.1.2.10 | # "ТС от УТ-105 до неподвижной опоры 11 по ул. Ханты-Мансийской кот.№ 3А", инв.№ 5000003433 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 107 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 107 |
| # 3.1.2.11 | # "ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 19 950 | # 10 059 | # 8 155 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 38 165 |
| # 3.1.2.12 | # "ТС от УТ-63А до УТ-62 по. ул. Др.Народов", инв. №5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 302 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 302 |
| # 3.1.2.13 | # "ТС от УТ-76 до УТ-70 по ул. Интернациональной", инв.№5000007594 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 413 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 413 |
| # 3.1.2.14 | # "ТС от ТК-1 до д/с № 29 (стр.20) Квартал Мира (Спортивная,2)", инв. №5000008777 в составе объекта: Тепловые сети квартала "Мира" | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 897 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 897 |
| # 3.1.2.15 | # "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 35 564 | # 4 138 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 39 702 |
| # 3.1.2.15.1 | # "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) (Участок тепловой сети от точки "В" до точки "С" (напротив ж.д. № 80 по ул.Мира) до УТ-103 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 17 285 | # 0 | # 0 | # 0 | # 17 285 |
| # 3.1.2.16 | # "ТС от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а", инв.№5000008199 в составе объекта: Тепловые сети квартала 7 "А" | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 883 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 883 |
| # 3.1.2.17 | # "Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 500 | # 10 262 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 14 762 |
| # 3.1.2.18 | # "ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 033 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 033 |
| # 3.1.2.19 | # "ТС от ж.д. Мира, 6 через ТК-16 до ж.д. 25 (Мира, 6а) мкр. 3". инв.№ 5000005249 в составе объекта: Тепловые сети 3-го микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 782 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 782 |
| # 3.1.2.20 | # "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 33 421 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 33 421 |
| # 3.1.2.20.1 | # "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от точки "А" (в районе ж/д проспект Победы, 3) до точки "В" (УТ-4-11)) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 679 | # 15 092 | # 0 | # 0 | # 0 | # 15 771 |
| # 3.1.2.21 | # "Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 000 | # 958 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 958 |
| # 3.1.2.22 | # "ТС посёлка Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос.Рыбозавод) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 700 | # 4 095 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 795 |
| # 3.1.2.23 | # "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 32 078 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 32 078 |
| # 3.1.2.23.1 | # "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от УТ-2-54А (точка А) до УТ-2-54 (точка Б)) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 24 390 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 24 390 |
| # 3.1.2.23.2 | # "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от УТ-2-54 (точка Б) до УТ-2-55 (точка С) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 21 207 | # 0 | # 0 | # 0 | # 21 207 |
| # 3.1.2.24 | # "ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр." инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 972 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 972 |
| # 3.1.2.25 | # "ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 951 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 951 |
| # 3.1.2.6 | # "ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 272 | # 4 150 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 422 |
| # 3.1.2.27 | # "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 26 258 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 26 258 |
| # 3.1.2.27.1 | # "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. (Участок тепловой сети от точки "А" со стороны УТ-63А до точки "Б" (район ж.д. №15 по ул.Дружбы Народов) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 27 453 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 27 453 |
| # 3.1.2.28 | # "ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6" инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 259 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 259 |
| # 3.1.2.29 | # ТС от Уз.3 - Уз.9 - Уз.10 по ул. Омская Кот.1 5000003010 в составе объекта:Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от точки "А" ( район Ленин,8) до точки "В" (УТ-12-10) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 665 | # 21 250 | # 0 | # 0 | # 0 | # 21 915 |
| # 3.1.2.30 | # "ТС от УТ-10 до ж.д. 25 (Омская, 10) мкр. 2" инв.№5000008422 в составе объекта: Тепловые сети 2 микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 335 | # 6 076 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 411 |
| # 3.1.2.31 (плата Концедента) | # "ТС от ВК-22 до Уз.-17 ул. Мира" инв.№5000007604 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (плата концедента) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 169 134 | # 0 | # 0 | # 0 | # 169 134 |

Таблица 2.1-3 - Состав мероприятий на сетях горячего водоснабжения АО «Городские электрические сети»

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | 9 038 | 26 467 | 25 150 | 25 784 | 2 491 | 0 | 0 | 0 | 30 954 | 0 | 0 | 119 884 |
| 3.1.1.1 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18-ТК 19-ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская, 13), (участок от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18 до ТК 19), 10 мкр. | 2 333 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 483 |
| 3.1.1.2 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-7А/2 до ТК-1, 7 "А" мкр. | 1 000 | 1 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 728 |
| 3.1.1.3 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 , 7 "А" мкр. | 1 500 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 |
| 3.1.1.4 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК18-ТК17-ТК14 до школы N29 (шк.инт. N34 Пермская N19) (участок от ТК-17 до ТК-18), 10 мкр. | 833 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 266 |
| 3.1.1.5 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК19 до жилого дома 23 (Пермская №15), 10 мкр. | 583 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| 3.1.1.6 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-7 до школы №23 (стр.14, ул.Чапаева, 30), 7 "А" мкр. | 1 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 539 |
| 3.1.1.7 | Участок сети горячего водоснабжения от ж.д. Пермская, 31 до ж.д.Пермская, 21 (сшитый полиэтилен), 10 мкр. | 1 250 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 |
| 3.1.1.8 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-51 (10Г/2) до УТ-2, от УТ-2 до ж/д по проезду Заозерный проезд, 8а, 10 "Г" мкр. | 0 | 3 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 365 |
| 3.1.1.9 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-7 (сущ.) до жилого дома по ул.Интернациональная,27 (строительный номер 41А), 10 "Б" мкр. | 0 | 5 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 862 |
| 3.1.1.10 | "Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18-ТК 19-ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская, 13), (участок от ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская,13), 10 мкр." | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 3.1.1.11 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.12 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК19 до д./с 30 (шк. инт. №16) (Пермская №17), 10 мкр. | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 3.1.1.13 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-8 до жилого дома 15 (Чапаева, 79а),10 мкр. | 0 | 1 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 383 |
| 3.1.1.14 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №1 через ТК-5 и ТК-6 до Гинекологии (от узла врезки №1 до ТК-5; от ТК-6 до здания Гинекологии по ул.Ленина, 18, строение 10) | 0 | 1 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 647 |
| 3.1.1.15 | "Участок сети горячего водоснабжения от УТ-1 (существующего) (ТК-5) до здания (от ТК-5 до здания судебно-медицинской экспертизы) Больничный комплекс" | 0 | 1 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 629 |
| 3.1.1.16 | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д по проезду Заозерный, 8а до ж/д по проезду Заозерный, 6 (транзитом в тех.подполье ж/д по проезду Заозерный,8а), 10 "Г" мкр. | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 |
| 3.1.1.17 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №2 до Главного хирургического корпуса по ул. Ленина, 18 Больничный комплекс" | 0 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 841 |
| 3.1.1.18 | "Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №2 до Главного хирургического корпуса по ул.Ленина, 18, Больничный комплекс" Строение 11 | 0 | 2 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 166 |
| 3.1.1.19 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-15 до ж/д по ул. Северная 5б, 10 "Г" мкр. | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| 3.1.1.20 | "Участок сети горячего водоснабжения от Пищеблока по ул.Ленина, 18, строение 1 до здания Главного хирургического корпуса по ул.Ленина, 18и, Больничный комплекс" | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 3.1.1.21 | "Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №1* до точки врезки №2, Больничный комплекс" | 0 | 1 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 487 |
| 3.1.1.22 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.23 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-18 до УТ-14, 14 мкр. | 0 | 0 | 4 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 552 |
| 3.1.1.24 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-61 (13/1) до ТК- 30, 13 мкр. | 0 | 0 | 4 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 711 |
| 3.1.1.25 | Участок сети горячего водоснабжения от точки подключения ж/д 2 (Нефтяников, 2) до ж/д 1 (Нефтяников, 4) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 0 | 0 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 256 |
| 3.1.1.26 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до точки подключения ж/д 2 (Нефтяников, 2) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 0 | 0 | 3 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 444 |
| 3.1.1.27 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-2 до УТ-3 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 |
| 3.1.1.28 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-3 до д/с 31 (Пионерская,14) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 |
| 3.1.1.29 | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д по ул.Пермская, 6 (строит.№4) до ж/д по ул. Пермская, 4 (строит.№25), 13 мкр. | 0 | 0 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273 |
| 3.1.1.30 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК5 до жилого дома 22 (Чапаева, 87а), 10 мкр. | 0 | 0 | 1 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 326 |
| 3.1.1.31 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.32 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,47 (сшитый полиэтилен), 15 мкр. | 0 | 0 | 4 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 895 |
| 3.1.1.33 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.34 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-4 до ж/д по ул.Интернациональная, 2/4 , 10 "Г "мкр. | 0 | 0 | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 314 |
| 3.1.1.35 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-60 (10/1) - ТК2 - ТК4 - техподполье ж/д 4 (Чапаева, №91) - ТК-5 до жилого дома 7 (Чапаева, №85б) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 19 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 812 |
| 3.1.1.36 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-14 до УТ-15 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 5 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 972 |
| 3.1.1.37 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.38 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-1(ТК-5) до детского сада 29 (стр.20) (Спортивная, 2) (сшитый полиэтилен), | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 491 |
| 3.1.1.39 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до УТ-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | 0 | 0 | 1 705 |
| 3.1.1.40 | Участок сети горячего водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (Дружбы Народов26а) до ж/д 12 (ул.Дружбы Народов, 28а) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 1 543 |
| 3.1.1.41 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др.Народов 26) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 1 506 |
| 3.1.1.42 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3) от перехода до врезки (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 0 | 0 | 1 322 |
| 3.1.1.43 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ 3 до ж/д по ул.Интернациональная, 2в, 10 "Г" мкр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 785 |
| 3.1.1.44 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.45 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ЦТП-8 до ГВ-9) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 323 |
| 3.1.1.46 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8 (7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3 ) до перехода 150*100 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 984 | 0 | 0 | 6 984 |
| 3.1.1.47 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ГВ-9 до Мира 31/2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 1 156 |
| 3.1.1.48 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома № 2 (Северная №70) до жилого дома 1 (Северная № 72) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 |
| 3.1.1.49 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома 2 (Мира 31/3) до ТК-1(ТК-5); ТК-6 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 0 | 0 | 1 109 |
| 3.1.1.50 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) до ж.д.1,2,3, (Ленина, 36А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 398 |  |  | 7 398 |
| 3.1.1.51 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) через ТК-2 до ж.д. Ленина, 36А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 486 |  |  | 6 486 |
| 3.1.2 | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 933 | 25 424 | 25 424 | 19 894 | 0 | 0 | 0 | 93 675 |
| 3.1.2.1. | "Сети горячего водоснабжения квартала "Прибрежный-1"", инв.№5100008592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 024 |
| 3.1.2.2. | "ГВ от ЦТП-72 (7/3) к зданиям", инв.№5100003405 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 7 микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 738 |
| 3.1.2.3. | "ГВ от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а", инв.№5100008200 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения квартала 7"а" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 552 |
| 3.1.2.4. | "ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная, 2Б/1, 2Б/3)", инв.№5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 328 |
| 3.1.2.5. | "ГВ от УТ-5 до УТ-2", инв.№5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 316 |
| 3.1.2.6. | "ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 4 945 | 6 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 161 |
| 3.1.2.7. | "ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 3 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 861 |
| 3.1.2.8. | ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 11 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 006 |
| 3.1.2.9. | "ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 8 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 219 |
| 3.1.2.10. | "ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11) " инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 984 |
| 3.1.2.11. | "ГВ от ж.д. 57и (60 лет Октября,11) через ж.д. Проспект Победы,1 до ж.д.36А (Проспект Победы,3;5) " инв.№ 5100008367 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 591 |
| Всего по группе 3: |  | 9 038 | 26 467 | 25 150 | 25 784 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 19 894 | 30 954 | 0 | 0 | 213 559 |
| ИТОГО |  | 9 038 | 26 467 | 25 150 | 25 784 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 19 894 | 30 954 | 0 | 0 | 213 559 |
| В том числе собственных средств: |  | 9 038 | 26 467 | 25 150 | 25 784 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 19 894 | 30 954 | - | 0 | 213 559 |
| В том числе заемных средств: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.1-4 - Состав мероприятий группы «Строительство и реконструкция насосных станций»

| N п/п | Наименование объекта, место расположения | Описание мероприятия | Год реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до | после |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 |
| 1 | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | 1. Модернизация ПС. Замена насосного оборудования, запорной арматуры, регуляторов и КИП. 2. Замена средств автоматики и КИП с установкой ЧРП на электродвигатели насосов, автоматизация контроля параметров и электроснабжения. 3. Внедрение «Автоматизированной системы контроля параметров технологического процесса" ПС 4. Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с переводом электродвигателей на ЧРП, замена силовых сетей на электродвигателях насосов, замена сетей освещения и осветительной арматуры. | 2023 | 2029 | 83 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 315 | 79 017 |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | 1. Модернизация ЦТП. Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые с одновременной заменой насосного оборудования, запорной арматуры, регуляторов и КИП. 2. Замена средств автоматики и КИП с установкой ЧРП на электродвигатели насосов, автоматизация контроля параметров и электроснабжения. 3. Внедрение «Автоматизированной системы контроля параметров технологического процесса ЦТП. 4. Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с переводом электродвигателей на ЧРП, замена силовых сетей на электродвигателях насосов, замена сетей освещения и осветительной арматуры. | 2020 | 2029 | 379 271 | 0 | 160 743 |  |  |  | 218 528 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 462 603 | 165 058 |  |  |  |  | 297 545 |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, отсутствуют.