от 05.12.2017 №1892-р

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий по подготовке            и проведению в городе Нижневартовске         выборов Президента Российской Федерации в 2018 году

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения в городе Нижневартовске выборов Президента Российской Федерации, руководствуясь федеральными законами от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие              в референдуме граждан Российской Федерации", от 10.01.2003 №19-ФЗ                      "О выборах Президента Российской Федерации":

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению в городе Нижневартовске выборов Президента Российской Федерации в 2018 году (далее - план) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям:

- обеспечить выполнение мероприятий плана;

- представлять исполняющему обязанности управляющего делами администрации города Н.В. Морозовой информацию:

о выполнении мероприятий плана по окончании установленного срока;

о возникающих проблемах и вопросах в ходе выполнения мероприятий плана незамедлительно.

3. Рекомендовать руководителям организаций города, использующих вахтовый и (или) сменный режимы работы, принять меры по обеспечению     избирательных прав работников в день голосования на выборах Президента Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города									   В.В. Тихонов

Приложение к распоряжению

администрации города

от 05.12.2017 №1892-р

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению в городе Нижневартовске

выборов Президента Российской Федерации в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Осуществление контроля за соблюдением сроков представления данных об избирателях, представляемых в адрес главы города уполномоченными органами | постоянно | управление делами администрации города (О.Н. Панина) |
| 1.2. | Определение перечня помещений в зданиях, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний | не позднее 25.12.2017 | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилова |
| 1.3. | Организация работы по предоставлению территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска, участковым избирательным комиссиям необходимых помещений, в том числе помещений для голосования, хранения избирательной документации, соответствующих предъявляемым к ним требованиям (оснащение помещений необходимым технологическим и техническим оборудованием, телефонной связью, доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") | декабрь 2017 года - март 2018 года | исполняющий обязанности управляющего делами администрации города Н.В. Морозова; управление делами администрации города (О.Н. Панина); заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаев; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Колган); территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию); руководители учреждений (предприятий), в зданиях которых располагаются помещения для голосования (по согласованию) |
| 1.4. | Организация работы по составлению паспортов избирательных участков | декабрь 2017 года | управление делами администрации города (О.Н. Панина); территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |
| 1.5. | Проведение совещания с руководителями организаций, предоставляющих помещения для голосования, председателями участковых избирательных комиссий по вопросу содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации | до 18.03.2018 | исполняющий обязанности управляющего делами администрации города Н.В. Морозова; управление делами администрации города (О.Н. Панина); территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |
| 1.6. | Обеспечение работоспособности программных средств, участие в проведении обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий | до 18.03.2018 | управление по информационным ресурсам администрации города (С.С. Сидоров) |
| 1.7. | Разработка плана мероприятий по торговому обслуживанию избирателей на избирательных участках в день голосования | февраль 2018 года | управление по потребительскому рынку администрации города (И.А. Багишева) |
| 1.8. | Разработка плана мероприятий по культурному обслуживанию избирателей на избирательных участках в день голосования | февраль 2018 года | департамент образования администрации города (Э.В. Игошин); управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева) |
| 1.9. | Обеспечение автотранспортом для организации резервного передвижного избирательного участка на случай возникновения в день голосования ситуации, требующей прекращения избирательного процесса на стационарном избирательном участке | до 18.03.2018 | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаев; исполняющий обязанности управляющего делами администрации города Н.В. Морозова |
| 1.10. | Организация дежурства автотранспорта администрации города в день голосования | до 18.03.2018 | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Колган) |
| II. Организация информационно-разъяснительной работы |
| 2.1. | Участие в совещании с руководителями средств массовой информации по информационному обеспечению подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | до 18.03.2018 | территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию); управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (С.В. Селиванова) |
| 2.2. | Опубликование в печатных средствах массовой информации списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | не позднее 31.01.2018 | управление делами администрации города (О.Н. Панина); управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (С.В. Селиванова) |
| 2.3. | Информирование избирателей о проведении выборов и мероприятиях, осуществляемых администрацией города, в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии с требованиями федерального законодательства | до 18.03.2018 | управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (С.В. Селиванова); управление делами администрации города (О.Н. Панина); территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |
| 2.4. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | не позднее 15.02.2018 | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаев; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |
| 2.5. | Подготовка и проведение совместно с территориальной избирательной комиссией города Нижневартовска торжественных мероприятий по посвящению в избиратели | до 18.03.2018 | исполняющий обязанности управляющего делами администрации города Н.В. Морозова; департамент образования администрации города (Э.В. Игошин); территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |
| III. Обеспечение антитеррористической и противопожарной защищенности |
| 3.1. | Проведение ревизии (инвентаризации) средств обеспечения антитеррористической безопасности (металлодетекторов, видеорегистраторов, кнопок тревожной сигнализации), проверка их работоспособности, наличия элементов питания, уточнение потребности технических средств безопасности на всех избирательных участках | до 01.01.2018 | заместитель главы города Н.В. Лукаш; исполняющий обязанности управляющего делами администрации города Н.В. Морозова |

| 3.2. | Организация и проведение комплексных (комиссионных) обследований избирательных участков и мест хранения избирательных бюллетеней на предмет их антитеррористической и противопожарной защищенности, технической и технологической оснащенности | февраль - март 2018 года | заместитель главы города Н.В. Лукаш; исполняющий обязанности управляющего делами администрации города Н.В. Морозова; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Обеспечение бесперебойной работы электрических коммуникаций и систем обеспечения связи на прилегающей территории объектов, где расположены система "ГАСвыборы" и участковые избирательные комиссии, обеспечение резервным источником питания на случай аварийного отключения основного источника питания | до 19.03.2018 | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Колган); заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаев |
| 3.4. | Проведение совместных с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску, территориальной избирательной комиссией города Нижневартовска тренировок по действиям при моделировании различных ситуаций по нарушению избирательного законодательства | до 18.03.2018 | территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию); муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (В.Л. Татаренков); Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов, по согласованию) |
| 3.5. | Проведение мероприятий по доведению до руководителей жилищно-коммунальных организаций, дорожно-эксплуатационных предприятий, служб такси и разъяснению требований о своевременном информировании при обнаружении брошенного автотранспорта, бесхозных предметов | до 18.03.2018 | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаев; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов, по согласованию) |

| 3.6. | Проведение совещаний с руководителями местных отделений политических партий, представителями общественных организаций города по вопросам: - недопущения фактов нарушения выборного законодательства, участия и призывов к проведению несанкционированных акций; - обеспечения в период проведения избирательной кампании соблюдения законодательства при проведении массовых публичных мероприятий; - принятия профилактических мер по недопущению в ходе предвыборной агитации действий, которые могут повлечь разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни, а также возникновение политических и социально-трудовых конфликтов | до 18.03.2018 | глава города В.В. Тихонов; заместитель главы города Н.В. Лукаш; заместитель главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанина; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Своевременное информирование правоохранительных органов, прокуратуры города о поступивших в администрацию города уведомлениях о проведении общественно-политических акций, а также о проведении массовых мероприятий | до 18.03.2018 | заместитель главы города Н.В. Лукаш; заместитель главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанина |
| 3.8. | Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску информации о составе работников, осуществляющих ремонтно-строительные работы объектов, в которых расположены помещения для голосования и работы избирательных комиссий, для проведения проверки их по ведомственным учетам, а также информации о дате и времени завоза строительных материалов на объекты | до 18.03.2018 | руководители учреждений (предприятий), в зданиях которых располагаются помещения для голосования и работы избирательных комиссий (по согласованию) |

| 3.9. | Обследование избирательных участков и прилегающих к ним территорий на предмет выявления брошенного автотранспорта, бесхозных предметов, принятие соответствующих мер | до 18.03.2018 | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаев; заместитель главы города Н.В. Лукаш; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов, по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.10. | Организация работы большегрузного транспорта для своевременного блокирования автомобильных дорог и подъездных путей к избирательным участкам в случае возникновения чрезвычайной ситуации | 18.03.2018 | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаев; заместитель главы города Н.В. Лукаш |
| 3.11. | Организация круглосуточного дежурства экстренных и коммунальных служб накануне, а также в день проведения голосования | 17.03.2018 - 18.03.2018 | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаев; заместитель главы города Н.В. Лукаш; заместитель главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанина |
| IV. Обеспечение доступности избирательных участков для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 4.1. | Организация работы по обеспечению условий для беспрепятственного доступа к помещениям участковых избирательных комиссий, в том числе к помещениям для голосования, и голосования в них инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: - дооборудование избирательных участков специальными приспособлениями для доступа инвалидов (пандусы, перила, рельсы, настилы и т.д.); - оборудование дополнительными информационными стендами, на которых размещается информация в формате, доступном для инвалидов по зрению | декабрь 2017 года - март 2018 года | исполняющий обязанности управляющего делами администрации города Н.В. Морозова; заместитель главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанина; заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаев; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |

| 4.2. | Организация работы по составлению "маршрута избирателя" для инвалидов и других маломобильных групп населения | до 18.03.2018 | Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (О.В. Журавлева, по согласованию); территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию); управление делами администрации города (О.Н. Панина) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Подготовка и организация работы волонтеров для оказания помощи различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья. Разработка памятки для волонтеров по организации помощи различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья | до 18.03.2018 | управление по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк); территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |
| 4.4. | Обеспечение присутствия сурдопереводчиков на избирательных участках, где предполагается голосование большого количества слабослышащих избирателей | до 18.03.2018 | заместитель главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанина; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |
| 4.5. | Проведение выборочного тестирования избирательных участков с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | до 17.03.2018 | заместитель главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанина; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |