**Приложение 4**

**к протоколу КЧС и ОПБ**

**от 06.06.2023 №2**

**Отчет**

**об исполнении решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер и дата протокола** | **Пункт (подпункт) протокола, текст поручения** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении поручения (выполнено/не выполнено/вы-полняется)** | **Краткая информация о выполненных мероприятиях или причинах неисполнения поручений** |
| 1. | Протокол от 16.12.2022 №7 | пункт 1:  - о проведении комплекса мероп-риятий по обес-печению безопас-ности людей на водных объектах города в зимний период 2022-2023 годов | в течение зимнего периода 2022-2023 годов | исполнено | 1. АСС МКУ УГОЧС выставлено в зимнее время 19 аншлагов о запрете выхода на лед людей и выезда техники. Осуществлялось ежедневное патрулирование береговой линии р. Обь и оз.Комсомольского. Вручались памятки, проводились инструктажи. 2. Департаментом образования администрации города:   - с целью профилактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период паводка и ледохода в 68 образовательных организациях активно проводилась работа по проведению информационно-разъяснительной кампании об опасностях нахождения граждан (в том числе несовершеннолетних) на водоёмах, покрытых льдом. В рамках профилактической работы проведены следующие мероприятия:   * информационно-пропагандистские мероприятия с обучающимися (просветительские беседы, классные часы, демонстрация памяток и видеороликов); * освещение вопросов безопасности на водных объектах и вблизи водоёмов в период паводков и ледохода на родительских собраниях; * включение вопросов безопасности в период паводков и ледохода в совещания трудовых коллективов образовательных организаций; * размещена информация профилактической нaпpaвлeннocти на сайтах образовательных организаций, в уголках безопасности, на информационных стендах, в социальных мессенджерах, трансляция социальных роликов и памяток по безопасности в период паводков и ледохода на демонстрационных экранах образовательных организаций.   Охват участников мероприятий составил:   * обучающиеся образовательных организаций — 54 874 чел.; * родители (законные представители обучающихся) — 38 412 чел.; * работники образовательных организаций — 15 799 чел.   3. На заседаниях муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрены вопросы обеспечения комплексной безопасности несовершеннолетних, в том числе безопасность на водных объектах.  4. Информация о безопасности на водных объектах регулярно размещается в городских средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска, в том числе:  - на телеканалах транслировалось 47 сюжетов;  - выступлений на радио -29 раз  - в печатных СМИ размещено - 25 статья;  - в сети Интернет размещено - 74 материала |
|  |  | **пункт 2:**  **- об обеспечении пожарной безопас-ности объектов с массовым пребыва-нием людей, задей-ствованных в про-ведении празднич-ных новогодних мероприятий** | в период проведения празднич-ных ново-годних ме-роприятий  2022-2023 гг. | исполнено | **- обеспечивался контроль за состоянием пожарной безопасности объектов, были проведены дополнительные проверки работоспособности систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем дымоудаления, противопожарного водоснабжения, состояние первичных средств пожаротушения).**  **ЧС на объектах с массовым пребыванием людей при проведении новогодних праздничных мероприятий не допущено** |
|  |  | пункт 3:  - о стабилизации обстановки с по-жарами и предуп-реждению их воз-никновения в пе-риод проведения новогодних празд-ничных меропри-ятий | в периодс 28 декабря 2022 года по 08 января 2023 года | исполнено | - в соответствии с постановлениемадминистрации города от 26.12.2022 №921 «О мерах по усилению пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников на территории города Нижневартовска» в период с 28 декабря 2022 года до 9 января 2023 года на территории города сотрудниками МКУ г.Нижневартовска «УГО и ЧС», ОНД и ПР (по г.Нижневартовску), 5ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре проводились профилактические мероприятия (рейды) в жилищном секторе города и на территории садово-огороднических некоммерческих товариществ с вручением гражданам памяток и проведением инструктажей по пожарной безопасности в период установления особого противопожарного режима.  4 и 5 января 2023 года совместно с БУ ХМАО - Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения» были проведены дополнительные профилактические мероприятия (рейды) по местам проживания социально ориентированных групп граждан (неблагополучные и многодетные семьи), находящихся в социально опасном положении, а также мест жительства граждан, чьи дома (квартиры) отключены от электроэнергии, предположительно, при этом использующих газовое оборудование для приготовления пищи или обогрева жилых помещений.  Итоги проведения мероприятий (рейдов):  всего проведено рейдов - 40;  посещено участков - 1161;  пункт 4:  посещено квартир - 18;  проинструктировано человек - 171;  распространено памяток - 637, в т.ч. выданы председателям СОНТ для дальнейшего распространения. |
|  |  | пункт 4:  - о внесении из-менений в правила проведении эваку-ационных мероп-риятий при угрозе и возникновении чрезвычайных си-туаций природного и техногенного характера | до 15 февраля 2023 года | исполнено | - постановление администрации города от 01.06.2023 №422 «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению администрации города от 27.03.2017 №452 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска» |
|  |  | пункт 6.2:  - ДЖКХ совмест-но с юридическим управлением адми-нистрации города рассмотреть вопрос о материальной поддержке добро-вольных пожарных с включением дан-ного мероприятия в муниципальную программу «Укре-пление пожарной безопасности, за-щита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных си-туаций природного и техногенного ха-рактера, мероп-риятия по граждан-ской обороне и обе-спечению безопа-сности людей на водных объектах» | до 15 февраля  2023 года | исполнено | ДЖКХ получено положительное заключение юридического управления администрации города о рассмотрении вопроса материальной поддержки работников добровольной пожарной охраны и членов их семей путём страхования на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного. ДЖКХ проработан вопрос о стоимости страхования работников ДПО. Исходя из этих расчетов направлен запрос в департамент финансов администрации города. |
|  |  | пункт 6.3:  - в связи с произо-шедшей в городе 4 декабря 2022 года ЧС, причиной кото-рой установлен взрыв газо-воздуш-ной смеси в жилом 5-ти этажной доме в связи наруше-нием правил хра-нения и использо-вания газового обо-рудования, ООО «Нижневартовскгаз» по согласованию с Отделом надзор-ной деятельности и профилактической работы (по г. Ниж-невартовску) и Управлением МВД России по городу Нижневартовску продолжить осмотр всех газифицирова-нных многокварти-рных жилых домов 1 и 2 микрорайо-нов, в ходе кото-рых проверить ис-правность газового оборудования, про-вести инструктажи с жильцами, разъя-снить основные требования безопа-сной эксплуатации квартирного газов-ого оборудования | до 20 февраля 2023 года | исполнено | ООО «Нижневартовскгаз» утвержден график внепланового обхода и проверки газифицированных жилых домов 1 и 2 микрорайонов. График согласован с ОНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО - Югре и УМВД России по городу Нижневартовску. С января 2023 года проводится совместный обход квартир и проверка газового оборудования. Отчет об исполнении направлен в МКУ УГОЧС.  Согласно утвержденному графику срок окончания плановых обходов – ноябрь 2023 года. |

Секретарь комиссии