**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 июля 2019 года |  | №28 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов  Василий Владимирович | – | глава города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. | | |
| Приглашенные: 3 человека. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**
2. **О закрытии проектов «Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска» (1 микрорайон), «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне» и «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019».**
3. **Об исполнении решений Проектного комитета.**
4. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1. **О закрытии проектов «Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска» (1 микрорайон), «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне» и «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019».**

**СЛУШАЛИ:**

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»;

Князева Евгения Петровича – директора департамента по социальной политике администрации города.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Принять решение о досрочном закрытии проектов «Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска» (1 микрорайон) и «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне» в связи с отсутствием финансирования.

2.2. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.3. Утвердить итоговый отчет по проекту «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019», закрыть проект.

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 4.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 30.05.2019 №25.
  2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2., 1.3., 1.5., 1.10, 3.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 20.06.2019 №26.
  3. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 26.06.2019 №27.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |
| СОГЛАСОВАНО:  Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 42-37-88

Приложение к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 29.07.2019 №28

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** | | |
| 28 июля 2019 года |  | г. Нижневартовск |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | | 1. Тихонов   Василий Владимирович | – | глава города, председатель Проектного комитета администрации города | | 1. Ситников   Виктор Петрович | – | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 1. Попович   Наталья Александровна | – | заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 1. Волчанина   Надежда Геннадьевна | – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике | | 1. Коротаев   Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Лукаш   Николай Владимирович | – | заместитель главы города | | 1. Николаенко   Елена Владимировна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | | 1. Теляга   Инна Альбертовна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам | | 1. Морозова   Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города | | 1. Крутовцов  Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города | | 1. Щербина   Светлана Валерьевна | – | исполняющий обязанности директора департамента экономики администрации города | | **Приглашенные:** |  |  | | 1. Князев   Евгений Петрович | – | директор департамент по социальной политике администрации города | | 1. Ивахненко   Виктория Владимировна | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города | | 1. Силецкий   Иван Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» | | | |