	
	                               Приложение  2
                              к протоколу  КЧС и ОПБ  
                                     города Нижневартовска
                                     от  27.03.2025 №2


Оперативный план  

действий коллегиальных органов, органов управления и сил Нижневартовского муниципального звена РСЧС и организаций города Нижневартовска в период весенне-летнего половодья 2025 года
 («Половодье-2025»)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отметка об испол-нении

	Уровень воды в реке Обь 800 см

Организационно - подготовительные мероприятия  



	1.
	Организация взаимодействия  с ЦУКС Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре,  Главным управлением МЧС России по Томской области, Верхне-Обским бассейновым водным управлением города Новосибирска, диспетчерской службой ПАО «РусГидро» Новосибирская ГЭС по вопросам  условий прохождения паводка в верховьях Оби 
	апрель - июнь

ежесуточно
 на 08.00 час 
	ЕДДС города
	

	2.
	Мониторинг развития  паводковой обстановки в границах  города, уточнение уровней  воды в населенных пунктах верховья Оби
	апрель - июнь

ежесуточно
 на 08.00 час 
	ЕДДС города
	

	3.
	Доклад главе города, председателю комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска о складывающейся паводковой обстановке
	ежесуточно
 на 08.00 час 
	ЕДДС города
	

	4.
	Информирование   населения  города о  сроках вскрытия Оби и  интервалах ожидаемых значений высшего уровня воды в период весенне-летнего половодья
	апрель-июль

	МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» (далее – МКУ УГОЧС) через  депар-тамент общественных коммуникаций и моло-дежной политики  администрации города (далее – департамент общественных коммуникаций)
	

	5.
	Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации          чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска (далее – КЧС и ОПБ города)  и постоянной эвакуационной комиссии города Нижневартовска (далее – ПЭК города)
	март - 

апрель

	КЧС и ОПБ города, 

ПЭК города
	

	6.
	Корректировка планирующих документов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  с учетом прогнозируемой паводковой обстановки:

- План эвакуации населения города Нижневартовска из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования город Нижневартовск
	 март-

апрель 
	МКУ УГОЧС
	

	7.
	Поддержание в  постоянной готовности к использованию материальных ресурсов городских резервов (запасов),  проверка мест хранения, уточнение порядка и способов  доставки  (при необходимости в зону ЧС)
	постоянно,
с началом паводка
	МКУ УГОЧС
	

	8.
	Проверка  готовности сил и средств муниципального звена РСЧС, привлекаемых к проведению поисково-спасательных работ на водных акваториях в весенне-летний период
	апрель,

май
	МКУ УГОЧС, 

ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО - Югре, 

ООО «Речной порт Нижневартовск»
	

	9.
	Очистка территории города от снега, подготовка ливнеприемников и системы водоотведения, приведение в готовность водооткачивающей техники
	апрель,

май 
	департамент ЖКХ администрации города (далее – ДЖКХ),  
МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» (далее – МБУ «УпоДХБ»),

ООО «Нижневартовские коммунальные системы» (далее – ООО «НКС»), предприятия ЖКХ  
	

	10.
	Уточнение наличия спецтехники и автотранспорта в организациях города, которая может быть  задействована  при угрозе и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем (автосамосвалы, погрузчики, водооткачки, бульдозера,  автобусы и др. техника)
	апрель-май
	МКУ УГОЧС,

ДЖКХ,  
организации города 
	

	11.
	Проведение рабочих  встреч с председателями садово-огороднических товариществ (далее – СОТ) и сельскохозяйственными товаропроизводителям по вопросам ожидаемой паводковой обстановки и организации взаимодействия при подготовке населения и сельхозживотных к возможной эвакуации в безопасные районы. Уточнение количества и видов сельхозживотных, подлежащих эвакуации   с территорий возможного подтопления (затопления) 
	апрель-

 июнь
	МКУ УГОЧС,

департамент экономического развития администрации города (далее – департамент экономического развития),  председатели СОТ, руководители КФХ
	

	12.
	Актуализация списков граждан, постоянно проживающих на СОТ, в том числе,  несовершеннолетних  детей  и отдельных категорий граждан (маломобильных, нетранспортабельных)


	февраль - март
	МКУ УГОЧС,

департамент образо-вания администрации города, управление по социальной защите населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району, председатели СОТ
	

	13.
	Уточнение списков детей школьного и дошкольного возраста  образовательных  организаций, проживающих в зонах возможного   подтопления (затопления)


	февраль - март
	департамент образования администрации города, 
председатели СОТ 
	


	14.
	Подготовка к устойчивой работе  объектов жизнеобеспечения города; усиление состава дежурных аварийных бригад, дооснащение их необходимой техникой, оборудованием и имуществом, предназначенных  для использования в условиях половодья
	март-апрель - 
	ООО «НКС»,

 МКУ «УпоДХиБ»,

АО «Горэлектросеть»,
филиал АО «Россети Тюмень» НВЭС
	

	15.
	Мониторинг складывающейся паводковой обстановки в границах города,  ежесуточное патрулирование  береговой линии Оби, организация и проведение профилактической работы с населением по вопросу соблюдения правил безопасности при нахождении вблизи водоемов и в период ледохода
	не менее 2 раз в светлое время суток
	 аварийно-спасательная служба  МКУ УГОЧС
	

	16.
	Мониторинг паводковой обстановки с применением беспилотного          летательного аппарата с фото-, и видеофиксацией 
	апрель-август
	МКУ УГОЧС
	

	Уровень воды в реке Обь 900 (начало выхода воды на пойму).

Превентивные мероприятия 



	17.
	Взаимодействие  с ЦУКС ГУ МЧС России по ХМАО - Югре,  Главным управлением МЧС России по Томской области, Верхне-Обским бассейновым водным управлением г. Новосибирска, диспетчерской службой ПАО «РусГидро Новосибирская ГЭС» по вопросам уточнения условий прохождения паводка в верховьях и низовьях Оби 
	ежесуточно
 на 08.00 час 
	ЕДДС города,

МКУ УГОЧС
	

	18.
	Мониторинг прогнозируемой и складывающейся паводковой обстановки в границах города. Представление донесений в ЦУКС ХМАО - Югры по установленным формам
	ежесуточно
 на 08.00 час 
	ЕДДС города
	

	19.
	Ежесуточный доклад о складывающейся паводковой обстановке главе города - председателю комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска
	ежесуточно
 на 08.00 час 
	ЕДДС города
	

	
	Информирование населения о складывающейся паводковой обстановке в  границах города 


	постоянно 

в течение паводкового периода 
	МКУ УГОЧС через департамент общест-венных коммуникаций, председатели СОНТ
	

	20.
	Осуществление контроля за пропуском паводковых вод в границах города,  патрулирование береговой линии Оби, проведение профилактической работы с населением по вопросу соблюдения правил безопасности при нахождении вблизи водоемов
	не менее 2 раз в светлое время суток
	АСС МКУ УГОЧС
	

	21.
	Ежесуточная фиксация значений уровня  воды  Оби  с составлением графиков
	ежесуточно
 к 08.00 час
	ЕДДС города,


	

	22.
	Контроль (мониторинг) состояния безопасности гидротехнических сооружений объекта «Укрепление берега и дна реки Обь в районе города Нижневартовска (1-6 очередь)».  Проведение регулярных обследований технического состояния в период паводка, обеспечивающих эксплуатационную надежность, безопасность и безаварийную работу гидротехнических сооружений
	май-сентябрь
	МКУ «УпоДХиБ»,

ООО «Гидростройсервис»
	

	23.
	Контроль за местами  накопления твердых коммунальных отходов, несанкционированных свалок мусора и др. с целью минимизации угрозы загрязнения и охраны окружающей среды в период паводка
	май-август
	управление по природо-пользованию и экологии администрации города
	

	24.
	Контроль за  функционированием объектов жизнеобеспечения города
	в период паводка
	ООО «НКС»,

МБУ «УпоДХиБ», 
АО «Горэлектросеть»,

филиал АО «Россети Тюмень» НВЭС
	

	25.
	Проведение информационно-профилактической работы с населением о правилах безопасного поведения  в период паводка;

информирование населения через средства массовой информации о мерах безопасности на водных объектах
	май - июнь
	АСС МКУ УГОЧС, департамент обществен-ных коммуникаций администрации города
	

	26.
	Корректировка планирующих документов по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и защиты населения с учетом складывающейся паводковой обстановки
	апрель-июнь
	ПЭК города,

КЧС и ОПБ города
	

	27.
	Поддержание в готовности сил и средств муниципального звена РСЧС, привлекаемых к проведению поисково-спасательных работ на водных акваториях города 
	постоянно в течение  весенне-летнего периода
	АСС МКУ УГОЧС, 

ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО - Югре, 

ООО «Речной порт Ниж-невартовск»
	

	28.
	Проведение  рабочих встреч  с председателями СОТ и сельскохозяйственными товаропроизводителями по вопросу складывающейся и прогнозируемой к развитию паводковой обстановки 


	апрель -  июнь
	МКУ УГОЧС,

  департамент экономического развития
	

	29.
	Подготовка территорий и  инженерных сетей временного жилищного фонда к возможному подтоплению (затоплению) паводковыми водами, заблаговремен-ное оборудование отмостков, временных переходов, трапиков
	май - июнь
	департамент ЖКХ, 

ООО ПРЭТ №3, управляющие организации  ЖКХ
	

	30.
	Контроль за работой водозабора на реке Вах, увеличение периодичности проведения химического и бактериологического анализа воды в целях предупреждения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе
	апрель - июль
	ООО «НКС»
	

	31.
	Прогнозирование зон возможного подтопления  (затопления),  подготовка и оформление  графических схем территорий города  с обозначением  СОНТ,  КФХ, ИП сельхозтоваропроизводителей, временного жилищного фонда, попадающих   в зону возможного подтопления (затопления)
	в течение 2 суток с момента превышения уровня 900 см
	МКУ УГОЧС,  департамент строительства администрации города  
	

	Уровень воды в реке Обь 920 см  (начало  затопления отдельных территорий СОНТ).

режим «Повышенная готовность»

	32.
	Проведение заседания КЧС и ОПБ города, принятие решения о введении режима «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» на территории города или на отдельных его территориях

	по решению председателя комиссии по ЧС и ОПБ города 
	члены комиссии по ЧС и ОПБ города 
	

	33.
	Принятие администрацией города муниципального правового акта  о введении режима повышенной готовности на  территории города
	в течение 1 суток
	проект готовит МКУ УГОЧС
	

	34.
	Перевод органов управления и сил Нижневартовского муниципального звена РСЧС в режим функционирования «Повышенная готовность», организация круглосуточного дежурства сил и средств, привлекаемых к поисково-спасательным работам на воде


	в течение 3 часов  по решению  комиссии по ЧС и ОПБ города
	МКУ УГОЧС, АСС, ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО - Югре, 

ООО «Речной порт Нижневартовск» 
	

	35.
	Подготовка к работе подвижного пункта управления КЧС и ОПБ по ликвидации ЧС с местом дислокации по решению председателя комиссии
	в течение 6 часов 


	МКУ УГОЧС
	

	36.
	Спуск на воду дежурного катера КС «Лина»  для патрулирования береговой линии Оби в границах города
	в течение 1 суток
	МКУ УГОЧС
	

	37.
	Организация дежурства 2-х мобильных спасательных постов в районе улиц Восточная - Рабочая и РЭБ флота (ул.2П2-стр.95) в составе спасателей АСС МКУ УГОЧС, сотрудников  5 ПСО ФПС ГПС и ГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску для оказания всесторонней помощи населению. Организация охраны общественного порядка на границе зоны затопления
	по решению  комиссии по ЧС и ОПБ города
	МКУ УГОЧС,

УМВД России по г. Нижневартовску

5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  по ХМАО - Югре
	

	38.
	Организация патрулирования на плавсредствах территорий, вошедших в зону затопления
	ежедневно в светлое время суток
	АСС МКУ УГОЧС,

ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО - Югре
	

	39.
	Информирование населения через городские средства массовой информации об угрозе подтопления (затопления) отдельных территорий СОТ и порядку действий 
	июнь-июль
	МКУ УГОЧС через департамент общест-венных коммуникаций
	

	40.
	Проведение заседания ПЭК города для принятия решения по  вопросам  подготовки к эвакуации населения, сельхозживотных, материальных ценностей, организация работы  ПВР  к приему эвакуируемых. 

Решение вопросов о выделении автотранспорта и грузового транспорта  для эвакуации людей, материальных ценностей, перевозу сельхозживотных  в безопасное место
	по решению  комиссии по ЧС и ОПБ города
	ПЭК города, 

департамент экономического развития, КФХ
	

	41.
	 Информирование  населения СОТ о начале подтопления (затопления) отдельных территорий, о подготовке к возможной эвакуации, местах  сбора и посадки на автотранспорт, местонахождении пунктов временного размещения. Оповещение граждан о подготовке необходимых документов, личных и ценных вещей, порядке эвакуации домашних и сельскохозяйственных животных. Как подготовиться к заблаговременной эвакуации людям пожилого возраста и многодетным семьям, куда обратиться  за помощью. Вручение памяток и листовок под роспись
	ежедневно до особого распоряжения
	рабочие группы в составе сотрудников МКУ УГОЧС, Управления социальной защиты населения  и волонтеров
	

	42.
	Оказание необходимой помощи СОТам (по обращениям председателей). Отключение энергоснабжения от территорий СОТ в целях обеспечения безопасности населения
	с  учетом складывающей-ся ситуации
	МКУ УГОЧС, 

АО «Горэлектросеть»,

ДЖКХ
	

	43.
	Проработка структурными подразделениями администрации города и подведомственными  организациями вопросов:
	по решению  комиссии по ЧС и ОПБ города
	
	

	-
	о порядке  оказания  мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых могут быть повреждены в случае подтопления (затопления)
	
	ДЖКХ
	

	-
	организация работы комиссии по установлению фактов проживания граждан в зоне затопленя
	
	ДЖКХ
	

	-
	об оказании единовременной помощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации пострадавшим гражданам в зоне подтопления (затопления)
	
	управление по социальной политике администрации города,

Управление соцзащиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району
	

	-
	о привлечении для работы в зоне возможного подтопления (затопления)  необходимой специальной техники от организаций города, волонтеров 
	
	МКУ УГОЧС
	

	-
	об организации работы пунктов временного размещения и питания эвакуированных граждан, подготовка проектов  контрактов с гостиницами
	
	МКУ УГОЧС, департамент образования администрации города
	

	-
	о порядке оказания услуг по обращению с твердыми  коммунальными отходами с территорий, попавших в зону подтопления (затопления) 
	
	управление по природопользованию и экологии 
	

	-
	о ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, образовавшихся в зоне подтопления (затопления)
	
	управление по природопользованию и экологии
	

	44.
	Подготовка пунктов временного размещения для приема населения из зоны возможного подтопления (затопления),  укомплектование их предметами первой необходимости и постельными принадлежностями
	в течение 6 часов  
	ПЭК города,
 МКУ УГОЧС, департамент образования администрации города
	

	45.
	Готовность   к участию в организации медицинского обследования и оказания медицинской помощи эвакуируемому населению в пунктах временного размещения и ПДП, проверка наличия медицинских средств для проведения вакцинации населения.  Уточнение адресных списков лиц с хроническими заболеваниями и лиц, имеющих инвалидность, проживающих в зонах возможного подтопления (затопления)
	в течение суток  по решению  КЧС и ОПБ города
	ПЭК города,
БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника», 
БУ «Нижневартовская городская поликлиника»,

управление по социаль-ной защите населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району
	

	46.
	Определение и оборудование места для временного размещения сельскохозяйственных животных, кормов, сельхозоборудования, инвентаря с территорий, попавших в зону затопления. Заключение соответствующих договоров на оказание услуг и выполнение работ
	по решению  комиссии по ЧС и ОПБ города
	департамент строительства администрации города, департамент экономии-ческого развития,

 руководители КФХ, председатели СОТ
	

	47.
	Усиление дежурных смен и аварийно-восстановительные бригад на объектах ЖКХ, доукомплектование необходимым оборудованием и имуществом с учетом беспрерывной работы не менее 3-х суток; приведение в готовность  спецтехники и автотранспорта к участию в ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций  (автосамосвалы, краны, погрузчики, водооткачки, бульдозеры и другая техника)
	июнь-июль
	ООО «НКС»,

МБУ «УпоДХиБ», 
АО «Горэлектросеть»,

филиал АО «Россети Тюмень» НВЭС 
	

	48.
	Контроль за работой водозабора на реке Вах, увеличение периодичности проведения химического и бактериологического анализа воды в целях предупреждения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе
	июнь-июль
	ООО «НКС»
	

	Уровень воды в реке Обь  980 см,

введение  режима «Чрезвычайная ситуация»


	49.
	Проведение заседания КЧС и ОПБ города, принятие решения  о   введении режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» на отдельных территориях или на всей территории  города
	по решению председателя комиссии по ЧС и ОПБ города
	КЧС и ОПБ города,

ПЭК
	

	50.
	Принятие администрацией города муниципального правового акта о введении режима чрезвычайной ситуации. Информирование населения о введении режима ЧС
	в течение 1 суток после принятия решения  комис-сией по ЧС и ОПБ города
	МКУ УГОЧС 
	

	51.
	Приведение в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»  органов управления и сил постоянной готовности муниципального звена РСЧС, организация круглосуточного дежурства,  оказание всесторонней помощи пострадавшим в зоне затопления, а также  по обращениям граждан через ЕДДС города
	в течение 2 часов 

после принятия решения  комис-сией по ЧС и ОПБ города 
	руководители органов управления  сил постоянной готовности,

АСС и АСФ города
	

	52.
	Подготовка  проекта постановления  администрации города об определении территории затопления 
	в течение 7 рабочих дней
	департамент муниципальной собственности, управление земельными ресурсами администрации города
	

	53.
	Выдвижение  в  место постоянной дислокации и организация круглосуточной работы подвижного пункта управления председателя КЧС и ОПБ города
	по решению председателя КЧС и ОПБ города в течение 2 часов 


	МКУ УГОЧС
	

	54.
	Организация  круглосуточной работы Оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации и ответственных должностных лиц. Формирование и убытие  оперативных групп КЧС и ОПБ  в зону ЧС
	по решению  комиссии по ЧС и ОПБ города 
в течение 2 часов 


	члены КЧС и ОПБ города, МКУ УГОЧС, 

 5 ПСО ФПС ГПС,

ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО  - Югре, УМВД России по городу Нижневартовску
	

	55.
	Усиление ЕДДС города рабочими местами на период действия режима «Чрезвычайная ситуация». Сбор, обобщение и представление  информации по установленным формам в ЦУКС ХМАО - Югры
	в течение 6 часов
	МКУ УГОЧС, 

ЕДДС города
	

	56.
	Перекрытие автодорог на СОТ в связи с затоплением отдельных участков дорожного полотна, выставление постов ДПС УМВД России по городу Нижневартовску. Организация охраны общественного порядка.
	в течение 2 часов по решению  комиссии по ЧС и ОПБ города 
	УМВД России по г.Нижневартовску, 

МКУ УГОЧС
	

	57.
	Корректировка маршрутов рейсовых автобусов, следовавших  в сторону СОТ РЭБ флота и старого Вартовска
	
	ДЖКХ
	

	58.
	Проведение эвакуационных мероприятий,  вывоз и размещение эвакуируемых граждан на ПВР. Оформление  необходимых документов, уточнение  справочных данных, проведение медосмотров
	по решению  комиссии по ЧС и ОПБ города
	ПЭК города,

МКУ УГОЧС, ЛПУ ХМАО - Югры в городе Нижневартовске, волонтеры
	

	59.
	Патрулирование береговой линии и затопленных территорий в светлое время суток с целью оказания необходимой помощи пострадавшим,  оказание помощи  в вывозе домашних животных и доставки их в безопасные места (по обращениям граждан)


	ежесуточно
	АСС МКУ УГОЧС,

ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО - Югре, УМВД России по городу 
	

	60.
	Доставка необходимых  резервов материальных ресурсов в зону ЧС
	по решению  комиссии по ЧС и ОПБ города
	МКУ УГОЧС, департамент ЖКХ
	

	61.
	Усиление контроля за качеством питьевой воды на всех этапах водоподготовки, а также в распределительной сети города. Особое внимание уделять качеству питьевой воды.
	в  период паводка
	ООО «НКС», 

ТО УФС Роспотребнадзора
	

	62.
	Работа с организациями города по  вопросам предоставления необходимого количества и видов техники для ликвидации последствий ЧС, заключение контрактов на оказание услуг и выполнение работ
	по решению  комиссии по ЧС и ОПБ города
	МКУ УГОЧС,

департамент ЖКХ
	

	63.
	Организация и проведение профилактических мероприятий среди населения в условиях чрезвычайной ситуации по эпидемическим показаниям. Иммунизация и фагопрофилактика лиц, оказавшихся в зоне затопления и лиц, задействованных в ликвидации последствий ЧС

	по решению межведомственной санитарно-противоэпиде-ческой комиссии администрации города
	председатель СПЭК,

БУ «Нижневартовская городская поликлиника»
	

	64.
	Оповещение населения через все имеющиеся городские СМИ:  официальный сайт администрации города, каналы теле- и радиовещания, трансляция формата «бегущая строка» о складывающейся   обстановке  в зоне ЧС,  о необходимости иммунизации и негативных последствиях отказа от прививок
	ежедневно, 

формат бегущая строка
	МКУ УГОЧС, департамент общест-венных коммуникаций, ООО «ТРК «Самотлор», ООО «Редакция газеты «Варта»
	

	65.
	Информирование населения  о  параметрах и масштабах ЧС, о правах граждан в области защиты населения и территорий от ЧС и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством РФ выплат, о порядке восстановления утраченных в результате ЧС документов
	постоянно до  ликвидации ЧС
	МКУ УГОЧС,

 УМВД России по городу, управление социальной защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району, управление по социальной политике администрации города
	

	66.
	Организация постоянного взаимодействия с председателями СОТ, уточнение количества граждан, отказавшихся от эвакуации, в какой адресной помощи нуждаются пожилые и больные люди (вывоз их на ПВР, транспортировка в ЛУ или учреждение соцзащиты, доставка продуктов питания, воды и т.д.)
	постоянно до снижения  критического уровня  воды в зоне затопления
	МКУ УГОЧС, 

управление социальной защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району
	

	67.
	Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ до полной ликвидации последствий ЧС


	по решению КЧС и ОПБ города   до безопасного  уровня снижения  воды
	МКУ УГОЧС, АСС города, ДЖКХ, управление по природопользованию и экологии администрации города,  организации города в соответствии с заключенными контрактами
	

	68.
	Зооэтомологическое обследование территории на наличие грызунов и личинок кровососущих насекомых для предупреждения распространения инфекционных  заболеваний, подготовка рекомендаций и памяток для населения
	до схода воды
	ТО УФС Роспотреб-надзора
	

	После отмены режима «Чрезвычайная ситуация»

	69.
	Проведение заседания КЧС и ОПБ города, принятие решения  об отмене    режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
	по решению председателя комиссии по ЧС и ОПБ города
	КЧС и ОПБ города


	

	70.
	Подготовка муниципального правового акта об отмене режима чрезвычайной ситуации для ОУ и сил НВ МЗ РСЧС
	в течение 1 суток  после принятия  решения КЧС и ОПБ города
	МКУ УГОЧС
	

	71.
	Работа муниципальной  комиссии по установлению фактов проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате чрезвычайной ситуации, утраты имущества первой необходимости гражданами в результате чрезвычайной ситуации по сбору заявлений от пострадавших  в зоне ЧС и  подготовке заключений:

- об установлении факта проживания граждан в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, и факта нарушения условий их жизнедеятельности в результате чрезвычайной ситуации;

- об установлении факта проживания граждан в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, и факта полной или частичной утраты заявителем имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации
	по заявлениям  граждан, пострадавших в ЧС

 
	департамент ЖКХ,

рабочие группы 

МКУ УГОЧС
	

	72.
	Информирование населения об отмене режима ЧС
	в течение 

суток
	МКУ УГОЧС через департамент общественных коммуникаций
	

	73.
	Проведение комплекса мероприятий по организованному ввозу (вводу) населения из пунктов временного размещения в районы постоянного проживания (реэвакуация)
	после снижения уровня воды и окончания проведения аварийно-вос-становительных работ 
	ПЭК города,
МКУ УГОЧС

	

	74.
	Реэвакуация сельскохозяйственных  животных
	после снижения уровня воды и окончания проведения аварийно-вос-становительных работ 
	ПЭК города, 

департамент экономического развития, 
руководители КФХ, председатели СОТ
	

	75.
	Подготовка  проекта распоряжения  администрации города об утверждении мероприятий  по ликвидации последствий паводка
	после отмены режима ЧС для ОУ и сил НВ МЗ РСЧС
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
	

	76.
	Организация работы рабочей группы по проведению обследования состояния берегоукрепления, автомобильных дорог и мостовых сооружений, расположенных в зоне затопления 

	после снижения уровня воды и окончания проведения аварийно-вос-становительных работ
	департамент ЖКХ, 

МБУ «УДХБ»,

управление архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города
	

	77.
	Организация и проведение мероприятий по вывозу твердых коммунальных отходов с территорий, попавших в зону затопления
	после снижения уровня воды и окончания проведения аварийно-вос-становительных работ
	управление по природопользованию и экологии администрации города
	

	78.
	Организация и проведение профилактической дезинфекции открытых пространств города Нижневартовска, попавших в зону затопления
	после снижения уровня воды и окончания проведения аварийно-вос-становительных работ
	по решению КЧС и ОПБ города
	

	79.
	Подготовка справочных документов для установления материального ущерба от  последствий  чрезвычайной ситуации муниципального характера
	после отмены режима ЧС
	МКУ УГОЧС, департамент строительства, департамент ЖКХ, департамент по социа-льной политике,

управление  социальной защиты населения  по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району
	

	80.
	Направление  справочной информации о факте ЧС и материальном ущербе от последствий ЧС  в  ГУ МЧС России по ХМАО - Югре 
	по запросу ГУ МЧС России по ХМАО - Югре
	МКУ УГОЧС
	

	81.
	Предоставление справок гражданам о ЧС для получения страховых выплат и возмещения материального ущерба 
	по обращениям граждан в возможно кратчайшие сроки
	МКУ УГОЧС
	


