Приложение к решению Думы города Нижневартовска от 27.03.2015 №767

Информация 
о результатах оценки эффективности реализации муниципальной

программы "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска

на 2014-2016 годы" за 2014 год

В целях совершенствования комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя города Нижневартовска осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2016 годы».

Уточненный план на реализацию мероприятий в 2014 году составил 8 631,37 тыс. руб., в том числе:

- 3 802,37 тыс. руб. средства городского бюджета;

- 4 829,0 тыс. руб. средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Кассовое исполнение по Программе составило 8 631,27 тыс. руб. или 100% (таблица 1).

Программные мероприятия были направлены на выполнение следующих задач:

Задача 1: Создание условий для развития культуры и искусства города Нижневартовска.

Средства Программы позволили в полном объеме реализовать городские мероприятия, ориентированные на создание условий для развития культуры и искусства города Нижневартовска.

В рамках выполнения задачи 1 проведено 3 мероприятия:

- в честь дня рождения города организовано, и проведено народное гулянье «Нижневартовск - любимый город!»;

- в целях ознакомления жителей города с перечнем услуг, оказываемых учреждениями культуры и дополнительного образования, проведен городской праздник «Планета успеха»;

- в рамках цикла мероприятий по пропаганде значимых достижений в сфере культуры и  дополнительного образования проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В целом, городские мероприятия посетило около 91 тыс. чел.

Активность жителей города, посетивших мероприятия, обусловлена внедрением новых форм проведения городских мероприятий и повышением качества подготовки мероприятий.

На реализацию задачи использованы средства в размере 351,5 тыс. руб. или 100% от плана.

Задача 2:  Осуществление поддержки творческих проектов в области культуры и искусства.

В целях осуществление поддержки творческих проектов в области культуры и искусства во дворце культуры «Октябрь» проведен фестиваль молодежных культур «Мы молоды».

Фестиваль собрал более 150 творческих студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, самых активных и жизнерадостных.

На мероприятии присутствовало более 3 тыс. человек.

На реализацию задачи использованы средства в размере 70,0 тыс. руб. или 100% от плана.

Задача 3: Создание условий для реализации самодеятельного художественного творчества, сохранение и поддержка народного и

декоративно - прикладного творчества.

В целях создания оптимальных условий для реализации самодеятельного художественного творчества, сохранения и поддержки народного и декоративно- прикладного творчества осуществлено техническое обеспечение  фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2014» и проведен открытый конкурс детской эстрадной песни «Звонкая Югринка».

Конкурс детской эстрадной песни «Звонкая Югринка» проведен среди творческих коллективов и отдельных исполнителей эстрадной песни образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей. Во время фестиваля для педагогов и их воспитанников состоялся мастер-класс по эстрадному вокалу и джазовому пению.

Участниками конкурса детской эстрадной песни «Звонкая Югринка» стали 150 человек.

На мероприятии присутствовало более 1 тыс. человек.

На реализацию задачи использованы средства в размере 470,0 тыс. руб. или 100% от плана.

Задача 4: Развитие музейного дела и удовлетворения потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям.

В целях обеспечения бесперебойной работы по созданию баз данных и информационно-технологической инфраструктуры в краеведческом музее осуществлена настройка сервера, и  установлена антивирусная программа, приобретено оборудование для хранения кино, фотодокументов (кинопленки и негативы) по истории Самотлорского нефтяного месторождения, оборудовано 3 рабочих места для работников музея, для чего приобретено 3 компьютера.

В результате реализации программы достигнуто увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет и оцифрованных музейных предметов. Также,  реализация программных мероприятий позволила  открыть  раздел электронного ресурса музея – «Виртуальный музей Самотлора», посвященный 45-летию первой эксплуатационной скважины и позволило осуществлять размещение изображений музейных предметов на Региональном портале музеев ХМАО-Югры.

На реализацию задачи использованы средства в размере 332,2 тыс. руб. или 100% от плана, в том числе:

- 200,0 тыс. руб. средства городского бюджета;

- 132,2 тыс. руб. средства бюджета округа.

Задача 5:  Создание условий для  модернизационного развития общедоступных библиотек.

Средства Программы позволили увеличить библиотечный фонд на 32 380 экз. новых изданий. На отчетную дату библиотечный фонд составил 524 747 экз., в результате чего прирост фонда библиотек составил 6 082 экз. Превышение планового показателя обусловлено тем, что при проведении аукциона сложилась экономия, которая в последствии была направлена на приобретение дополнительных экземпляров книг.

В рамках модернизационного развития общедоступных библиотек увеличено количество библиографических записей в сводном электронном каталоге, что также обусловлено началом ввода ретрофонда в 12-ти городских, детских и детско-юношеских библиотеках. Также, ведется заимствование записей на новые поступления из библиографических баз данных сводного каталога библиотек России «ЛИБНЕТ» (в течение 2014 года заимствовано 4 494 записи), позволяющее ускорить процесс работы по вводу изданий в электронный каталог.

В целях продолжения процесса автоматизации библиотек приобретено 22  ед. компьютерного оборудования, оборудовано дополнительно 4 автоматизированных рабочих места (АРМ)  для читателей.

На реализацию задачи использованы средства в размере 3 809,32 тыс. руб. или 100% от плана, в том числе:

- 1 288,42 тыс. руб. средства городского бюджета;

- 2 520,9 тыс. руб. средства бюджета округа.

Задача 6: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи.

Средства Программы позволили на 16% обновить парк музыкальных инструментов, приобретено 12 единиц музыкального оборудования: 4 скрипки, 1 пианино, 5 виолончелей и 2 домры.  Увеличение количества приобретенных музыкальных инструментов обусловлено тем, что при проведении аукционов сложилась экономия, которая в последствии была направлена на приобретение дополнительных музыкальных инструментов.

В целях обеспечения участия одаренных детей и молодежи в мероприятиях по культурному обмену проведен открытый окружной конкурс-выставка «Волшебная глина». Из 39  участников, призовые места заняли 6 учеников детских школ искусств  города Нижневартовска.

На реализацию задачи использованы средства в размере 3 175,8 тыс. руб. или 100% от плана, в том числе:

- 1 000,0 тыс. руб. средства городского бюджета;

- 2 175,8 тыс. руб. средства бюджета округа.

Задача 7: Продвижение туристких возможностей города на окружном и всероссийском уровнях.

В целях создания современной туристкой индустрии в городе Нижневартовске и привлекательности города с туристической точки зрения   в рамках ежегодного фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи-2014» на базе отдыха «Обь» проведен  турслет поколений. Программа слета состояла из соревнований по туристическим навыкам,  конкурса туристкой бардовской песни, мастер-класса «Рыбак Югры». На дискуссионной площадке турслета по теме «Развитие этнографического туризма»  собралось более 50 человек из числа туристов – любителей города Нижневартовска разных поколений.

В рамках мероприятий по сохранению народного и декоративно-прикладного творчества учреждения дополнительного образования в сфере искусства приняли участие в окружной выставке «Югра-тур», которая объединяет туристкий потенциал муниципальных образований автономного округа.

В целях поддержания традиций туристского слета среди молодежи, общественных организаций, специалистов муниципальных учреждений, работников предприятий туристской сферы автономного округа состоялся туристский слет-форум «Турслет Поколений».

В рамках программы слета проведены:

- туристские соревнования для спортсменов-туристов;

- туристические конкурсы для гостей слета-форума.

Также, в рамках программы организованы рабочая встреча по развитию этнографического туризма с участием представителей сферы туризма муниципальных образований автономного округа и Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры и дискуссионная площадка Всероссийской общественной организации «Общероссийский народный фронт» «За Россию» на тема: «Добровольческое движение и волонтерство».

В слете приняли участие более 50 человек (11 команд).

На реализацию задачи использованы средства в размере 422,45 тыс. руб. или 100% от плана.

# Оценка эффективности реализации Программы

В результате проведенных мероприятий достигнуты следующие значения показателей эффективности реализации Программы (таблица 2):

- число участников социокультурных мероприятий на территории города составило 95 000 чел., что на 2 282 чел.  больше ожидаемого значения показателя (92 718 чел.);

- количество предметов музейного фонда составило 34 190 ед., что на 813 ед. больше ожидаемого значения показателя (33 377 ед.);

- доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда составила 6%, что на 1% выше ожидаемого значения показателя (5%).

- библиотечный фонд составил 524 747 ед. экз., что на 6 082 ед. экз. больше ожидаемого значения показателя (518 665 ед. экз.);

- число участников, принявших участие в городских, окружных и международных конкурсах и фестивалях  составило 1302 чел., что на 102 чел. больше ожидаемого показателя (1200 чел.);

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге составило 494 748 записей, что на 88 382 записи больше ожидаемого значения показателя (406 366 записей);

- доля обновления музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства с учетом их выбытия по причине износа составила 16%, что на 2% выше ожидаемого значения показателя (14%);

- количество проектов по продвижению туристического потенциала города Нижневартовска на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях составило 3 ед., что соответствует ожидаемому значению показателя.

Ожидаемая эффективность реализации муниципальной программы достигнута.

Анализ объемов

Финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  города Нижневартовска на 2014-2016 годы»

за 2014 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/_) | относительное значение (%) |
|  | Задача 1. Создание условий для развития культуры и искусства города Нижневартовска |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение культурно-досуговых мероприятий: | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 1.1.1. | Народное гулянье "Нижневартовск – любимый город!" | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 1.1.2. | Юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Мероприятия малых форм в микрорайонах города | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведение городского праздника "Планета успеха" | 51,5 | 51,5 | - | - |
| 1.3. | Проведение цикла мероприятий по пропаганде значимых достижений в сфере культуры и дополнительного образования детей: | 200,0 | 200,0 | - | - |
| 1.3.1. | Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 200,0 | 200,0 | - | - |
|  | Итого по задаче 1: | 351,5 | 351,5 | - | - |
|  | Задача 2. Осуществление поддержки творческих проектов в области культуры и искусства |  |  |  |  |
| 2.1. | Фестиваль молодежных культур "Мы молоды" | 70,0 | 70,0 | - | - |
| 2.2. | Музыкальные гостиные (концерты классической музыки) | - | - | - | - |
|  | Итого по задаче 2: | 70,0 | 70,0 | - | - |
|  | Задача 3. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, сохранение и поддержка народного и декоративно-прикладного творчества |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий: | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Организация и проведение дней национальных культур (26 мероприятий) | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Цикл мероприятий для школьников по ознакомлению с культурой ханты и манси | - | - | - | - |
| 3.2. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов и смотров: | 470,0 | 470,0 | - | - |
| 3.2.1. | Создание условий для проведения массовых мероприятий | 400,0 | 400,0 | - | - |
| 3.2.2. | Открытый конкурс детской эстрадной песни "Звонкая Югринка" | 70,0 | 70,0 | - | - |
| 3.2.3. | Городской детский конкурс-пленэр "Мир вокруг нас" (среди обучающихся художественных дисциплин школ искусств) | - | - | - | - |
| 3.2.4. | Городской конкурс "Экзерсис" (среди обучающихся хореографических отделений школ искусств) | - | - | - | - |
| 3.2.5. | Городской конкурс академического рисунка | - | - | - | - |
| 3.2.6. | Городской конкурс детского художественного творчества "Нижневартовск - город будущего" | - | - | - | - |
|  | Итого по задаче 3: | 470,0 | 470,0 | - | - |
|  | Задача 4. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание баз данных и информационно-технологической инфраструктуры в музее | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 4.2. | Проведение мероприятий по выявлению, учету, сохранению и популяризации историко-культурного наследия города Нижневартовска | 232,2 | 232,2 | - | - |
| 4.3. | Внедрение, модернизация и поддержка автоматизированных систем учета музейных предметов и музейных коллекций, перевод музейных фондов в электронный вид | - | - | - | - |
|  | Итого по задаче 4: | 332,2 | 332,2 | - | - |
|  | Задача 5. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек |  |  |  |  |
| 5.1. | Комплектование библиотечных фондов на различных носителях, в том числе периодическими изданиями | 2325,9 | 2325,9 | - | - |
| 5.2. | Автоматизация библиотек: обновление компьютерного парка и оргтехники, поддержка локальной сети сайтов, предоставление доступа к сети Интернет и др. | 1483,42 | 1483,42 | - | - |
|  | Итого по задаче 5: | 3809,32 | 3809,32 |  |  |
|  | Задача 6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи города |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение участия одаренных детей и молодежи в мероприятиях по культурному обмену, выявление и сопровождение талантливых детей | 150,0 | 150,0 | - | - |
| 6.2. | Обновление музыкальных инструментов, специализированной литературы и оборудования в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 3025,9 | 3025,8 | - | - |
|  | Итого по задаче 6: | 3175,9 | 3175,8 | - | - |
|  | Задача 7. Продвижение туристских возможностей города на окружном и всероссийском уровнях |  |  |  |  |
| 7.1. | Турслет поколений | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 7.2. | Выставка "Югра-тур" | 272,45 | 272,45 | - | - |
| 7.3. | Турслет "Просторы Югры" | 50,0 | 50,0 | - | - |
|  | Итого по задаче 7: | 422,45 | 422,45 |  |  |
|  | Итого по программе: | 8631,37 | 8631,27 | - | - |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 3802,37 | 3802,37 | - | - |
|  | бюджет округа | 4829,0 | 4828,9 | - | - |

Анализ показателей эффективности реализации муниципальной

программы "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска

на 2014-2016 годы» за 2014 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя Программы | Ед. измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ожидаемый | фактический | абсолютное значение (+/_) | относительное значение (%) |
| 1. | Число участников социокультурных мероприятий на территории города | чел. | 92 718 | 95 000 | 2 282 | 2,46 |
| 2. | Количество предметов музейного фонда | ед. | 33 377 | 34 190 | 813 | 2,44 |
| 3. | Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда | % | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 4. | Библиотечный фонд | ед. экз. | 518 665 | 524 747 | 6 082 | 1,17 |
| 5. | Число участников, принявших участие в городских, окружных и международных конкурсах и фестивалях | чел. | 1 200 | 1 302 | 102 | 8,5 |
| 6. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге | записей | 406 366 | 494 748 | 88 382 | 22 |
| 7. | Доля обновления музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства с учетом их выбытия по причине износа | % | 14 | 16 | 2 | 2 |
| 8. | Количество проектов по продвижению туристического потенциала города Нижневартовска на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях | ед. | 3 | 3 | - | - |