**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 июля 2021 года |  | №7 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | исполняющий обязанности главы города |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. | | |
| Приглашенные: 5 человек. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О закрытии проекта «Организация и проведение XXI Федерального Сабантуя и XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2021».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

**1. О закрытии проекта «Организация и проведение XXI Федерального Сабантуя и XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2021».**

(Воликовская)

**РЕШИЛИ:**

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Организация и проведение XXI Федерального Сабантуя и XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2021», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Организация и проведение XXI Федерального Сабантуя и XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2021», закрыть проект.

**2. О ходе реализации муниципальных проектов администрации города.**

(Саврасова, Сериков, Силецкий, Парубова, Жукова, Боровик)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Школьная баскетбольная лига", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)", "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) с универсальной безбарьерной средой)", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (лицей) с универсальной безбарьерной средой)", "Детский технопарк "Кванториум" в г. Нижневартовске", "Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Дзержинского, дом 6, строение 1" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской г. Нижневартовска", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска", "Освещение объекта "Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Совершенствование системы муниципального контроля" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.6. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| СОГЛАСОВАНО:  Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

заместитель директора департамета строительства,

начальник управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.07.2021 №7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации**  **города Нижневартовска**  30 июля 2021 года г. Нижневартовск   |  |  | | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | 1. Кощенко Дмитрий Александрович | - исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета администрации города | | 1. Ситников Виктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 3. Попович Наталья  Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 4. Боровик Ольга  Анатольевна | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | | 5. Воликовская Ирина  Олеговна | - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике  администрации города | | 6. Крутовцов Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города | | 7. Морозова Наталья  Владимировна | - управляющий делами администрации города | | 8. Сериков Сергей  Евгеньевич | - заместитель главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 9. Селиванова Светлана  Владимировна | - заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации города | | **Приглашенные:** |  | | 10. Жукова Наталья  Сергеевна | - начальник управления муниципального контроля администрации города | | 11. Парубова Надежда  Викторовна | - исполняющий обязанности начальника управления по природопользованию и экологии администрации города | | 12. Саврасова Виктория  Валентиновна | - начальник отдела материально - технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города | | 13. Силецкий Иван  Петрович | - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» | | 14. Чеботарев Станислав  Васильевич | - заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города | | | |
|  |  |  |