от 17.11.2017 №1688

О подготовке и проведении новогодних праздников

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона           от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", муниципальной программой "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 29.07.2013 №1540:

1. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению новогодних праздников согласно приложению.

2. Управлению культуры администрации города (Я.В. Гребнева) организовать проведение театрализованных и игровых мероприятий с учетом температурного режима до -28°С.

3. Заместителю главы города, директору департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаеву:

- организовать обустройство новогоднего городка и обеспечить периметр площади Нефтяников барьерными ограждениями;

- обеспечить организационные мероприятия по временному ограничению движения транспортных средств по автомобильным дорогам города в дни проведения праздничных мероприятий.

4. Управлению по физической культуре и спорту администрации города (И.И. Стрельцова) обеспечить установку стационарных металлодетекторов             на площади Нефтяников.

5. Управлению по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города (С.И. Ефремов) оказать содействие Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску          в вопросах обеспечения общественного порядка и антитеррористической         безопасности на территории новогоднего городка на площади Нефтяников            и в местах проведения праздничных мероприятий.

6. Управлению по потребительскому рынку администрации города          (И.А. Багишева) организовать торговое обслуживание на территории новогоднего городка на площади Нефтяников и на улице Пионерской согласно схеме размещения объектов торговли, общественного питания и местной промышленности, согласованной с управлением культуры администрации города.

7. Заместителю главы города по строительству В.П. Ситникову совместно с управлением архитектуры и градостроительства администрации города обеспечить организационные мероприятия по праздничному оформлению города         в дни проведения новогодних праздников.

8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить информационное сопровождение праздничных мероприятий в средствах массовой информации.

9. Ответственным исполнителям, согласно приложению, в срок до 9 января 2018 года представить информацию о выполнении праздничных мероприятий в управление культуры администрации города.

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину, заместителя главы города по экономике Е.В. Рябых.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение к постановлению

администрации города

от 17.11.2017 №1688

Мероприятия

по подготовке и проведению новогодних праздников

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по обустройству новогоднего городка на площади Нефтяников (согласно утвержденному эскизу) | к 22.12.2017 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 2. | Обеспечение дежурства, охраны и общественного порядка на площади Нефтяников в период обустройства новогоднего городка и проведения праздничных мероприятий | 11.12.2017- 21.01.2018 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (по согласованию) |
| 3. | Информационное сопровождение в средствах массовой информации праздничных мероприятий, организованных структурными подразделениями администрации города | 18.12.2017- 10.01.2018 | управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города |
| 4. | Организация работ по содержанию и очистке от снега территории новогоднего городка на площади Нефтяников | 23.12.2017- 13.03.2018 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 5. | Организация торгового обслуживания: - на территории новогоднего городка на площади Нефтяников (торговый объект - домики); - на улице Пионерской (торговый объект - домики) | 23.12.2017-24.12.2017, 30.12.2017 с 12.00 до 22.00 час.; 25.12.2017-29.12.2017 с 16.00 до 22.00 час.; 31.12.2017-01.01.2018 с 12.00 до 04.00 час.; 01.01.2018-08.01.2018 с 12.00 до 22.00 час.; 13.01.2018-14.01.2018, 20.01.2018-21.01.2018 с 12.00 до 20.00 час.; 23.12.2017-24.12.2017, 30.12.2017 с 12.00 до 20.00 час.; 25.12.2017-29.12.2017 с 16.00 до 20.00 час.; 31.12.2017-08.01.2018 с 12.00 до 20.00 час.; 13.01.2018-14.01.2018, 20.01.2018-21.01.2018 с 12.00 до 20.00 час. | управление по потребительскому рынку администрации города |
| 6. | Озвучивание представлений: - на площади Нефтяников; - на улице Пионерской | 23.12.2017; 01.01.2018; 03.01.2018; 06.01.2018; 07.01.2018; 23.12.2017 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"; муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" |
| 7. | Проведение театрализованных представлений и игровых программ на площади Нефтяников: - открытие новогоднего городка; - новогоднее театрализованное представление; - игровые программы | 23.12.2017 в 14.00 час.; 01.01.2018 в 02.00 час.; 03.01.2018 в 12.00 час.; 06.01.2018 в 13.00 час.; 07.01.2018 в 14.00 час. | муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"; муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" |
| 8. | Проведение новогодней программы на улице Пионерской (территория, прилегающая к парку культуры и отдыха имени 40-летия Победы в Великой Отечественной войне | по согласованию | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" |
| 9. | Проведение спортивных состязаний на площади Нефтяников | 23.12.2017 в 14.00 час.; 06.01.2018 в 13.00 час. | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва"; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Спортивная школа" |
| 10. | Выделение пригласительных билетов для детей льготной категории населения: - на новогодний спектакль (250 чел.); - на театрализованный новогодний спектакль (300 чел.); - на театрализованное игровое представление (250 чел.); - на театрализованное игровое представление (100 чел.) | 22.12.2017- 06.01.2018 | муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр"; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"; муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" |