от 16.03.2016 №337-р

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий по подготовке            и проведению в городе Нижневартовске         выборов депутатов Государственной Думы    Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Тюменской областной Думы шестого созыва, Думы Ханты-Мансийского    автономного округа - Югры шестого созыва, Думы города Нижневартовска шестого созыва

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения в городе Нижневартовске выборов депутатов          Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации    седьмого созыва, Тюменской областной Думы шестого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва, Думы города        Нижневартовска шестого созыва, руководствуясь федеральными законами            от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права     на участие в референдуме граждан Российской Федерации", от 22.02.2014  №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Избирательным кодексом (Законом) Тюменской области от 03.06.2003 №139, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.06.2003 №34-оз "О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 30.09.2011 №81-оз "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре":

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению в городе Нижневартовске выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Тюменской областной Думы шестого созыва, Думы Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры шестого созыва, Думы города Нижневартовска  шестого созыва (далее – план) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям:

- обеспечить выполнение мероприятий плана;

- представлять управляющему делами администрации города Т.В. Вороновой информацию:

о выполнении мероприятий плана по окончании установленного срока;

о возникающих проблемах и вопросах в ходе выполнения мероприятий плана незамедлительно.

3. Управлению по информационной политике администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить своевременную публикацию в печатных средствах массовой информации списка избирательных участков с указанием         их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий.

4. Рекомендовать руководителям организаций города, использующих вахтовый и (или) сменный режимы работы, принять меры по обеспечению     избирательных прав работников в период проведения досрочного голосования в участковых избирательных комиссиях и в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Тюменской областной Думы шестого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва, Думы города Нижневартовска шестого созыва.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 16.03.2016 №337-р

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению в городе Нижневартовске

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,

Тюменской областной Думы шестого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

шестого созыва, Думы города Нижневартовска шестого созыва

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | май 2016 года | управление по информационной политике администрации города (С.В. Селиванова) |
| 2. | Опубликование в печатных средствах массовой информации списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | июль 2016 года | управление делами администрации города (О.Н. Панина); управление по информационной политике администрации города (С.В. Селиванова) |
| 3. | Изготовление графической схемы расположения избирательных участков на территории города Нижневартовска (в электронном виде) | июль 2016 года | управление архитектуры и градостроительства администрации города (В.Ю. Прокофьев) |
| 4. | Организация работы по представлению сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию города Нижневартовска | постоянно | управление делами администрации города (О.Н. Панина) |
| 5. | Осуществление контроля за соблюдением сроков представления данных об избирателях, участниках референдума, представляемых отделом Управления Федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Нижневартовске, Отделом военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по городу Нижневартовск и Нижневартовскому району, управлением записи актов гражданского состояния администрации города, федеральным казенным учреждением "Исправительная колония №15 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" | постоянно | управляющий делами администрации города, руководитель рабочей группы для координации работы по проведению регистрации (учета) избирателей, участников референдума, проживающих на территории города Нижневартовска, Т.В. Воронова |
| 6. | Организация работы по предоставлению территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска, окружным, участковым избирательным комиссиям необходимых помещений, в том числе помещений для голосования | апрель – сентябрь 2016 года | управляющий делами администрации города, заместитель руководителя рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на территории города Нижневартовска, Т.В. Воронова |
| 7. | Организация работы по обеспечению условий для беспрепятственного доступа к помещениям участковых избирательных комиссий города Нижневартовска, в том числе помещениям для голосования, и голосования в них лиц с ограниченными возможностями здоровья | апрель – сентябрь 2016 года | управляющий делами администрации города, заместитель руководителя рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на территории города Нижневартовска, Т.В. Воронова; заместитель главы администрации города по социальной и молодежной политике М.В. Парфенова; заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьев; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |
| 8. | Организация и проведение комплексных (комиссионных) обследований избирательных участков и мест хранения избирательных бюллетеней на предмет их антитеррористической и противопожарной защищенности с участием заинтересованных служб | июнь – сентябрь 2016 года | заместитель главы администрации города Н.В. Лукаш; управляющий делами администрации города, заместитель руководителя рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на территории города Нижневартовска, Т.В. Воронова; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |
| 9. | Определение перечня помещений в зданиях, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний | май 2016 года | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (В.В. Тихонов) |
| 10. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | июль 2016 года | заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьев; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |
| 11. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационных характер | в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия, а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения – в день получения | управляющий делами администрации города, председатель комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории города Нижневартовска Т.В. Воронова |
| 12. | Разработка плана мероприятий по торговому обслуживанию избирателей на избирательных участках в день голосования | август 2016 года | управление по потребительскому рынку администрации города (Е.Н. Швец) |
| 13. | Разработка плана мероприятий по культурному обслуживанию избирателей на избирательных участках в день голосования | август 2016 года | департамент образования администрации города (О.П. Козлова); управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева) |
| 14. | Обеспечение работоспособности программных средств (ход голосования, ввод и печать протоколов об итогах голосования; отображение хода голосования на широкоформатном мониторе), проведение обучающего семинара с работниками участковых избирательных комиссий | до 18.09.2016 | управление по информационным ресурсам администрации города (С.С. Сидоров) |
| 15. | Обеспечение автотранспортом для организации резервного передвижного избирательного участка на случай возникновения в день голосования ситуации, требующей прекращения избирательного процесса на стационарном избирательном участке | до 18.09.2016 | заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьев |
| 16. | Организация дежурства автотранспорта администрации города в день голосования | до 18.09.2016 | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (В.М. Куранова) |
| 17. | Информирование избирателей о проведении выборов и мероприятиях, осуществляемых администрацией города в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Тюменской областной Думы шестого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва, Думы города Нижневартовска шестого созыва на территории города Нижневартовска в соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | июнь – сентябрь 2016 года | управление по информационной политике администрации города (С.В. Селиванова); управление делами администрации города (О.Н. Панина); территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (Е.И. Омарова, по согласованию) |