ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
         администрации города Нижневартовска
       (далее – Проектный комитет)

| 13 июля 2026 года |  | №1 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | глава города, председатель Проектного комитета |  |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 7 человек. |  |  |
| Приглашенные: 4 человека. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |
| Форма проведения: очная |  |  |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска.

Об оценке рисков реализации проектов и своевременном принятии мер реагирования.

2. Об обеспечении контроля достижения показателей региональных проектов.

1. О текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска. Об оценке рисков реализации проектов и своевременном принятии мер реагирования.

(А.Ю. Воденяпина, С.В. Чеботарев, А.Н. Боков, Н.С. Войтенкова,

В.А. Мыльников, И.Н. Мурашко)

РЕШИЛИ:

  - Информацию о текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска по состоянию 30.06.2026 принять к сведению (приложение 2 к протоколу).

  - Ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить своевременное исполнение муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска и своевременное принятие мер реагирования при возникновении рисков реализации проектов.

Срок: постоянно.

2. Об обеспечении контроля достижения показателей региональных проектов.

(А.Ю. Воденяпина, Н.С. Войтенкова, О.С. Серебренникова, Н.А. Попович, В.А. Мыльников, А.Н. Боков, С.В. Чеботарев)

РЕШИЛИ:

2.1. Отметить:

По состоянию на 30.06.2026 из 26 показателей достигнуты в полном объеме 8 показателей, остальные показатели находятся в стадии выполнения мероприятий по достижению показателей.

2.2. Ответственным исполнителям муниципальных программ взять под личный контроль достижение показателей региональных проектов в полном объеме.

Срок: постоянно.

Приложение 1

к протоколу заседания Проектного комитета

от 13.07.2026 №1

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска (далее – Проектный комитет) Члены Проектного комитета. Кощенко Дмитрий Александрович; -; глава города, председатель Проектного комитета. Чеботарев Станислав Васильевич; -; заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета. Воденяпина Алеся Юрьевна; -; исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретаря Проектного комитета. Мурашко Ирина Николаевна; -; заместитель главы города по экономике и финансам. Боков Анатолий Николаевич; -; заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Мыльников Виктор Алексеевич; -; заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города. Войтенкова Нина Сергеевна; -; исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной политике. Приглашенные:. Зяблицкая Наталья Викторовна; -; заместитель председателя Думы города Нижневартовска. Попович Наталья Александровна; -; директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. Серебренникова Оксана Сергеевна; -; директор департамента образования администрации города. Брыль Наталья Петровна; -; директор департамента экономического развития администрации города.