ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
         администрации города Нижневартовска
       (далее – Проектный комитет)

	13 июля 2026 года
	
	№1

	
	
	

	Председательствовал:
	
	

	Кощенко 
Дмитрий Александрович 
	–
	глава города, 
председатель Проектного комитета 

	Принимали участие:
	
	

	Члены Проектного комитета: 7 человек.

	Приглашенные: 4 человека.

	Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

	Форма проведения: очная



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска. 
Об оценке рисков реализации проектов и своевременном принятии мер реагирования.
2. Об обеспечении контроля достижения показателей региональных проектов. 
1. О текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска. Об оценке рисков реализации проектов и своевременном принятии мер реагирования.

 (А.Ю. Воденяпина, С.В. Чеботарев, А.Н. Боков, Н.С. Войтенкова, 
В.А. Мыльников, И.Н. Мурашко)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию о текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска по состоянию 30.06.2026 принять к сведению (приложение 2 к протоколу).
1.2. Ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить своевременное исполнение муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска и своевременное принятие мер реагирования при возникновении рисков реализации проектов.
Срок: постоянно.

2. Об обеспечении контроля достижения показателей региональных проектов.
(А.Ю. Воденяпина, Н.С. Войтенкова, О.С. Серебренникова, Н.А. Попович, В.А. Мыльников, А.Н. Боков, С.В. Чеботарев)

РЕШИЛИ:
2.1. Отметить:
По состоянию на 30.06.2026 из 26 показателей достигнуты в полном объеме 8 показателей, остальные показатели находятся в стадии выполнения мероприятий по достижению показателей.

2.2. Ответственным исполнителям муниципальных программ взять под личный контроль достижение показателей региональных проектов в полном объеме.
Срок: постоянно.





















Приложение 1 
к протоколу заседания Проектного комитета 
от 13.07.2026 №1

	Список участников
заседания Проектного комитета администрации
города Нижневартовска (далее – Проектный комитет)

	Члены Проектного комитета


	Кощенко 
Дмитрий Александрович
	-
	глава города, председатель Проектного комитета 


	Чеботарев 
Станислав Васильевич
	-
	заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета 


	Воденяпина
Алеся Юрьевна



	-
	исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретаря Проектного комитета 


	Мурашко 
Ирина Николаевна
	-
	заместитель главы города по экономике и финансам

	Боков 
Анатолий Николаевич

	-
	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	Мыльников 
Виктор Алексеевич

	-
	заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города


	Войтенкова
Нина Сергеевна
	-
	исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной политике 


	


Приглашенные:

	Зяблицкая
Наталья Викторовна
	-
	заместитель председателя Думы города Нижневартовска


	Попович
Наталья Александровна
	-
	директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

	Серебренникова 
Оксана Сергеевна
	-
	директор департамента образования администрации города


	Брыль Наталья Петровна
	-

	директор департамента экономического развития администрации города
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