**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 сентября 2019 года |  |  №30 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| КощенкоДмитрий Александрович | – | исполняющий обязанности главы города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |
| Приглашенные: 2 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О рассмотрении проектной инициативы «XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».**
2. **О закрытии муниципального проекта «Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска».**
3. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**
4. **Об исполнении пункта 12 Плана мероприятий по реализации концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2019 №295-рп.**
5. **Об исполнении решений Проектного комитета.**
6. **О рассмотрении проектной инициативы «XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».**

**СЛУШАЛИ:**

Князева Евгения Петровича – директора департамента по социальной политике администрации города.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Принять проектную инициативу «XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Приложение 2 к протоколу), ввиду необходимости рассмотрения вопроса финансового обеспечения проекта включить в перечень предварительно одобренных проектов.

1.2. Назначить руководителем проекта «XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» директора департамента по социальной политике администрации города Князева Евгения Петровича. Назначить куратором проекта заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну.

1. **О закрытии муниципального проекта «Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска».**

**СЛУШАЛИ:**

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска», закрыть проект.

1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Ивахненко Викторию Владимировну – исполняющего обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
1. **Об исполнении пункта 12 Плана мероприятий по реализации концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2019 №295-рп.**

**СЛУШАЛИ:**

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Отметить, что в рамках постановления администрации города Нижневартовска от 13.03.2019 №164 «О мерах по реализации решения Думы города «О бюджете города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и поддержанию муниципального долга города Нижневартовска на безопасном уровне на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, одним из которых является реорганизация дошкольных образовательных организаций путем присоединения к ним существующих дошкольных организаций. Однако, данное мероприятие не отвечает признакам проекта, установленным Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации города Нижневартовска, утвержденным постановлением администрации города Нижневартовска от 29.11.2016 №1783-р (с изменениями).

Вместе с тем, в администрации города Нижневартовска реализуется проект 025-МПО от 28 июня 2018 года «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», предусматривающий разработку предложений по реструктуризации администрации города, подведомственных организаций с последующей оптимизацией структурных подразделений администрации города, в связи с чем разработка дополнительной проектной инициативы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нижневартовск, а также предложений по централизации (специализации) их функций (полномочий), не требуется.

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Ивахненко Викторию Владимировну – исполняющего обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3., 4.1. протокола Проектного комитета администрации города от 22.08.2019 №29.
	2. Продлить срок исполнения пункта 3.6. протокола Проектного комитета администрации города от 22.08.2019 №29 до 31.10.2019.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета администрации города  | Д.А. Кощенко |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета  | Н.А. Попович |

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной

деятельности управления инвестиций департамента

строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна,

тел. (3466) 42-20-19

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 23.09.2019 №30

|  |
| --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** |
| 23 сентября 2019 года |  | г. Нижневартовск |
|

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Кощенко

Дмитрий Александрович | – | исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета администрации города |
| 1. Ситников

Виктор Петрович | – | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 1. Попович

Наталья Александровна | –  | заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретаря Проектного комитета администрации города |
| 1. Волчанина

Надежда Геннадьевна | –  | заместитель главы города по социальной и молодежной политике |
| 1. Лукаш

Николай Владимирович | –  | заместитель главы города |
| 1. Шилова

Татьяна Александровна | –  | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 1. Воликовская

Ирина Олеговна | –  | исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 1. Морозова

Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города |
| 1. Багишева

 Ильяна Алимагамедовна | – | директор департамента экономики администрации города |
| 1. Крутовцов Александр Алексеевич
 | – | начальник юридического управления администрации города |
| **Приглашенные:** |  |  |
| 1. Князев

Евгений Петрович | – | директор департамента по социальной политике администрации города |
| 1. Силецкий

Иван Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» |
| 1. Ивахненко

Виктория Владимировна | –  | начальник отдела организации проектной деятельности администрации города |

 |

Приложение 2 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 23.09.2019 №30

**Проектная инициатива**

|  |
| --- |
| **I. Общая информация** |
| Номер |  |
| Дата регистрации |  |
| Инициатор проекта | Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города |
| **II. Описание предлагаемого проекта** |
| Наименование проекта | XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Документ-основание для инициации проекта | - Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 июня 2019 года № 339-рп "Об организационном комитете по подготовке и проведению в 2021 году XXI Федерального Сабантуя в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями); - Постановление администрации города Нижневартовска от 27 августа 2018 года №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы"- Пункт 4.1. протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 22.08.2019 №29 |
| Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года | пункт 3.1.2 «Создание условий для конкурентоспособности человеческого капитала»Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349.Одним из стратегических приоритетов развития сферы культуры города являются создание необходимых условий для роста культурного и духовного потенциала горожан, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям  |
| Задача (проблема), на решение которой направлен проект | Повышение привлекательности города и региона в целом через организацию событийного мероприятия.Укрепление единства и духовной общности многонационального народа России.Организация содержательного культурного досуга. |
| Цель (цели) проекта | Обеспечение формирования культурно-насыщенной городской среды через организацию единого культурного пространства и прав граждан на участие в социокультурной жизни города. |
| Продукт проекта | XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта | сентябрь 2019 – июнь 2021 года |
| Расходы на реализацию проекта (млн. руб.) | 0,00 |
| Лица, привлекаемые к реализации проекта | Волчанина Н.Г., заместитель главы города по социальной и молодежной политике;Коротаев М.А., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;Кощенко Д.А., заместитель главы города по экономике и финансам;Лукаш Н.В., заместитель главы города;Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города; Морозова Н.В., управляющий делами администрации города;Селиванова С.В., директор департамента общественных коммуникаций администрации города;Хаматов Ф.М., начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Нижневартовску; Мухаметзянов Р.Р., председатель общественной организации "Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска "Мирас"  |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Включение проекта в портфель проектов | - |
| Дополнительные сведения | - |
| **III. Предложение инициатора проекта** |
| Куратор проекта | Волчанина Н.Г, заместитель главы города по социальной и молодежной политике  |
| Заказчик проекта | Тихонов В.В. главы города Нижневартовска |
| Руководитель проекта | Князев Е.П., директор департамента по социальной политике администрации города  |
| Группа планирования проекта | Гребнева Я.В., заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации городаПопов О.Р., заместитель начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города |

|  |
| --- |
| **IV. Финансирование расходов на реализацию проекта** |
| **№****п/п** | **Вид****источника****финансирования** | **Документ-основание****финансирования** | **Статус средств****(утверждены/запланированы к утверждению)** | **Потребность в финансировании** **(млн. руб.)** |
| **всего** | **в том числе по годам** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **...** | **...** |
| 1. | Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бюджет автономного округа | постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» (Актуальная редакция) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Местный бюджет | постановление администрации города Нижневартовска от 27 августа 2018 года №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Местный бюджет | постановление администрации города от 17 декабря 2015 года №2269 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Иной источник (соглашение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Иной источник (средства инвестора, иные) | соглашения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.  | Иной источник (прив -леченные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:**  | 0,00 |  |  |  |  |  |

Инициатор проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ситников В.П.