Аналитическая информация о ходе реализации муниципальной программы города Нижневартовска

«Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

за 2019 год

В рамках задачи 1 «Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» оказаны меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий.

В соответствии сприказами Департамента по социальной политике администрации города:

- от 28.01.2019 №47/42-П «Об организации и проведении ежегодного городского конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций»,

- от 22.03.2019 №176/42-П «Об организации и проведении ежегодного городского конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по направлениям «Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов», «Социальная поддержка и защита граждан»,

- от 26.07.2019 №456/42-П «Об организации и проведении ежегодного городского конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации»,

проведены три городских конкурса общественно значимых проектов СОНКО. Субсидии по итогам конкурсов выделены 41 СОНКО на общую сумму 7 154,0 тыс.рублей.

Уточненный объем финансирования на субсидии социальной ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат по участию в региональных и общероссийских мероприятиях составил 26,0 тыс.рублей. Выделена субсидия региональной общественной организации по защите прав потребителей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре «АЛЬТЕРНАТИВА» на возмещение затрат по участию в региональных и общероссийских мероприятиях в сумме 6 750 рублей.

В соответствии с постановлением администрации города от 31.07.2019 №611 «О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Нижневартовска на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения» и приказом департамента по социальной политике администрации города от 13.08.2019 №488/42-П осуществлен прием заявок на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Нижневартовска на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения.

Субсидия в сумме 1 000,0 тысяч рублей выделена местной общественной организации территориальное общественное самоуправление "10-г микрорайон города Нижневартовска" на реализацию проекта «10 г микрорайон - Территория добрососедства».

По п.1.2 Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

Для некоммерческих организаций города Нижневартовска организованы и проведены, как самостоятельно муниципальным образованием, так и с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа, следующие мероприятия:

- 31.01.2019 семинар для НКО с рассмотрением вопроса «О ежегодной налоговой отчетности некоммерческих организаций, а также изменениях в налоговом законодательстве для НКО». Приняли участие 33 НКО (36 человек);

- 05-06.02.2019 семинар-тренинг «Социальная активность для развития территории». Участие приняли 45 НКО (50 человек);

- 18.02.2019 образовательные мероприятия и установочная сессия для некоммерческих организаций по вопросам подачи заявок на конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Сессия проведена специалистами Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», с участием ведущих экспертов России. Приняли участие 48 НКО (64 человека);

- 02.03.2019 установочная сессия по вопросам подачи заявок на конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества совместно с Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры. Проведены индивидуальные консультации сотрудниками Фонда по проектам, с потенциальными участниками на президентский грант. Получили консультацию 18 НКО (18 человек);

- 25.03.2019 семинар для НКО по теме «Организационно-правовая деятельность некоммерческих организаций» и консультация специалиста-эксперта по теме «Ежегодная налоговая отчетность некоммерческих организаций». Приняли участие 21 НКО (25 человек);

- 18.04.2019 установочная сессия и индивидуальные консультации по проектам и оформлению заявок на конкурс грантов Губернатора Югры. Приняли участие 8 НКО (8 человек);

- 15.05.2019 установочная сессия по участию НКО во 2 –м конкурсе грантов Президента РФ. Приняли участие 8 НКО (8 человек);

- 18.05.2019 установочная сессия по вопросам подачи заявок на всероссийский конкурс «Доброволец России-2019». Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Получили консультацию 9 НКО (9 человек);

- 25.05.2019 семинар «Разработка успешного проекта на 2 конкурс Президентских грантов 2019 года». Приняли участие 15 НКО (16 человек);

- 06.06.2019 семинар «Социальное проектирование простым языком». Приняли участие 4 НКО (4 человека);

- 11.06.2019 семинар "Реализация проекта и отчетность по Президентскому гранту". Приняли участие 5 НКО (5 человек);

- 22.06.2019 семинар "Качественный проект на II конкурс Президентских грантов". Индивидуальные консультации. Приняли участие 5 НКО (6 человека);

- 26.06-27.06.2019 установочная сессия по вопросам подачи заявок на конкурсы грантов. Организатор Фонд Президентских грантов и Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Получили консультацию 92 НКО (113 человек);

- 01-02.08.2019 семинар на тему «Получение правового статуса «некоммерческая организация-исполнитель общественно полезных услуг». Порядок признания организаций исполнителями общественно полезных услуг» (8 НКО);

- 10.08.2019 семинар на тему «Подготовка проектов к участию во втором конкурсе Грантов Губернатора ХМАО-Югры на развитие гражданского общества в 2019 году» (10 НКО);

- 01.10.2019 семинар для руководителей организаций и авторов проектов по теме «Фандрайзинг: как привлечь ресурсы для реализации социального проекта» Консультации проводил Лисин Анатолий. Приняли участие 12 НКО (12 человек);

- 08.10.2019 семинар по теме «Партнерство НКО и бюджетных организаций в реализации проектов». Приняли участие 4 НКО (14 человек);

- 16.10.2019 семинар по теме «Подготовка проектов на первый конкурс 2020 года Фонда Президентских Грантов». Консультации проводил Сергей Сапичев. Приняли участие 13 НКО (13 человек);

- 18.10.2019 консультационно-диалоговая площадка для некоммерческих организаций, день открытых дверей. Консультации провели: Общественная палата, УФНС России по ХМАО-Югре специалисты МО. Приняли участие 20 НКО (37 человек);

- 26.10.2019 семинар по теме «Бухгалтерия НКО» Консультации проводил Лисин Анатолий. Приняли участие 9 НКО (10 человек);

- 08.11.2019- круглый стол «Презентация добровольческих практик г. Нижневартовска. Круглый стол «Развитие добровольческого движения в крупных города Ханты-Мансийского автономного округа – Югре: основные и перспективы развития» (около 70 человек);

- 09.11.2019 индивидуальные консультации проектов на конкурс Фонда президентских грантов. Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Получили консультацию 20 НКО (26 человек);

- 10.11.2019 лекция-семинар по вопросам участия в конкурсе Фонда президентских грантов. Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Приняли участие 30 НКО (36 человек);

- 29.11.2019 в рамках Форума НКО проведены: семинар – практикум «Технология проектного мышления. Социальная эффективность», интерактивная сессия по теме «Продвижение и бренд НКО. Формирование команды НКО. Инструменты успеха» (ведущий Якорев Е.); деловая игра для НКО и социальных предпринимателей «Бизнес - модель в социальном проекте» (ведущая Счастливая А.Н.); экспертная сессия «Результаты поддержки НКО и перспективы развития»; площадка обмена опытом по реализации социально значимых проектов в сфере развития добровольческой (волонтерской) деятельности «От идеи к проекту» (ведущий Губайдуллин Р.И.). Общее количество участников более 150 чел.;

 - 17.12.2019 семинар по теме «Бухгалтерия НКО» Консультации проводил Лисин Анатолий. Приняли участие 9 НКО (10 человек);

- 22.12.2019 семинар на тему «Инструменты менеджмента в НКО», ведущий Сафиоллин Д.М. Приняли участие 20 НКО (37 человек).

Всего за 12 месяцев 2019 года было проведено более 30 образовательных мероприятий. Общее количество участников составило около 800 представителей НКО.

Информационно-консультационная поддержка посредством проведения образовательных мероприятий, индивидуальных консультаций, личных приемов, встреч, писем поддержки и др. оказана около 5 000 чел. (более 300 НКО).

По п.1.3. Организация и проведение мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам развития гражданского общества, социально-экономического развития города.

30.01.2019 проведена встреча представителей общественной организации офицеров и прапорщиков города Нижневартовска и руководителя некоммерческого партнерства «Легион 86» с депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Н.Г.Брыкиным (10 чел.).

12.02.2019 проведена встреча представителей Нижневартовской местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с председателем Думы ХМАО-Югры Б.С. Хохряковым по вопросу организации и проведения 40-летия Совета ветеранов (15 чел.).

13.02.2019 проведена встреча с участниками онлайн-конференции «Югра. Губернатор Онлайн». Всего рассмотрено 18 проектов, инициаторами которых являются представители некоммерческих организаций города Нижневартовска, а также физические лица (18 чел.)

15.03.2019 проведена встреча с руководителями и представителями национальных объединений, главными редакторами и журналистами средств массовой информации города (около 50 чел.).

21.03.2019 4 представителя НКО приняли участие в заседании Комиссии при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию гражданского общества по вопросам развития территориального общественного самоуправления и поддержке социально ориентированных НКО.

21.03.2019 проведена встреча с представителями общественных организаций инвалидов города Нижневартовска (10 чел.) по вопросам проведения социально значимых культурно-досуговых и спортивных мероприятий для инвалидов, организации встречи с руководителем Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, проблеме доступности социального такси, организации дополнительного образования и др. вопросам.

19.04.2019 организовано участие 59 представителей общественности города в обсуждении вопроса «Об обязательном публичном отчете Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры» в режиме видеоконференцсвязи.

30.05.2019 организовано участие 6 представителей общественности в Прямой линии» с Губернатором ХМАО – Югры Н.В. Комаровой.

30.05.2019 проведена встреча представителей Нижневартовского городского общества слепых с руководителями структурных подразделений администрации города (ЖКХ, экология, социальная политика, 18 чел.).

17.05.2019 проведена встреча руководителей общественных организаций города с директором Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.А. Добровольским (25 чел.)

04.07.2019 организована встреча Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Н.В. Стребковой с руководителями (представителями) общественных организаций города (42 чел.).

04.-05.07.2019 организовано участие представителей общественности (около 300 чел.) в мероприятиях Правового марафона «Обеспечение и защита трудовых и социальных прав граждан предпенсионного возраста».

06.09.2019 в рамках медиафорума «Открытый город» организовано участие представителей общественности в работе секции по вопросам организации деятельности территориального общественного самоуправления (более 50 чел.).

23.09.2019 организовано участие в заседании Комиссии при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию гражданского общества в формате видеоконференцсвязи (12 чел.);

24.09.2019 организовано участие в заседании Координационного совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов в формате видеоконференцсвязи (9 чел.);

28.09.2019 организован ежегодный Форум представителей бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, молодежных объединений муниципальных образований восточной зоны Югры «Время новых возможностей» (115 чел.);

15.10.2019 в режиме ВКС состоялось обсуждение проекта нового герба Югры (11 чел.);

23.10.2019 состоялась рабочая встреча с членами Молодежного Актива при Координационном совете по взаимодействию с общественными объединениями, представляющими интересы этнических общностей, и религиозными объединениями при главе города Нижневартовска (9 чел.);

14.10.2019 состоялась встреча с главой города В.В. Тихоновым по итогам участия во всероссийском Форуме народного единства (40 чел.);

29.11.2019 проведен Форум некоммерческих организаций города Нижневартовска «Город-это мы!» (около 150 участников);

07-08.12.2019 организовано участие делегации города Нижневартовска в IV Международном гуманитарном Форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» (25 чел.)

24.12.2019 состоялась встреча главы города В.В. Тихонова с представителями ветеранских организаций (49 чел.).

По п.1.4. «Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» средства направлены:

- на подготовку и выпуск 4 программ о работе некоммерческих организаций города – 293,25 тыс.руб.;

- на создание и распространение объектов социальной рекламы, направленной на расширение информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества – 100,0 тыс.руб.

На 31.12.2019 изготовлено и выпущено в телевизионный эфир 4 телепрограммы о работе некоммерческих организаций города, расходы составили 293,25 тыс.руб.

С целью создания и распространения объектов социальной рекламы, направленной на расширение информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества, изготовлены брошюры «Лучшие практики НКО города Нижневартовска в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации» на сумму 100,0 тыс.рублей в количестве 100 шт.

С целью информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающим населению услуги в социальной сфере, деятельность поставщиков услуг социальной сферы освещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Для обеспечения навигационной доступности разделов, посвященных деятельности по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, на главной странице официального сайта размещена баннер-ссылка, ведущая в рубрику «Гражданское общество» (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/>).

Задача 2 «Обеспечение участия гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни города».

По п.2.1. «Обеспечение социальной интеграции представителей общественных организаций отдельных категорий граждан в общественную жизнь города» в рамках проекта «Школа социальной адаптации инвалидов» в 2019 году МБУ «Библиотечно-информационная система» было проведено более 275 разноплановых мероприятия с участием 1 366 человек.

Работа по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья заключается в оперативном предоставлении данной категории общественно-значимой информации, обеспечении книгами различных специализированных форматов, подборе и доставке книг на дом, организации культурного досуга и межличностного общения, творческих выставок людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сектор «Прикосновение», на базе которого проводятся занятия по обучению слепых и слабовидящих горожан компьютерной грамотности, оснащён современным оборудованием мирового стандарта, включающим 8 автоматизированных рабочих мест с мониторами Брайля, переводящими информацию с экрана в символы азбуки Брайля и специальной программой экранного речевого доступа, озвучивающего информацию с экрана. В отчетном периоде проведено 144 индивидуальных занятия. Занятия проводят преподаватели (тьютеры) по индивидуальной программе на оборудовании мирового стандарта. Наряду с обучением инвалидов компьютерной грамотности, сотрудники Сектора проводят работу по обучению незрячих людей рельефно-точечному шрифту по системе Брайля.

Для людей с проблемами зрения проведены литературно-музыкальный вечер «Новогодний переполох в Диканьке», цикл громких чтений «Читаем вместе. Читаем вслух» (26 мероприятий), 17 часов информации «Русский язык. Просто о сложном», «Сайты для незрячих в сети Интернет», «Быть в курсе всего!» и др. Проведены 21 просмотр кинофильмов с тифлокомментариями «Слушаем кино», 9 заседаний клуба «Ворон Кухта, варган и Ко» для незрячих подростков и молодежи, мастер-класс из цикла «Рукоделие по четвергам», беседа из цикла «Азбука здоровья», беседа «Жизнь без мусора. Как спасти природу?», цикл часов социально-значимой информации «Быть в курсе всего!», литературный вечер «С праздником мимозы», акция «Тотальный диктант», цикл литературных квест–игр «По страницам любимых книг», час информации «Великой Победы немеркнущий свет», тематическая встреча «Интерпретация истории нефтяного края в творчестве поэтов ханты и манси» и др.

16.06.2019 муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» организовано и проведено физкультурное мероприятие «Спорт для всех» среди детей с ограниченными возможностями здоровья, направленное на пропаганду здорового образа жизни, привлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой.

В мероприятии приняли участие представители общественных организаций инвалидов, в т.ч. воспитанники неспециализированного отделения адаптивной физической культуры МАУ города Нижневартовска Спортивная школа олимпийского резерва, местной общественной организации "Молодежный городской клуб молодых людей с ограниченными возможностями здоровья "Самит" города Нижневартовска", региональной общественной организации в поддержку семей с детьми-инвалидами и молодыми инвалидами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры инклюзивный центр "Алые паруса".

Физкультурное мероприятие «Спорт для всех» среди детей с ограниченными возможностями здоровья проводилось на многофункциональной площадке по адресу ул.Мира 29 «А», общее количество участников 50 человек, затраты составили 80,0 тыс.рублей.

Организованы и проведены мероприятия для представителей общественных организаций отдельных категорий граждан, посвященных памятным и праздничным датам:

25.01. проведено мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда (30 чел.);

06.02. гостиная, посвященная 76–й годовщине Победы в Сталинградской битве (30 чел.);

08.02. праздничная гостиная «Служить России», посвящённая 25-летию общественной организации ветеранов УВД (80 чел.);

22.02. мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества (50 чел.);

13.03. проведена праздничная гостиная представителей городских общественных организаций, посвященная 47-летию Нижневартовска (60 чел.);

04.05. фестиваль художественного творчества для инвалидов по зрению "Мозаика души", посвященный Международному дню защиты прав инвалидов (250 чел.);

26.04. Акция "Чтобы помнили…", посвященная памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (150 чел.);

11.04. мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (30 чел.);

18.05. мероприятия, посвященные Международному дню семьи (70 чел.);

22.05. мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (30 чел.);

21.09. гостиная, посвященная Международному дню глухих (60 чел.);

03.10. гостиная, посвященная Международному дню пожилых людей (70 чел.);

30.10. гостиная, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий (60 чел.);

16.11. фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Солнце для всех» (350 чел.);

23.11. гостиная, посвященная Международному дню слепых (60 чел.);

24.11. концерт, посвященный Международному дню матери (528 чел.);

30.11. фестиваль для лиц с ограниченными возможностями «Я радость нахожу в друзьях» (200 чел.);

02.12. гостиная, посвященная Международному дню инвалидов (70 чел.);

15.12. гостиная, посвященная 30-летию РОО «Многодетная семья и семья с ребенком-инвалидом» (420 чел.);

16.12. гостиная для представителей отдельных категорий граждан, посвященная Новому году (100 чел.)

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлено 10 140,0 тыс.рублей.